## GanttChart
| مشروع استصلاح اراضي واسط/ عقد 5 لسنه 2023/ مشروع غرب الغراف/ ايسر MC7 | [15 empty] | Display Week | [7 empty] | 2025-07-09
| شركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع الري | [15 empty] | 1 | [5 empty] | الانجاز حسب واقع حال
| عدد ايام المشروع | [7 empty] | 565 | [13 empty] | الانجاز حسب التصميم
| عدد الاشهر | [7 empty] | 18.8333 | [13 empty] | الفترة الكلية للفقرة | [7 empty] | تاريخ اليوم
| تاريخ بدء العمل حسب برنامج تقدم عمل المحدث | [7 empty] | 2025-08-02 | [12 empty] | نسبه الانجاز الكليه من العمل | [7 empty] | -45 | 2026-06-20 |  |  |  | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8 | [6 empty] | 2025 | [55 empty] | 2025 |  | 2025 |  | 2025 | 2025 |  | 2026 |  | 2026 |  | 2026 |  | 2026 |  | 2026 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2027 |  | 2027 |  | 2027 |  | 2027 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2028 |  | 2028 |  | 2028 |  | 2028 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2029 |  | 2029 |  | 2029 |  | 2029 |  | 2029 |  | 2030
| مبلغ العقد | [7 empty] | 6107523340 | [12 empty] | 13.26% | [12 empty] | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-08-04 | [6 empty] | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-08-18 | [6 empty] | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 1900-01-08 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  |  |  | 1900-01-10 |  |  |  | 1900-01-11 |  |  |  |  | 1900-01-12 |  |  |  | 1900-01-01 |  |  |  |  | 1900-01-02 |  |  |  | 1900-01-03 |  |  |  | 1900-01-04 |  |  |  | 1900-01-05 |  |  |  |  | 1900-01-06 |  |  |  | 1900-01-07 |  |  |  | 1900-01-08 |  |  |  | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-01 | 1900-01-02
[23 empty] | 6107523340 | [5 empty] | 810000000 |  |  | 22200 | [58 empty] | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 2025-12-06 | 2025-12-13 | 2025-12-20 | 2025-12-27 | 2026-01-03 | 2026-01-10 | 2026-01-17 | 2026-01-24 | 2026-01-31 | 2026-02-07 | 2026-02-14 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 2026-03-21 | 2026-03-28 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | 2026-04-18 | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 2026-05-16 | 2026-05-23 | 2026-05-30 | 2026-06-06 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2025-08-02 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 2026-01-29 | 2026-02-28 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-29 | 2026-06-28 | 2026-07-28 | 2026-08-27 | 2026-09-26 | 2026-10-26 | 2026-11-25 | 2026-12-25 | 2027-01-24 | 2027-02-23 | 2027-03-25 | 2027-04-24 | 2027-05-24 | 2027-06-23 | 2027-07-23 | 2027-08-22 | 2027-09-21 | 2027-10-21 | 2027-11-20 | 2027-12-20 | 2028-01-19 | 2028-02-18 | 2028-03-19 | 2028-04-18 | 2028-05-18 | 2028-06-17 | 2028-07-17 | 2028-08-16 | 2028-09-15 | 2028-10-15 | 2028-11-14 | 2028-12-14 | 2029-01-13 | 2029-02-12 | 2029-03-14 | 2029-04-13 | 2029-05-13 | 2029-06-12 | 2029-07-12 | 2029-08-11 | 2029-09-10 | 2029-10-10 | 2029-11-09 | 2029-12-09 | 2030-01-08 | 2030-02-07 | time axis 2025-07-28 to 2025-09-21
Id | الفقرة | ind.start | ind.end | رقم الفقرة المعتمدة |  | نوع العلاقة | عدد ايام الطائفة | الانتاجية اليوميه | عدد الأيام | DROW تلزيك | نلزيك FS | نلزيك SS | تلزيك SF | تلزيك FF | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | نسبة الإنجاز | المتبقي | الكمية | سعر الفقرة | الوحده | Actual Quantity | المبلغ الكلي حسب الفقرة | المبلغ حسب الكميه المنفذه | الكمية المتبقية | وزن الفقرة | نسبه الانجاز من الفقره | نسبه الانجاز التصميمي للفقره | المبلغ المنجز حسب واقع حال | كمية الانجاز التصميمية في اليوم | عدد الأيام من بدء العمل بالفقرة | الكمية المنجزة حسب جدول العمل | نسبة الانجاز حسب برنامج تقدم عمل | الحاله | [56 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | time axis 2025-07-28 to 2025-09-21
0 | تجهيز الموقع | [15 empty] | -
0.1 | تجهيز الموقع | 2025-08-02 |  |  | 9 | FS |  |  | 14 | 9 | 1899-12-31 | 0 | -1 | 0 | 2025-08-02 | 2025-08-15 | [9 empty] | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025-07-30 to 2025-09-10
1 | اولا / الحفريات | [15 empty] | -
1.1 | تجهيز المعدات اللازمة وتنفيذ اعمال الحفريات الترابية للقنوات وبموجب الابعاد والمناسيب الواردة في المخططات ويشمل السعر الحفريات في كافة انواع الترب مع سحب المياه الجوفية | [15 empty] | -
1.1.1 | حفر القنوات الفرعية |  |  | 0.1 | 10 | FS | 7 |  | 60 | 10 | 2025-08-23 | 2025-08-09 | 2025-08-08 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-10-21 | 100% | 9413.4 | 9413.4 | 1350 | م3 | 9413 | 12708090 | 12707550 | 0.4 | 0.0020807 | 0.2081% | 0% | 0 | 156.89 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
2 | ثانيا/الاملاءات الترابية |  |  |  | 9 | [11 empty] | -
2.1 | تجهيز المعدات اللازمة وتنفيذ اعمال الاملاءات الترابية للقنوات وبموجب الابعاد والمناسيب الواردة في المخططات ويشمل السعر حفر ونقل وفرش الترب المختارة بطبقات ليزيد سمكها عن 25 سم مع الحدل بنسبة لاتقل عن 95% من فحص البروكتر القياسي S.P.T |  |  |  | 9 | [11 empty] | -
2.1.1 | دفن القناة الرئيسية MC7 |  |  | 1.1.1 | 13 | SS | 0 |  | 30 | 13 | 2025-10-22 | 2025-08-23 | 2025-08-22 | 2025-10-21 | 2025-08-23 | 2025-09-21 | 0% | 16000 | 16000 | 5000 | م3 |  | 80000000 | 0 | 16000 | 0.013099 | 0% | 0% | 0 | 533.3333 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
2.1.2 | دفن القنوات الفرعية |  |  | 3.1.1 | 21 | FS | 16 | 600 | 238 | 21 | 2025-10-31 | 2025-10-14 | 2025-10-13 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2026-06-25 | 94.71% | 7535.6 | 142535.6 | 6000 | م3 | 135000 | 855213600 | 810000000 | 7535.6 | 0.14003 | 13.26% | 0% | 810000000 | 598.8891 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
2.1.3 | دفن القنوات المغذية |  |  | 2.1.2 | 17 | FS |  | 500 | 238 | 17 | 2026-06-26 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2027-02-18 | 0% | 95590.6 | 95590.6 | 6000 | م3 |  | 573543600 | 0 | 95590.6 | 0.093908 | 0% | 0% | 0 | 401.6412 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
3 | ثالثا/ التبطين |  |  |  | 9 | [11 empty] | -
3.1 | تجهيز المواد وتبطين القنوات بالخرسانة العادية صنف C20 باستعمال الاسمنت المقاوم للاملاح واعادة التبطين مع وضع مادة البولي اثلين (النايلون) في المناطق ذات الترب الجبسية العالية في مناطق القطع تحت مستوى الارض الطبيعية ويشمل السعر عمل مفاصل تمدد بموجب المخططات وملئها بمونة الاسمنت والرمل بنسبة 2:1 وكل مايتطلبه العمل وفقا للمواصفات الفنية وتوجيهات د.م.م |  |  |  | 9 | [11 empty] | -
3.1.1 | تبطين القناة الرئيسية MC7 بسمك 10 سم |  |  | 12.5.1 | 111 | FF |  | 200 | 17 | 111 | 2025-10-15 | 2025-09-15 | 2025-09-14 | 2025-10-14 | 2025-09-28 | 2025-10-14 | 0% | 3400 | 3400 | 18500 | m2 |  | 62900000 | 0 | 3400 | 0.010299 | 0% | 0% | 0 | 200 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
3.1.2 | تبطين القنوات الفرعية بسمك 8 سم |  |  | 12.4.3 | 109 | FF | -90 | 600 | 126.8123 | 109 | 2026-01-27 | 2025-09-29 | 2025-09-28 | 2026-01-26 | 2025-09-23 | 2026-01-26 | 0% | 63159.26 | 76087.4 | 17500 | m2 |  | 1331529500 | 0 | 76087.4 | 0.21801 | 0% | 0% | 0 | 600 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
3.1.3 | تبطين القنوات المغذية بسمك 6 سم |  |  | 3.1.2 | 22 | FF | -78 | 300 | 198.38 | 22 | 2025-11-10 | 2025-07-07 | 2025-07-06 | 2025-11-09 | 2025-04-26 | 2025-11-09 | 0% | 50052.3 | 59514 | 16450 | m2 |  | 979005300 | 0 | 59514 | 0.16029 | 0% | 5.979% | 0 | 300 | 74 | 22200 | 37.3% | متاخر
4 | نواظم صدر قنوات فرعية / ذو فتحة واحدة (مخطط 15 ) عدد/2 |  |  |  | 9 | [11 empty] | -
4.1 | تجهيز المعدات اللازمة وتنفيذ اعمال الحفريات الترابية للقنوات وبموجب الابعاد والمناسيب الواردة في المخططات في كافة انواع الترب ويشمل السعر عملية التجفيف ( Dewatering ) |  |  | 6.1 | 41 | FF | 10 |  | 14 | 41 | 2025-12-27 | 2025-10-15 | 2025-10-14 | 2025-12-26 | 2025-12-13 | 2025-12-26 | 0% | 100 | 100 | 2500 | م3 |  | 250000 | 0 | 100 | 4.0933e-05 | 0% | 0% | 0 | 7.1429 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
4.2 | تجهيز المعدات اللازمة وتنفيذ اعمال الاملاءات الترابية للمنشأ وبموجب الابعاد والمناسيب الواردة في المخططات والمناسيب التصميمية وبطبقات لايتجاوز سمكها 15 سم مع الحدل وحسب توجيهات د.م.م |  |  | 6.2 | 42 | FF | -5 |  | 16 | 42 | 2026-03-01 | 2025-10-07 | 2025-10-06 | 2026-02-28 | 2026-02-13 | 2026-02-28 | 0% | 38 | 38 | 4000 | م3 |  | 152000 | 0 | 38 | 2.4887e-05 | 0% | 0% | 0 | 2.375 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
4.3 | تجهيز وفرش طبقة حصوية مرشحة بين اساس الجدار التكسية للناظم وحسب المخطط التصميمي وتوجيهات د.م.م |  |  | 4.2 | 26 | FF | -20 |  | 7 | 26 | 2026-02-09 | 2026-01-24 | 2026-01-23 | 2026-02-08 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 0% | 3 | 3 | 27000 | م3 |  | 81000 | 0 | 3 | 1.3262e-05 | 0% | 0% | 0 | 0.42857 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
4.4 | تجهيز ونصب الواح الغمى ( STOP LOGS ) من القطع الحديدية وحسب توجيهات د.م.م |  |  | 4.3 | 27 | FF | -5 |  | 7 | 27 | 2026-02-04 | 2026-01-28 | 2026-01-27 | 2026-02-03 | 2026-01-28 | 2026-02-03 | 0% | 6 | 6 | 150000 | م2 |  | 900000 | 0 | 6 | 0.00014736 | 0% | 0% | 0 | 0.85714 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
4.5 | تجهيز مواد وتنصيب وتركيب بوابة حديدية ويشمل العمل كافة الملحقات المطلوبة لتشكيل البوابة وتثبيتها ضمن الخرسانة والصبغ بمادة مانع الصدأ والطلاء الدهني وحسب توجيهات د.م.م |  |  |  | 9 | [11 empty] | -
4.5.1 | لفتحة قطر 120 سم |  |  | 7.8.1 | 63 | FF |  | 1 | 7 | 63 | 2026-02-27 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 0% | 1 | 1 | 1750000 | عدد |  | 1750000 | 0 | 1 | 0.00028653 | 0% | 0% | 0 | 0.14286 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
4.5.2 | لفتحة قطر 75 سم |  |  | 7.8.1 | 63 | FF |  | 1 | 7 | 63 | 2026-02-27 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 0% | 1 | 1 | 1100000 | عدد |  | 1100000 | 0 | 1 | 0.00018011 | 0% | 0% | 0 | 0.14286 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
5 | نواظم صدر قنوات فرعية / ذوفتحتين (مخطط 19 ) عدد/2 |  |  |  | 9 | [11 empty] | -
5.1 | تجهيز المعدات اللازمة وتنفيذ اعمال الحفريات الترابية للمنشا وبموجب الابعاد والمناسيب الواردة في المخططات في كافة انواع الترب ويشمل السعر عملية التجفيف ( Dewatering ) |  |  | 4.1 | 45 | FF |  | 14.2857 | 14 | 25 | 2025-12-27 | 2025-12-13 | 2025-12-12 | 2025-12-26 | 2025-12-13 | 2025-12-26 | 0% | 200 | 200 | 2500 | م3 |  | 500000 | 0 | 200 | 8.1866e-05 | 0% | 0% | 0 | 14.2857 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
5.2 | تجهيز المعدات اللازمة وتنفيذ اعمال الاملاءات الترابية للمنشأ بترب ناجحة مختبريا وبموجب الابعاد والمناسيب الواردة في المخططات والمناسيب التصميمية وبطبقات لايتجاوز سمكها 15 سم مع الحدل وحسب توجيهات د.م.م |  |  | 4.2 | 45 | FF |  | 5.7143 | 20 | 26 | 2026-03-01 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 2026-02-28 | 2026-02-09 | 2026-02-28 | 0% | 80 | 80 | 4000 | م3 |  | 320000 | 0 | 80 | 5.2394e-05 | 0% | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
5.3 | تجهيز وفرش طبقة حصوية مرشحة بين اساس الجدار التكسية للناظم وحسب المخطط التصميمي وتوجيهات د.م.م |  |  | 4.3 | 45 | FF |  | 1 | 14 | 27 | 2026-02-09 | 2026-02-02 | 2026-02-01 | 2026-02-08 | 2026-01-26 | 2026-02-08 | 0% | 4 | 4 | 27000 | م3 |  | 108000 | 0 | 4 | 1.7683e-05 | 0% | 0% | 0 | 0.28571 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
5.4 | تجهيز ونصب الواح الغمى ( STOP LOGS ) من القطع الحديدية وحسب توجيهات د.م.م |  |  | 4.4 | 45 | FF |  | 3 | 14 | 28 | 2026-02-04 | 2026-01-28 | 2026-01-27 | 2026-02-03 | 2026-01-21 | 2026-02-03 | 0% | 12 | 12 | 150000 | م2 |  | 1800000 | 0 | 12 | 0.00029472 | 0% | 0% | 0 | 0.85714 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
5.5 | تجهيز مواد وتنصيب وتركيب بوابة حديدية ويشمل العمل كافة الملحقات المطلوبة لتشكيل البوابة وتثبيتها ضمن الخرسانة والصبغ بمادة مانع الصدأ والطلاء الدهني وحسب توجيهات د.م.م |  |  |  | 9 | [11 empty] | -
5.5.1 | لفتحة قطر 120 سم |  |  | 7.8.1 | 63 | FF |  | 1 | 6 | 63 | 2026-02-27 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 2026-02-21 | 2026-02-26 | 0% | 1 | 1 | 1750000 | عدد |  | 1750000 | 0 | 1 | 0.00028653 | 0% | 0% | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
5.5.2 | لفتحة قطر 100 سم |  |  | 7.8.1 | 63 | FF |  | 1 | 6 | 63 | 2026-02-27 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 2026-02-21 | 2026-02-26 | 0% | 1 | 1 | 1500000 | عدد |  | 1500000 | 0 | 1 | 0.0002456 | 0% | 0% | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
6 | نواظم صدر القنوات المغذية (المخطط القياسي 004 , 003 ) عدد 61 |  |  |  | 9 | [11 empty] | -
6.1 | تجهيز المعدات اللازمة وتنفيذ اعمال الحفريات الترابية للمنشا وبموجب الابعاد والمناسيب الواردة في المخططات في كافة انواع الترب ويشمل السعر عملية التجفيف ( Dewatering ) |  |  | 3.1.2 | 22 | SS | 12 | 7.8552 | 73.2 | 22 | 2026-02-08 | 2025-10-05 | 2025-10-04 | 2026-02-07 | 2025-10-05 | 2025-12-16 | 0% | 575 | 575 | 2500 | م3 |  | 1437500 | 0 | 575 | 0.00023537 | 0% | 0% | 0 | 7.8552 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
6.2 | تجهيز المعدات اللازمة وتنفيذ اعمال الاملاءات الترابية للمنشأ بترب ناجحة مختبريا وبموجب الابعاد والمناسيب الواردة في المخططات والمناسيب التصميمية وبطبقات لايتجاوز سمكها 15 سم مع الحدل وحسب توجيهات د.م.م |  |  | 6.4 | 44 | SS |  | 4.9836 | 145 | 44 | 2026-01-28 | 2025-10-12 | 2025-10-11 | 2026-01-27 | 2025-10-12 | 2026-03-05 | 0% | 570 | 570 | 4000 | م3 |  | 2280000 | 0 | 570 | 0.00037331 | 0% | 0% | 0 | 3.931 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
6.3 | تجهيز مواد لصب خرسانة عادية صنف C7 سمك 10 سم ناجح مختبريا باستعمال سمنت مقاوم للاملاح وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية |  |  | 6.1 | 41 | SS | 7 |  | 123 | 41 | 2025-12-24 | 2025-10-12 | 2025-10-11 | 2025-12-23 | 2025-10-12 | 2026-02-11 | 0% | 180 | 180 | 12000 | م2 |  | 2160000 | 0 | 180 | 0.00035366 | 0% | 0% | 0 | 1.4634 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
6.4 | تجهيز مواد ناجحة مختبريا لصب خرسانة عادية صنف C20 باستعمال سمنت مقاوم للاملاح لتغليف الانابيب ويشمل السعر ايضا تجهيز وتركيب القالب والطلاء بالفلنكوت وبطبقتين وباتجاهين متعامدتين للاسطح الملامسة للتربة وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية |  |  | 6.3 | 43 | SS |  |  | 108 | 43 | 2026-02-12 | 2025-10-12 | 2025-10-11 | 2026-02-11 | 2025-10-12 | 2026-01-27 | 0% | 96 | 96 | 250000 | م3 |  | 24000000 | 0 | 96 | 0.0039296 | 0% | 0% | 0 | 0.88889 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
6.5 | تجهيز مواد ناجحة مختبريا لصب خرسانة مسلحة صنف C25 باستعمال سمنت مقاوم للاملاح للارضية والجدران ويشمل السعر ايضا تجهيز وتركيب القالب والطلاء بالفلنكوت وبطبقتين وباتجاهين متعامدين للاسطح الملامسة للتربة وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية وتوجيهات د.م.م |  |  | 6.3 | 43 | SS |  | 1.2022 | 123 | 43 | 2026-02-12 | 2025-10-12 | 2025-10-11 | 2026-02-11 | 2025-10-12 | 2026-02-11 | 0% | 206.73 | 220 | 450000 | م3 |  | 99000000 | 0 | 220 | 0.01621 | 0% | 0% | 0 | 1.7886 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
6.6 | تجهيز ونصب مقياس ماء حديدي يثبت على الجدار |  |  | 6.7 | 47 | FF |  | 1 | 30 | 47 | 2026-02-27 | 2025-12-29 | 2025-12-28 | 2026-02-26 | 2026-01-28 | 2026-02-26 | 0% | 61 | 61 | 20000 | عدد |  | 1220000 | 0 | 61 | 0.00019975 | 0% | 0% | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
6.7 | تجهيز مواد لصب خرسانة C20 للتبطين ناجح مختبريا باستعمال سمنت مقاوم للاملاح ويشمل السعر ايضا عمل مفاصل تمدد التبطين بموجب المخططات وملئها بالماسك الناجح مختبريا وبسمك 10 سم والرش بمادة السيلكات وكا ما يتطلبة العمل وبموجب المخططات التصميمية والمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف |  |  | 7.8.1 | 45 | FF |  | 0.81967 | 60 | 63 | 2026-02-27 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 2025-12-29 | 2026-02-26 | 0% | 150 | 150 | 18500 | م2 |  | 2775000 | 0 | 150 | 0.00045436 | 0% | 0% | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
6.8 | تجهيز مواد وتصنيع وتركيب بوابة حديدية لفتحه ويشمل العمل كافة الملحقات المطلوبة لتشغيل البوابة وتثبيتها والاجزاء الاخرى التي تثبت ضمن الخرسانة والصبغ بمادة مانع الصدء والطلاء الدهني وحسب المخططات والمواصفات الفنية وتوجيهات دائرة المهندس المقيم وبالاقطار المدرجة ادناه |  |  |  | 9 | [11 empty] | -
6.8.1 | قطر 0.3 متر |  |  | 7.8.1 | 63 | FF |  | 1.1241 | 108 | 63 | 2026-02-27 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 2025-11-11 | 2026-02-26 | 0% | 48 | 48 | 530000 | عدد |  | 25440000 | 0 | 48 | 0.0041654 | 0% | 0% | 0 | 0.44444 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
6.8.2 | قطر 0.4 متر |  |  | 7.8.1 | 63 | FF |  | 0.70258 | 108 | 63 | 2026-02-27 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 2025-11-11 | 2026-02-26 | 0% | 30 | 30 | 600000 | عدد |  | 18000000 | 0 | 30 | 0.0029472 | 0% | 0% | 0 | 0.27778 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
7 | نواظم قاطعة عدد /2 بموجب الخارطة المرقمة1377/ 31 38/T |  |  |  | 9 | [11 empty] | -
7.1 | تجهيز المعدات اللازمة وتنفيذ اعمال الحفريات الترابية للنواظم وبموجب الابعاد والمناسيب الواردة في المخططات ويشمل السعر الحفريات في كافة انواع الترب مع سحب المياه الجوفية التجفيف ( Dewatering ) وحسب المخططات والمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف |  |  | 0.1 | 45 | FS | 46 |  | 10 | 10 | 2025-10-01 | 2025-09-17 | 2025-09-16 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 0% | 130 | 130 | 2500 | م3 |  | 325000 | 0 | 130 | 5.3213e-05 | 0% | 0% | 0 | 13 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
7.2 | تجهيز المعدات اللازمة وتنفيذ اعمال الدفن المرصوص بترب ناجحة مختبرياعلى شكل طبقات لاتزيد سمك الطبقة عن 15 سم بعد الحدل باستخدام الحادلات الصغيرة وبمحتوى رطوبي قريب من الرطوبة المثالية ونسبة حدل لاتقل عن 95% S.P.T للوصول للمناسيب التصميمية وحسب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف |  |  | 7.4 | 45 | FS | 28 |  | 30 | 55 | 2026-02-06 | 2025-11-08 | 2025-11-07 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-03-07 | 0% | 669 | 669 | 4000 | م3 |  | 2676000 | 0 | 669 | 0.00043815 | 0% | 0% | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
7.3 | تجهيز مواد لصب خرسانة عادية صنف C7 سمك 10 سم ناجح مختبريا باستعمال سمنت مقاوم للاملاح وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية |  |  | 7.1 | 45 | FS |  |  | 90 | 52 | 2025-10-11 | 2025-10-01 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2026-01-08 | 0% | 45 | 45 | 12000 | م2 |  | 540000 | 0 | 45 | 8.8416e-05 | 0% | 0% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
7.4 | تجهيز مواد ناجحة مختبريا لصب خرسانة مسلحة صنف C20 باستعمال سمنت مقاوم للاملاح لتغليف الانابيب ويشمل السعر ايضا تجهيز وتركيب القالب والطلاء بالفلنكوت وبطبقتين وباتجاهين متعامدين للاسطح الملامسة للتربة وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية وتوجيهات د.م.م |  |  | 7.1 | 45 | FS |  |  | 90 | 52 | 2025-10-11 | 2025-10-01 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2026-01-08 | 0% | 26.8 | 50 | 250000 | م3 |  | 12500000 | 0 | 50 | 0.0020467 | 0% | 0% | 0 | 0.55556 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
7.5 | تجهيز مواد ناجحة مختبريا لصب خرسانة عادية صنف C25 باستعمال سمنت مقاوم للاملاح للارضية والجدران ويشمل السعر ايضا تجهيز وتركيب حديد التسليح تجهيز وتركيب القالب والطلاء بالفلنكوت وبطبقتين وباتجاهين متعامدين للاسطح الملامسة للتربة وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية وتوجيهات د.م.م |  |  | 7.1 | 45 | FS |  |  | 90 | 52 | 2025-10-11 | 2025-10-01 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2026-01-08 | 0% | 55.85 | 72 | 450000 | م3 |  | 32400000 | 0 | 72 | 0.0053049 | 0% | 0% | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
7.6 | تجهيز مواد لصب خرسانة C20 للتبطين ناجح مختبريا باستعمال سمنت مقاوم للاملاح ويشمل السعر ايضا عمل مفاصل تمدد التبطين بموجب المخططات وملئها بالماسك الناجح مختبريا وبسمك 10 سم والرش بمادة السيلكات وكا ما يتطلبة العمل وبموجب المخططات التصميمية والمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف |  |  | 7.8.1 | 45 | FF | -7 |  | 15 | 63 | 2026-02-20 | 2026-02-06 | 2026-02-05 | 2026-02-19 | 2026-02-05 | 2026-02-19 | 0% | 462 | 462 | 18500 | م2 |  | 8547000 | 0 | 462 | 0.0013994 | 0% | 0% | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
7.7 | تجهيز وتركيب ونصب انابيب كونكريتية ناجحة مختبريا وحسب المواصفات الفنية وكل مايتطلب العمل وبموجب المخططات التصميمية وتوجيهات المهندس المشرف وبالاقطار التالية |  |  |  | 9 | [11 empty] | -
7.7.1 | قطر 60 سم مسلح |  |  | 7.4 | 45 | FF |  |  | 90 | 55 | 2026-01-09 | 2025-10-11 | 2025-10-10 | 2026-01-08 | 2025-10-11 | 2026-01-08 | 0% | 8 | 8 | 100000 | م.ط |  | 800000 | 0 | 8 | 0.00013099 | 0% | 0% | 0 | 0.088889 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
7.7.2 | قطر 90 سم مسلحة |  |  | 7.4 | 45 | FF |  |  | 90 | 55 | 2026-01-09 | 2025-10-11 | 2025-10-10 | 2026-01-08 | 2025-10-11 | 2026-01-08 | 0% | 9 | 9 | 150000 | م.ط |  | 1350000 | 0 | 9 | 0.00022104 | 0% | 0% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
7.7.3 | قطر 1.2 متر |  |  | 7.4 | 45 | FF |  |  | 90 | 55 | 2026-01-09 | 2025-10-11 | 2025-10-10 | 2026-01-08 | 2025-10-11 | 2026-01-08 | 0% | 0 | 9 | 225000 | م.ط |  | 2025000 | 0 | 9 | 0.00033156 | 0% | 0% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
7.8 | تجهيز مواد وتصنيع وتركيب بوابة حديدية لفتحه ويشمل العمل كافة الملحقات المطلوبة لتشغيل البوابة وتثبيتها والاجزاء الاخرى التي تثبت ضمن الخرسانة والصبغ بمادة مانع الصدء والطلاء الدهني وحسب المخططات والمواصفات الفنية وتوجيهات دائرة المهندس المقيم |  |  |  | 9 | [11 empty] | -
7.8.1 | أ- قطر 60 سم مسلحة |  |  | 6.2 | 42 | FF | -7 |  | 14 | 42 | 2026-02-27 | 2025-10-05 | 2025-10-04 | 2026-02-26 | 2026-02-13 | 2026-02-26 | 0% | 1 | 1 | 825000 | عدد |  | 825000 | 0 | 1 | 0.00013508 | 0% | 0% | 0 | 0.071429 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
7.8.2 | ب- قطر70سم مسلحة |  |  | 6.2 | 42 | FF | -7 |  | 14 | 42 | 2026-02-27 | 2025-10-05 | 2025-10-04 | 2026-02-26 | 2026-02-13 | 2026-02-26 | 0% | 1 | 1 | 900000 | عدد |  | 900000 | 0 | 1 | 0.00014736 | 0% | 0% | 0 | 0.071429 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
7.8.3 | قطر 90 سم مسلحة |  |  | 6.2 | 42 | FF | -7 |  | 14 | 42 | 2026-02-27 | 2025-10-05 | 2025-10-04 | 2026-02-26 | 2026-02-13 | 2026-02-26 | 0% | 1 | 1 | 1100000 | عدد |  | 1100000 | 0 | 1 | 0.00018011 | 0% | 0% | 0 | 0.071429 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
7.8.4 | قطر 1 متر |  |  | 6.2 | 42 | FF | -7 |  | 14 | 42 | 2026-02-27 | 2025-10-05 | 2025-10-04 | 2026-02-26 | 2026-02-13 | 2026-02-26 | 0% | 1 | 1 | 1450000 | عدد |  | 1450000 | 0 | 1 | 0.00023741 | 0% | 0% | 0 | 0.071429 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
7.8.5 | قطر 1.2 متر |  |  | 6.2 | 42 | FF | -7 |  | 14 | 42 | 2026-02-27 | 2025-10-05 | 2025-10-04 | 2026-02-26 | 2026-02-13 | 2026-02-26 | 0% | 1 | 1 | 1650000 | عدد |  | 1650000 | 0 | 1 | 0.00027016 | 0% | 0% | 0 | 0.071429 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
8 | ناظم قاطع على القنوات الفرعية ذو فتحة واحدة على القناة DC5 للموقع 2490 كم |  |  |  | 9 | [11 empty] | -
8.1 | تجهيز المعدات اللازمة وتنفيذ اعمال الحفريات الترابية للمنشأ بموجب الابعاد والمناسيب الواردة في المخططات وفي كافة انواع الترب ويشمل السعر عملية التجفيف |  |  | 7.1 | 45 | FS |  |  | 3 | 52 | 2025-10-11 | 2025-10-01 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 0% | 60 | 60 | 2500 | م3 |  | 150000 | 0 | 60 | 2.456e-05 | 0% | 0% | 0 | 20 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
8.1.1 | تجهيز المعدات اللازمة وتنفيذ اعمال الاملائيات الترابية للمنشا بترب ناجحة مختبريا وبموجب الابعاد الواردة في المخططات والمناسيب التصميمية وبطبقات لايتجاوز سمكها 15 سم مع الحدل وحسب توجيهات د.م.م |  |  | 8.1.3 | 45 | FS | 28 |  | 10 | 72 | 2025-11-15 | 2025-11-08 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-24 | 0% | 30 | 30 | 4000 | م3 |  | 120000 | 0 | 30 | 1.9648e-05 | 0% | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
8.1.2 | تجهيز مواد لصب خرسانة عادية صنف C7 سمك 10 سم ناجح مختبريا باستعمال سمنت مقاوم للاملاح وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية |  |  | 7.4 | 45 | SS |  |  | 7 | 55 | 2026-01-09 | 2025-10-11 | 2025-10-10 | 2026-01-08 | 2025-10-11 | 2025-10-17 | 0% | 40 | 40 | 12000 | م2 |  | 480000 | 0 | 40 | 7.8592e-05 | 0% | 0% | 0 | 5.7143 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
8.1.3 | تجهيز مواد ناجحة مختبريا لصب خرسانة عادية صنف C25 باستعمال سمنت مقاوم للاملاح للارضية والجدران ويشمل السعر ايضا تجهيز وتركيب حديد التسليح تجهيز وتركيب القالب والطلاء بالفلنكوت وبطبقتين وباتجاهين متعامدين للاسطح الملامسة للتربة وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية وتوجيهات د.م.م |  |  | 7.4 | 45 | SS |  |  | 7 | 55 | 2026-01-09 | 2025-10-11 | 2025-10-10 | 2026-01-08 | 2025-10-11 | 2025-10-17 | 0% | 20 | 20 | 450000 | م3 |  | 9000000 | 0 | 20 | 0.0014736 | 0% | 0% | 0 | 2.8571 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
8.1.4 | تجهيز وفرش طبقة حصوية مرشحة بين اساس الجدار التكسية للناظم وحسب المخطط التصميمي وتوجيهات د.م.م |  |  | 7.4 | 45 | SS |  |  | 7 | 55 | 2026-01-09 | 2025-10-11 | 2025-10-10 | 2026-01-08 | 2025-10-11 | 2025-10-17 | 0% | 3 | 3 | 27000 | م3 |  | 81000 | 0 | 3 | 1.3262e-05 | 0% | 0% | 0 | 0.42857 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
8.1.5 | تجهيز وتركيب مانع تسرب المياه المطاطي (Water stop ruber ) عرض 25 سم ناجح بالفحص المختبري وحسب المخططات |  |  | 8.1.3 | 45 | FF |  |  | 7 | 72 | 2025-10-18 | 2025-10-11 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-11 | 2025-10-17 | 0% | 17 | 17 | 100000 | م2 |  | 1700000 | 0 | 17 | 0.00027835 | 0% | 0% | 0 | 2.4286 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
8.1.6 | تجهيز ونقل ودق ركائز حديدية sheet pile بعمق 0.6 متر للجدران القاطعة cutoff مع متطلبات التقطيع والربط والاسناد الاكمال الجدران وحسب المخطط التصميمي وتوجيهات دائرة المهندس. |  |  | 8.1 | 45 | FS |  | 1 | 7 | 69 | 2025-10-14 | 2025-10-11 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-20 | 0% | 1 | 1 | 400000 | م2 |  | 400000 | 0 | 1 | 6.5493e-05 | 0% | 0% | 0 | 0.14286 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
8.1.7 | تجهيز ونصب الواح الغمى ( STOP LOGS ) من القطع الحديدية وحسب توجيهات د.م.م |  |  | 6.2 | 42 | FF | -7 | 2 | 7 | 42 | 2026-02-27 | 2025-10-05 | 2025-10-04 | 2026-02-26 | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 0% | 2 | 2 | 150000 | م2 |  | 300000 | 0 | 2 | 4.912e-05 | 0% | 0% | 0 | 0.28571 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
8.1.8 | تجهيز مواد وتصنيع وتركيب بوابة حديدية عرض 80 سم ويشمل العمل كافة الملحقات المطلوبة لتشغيل البوابة وتثبيتها ضمن الخرسانة والصبغ بمادة مانع الصدأ والطلاء الدهني وتوجيهات دائرة المهندس المقيم |  |  | 6.2 | 42 | FF | -7 | 1 | 7 | 42 | 2026-02-27 | 2025-10-05 | 2025-10-04 | 2026-02-26 | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 0% | 1 | 1 | 975000 | عدد |  | 975000 | 0 | 1 | 0.00015964 | 0% | 0% | 0 | 0.14286 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
9 | ناظم قاطع على القناة الرئيسية MC/7 للموقع 8750 كم وعلى القناة الفرعية DC7 للموقع 234 كم مخطط 10 ذو فتحتين |  |  |  | 9 | [11 empty] | -
9.1 | تجهيز المعدات اللازمة وتنفيذ اعمال الحفريات الترابية للمنشأ بموجب الابعاد والمناسيب الواردة في المخططات وفي كافة انواع الترب ويشمل السعر عملية التجفيف |  |  | 0.1 | 45 | FS | 140 | 14.2857 | 14 | 10 | 2026-01-03 | 2025-12-20 | 2025-12-19 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-16 | 0% | 200 | 200 | 2500 | م3 |  | 500000 | 0 | 200 | 8.1866e-05 | 0% | 0% | 0 | 14.2857 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
9.2 | تجهيز المعدات اللازمة وتنفيذ اعمال الاملائيات الترابية للمنشا بترب ناجحة مختبريا وبموجب الابعاد الواردة في المخططات والمناسيب التصميمية وبطبقات لايتجاوز سمكها 15 سم مع الحدل وحسب توجيهات د.م.م |  |  | 9.4 | 45 | FS | 28 | 3.5714 | 10 | 82 | 2026-04-04 | 2026-03-21 | 2026-03-20 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-13 | 0% | 50 | 50 | 4000 | م3 |  | 200000 | 0 | 50 | 3.2746e-05 | 0% | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
9.3 | تجهيز مواد لصب خرسانة عادية صنف C7 سمك 10 سم ناجح مختبريا باستعمال سمنت مقاوم للاملاح وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية |  |  | 9.5 | 45 | FS |  | 5.3571 | 14 | 83 | 2026-02-21 | 2026-02-14 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-03-06 | 0% | 75 | 75 | 12000 | م2 |  | 900000 | 0 | 75 | 0.00014736 | 0% | 0% | 0 | 5.3571 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
9.4 | تجهيز مواد ناجحة مختبريا لصب خرسانة مسلحة صنف C25 باستعمال سمنت مقاوم للاملاح للارضية والجدران ويشمل السعر ايضا تجهيز وتركيب حديد التسليح تجهيز وتركيب القالب والطلاء بالفلنكوت وبطبقتين وباتجاهين متعامدين للاسطح الملامسة للتربة وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية وتوجيهات د.م.م |  |  | 9.5 | 45 | FS |  | 10.3571 | 14 | 83 | 2026-02-21 | 2026-02-14 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-03-06 | 0% | 145 | 145 | 450000 | م3 |  | 65250000 | 0 | 145 | 0.010684 | 0% | 0% | 0 | 10.3571 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
9.5 | تجهيز ونقل ودق ركائز حديدية sheet pile بعمق 1.1 متر للجدران القاطعة cutoff مع متطلبات التقطيع والربط والاسناد الاكمال الجدران وحسب المخطط التصميمي وتوجيهات دائرة المهندس. |  |  | 13.10 | 45 | FS |  | 8 | 7 | 131 | 2026-02-14 | 2026-01-31 | 2026-01-30 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-20 | 0% | 8 | 8 | 400000 | م2 |  | 3200000 | 0 | 8 | 0.00052394 | 0% | 0% | 0 | 1.1429 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
9.6 | تجهيز وتركيب مانع تسرب المياه المطاطي (Water stop ruber ) |  |  | 9.4 | 45 | SS |  | 10 | 7 | 82 | 2026-03-07 | 2026-02-21 | 2026-02-20 | 2026-03-06 | 2026-02-21 | 2026-02-27 | 0% | 32 | 32 | 25000 | م.ط |  | 800000 | 0 | 32 | 0.00013099 | 0% | 0% | 0 | 4.5714 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
9.7 | تجهيز ونصب الواح الغمى ( STOP LOGS ) من القطع الحديدية وحسب المخططات |  |  | 6.2 | 42 | FF | -7 | 5 | 7 | 42 | 2026-02-27 | 2025-10-05 | 2025-10-04 | 2026-02-26 | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 0% | 15 | 15 | 150000 | م2 |  | 2250000 | 0 | 15 | 0.0003684 | 0% | 0% | 0 | 2.1429 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
9.8 | تجهيز مواد وتصنيع وتركيب بوابة حديدية لفتحة 140 سم ويشمل العمل كافة الملحقات المطلوبة لتشغيل البوابة وتثبيتها ضمن الخرسانة والصبغ بمادة مانع الصدأ والطلاء الدهني وتوجيهات دائرة المهندس المقيم |  |  |  | 9 | [11 empty] | -
9.8.1 | عرض 140 سم |  |  | 6.2 | 42 | FF | -7 | 2 | 7 | 42 | 2026-02-27 | 2025-10-05 | 2025-10-04 | 2026-02-26 | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 0% | 2 | 2 | 2180000 | عدد |  | 4360000 | 0 | 2 | 0.00071387 | 0% | 0% | 0 | 0.28571 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
9.8.2 | عرض 80 سم |  |  | 6.2 | 42 | FF | -7 | 2 | 7 | 42 | 2026-02-27 | 2025-10-05 | 2025-10-04 | 2026-02-26 | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 0% | 2 | 2 | 1050000 | عدد |  | 2100000 | 0 | 2 | 0.00034384 | 0% | 0% | 0 | 0.28571 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
10 | مهارب ذيلية للقنوات (مخطط 39)عدد/4 |  |  |  | 9 | [11 empty] | -
10.1 | تجهيز المعدات اللازمة وتنفيذ اعمال الحفريات الترابية للمنشأ بموجب الابعاد والمناسيب الواردة في المخططات وفي كافة انواع الترب ويشمل السعر عملية التجفيف |  |  | 3.1.3 | 45 | FF | -30 | 171.4286 | 14 | 23 | 2025-10-11 | 2025-03-27 | 2025-03-26 | 2025-10-10 | 2025-09-27 | 2025-10-10 | 0% | 2400 | 2400 | 2500 | م3 |  | 6000000 | 0 | 2400 | 0.00098239 | 0% | 0% | 0 | 171.4286 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
10.2 | تجهيز المعدات اللازمة وتنفيذ اعمال الاملائيات الترابية للمنشا بترب ناجحة مختبريا وبموجب الابعاد الواردة في المخططات والمناسيب التصميمية وبطبقات لايتجاوز سمكها 15 سم مع الحدل وحسب توجيهات د.م.م |  |  | 10.4 | 45 | FS |  | 28.5714 | 7 | 93 | 2025-10-25 | 2025-10-11 | 2025-10-10 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-31 | 0% | 400 | 400 | 4000 | م3 |  | 1600000 | 0 | 400 | 0.00026197 | 0% | 0% | 0 | 57.1429 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
10.3 | تجهيز مواد لصب خرسانة عادية صنف C7 سمك 10 سم ناجح مختبريا باستعمال سمنت مقاوم للاملاح وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية |  |  | 10.1 | 45 | FS |  | 8.2143 | 14 | 90 | 2025-10-11 | 2025-09-27 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-24 | 0% | 115 | 115 | 12000 | م2 |  | 1380000 | 0 | 115 | 0.00022595 | 0% | 0% | 0 | 8.2143 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
10.4 | تجهيز مواد لصب خرسانة C20 للتبطين ناجح مختبريا باستعمال سمنت مقاوم للاملاح ويشمل السعر ايضا عمل مفاصل تمدد التبطين بموجب المخططات وملئها بمونة الاسمنت والرمل بنسبة 1:2 وكل مايتطلبة العمل وفقا للمواصفات الفنية وحسب توجيهات دائرة المهندس المقيم |  |  | 10.1 | 45 | FS |  | 42.8571 | 14 | 90 | 2025-10-11 | 2025-09-27 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-24 | 0% | 600 | 600 | 18500 | م2 |  | 11100000 | 0 | 600 | 0.0018174 | 0% | 0% | 0 | 42.8571 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
10.5 | تجهيز مواد ناجحة مختبريا لصب خرسانة عادية صنف C25 باستعمال سمنت مقاوم للاملاح للارضية والجدران ويشمل السعر ايضا تجهيز وتركيب حديد التسليح تجهيز وتركيب القالب والطلاء بالفلنكوت وبطبقتين وباتجاهين متعامدين للاسطح الملامسة للتربة وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية وتوجيهات د.م.م |  |  | 10.1 | 45 | FS |  | 2.1429 | 14 | 90 | 2025-10-11 | 2025-09-27 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-24 | 0% | 30 | 30 | 450000 | م3 |  | 13500000 | 0 | 30 | 0.0022104 | 0% | 0% | 0 | 2.1429 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
10.6 | تجهيز وفرش طبقة حصوية مرشحة وحسب المخطط التصميمي وتوجيهات د.م.م |  |  | 10.4 | 45 | FF |  | 4 | 14 | 93 | 2025-10-25 | 2025-10-11 | 2025-10-10 | 2025-10-24 | 2025-10-11 | 2025-10-24 | 0% | 4 | 4 | 27000 | م3 |  | 108000 | 0 | 4 | 1.7683e-05 | 0% | 0% | 0 | 0.28571 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
11 | منافذ ري حقلية |  |  |  | 9 | [11 empty] | -
11.1 | تنصيب وتركيب منافذ الري الحقلي ونقلها الى الموقع ونصبها مع الحفر وصب الخرسانة وتجهيز وتركيب الانابيب والبوابات والدفن المرصوص لانجاز المنشا بصورة نهائية وفقا للمخططات والمناسيب بموجب المواصفات الفنية وحسب توجيهات دائرة المهندس المقيم |  |  | 0.1 | 10 | SS | 77 |  | 191 | 10 | 2025-11-01 | 2025-10-18 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | 2025-10-18 | 2026-04-26 | 0% | 100 | 100 | 125000 | عدد |  | 12500000 | 0 | 100 | 0.0020467 | 0% | 0% | 0 | 0.52356 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
11.2 | تجهيز المعدات اللازمة والمواد الانشائية ونصب وتصنيع منافذ ري الحقلية ( inlet ) فقط ويشمل السعر القالب الحديدي وتجهيز وتركيب حديد التسليح وصب خرسانة c25 باستعمال اسمنت مقاوم للملاح وانضاجها ونقلها الى الموقع ونصبها مع الحفر وصب خرسانة وتجهيز وتركيب الانابيب والبوابات والدفن المرصوص لانجاز المنشاء بصورة نهائية وفقا للمخططات والمناسيب بموجب المواصفات الفنية وحسب توجيهات دائرة المهندس المقيم |  |  | 0.1 | 10 | SS | 77 |  | 191 | 10 | 2025-11-01 | 2025-10-18 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | 2025-10-18 | 2026-04-26 | 0% | 220 | 220 | 500000 | عدد |  | 110000000 | 0 | 220 | 0.018011 | 0% | 0% | 0 | 1.1518 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
11.3 | تجهيز المعدات اللازمة والمواد الانشائية ونصب وتصنيع منافذ ري الحقلية ويشمل السعر القالب الحديدي وتجهيز وتركيب حديد التسليح وصب خرسانة c25 باستعمال اسمنت مقاوم للملاح وانضاجها ونقلها الى الموقع ونصبها مع الحفر وصب خرسانة وتجهيز وتركيب الانابيب والبوابات والدفن المرصوص لانجاز المنشا بصورة نهائية وفقا للمخططات والمناسيب بموجب المواصفات الفنية وحسب توجيهات دائرة المهندس المقيم |  |  | 0.1 | 10 | SS | 77 |  | 191 | 10 | 2025-11-01 | 2025-10-18 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | 2025-10-18 | 2026-04-26 | 0% | 120 | 120 | 500000 | عدد |  | 60000000 | 0 | 120 | 0.0098239 | 0% | 0% | 0 | 0.62827 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
12 | فقرات مندثرة |  |  |  | 9 | [11 empty] | -
12.1 | حفر القنوات الفرعية |  |  | 12.5.2 | 10 | FS |  |  | 150 | 112 | 2025-10-14 | 2025-09-15 | 2025-09-14 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2026-03-12 | 0% | 24053 | 25372 | 2500 | م3 |  | 63430000 | 0 | 25372 | 0.010386 | 0% | 0% | 0 | 169.1467 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
12.2 | حفر القنوات المغذية على القنوات الموزعة (DC5, DC7 ,DC7/1 ) |  |  | 12.5.2 | 10 | FS |  |  | 150 | 112 | 2025-10-14 | 2025-09-15 | 2025-09-14 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2026-03-12 | 0% | 12360 | 15000 | 2500 | م3 |  | 37500000 | 0 | 15000 | 0.00614 | 0% | 0% | 0 | 100 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
12.3 | تجهيز المعدات اللازمة وتنفيذ اعمال الاملائيات الترابية للقنوات وبموجب الابعاد الواردة في المخططات والمناسيب التصميمية ويشمل السعر حفر ونقل وفرش الترب المختارة وبطبقات لايتجاوز سمكها 25 سم مع الحدل بنسبة لاتقل 95% من فحص (البروكتر القياسي s.p t )وضمن مسافة لاتزيد عن 500 متر |  |  |  | 9 | [11 empty] | -
12.3.1 | دفن القنوات الفرعية |  |  | 12.1 | 101 | SS | 0 | 600 | 195 | 101 | 2026-03-13 | 2025-10-14 | 2025-10-13 | 2026-03-12 | 2025-10-14 | 2026-04-26 | 0% | 22798 | 26214 | 6000 | م3 |  | 157284000 | 0 | 26214 | 0.025753 | 0% | 0% | 0 | 134.4308 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
12.3.2 | دفن القنوات المغذية |  |  | 12.1 | 101 | SS | 0 | 500 | 195 | 101 | 2026-03-13 | 2025-10-14 | 2025-10-13 | 2026-03-12 | 2025-10-14 | 2026-04-26 | 0% | 11534.81 | 13876 | 6000 | م3 |  | 83256000 | 0 | 13876 | 0.013632 | 0% | 0% | 0 | 71.159 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
12.4 | تجهيز المواد وتبطين القنوات بالخرسانة العادية صنف C20 باستعمال الاسمنت المقاوم للاملاح واعادة التبطين مع وضع مادة البولي اثلين (النايلون) في المناطق ذات الترب الجبسية العالية في مناطق القطع تحت مستوى الارض الطبيعية ويشمل السعر عمل مفاصل تمدد بموجب المخططات وملئها بمونة الاسمنت والرمل بنسبة 1:2 وكل مايتطلبه العمل وفقا للمواصفات الفنية وتوجيهات د.م.م |  |  |  | 9 | [11 empty] | -
12.4.1 | تبطين القناة الرئيسية MC7 بسمك 10 سم |  |  | 12.5.1 | 111 | FS |  |  | 24 | 111 | 2025-10-15 | 2025-09-15 | 2025-09-14 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-11-07 | 0% | 2400 | 2400 | 18500 | م2 |  | 44400000 | 0 | 2400 | 0.0072697 | 0% | 0% | 0 | 100 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
12.4.2 | مازاد عن 20% |  |  | 12.5.1 | 111 | FS |  |  | 156.15 | 111 | 2025-10-15 | 2025-09-15 | 2025-09-14 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2026-03-19 | 0% | 15615 | 15615 | 20000 | م2 |  | 312300000 | 0 | 15615 | 0.051134 | 0% | 0% | 0 | 100 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
12.4.3 | تبطين القنوات الفرعية بسمك 8 سم |  |  | 0.1 | 10 | SS | 148 |  | 120 | 10 | 2026-01-11 | 2025-12-28 | 2025-12-27 | 2026-01-10 | 2025-12-28 | 2026-04-26 | 0% | 8000 | 8000 | 17500 | م2 |  | 140000000 | 0 | 8000 | 0.022923 | 0% | 0% | 0 | 66.6667 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
12.5 | رفع وازالة التبطين المتضرر نتيجة التجاوزات الفلاحية وتوقف العمل لمدة طويلة ونقله خارج الموقع حسب توجيهات المهندس المقيم |  |  |  | 9
12.5.1 | تبطين القناة الرئيسية MC7 بسمك 8 سم |  |  | 0.1 | 10 | FS | 30 | 600 | 30.025 | 10 | 2025-09-15 | 2025-09-01 | 2025-08-31 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 0% | 18015 | 18015 | 1350 | م2 |  | 24320250 | 0 | 18015 | 0.003982 | 0% | 0% | 0 | 600 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
12.5.2 | تبطين القناة الفرعية بسمك 6 سم |  |  | 0.1 | 10 | FS | 30 | 590 | 29.9915 | 10 | 2025-09-15 | 2025-09-01 | 2025-08-31 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-10-13 | 0% | 17695 | 17695 | 900 | م2 |  | 15925500 | 0 | 17695 | 0.0026075 | 0% | 0% | 0 | 590 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
12.6 | تقاطعات الري الوقتية عدد /30 |  |  |  | 9
12.6.1 | تجهيز المعدات اللازمة وتنفيذ اعمال الحفريات الترابية للمنشا بموجب الابعاد والمناسيب الواردة في المخططات وفي كافة انواع الترب ويشمل السعر عملية التجفيف |  |  | 0.1 | 10 | FS | 20 | 200 | 90 | 10 | 2025-09-05 | 2025-08-22 | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-12-03 | 0% | 18000 | 18000 | 2500 | م3 |  | 45000000 | 0 | 18000 | 0.007368 | 0% | 0% | 0 | 200 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
12.6.2 | تجهيز المعدات اللازمة وتنفيذ اعمال الاملائيات الترابية وبموجب الابعاد والمناسيب الواردة في المخططات ويشمل السعر حفر ونقل وفرش الترب المختارة بطبقات لايزيد سمكها عن 25 سم مع الرش بالماء للوصول الى المحتوى الرطوبي بنسبة لاتقل عن 95% من فحص (البروكتر القياسي s.p.t ) |  |  | 12.6.3 | 116 | SS | 30 | 80 | 150 | 116 | 2026-03-14 | 2025-10-15 | 2025-10-14 | 2026-03-13 | 2025-10-15 | 2026-03-13 | 0% | 12000 | 12000 | 4000 | م3 |  | 48000000 | 0 | 12000 | 0.0078592 | 0% | 0% | 0 | 80 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
12.6.3 | تجهيز مواد ناجحة مختبريا لخرسانة عادية صنف C20 باستعمال سمنت مقاوم للاملاح لعمل جدران امامية وخلفية للتقاطع وكل مايتطلبه العمل وفقا للمواصفات الفنية وتوجيهات دائرة المهندس المقيم |  |  | 12.6.1 | 114 | SS | 10 | 3.0533 | 150 | 114 | 2025-12-14 | 2025-09-15 | 2025-09-14 | 2025-12-13 | 2025-09-15 | 2026-02-11 | 0% | 458 | 458 | 250000 | م3 |  | 114500000 | 0 | 458 | 0.018747 | 0% | 0% | 0 | 3.0533 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
12.6.4 | تجهيز مواد وعمل تكسية حجرية تتكون من طبقة من الحجر سمك 25 سم وفلتر سمك 15 سم وفق المواصفات الفنية العامة وتوجيهات المهندس المقيم |  |  | 12.6.3 | 116 | SS | 60 | 11.52 | 150 | 116 | 2026-04-13 | 2025-11-14 | 2025-11-13 | 2026-04-12 | 2025-11-14 | 2026-04-12 | 0% | 1728 | 1728 | 39000 | م2 |  | 67392000 | 0 | 1728 | 0.011034 | 0% | 0% | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
12.6.5 | تجهيز وتركيب ونصب انابيب حديدية ( STEEL PIPE ) وبموجب المواصفات الفنية وكل مايتطلبة العمل وحسب توجيهات دائرة المهندس المقيم |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 1899-12-31 | 0 | -1 | 0 |  |  | - | 0
12.6.6 | قطر 1 متر |  |  | 12.6.3 | 116 | SS |  |  | 150 | 116 | 2026-02-12 | 2025-09-15 | 2025-09-14 | 2026-02-11 | 2025-09-15 | 2026-02-11 | 0% | 120 | 120 | 560000 | م.ط |  | 67200000 | 0 | 120 | 0.011003 | 0% | 0% | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
12.6.7 | مازاد عن 20% |  |  | 12.6.3 | 116 | SS |  |  | 150 | 116 | 2026-02-12 | 2025-09-15 | 2025-09-14 | 2026-02-11 | 2025-09-15 | 2026-02-11 | 0% | 572 | 572 | 720000 | م.ط |  | 411840000 | 0 | 572 | 0.067432 | 0% | 0% | 0 | 3.8133 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
13 | الفقرات المستحدثة
13.1 | نواظم صدر القنوات المغذية (المخطط القياسي 004 , 003 ) عدد 61 |  |  |  | 9
13.2 | تجهيز وتركيب ونصب انابيب كونكريتية ناجحة مختبريا وحسب المواصفات الفنية وكل مايتطلب العمل وبموجب المخططات التصميمية وتوجيهات المهندس المشرف وبالاقطار التالية |  |  |  | 9
13.3 | قطر 0.4 متر |  |  | 6.4 | 44 | FF |  |  | 108 | 44 | 2026-01-28 | 2025-10-12 | 2025-10-11 | 2026-01-27 | 2025-10-12 | 2026-01-27 | 0% |  | 168 | 80000 | م.ط |  | 13440000 | 0 | 168 | 0.0022006 | 0% | 0% | 0 | 1.5556 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
13.4 | نواظم قاطعة عدد /2 بموجب الخارطة المرقمة1377/ 31 38/T |  |  |  | 9
13.5 | تجهيز وتركيب ونصب انابيب كونكريتية ناجحة مختبريا وحسب المواصفات الفنية وكل مايتطلب العمل وبموجب المخططات التصميمية وتوجيهات المهندس المشرف وبالاقطار التالية |  |  |  | 9
13.6 | قطر 1 م |  |  | 7.4 | 55 | SS |  |  | 90 | 55 | 2026-01-09 | 2025-10-11 | 2025-10-10 | 2026-01-08 | 2025-10-11 | 2026-01-08 | 0% |  | 2 | 225000 | م.ط |  | 450000 | 0 | 2 | 7.368e-05 | 0% | 0% | 0 | 0.022222 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
13.7 | قلع قاعدة ناظم قاطع على القناة الرئيسية ورفعها خارج القناة لكون القاعدة متضررة بسبب الاندثار |  |  | 7.1 | 52 | SS |  |  | 4 | 52 | 2025-10-11 | 2025-10-01 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-01 | 2025-10-04 | 0% |  | 1 | 2500000 | م3 |  | 2500000 | 0 | 1 | 0.00040933 | 0% | 0% | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
13.8 | ناظم قاطع على القناة الرئيسية MC/7 للموقع 8750 كم وعلى القناة الفرعية DC7 للموقع 234 كم مخطط 10 ذو فتحتين |  |  |  | 9 | [11 empty] | -
13.9 | تجهيز المعدات اللازمة وتنفيذ اعمال الاملائيات بالجلمود للمنشا وبموجب الابعاد الواردة في المخططات والمناسيب التصميمية وبطبقات لايتجاوز سمكها 30 سم وحسب توجيهات د.م.م |  |  | 9.1 | 79 | FS |  |  | 14 | 79 | 2026-01-17 | 2026-01-03 | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-30 | 0% |  | 18 | 40000 | م3 |  | 720000 | 0 | 18 | 0.00011789 | 0% | 0% | 0 | 1.2857 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
13.10 | تجهيز المعدات اللازمة وتنفيذ اعمال الاملائيات ابمادة السبيس للمنشا ناجحة مختبريا وبموجب الابعاد الواردة في المخططات والمناسيب التصميمية وبطبقات لايتجاوز سمكها 40 سم مع الحدل وحسب توجيهات د.م.م |  |  | 13.9 | 130 | FS |  |  | 14 | 130 | 2026-01-31 | 2026-01-17 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-13 | 0% |  | 24 | 25000 | م3 |  | 600000 | 0 | 24 | 9.8239e-05 | 0% | 0% | 0 | 1.7143 | 0 | 0 | 0% | على الوقت
-
6107523340

## links
https://g.co/gemini/share/0aefb4c54a3d
https://g.co/gemini/share/04ea2b8959bf
https://g.co/gemini/share/38edbdf5987c

## الملخص
خلاصة مشروع كوت بتيرة
نسبة الانجاز الفعلية | نسبة الانجاز التصميمية | نسبة الانجاز حسب امر تغير عمل | المبلغ الكلي | المبلغ الغير مصروف | المبلغ حسب الكمية التراكمية | المبلغ المصروف سابقاً | المبلغ الكلي المصروف | نسبة الانحراف المطلق | نسبة الانحراف
0% |  |  | 24000000 | -4064543010 | 0 | 1226865400 | 4064543010 | 0% | #DIV/0!

## with friday GanttChart (hidden)
مشروع استصلاح أراضي كوت بتيرة
شركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع الري |  |  | 2024-01-01 | [17 empty] | FALSE
[9 empty] | عمل المنجز | [14 empty] | Current Week | Display Week
| تاريخ بدء العمل حسب برنامج تقدم عمل المحدث |  | 2024-11-01 |  | Today: |  |  | 2026-06-20 | عمل حسب التصميم | [13 empty] | 596 | 85.1429 | 18 |  |  | Week 18 | [6 empty] | Week 19 | [6 empty] | Week 20 | [6 empty] | Week 21 | [6 empty] | Week 22 | [6 empty] | Week 23 | [6 empty] | Week 24 | [6 empty] | Week 25
| مدير المشروع |  | نعيم فرحان وناس | [5 empty] | العمل الكلي | [18 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10 | [6 empty] | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-24 | [6 empty] | 2025-03-31 | [6 empty] | 2025-04-07 | [6 empty] | 2025-04-14
[18 empty] | 50.24% | 27.4% | 100% | time axis 2025-02-24 to 2025-04-20
WBS | Task | المهندس المشرف | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | عدد الأيام | نسبة الإنجاز الفعلي | نسبة الإنجاز حسب امر تغيير عمل | الكمية | الكميات حسب امر تغيير عمل | سعر الفقرة | الوحده | units | المبلغ الكلي | الكمية المنفذه الفعلية | المبلغ المنجز | الكمية المتبقية | وزن الفقرة | نسبة الانجاز الفعلي من العمل حسب امر تغيير عمل | نسبة الانجاز الفعلي من العمل | نسبة الانجاز التصميمية | المبلغ المنجز حسب برنامج تقدم عمل | كمية الانجاز التصميمية في اليوم | عدد الأيام من بدء العمل بالفقرة | الكمية المنجزة حسب جدول العمل | نسبة الانجاز العقد | Work Days | الحاله | time axis 2025-02-24 to 2025-04-20
1 | شبكة الري القنوات الفرعية BRG 12 & BRG 11 |  |  |  |  | -
1.1 | القيام بأعمال الدفن بترب ناجحة مختبرياً ومن المقالع التي يحددها المهندس المقيم ويشمل السعر التحميل والنقل مع الفرش بطبقات لا يزيد سمكها عن 25 سم بعد الحدل مع الترطيب وفتح المقطع التصميمي بأستخدام المعدات المناسبة للوصول الى المحتوى الرطوبي والحدل بنسبة لا تقل عن 95% فحص بروكتر القياسي ( S.P.T ) بموجب المخططات التصميمية والمواصفات الفنية العامة وتوجيهات المهندس المقيم وكل ما يتطلبة العمل وعلى المقاول زيارة الموقع قبل التقديم للتعرف على مواقع المقالع و مسافات نقل الاتربة شعاعيا و التي يحددها المهندس المقيم حيث تحتسب كمية الدفن المرصوص بعد فتح المقطع التصميمي للقناة |  | 2024-11-01 | 2025-05-21 | 202 | 44.43% | 80.91% | 109266 | 60000 | 6000 | م3 |  | 655596000 | 48547.054 | 291282324 | 60718.946 | 0.05039 | 4.077% | 2.239% | 5.039% | 1934332752 | 540.9208 | 596 | 322388.7921 | 100% | 173 | متاخر
1.2 | تجهيز المواد الناجحة بالفحوصات المختبرية للقيام باعمال تبطين القنوات بالخرسانة العادية C20 باستعمال مكائن التبطين الحديثة وسمنت مقاوم للاملاح باستعمال القالب الخشبي ويشمل السعر ايضاً تركيب القالب وعمل مفاصل التمدد كل (2,5) م وبموجب المخططات والرش بالسليكات و ملئها بمونة السمنت و الرمل بنسبة 1:2 وكل ما يتطلبه العمل و بموجب المخططات التصميمية و المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المقيم |  |  |  |  | -
1.3 | سمك 8 سم |  | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 8 | 0% | 0% | 1878 | 1878 | 18000 | m2 |  | 33804000 | 0 | 0 | 1878 | 0.0025982 | 0% | 0% | 0.2598% | 0 | 234.75 | 544 | 127704 | 100% | 7 | متاخر
1.4 | سمك 6,5 سم |  | 2025-01-01 | 2025-08-01 | 213 | 30.09% | 51.95% | 53066 | 30734 | 17550 | m2 | a | 931308300 | 15966.225 | 280207248.8 | 37099.775 | 0.071581 | 3.719% | 2.154% | 7.158% | 280207248.8 | 249.1362 | 535 | 133287.8404 | 100% | 182 | متاخر
2 | القنوات الموزعة B-9,B10,D28,D29,D30,D31,D32,D33,D34,D35,,D36,D37,D38,D39,D40,D41,D42 بموجب الخرائط 1341/13,12,11,10,9,8,7 و1472/6,5,4 |  |  |  |  | -
2.1 | القيام بأعمال الدفن بترب ناجحة مختبرياً ومن المقالع التي يحددها المهندس المقيم ويشمل السعر التحميل والنقل مع الفرش بطبقات لا يزيد سمكها عن 25 سم بعد الحدل مع الترطيب وفتح المقطع التصميمي بأستخدام المعدات المناسبة للوصول الى المحتوى الرطوبي والحدل بنسبة لا تقل عن 95% فحص بروكتر القياسي ( S.P.T ) بموجب المخططات التصميمية والمواصفات الفنية العامة وتوجيهات المهندس المقيم وكل ما يتطلبة العمل وعلى المقاول زيارة الموقع قبل التقديم للتعرف على مواقع المقالع و مسافات نقل الاتربة شعاعيا و التي يحددها المهندس المقيم حيث تحتسب كمية الدفن المرصوص بعد فتح المقطع التصميمي للقناة |  | 2025-07-07 | 2025-12-14 | 161 | 10.67% | 168.1% | 83974 | 5331.8555 | 6000 | م3 |  | 503844000 | 8960.856 | 53765136 | 75013.144 | 0.038726 | 6.508% | 0.4132% | 3.873% | 53765136 | 608.5072 | 348 | 211760.5217 | 100% | 138 | متاخر
2.2 | تجهيز المواد الناجحة بالفحوصات المختبرية للقيام بأعمال تبطين القنوات بالخرسانة العادية C20 سمك 6,5 سم بأستعمال مكائن التبطين الحديثة وسمنت مقاوم للأملاح بأستعمال القالب الخشبي ويشمل السعر ايضاً تركيب القالب وعمل مفاصل التمدد كل (2,5)م وبموجب المخططات والرش بالسيليكات وملئها بمونة السمنت والرمل بنسبة 2:1 وكل ما يتطلبة العمل وبموجب المخططات التصميمية والمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المقيم . |  | 2024-09-21 | 2026-03-07 | 533 | 7.524% | 81.4% | 61816 | 5714 | 17550 | m2 | a | 1084870800 | 4651.08 | 81626454 | 57164.92 | 0.083384 | 6.787% | 0.6274% | 8.338% | 81626454 | 115.9775 | 637 | 73877.6585 | 100% | 457 | متاخر
3 | القنوات المغذية المتفرعة من القنوات الفرعية أعلاه حسب الخارطة المرقمة 1431/16,15,14 و 1431/16,15,14 عدد/84 |  |  |  |  | -
3.1 | تنفيذ اعمال الحفريات بأستخدام المعدات اللازمة للقنوات المغذية ويشمل السعر الحفريات في كافة أنواع الترب مع سحب المياه الجوفية (Dewatering) ان تطلب ذلك وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية للمخططات والمواصفات الفنية العامة وتوجيهات المهندس المقيم . |  | 2024-09-21 | 2025-11-07 | 413 | 13.84% | 117.6% | 27500 | 3237.459 | 3000 | م3 |  | 82500000 | 3806.342 | 11419026 | 23693.658 | 0.006341 | 0.7455% | 0.08777% | 0.6341% | 11419026 | 66.586 | 637 | 42415.2542 | 100% | 354 | متاخر
3.2 | القيام بأعمال الدفن بترب ناجحة مختبرياً ومن المقالع التي يحددها المهندس المقيم ويشمل السعر التحميل والنقل مع الفرش بطبقات لا يزيد سمكها عن 25 سم بعد الحدل مع الترطيب وفتح المقطع التصميمي بأستخدام المعدات المناسبة للوصول الى المحتوى الرطوبي والحدل بنسبة لا تقل عن 95% فحص بروكتر القياسي ( S.P.T ) بموجب المخططات التصميمية والمواصفات الفنية العامة وتوجيهات المهندس المقيم وكل ما يتطلبة العمل _وعلى المقاول زيارة الموقع قبل التقديم للتعرف على مواقع المقالع ومسافات نقل الاتربة شعاعياً والتي يحددها المهندس المقيم حيث تحتسب كمية الدفن المرصوص بعد فتح المقطع التصميمي للقناة . |  | 2024-06-14 | 2025-11-07 | 512 | 60.66% | 104.6% | 95298 | 55268.822 | 6000 | م3 |  | 571788000 | 57806.634 | 346839804 | 37491.366 | 0.043948 | 4.597% | 2.666% | 4.395% | 346839804 | 186.1289 | 736 | 136990.875 | 100% | 438 | متاخر
3.3 | تجهيز المواد والتبطين بسمك 5 سم للقنوات الفرعية بالخرسانة العادية صنف C20 ناجح مختبرياً باستعمال سمنت مقاوم للاملاح ويشمل السعر عمل مفاصل التمدد بموجب المخططات وملئها بالماستك الناجح مختبرياً والرش بمادة السيليكات وكل ما يتطلبة العمل وبموجب الابعاد والمناسيب وفقاً للمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المقيم . |  | 2024-12-01 | 2026-01-01 | 397 | 23.85% | 47.23% | 154894 | 78233.83 | 16500 | m2 | b | 2555751000 | 36946.83 | 609622695 | 117947.17 | 0.19644 | 9.277% | 4.686% | 19.64% | 609622695 | 390.1612 | 566 | 220831.2443 | 100% | 341 | متاخر
4 | شبكة البزل ( المبزل الرئيسي والمبازل الثانوية والمجمعة ) |  |  |  |  | -
4.1 | القيام بأعمال الحفريات الترابية للمبزل الرئيسي بأستخدام المعدات اللازمة بموجب المناسيب والابعاد المحددة في المخططات وفي كافة أنواع الترب وتعديل التساريح الجانبية وفرش المتارب وبشكل نظامي ويشمل السعر ايضاً عملية التجفيف dry watering ان تطلب ذلك وكل ما يتطلبة العمل حسب توجيهات المهندس المقيم . |  | 2024-12-01 | 2025-12-07 | 372 | 97.05% | 97.05% | 162948 | 162948 | 1000 | م3 |  | 162948000 | 158139 | 158139000 | 4809 | 0.012524 | 1.215% | 1.215% | 1.252% | 158139000 | 438.0323 | 566 | 247926.2581 | 100% | 319 | متاخر
5 | المبازل الثانوية SA-3 ,SA2-2 ,SA 2-1 ,SA-6 , SA-4 ,SA2,SA8,SA9,SA5,SA10,SA10.1,SA10.2,SA10.3,SA11,SA11.6, SA11.4 ,SA11.2 / وحسب الخرائط المرقمة 1341/27,28,29,30,31,32,33,34و 1472/16,17,18,19,20,21 |  |  |  |  | -
5.1 | القيام بأعمال الحفريات الترابية للمبزل الرئيسي بأستخدام المعدات اللازمة بموجب المناسيب والابعاد المحددة في المخططات وفي كافة أنواع الترب وتعديل التساريح الجانبية فرش المتارب وبشكل نظامي ويشمل السعر ايضاً عملية التجفيف dry watering ان تطلب ذلك وكل ما يتطلبة العمل حسب توجيهات المهندس المقيم |  | 2024-11-21 | 2025-12-01 | 376 | 87.08% | 87.08% | 60470 | 60470 | 1000 | م3 |  | 60470000 | 52659 | 52659000 | 7811 | 0.0046478 | 0.4047% | 0.4047% | 0.4648% | 52659000 | 160.8245 | 576 | 92634.8936 | 100% | 322 | متاخر
6 | المبازل المجمعة التي تصب في المبازل الثانوية أعلاه وحسب الخرائط المرقمة 1431/35,36,37 و 1472/31 |  |  |  |  | -
6.1 | القيام بأعمال الحفريات الترابية للمبزل الرئيسي بأستخدام المعدات اللازمة بموجب المناسيب والابعاد المحددة في المخططات وفي كافة أنواع الترب وتعديل التساريح الجانبية فرش المتارب وبشكل نظامي ويشمل السعر ايضاً عملية التجفيف dry watering ان تطلب ذلك وكل ما يتطلبة العمل حسب توجيهات المهندس المقيم |  | 2024-07-14 | 2025-11-01 | 476 | 97.62% | 97.62% | 59410 | 59410 | 1000 | م3 |  | 59410000 | 57996 | 57996000 | 1414 | 0.0045663 | 0.4458% | 0.4458% | 0.4566% | 57996000 | 124.8109 | 706 | 88116.5126 | 100% | 408 | متاخر
7 | منافذ الري الحقلي حسب الخرائط المرقمة 1431/14,15,16 والخرائط النموذجية R/001,R/002 |  |  |  |  | -
7.1 | تجهيز المعدات اللازمة لتصنيع ونصب منافذ الري الحقلية ويشمل السعر القالب الحديدي وتركيب حديد التسليح وصب الخرسانة نوع C25 واستعمال سمنت مقاوم للاملاح ومعالجتها بالرش ونقلها الى الموقع ونصبها وكل ما يتطلبة العمل من اعمال ألاخرى من الحفر وصب الخرسانة وتركيب الانابيب البلاستيكية والدفن المرصوص والبوابات الحديدية لانجاز العمل بصورة نهائية وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية للمخططات والمواصفات الفنية العامة وتوجيهات المهندس المقيم |  |  |  |  | -
7.2 | بأتجاة واحد |  | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 31 | 635.5% | 635.5% | 62 | 62 | 400000 | عدد | c | 24800000 | 394 | 157600000 | -332 | 0.0019062 | 1.211% | 1.211% | 0.1906% | 157600000 | 2 | 292 | 584 | 100% | 27 | على الوقت
7.3 | باتجاهين |  | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 93 | 8.684% | 8.684% | 380 | 380 | 480000 | عدد | c | 182400000 | 33 | 15840000 | 347 | 0.014019 | 0.1217% | 0.1217% | 1.402% | 15840000 | 4.086 | 262 | 1070.5376 | 100% | 80 | متاخر
8 | نواظم صدر قناة مغذية عدد 84 حسب الخرائط المرقمة 1341/17,18,19 و 1472/10 و R/005,R/004 |  |  |  |  | -
8.1 | القيام باعمال الحفريات الترابية للمنشأ باستخدام المعدات اللازمة بموجب المناسيب والابعاد المحددة في المخططات وفي كافة أنواع الترب ويشمل السعر ايضاً عملية التجفيف dewatering ان تطلب ذلك وكل ما يتطلبة العمل حسب توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 92 | 87.94% | 87.94% | 172.5 | 172.5 | 2500 | م3 |  | 431250 | 151.7 | 379250 | 20.8 | 3.3146e-05 | 0.002915% | 0.002915% | 0.003315% | 379250 | 1.875 | 292 | 547.5 | 100% | 79 | متاخر
8.2 | تنفيذ اعمال الدفن المرصوص باستخدام المعدات اللازمة ويشمل السعر حدل الأرض الطبيعية ونقل وفرش الترب المختارة والناجحة مختبرياً على شكل طبقات لا يزيد سمكها عن 15 سم بعد الحدل وباستخدام الحادلات والاليات المناسبة وبنسبة حدل لا تقل عن 95% (SPT) والرش بالماء للوصول الى محتوى رطوبي قريب الى الرطوبة المثالية بموجب الابعاد والمناسيب التصميمية للمخططات والمواصفات الفنية العامة وتوجيهات المهندس المقيم . |  | 2025-12-15 | 2026-03-08 | 84 | 19.11% | 19.11% | 450 | 450 | 3500 | م3 |  | 1575000 | 86 | 301000 | 364 | 0.00012106 | 0.002314% | 0.002314% | 0.01211% | 301000 | 5.3571 | 187 | 1001.7857 | 100% | 72 | متاخر
8.3 | تجهيز مواد لصب خرسانة مسلحة صنف C25 ناجح مختبرياً لارضية وجدران وسقف المنشأ بأستعمال سمنت مقاوم للاملاح ويشمل السعر ايضاً تجهيز وتركيب القالب وحديد التسليح والطلاء بالفلانكوت بطبقتين وبأتجاهين متعامدين للاسطح الملامسة للتربة وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية للمخططات والمواصفات العامة وتوجيهات المهندس المقيم |  | 2025-09-15 | 2026-02-01 | 140 | 18.75% | 18.75% | 255 | 255 | 450000 | m3 | d | 114750000 | 47.8 | 21510000 | 207.2 | 0.0088198 | 0.1653% | 0.1653% | 0.882% | 21510000 | 1.8214 | 278 | 506.3571 | 100% | 120 | متاخر
8.4 | تجهيز مواد لصب خرسانة تعمية تحت الأسس صنف C7 سمك 10 سم باستعمال سمنت مقاوم للاملاح ناجح مختبرياً ويشمل السعر ايضاً تجهيز وتركيب القالب وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية للمخططات والمواصفات الفنية العامة وكل ما يتطلبة العمل وتوجيهات المهندس المقيم . |  | 2025-09-01 | 2025-11-23 | 84 | 44.44% | 44.44% | 288 | 288 | 11250 | c7m2 | e | 3240000 | 128 | 1440000 | 160 | 0.00024903 | 0.01107% | 0.01107% | 0.0249% | 1440000 | 3.4286 | 292 | 1001.1429 | 100% | 72 | متاخر
8.5 | تجهيز مواد لصب خرسانة عادية صنف C20 ناجح مختبرياً باستعمال سمنت مقاوم للاملاح لتغليف الانابيب ويشمل السعر ايضاُ تجهيز وتركيب القالب والطلاء بالفلانكوت وبطبقتين واتجاهين متعامدين للاسطح الملامسة للتربة وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية للمخططات والمواصفات الفنية العامة |  | 2025-12-01 | 2026-02-22 | 84 | 22.52% | 22.52% | 302 | 302 | 250000 | m3 | f | 75500000 | 68 | 17000000 | 234 | 0.005803 | 0.1307% | 0.1307% | 0.5803% | 17000000 | 3.5952 | 201 | 722.6429 | 100% | 72 | متاخر
8.6 | تجهيز وتركيب ونصب انابيب خرسانية ناجحة مختبرياً قطر 30 سم وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية للمخططات والمواصفات الفنية العامة وتوجيهات المهندس المشرف وكل ما يتطلبة العمل |  | 2025-11-01 | 2026-01-23 | 84 | 24.24% | 24.24% | 396 | 396 | 48000 | م.ط |  | 19008000 | 96 | 4608000 | 300 | 0.001461 | 0.03542% | 0.03542% | 0.1461% | 4608000 | 4.7143 | 231 | 1089 | 100% |  | متاخر
8.7 | تجهيز مواد وتصنيع وتركيب بوابة حديدية لانابيب بقطر 30 سم ويشمل العمل كافة الملحقات المطلوبة لتشغيل البوابة حسب المخططات التصميمية وكل ما يتطلبة العمل حسب توجيهات المهندس المشرف |  | 2025-12-01 | 2026-02-22 | 84 | 2.381% | 2.381% | 84 | 84 | 480000 | عدد |  | 40320000 | 2 | 960000 | 82 | 0.003099 | 0.007379% | 0.007379% | 0.3099% | 960000 | 1 | 201 | 201 | 100% |  | متاخر
9 | نواظم صدر قنوات موزعة وفرعية عدد /16 حسب الخارطة النموذجية T/385 و 1431/20 و 1472/32,12 |  |  |  |  | -
9.1 | القيام باعمال الحفريات الترابية للمنشأ باستخدام المعدات اللازمة بموجب المناسيب والابعاد المحددة في المخططات وفي كافة أنواع الترب ويشمل السعر ايضاً عملية التجفيف dewatering ان تطلب ذلك وكل ما يتطلبة العمل حسب توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 17 | 0% | 0% | 114 | 114 | 2500 | م3 |  | 285000 |  | 0 | 114 | 2.1905e-05 | 0% | 0% | 0.002191% | 0 | 6.7059 | 425 | 2850 | 100% |  | متاخر
9.2 | تنفيذ اعمال الدفن المرصوص باستخدام المعدات اللازمة ويشمل السعر حدل الأرض الطبيعية ونقل وفرش الترب المختارة والناجحة مختبرياً على شكل طبقات لا يزيد سمكها عن 15 سم بعد الحدل وباستخدام الحادلات والاليات المناسبة وبنسبة حدل لا تقل عن 95% (SPT) والرش بالماء للوصول الى محتوى رطوبي قريب الى الرطوبة المثالية بموجب الابعاد والمناسيب التصميمية للمخططات والمواصفات الفنية العامة وتوجيهات المهندس المقيم . |  | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 63 | 0% | 0% | 1450 | 1450 | 3500 | م3 |  | 5075000 |  | 0 | 1450 | 0.00039007 | 0% | 0% | 0.03901% | 0 | 23.0159 | 340 | 7825.3968 | 100% |  | متاخر
9.3 | تجهيز مواد لصب خرسانة مسلحة C25 ناجحة مختبريا لارضية وجدران و سقف المنشأ باستعمال سمنت مقاوم للاملاح ويشمل السعر أيضا تجهيز وتركيب القالب و حديد التسليح و الطلاء بالفلانكوت بطبقتين و باتجاهين متعامدين للاسطح الملامسة للتربة و بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة و توجهيهات المهندس المقيم |  | 2025-05-01 | 2025-08-20 | 112 | 0% | 0% | 88 | 88 | 450000 | m3 | d | 39600000 | 0 | 0 | 88 | 0.0030437 | 0% | 0% | 0.3044% | 0 | 0.78571 | 415 | 326.0714 | 100% |  | متاخر
9.4 | تجهيز مواد لصب خرسانة تعمية تحت الأسس صنف C7 سمك 10 سم باستعمال سمنت مقاوم للاملاح ناجح مختبرياً ويشمل السعر ايضاً تجهيز وتركيب القالب وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية للمخططات والمواصفات الفنية العامة وكل ما يتطلبة العمل وتوجيهات المهندس المقيم . |  | 2025-09-01 | 2025-09-14 | 14 | 0% | 0% | 100 | 100 | 11250 | c7m2 | e | 1125000 | 0 | 0 | 100 | 8.6469e-05 | 0% | 0% | 0.008647% | 0 | 7.1429 | 292 | 2085.7143 | 100% |  | متاخر
9.5 | تجهيز مواد لصب خرسانة عادية صنف C20 ناجح مختبرياً باستعمال سمنت مقاوم للاملاح لتغليف الانابيب ويشمل السعر ايضاُ تجهيز وتركيب القالب والطلاء بالفلانكوت وبطبقتين واتجاهين متعامدين للاسطح الملامسة للتربة وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية للمخططات والمواصفات الفنية العامة وكل ما يتطلبة العمل وتوجيهات المهندس المقيم |  | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 63 | 0% | 0% | 133 | 133 | 250000 | m3 | f | 33250000 | 0 | 0 | 133 | 0.0025556 | 0% | 0% | 0.2556% | 0 | 2.1111 | 354 | 747.3333 | 100% |  | متاخر
9.6 | تجهيز المواد اللازمة لصب خرسانة عادية صنف C20 سمك 10 سم باستعمال سمنت مقاوم للاملاح لتبطين منطقة ربط مقدم ومؤخر المنشأ مع مقطع القناة ويشمل السعر الرش بمادة السيليكات وتركيب القالب وعمل مفاصل التمدد وملئها بالماستك الناجح مختبرياً وكل ما يتطلبة العمل وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية للمخططات والمواصفات الفنية العامة وتوجيهات المهندس المقيم . |  | 2025-09-01 | 2025-09-28 | 28 | 0% | 0% | 725 | 725 | 20000 | m2 | g | 14500000 | 0 | 0 | 725 | 0.0011145 | 0% | 0% | 0.1114% | 0 | 25.8929 | 292 | 7560.7143 | 100% |  | متاخر
9.7 | تجهيز ونصب وتركيب انبيب خرسانية ناجحة مختبرياً بموجب الابعاد والمناسيب التصميمية للمخططات والمواصفات الفنية العامة وتوجيهات المهندس المشرف وكل ما يتطلبة العمل وللاقطار التالية : |  |  |  |  | -
9.8 | قطر 30 سم |  | 2025-05-01 | 2025-05-07 | 7 | 0% | 0% | 17 | 17 | 48000 | م.ط |  | 816000 |  | 0 | 17 | 6.2719e-05 | 0% | 0% | 0.006272% | 0 | 2.4286 | 415 | 1007.8571 | 100% |  | متاخر
9.9 | قطر 45 سم |  | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 7 | 0% | 0% | 17 | 17 | 60000 | م.ط |  | 1020000 |  | 0 | 17 | 7.8398e-05 | 0% | 0% | 0.00784% | 0 | 2.4286 | 393 | 954.4286 | 100% |  | متاخر
9.10 | قطر 50 سم |  | 2025-06-15 | 2025-06-21 | 7 | 0% | 0% | 25 | 25 | 72000 | م.ط |  | 1800000 |  | 0 | 25 | 0.00013835 | 0% | 0% | 0.01383% | 0 | 3.5714 | 370 | 1321.4286 | 100% |  | متاخر
9.11 | قطر 60 سم مسلح |  | 2025-07-15 | 2025-07-21 | 7 | 0% | 0% | 24 | 24 | 100000 | م.ط |  | 2400000 |  | 0 | 24 | 0.00018447 | 0% | 0% | 0.01845% | 0 | 3.4286 | 340 | 1165.7143 | 100% |  | متاخر
9.12 | قطر 75 سم مسلح |  | 2025-08-01 | 2025-08-07 | 7 | 0% | 0% | 8 | 8 | 115000 | م.ط |  | 920000 |  | 0 | 8 | 7.0712e-05 | 0% | 0% | 0.007071% | 0 | 1.1429 | 323 | 369.1429 | 100% |  | متاخر
9.13 | قطر 90 سم مسلح |  | 2025-08-17 | 2025-08-23 | 7 | 0% | 0% | 9 | 9 | 145000 | م.ط |  | 1305000 |  | 0 | 9 | 0.0001003 | 0% | 0% | 0.01003% | 0 | 1.2857 | 307 | 394.7143 | 100% |  | متاخر
9.14 | تجهيز مواد وتركيب وتصنيع بوابة حديدية ويشمل العمل كافة الملحقات المطلوبة لتشغيل البوابة وحسب المخططات التصميمية وكل ما يتطلبة العمل حسب المواصفات الفنية لانابيب بالاقطار التالية . |  |  |  |  | - | [8 empty] | 0
9.15 | قطر 30 سم |  | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 7 | 0% | 0% | 3 | 3 | 480000 | عدد |  | 1440000 |  | 0 | 3 | 0.00011068 | 0% | 0% | 0.01107% | 0 | 0.42857 | 303 | 129.8571 | 100% |  | متاخر
9.16 | قطر 45 سم |  | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 7 | 0% | 0% | 4 | 4 | 560000 | عدد |  | 2240000 |  | 0 | 4 | 0.00017217 | 0% | 0% | 0.01722% | 0 | 0.57143 | 296 | 169.1429 | 100% |  | متاخر
9.17 | قطر 50 سم |  | 2025-09-04 | 2025-09-10 | 7 | 0% | 0% | 4 | 4 | 640000 | عدد |  | 2560000 |  | 0 | 4 | 0.00019676 | 0% | 0% | 0.01968% | 0 | 0.57143 | 289 | 165.1429 | 100% |  | متاخر
9.18 | قطر 60 سم |  | 2025-09-11 | 2025-09-17 | 7 | 0% | 0% | 3 | 3 | 720000 | عدد |  | 2160000 |  | 0 | 3 | 0.00016602 | 0% | 0% | 0.0166% | 0 | 0.42857 | 282 | 120.8571 | 100% |  | متاخر
9.19 | قطر 75 سم |  | 2025-09-18 | 2025-09-24 | 7 | 0% | 0% | 1 | 1 | 880000 | عدد |  | 880000 |  | 0 | 1 | 6.7638e-05 | 0% | 0% | 0.006764% | 0 | 0.14286 | 275 | 39.2857 | 100% |  | متاخر
9.20 | قطر 90 سم |  | 2025-09-25 | 2025-10-01 | 7 | 0% | 0% | 1 | 1 | 1100000 | عدد |  | 1100000 |  | 0 | 1 | 8.4547e-05 | 0% | 0% | 0.008455% | 0 | 0.14286 | 268 | 38.2857 | 100% |  | متاخر
10 | ناظم قاطع عدد /8 على القنوات D40,D41,D42,BRG12,BRG011,B-10 حسب الخارطة المرقمة T387,1431/21 و 1472/3 |  |  |  |  | -
10.1 | القيام باعمال الحفريات الترابية للمنشأ باستخدام المعدات اللازمة بموجب المناسيب والابعاد المحددة في المخططات وفي كافة أنواع الترب ويشمل السعر ايضاً عملية التجفيف dewatering ان تطلب ذلك وكل ما يتطلبة العمل حسب توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-11-07 | 2026-01-01 | 56 | 0% | 0% | 22 | 22 | 2500 | م3 |  | 55000 |  | 0 | 22 | 4.2274e-06 | 0% | 0% | 0.0004227% | 0 | 0.39286 | 225 | 88.3929 | 100% | 48 | متاخر
10.2 | تنفيذ اعمال الدفن المرصوص باستخدام المعدات اللازمة ويشمل السعر حدل الأرض الطبيعية ونقل وفرش الترب المختارة والناجحة مختبرياً على شكل طبقات لا يزيد سمكها عن 15 سم بعد الحدل وباستخدام الحادلات والاليات المناسبة وبنسبة حدل لا تقل عن 95% (SPT) والرش بالماء للوصول الى محتوى رطوبي قريب من الرطوبة المثالية بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة و توجيهات المهندس المقيم |  | 2026-01-15 | 2026-03-04 | 49 | 0% | 0% | 2360 | 2360 | 3500 | م3 |  | 8260000 |  | 0 | 2360 | 0.00063487 | 0% | 0% | 0.06349% | 0 | 48.1633 | 156 | 7513.4694 | 100% | 42 | متاخر
10.3 | تجهيز مواد لصب خرسانة مسلحة C25 ناجحة مختبريا لارضية وجدران و سقف المنشأ باستعمال سمنت مقاوم للاملاح ويشمل السعر أيضا تجهيز وتركيب القالب و حديد التسليح و الطلاء بالفلانكوت بطبقتين و باتجاهين متعامدين للاسطح الملامسة للتربة و بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة و توجيهات المهندس المقيم |  | 2026-02-08 | 2026-03-07 | 28 | 0% | 0% | 173 | 173 | 450000 | م3 | d | 77850000 | 0 | 0 | 173 | 0.0059836 | 0% | 0% | 0.5984% | 0 | 6.1786 | 132 | 815.5714 | 100% | 24 | متاخر
10.4 | تجهيز مواد لصب خرسانة تعمية تحت الأسس صنف C7 سمك 10 سم باستعمال سمنت مقاوم للاملاح ناجح مختبرياً ويشمل السعر ايضاً تجهيز وتركيب القالب وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية للمخططات والمواصفات الفنية العامة وكل ما يتطلبة العمل وتوجيهات المهندس المقيم . |  | 2026-02-08 | 2026-03-07 | 28 | 0% | 0% | 130 | 130 | 11250 | م2 | e | 1462500 | 0 | 0 | 130 | 0.00011241 | 0% | 0% | 0.01124% | 0 | 4.6429 | 132 | 612.8571 | 100% | 24 | متاخر
10.5 | تجهيز مواد لصب خرسانة عادية صنف C20 ناجح مختبرياً باستعمال سمنت مقاوم للاملاح لتغليف الانابيب ويشمل السعر ايضاُ تجهيز وتركيب القالب والطلاء بالفلانكوت وبطبقتين واتجاهين متعامدين للاسطح الملامسة للتربة وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية للمخططات والمواصفات الفنية العامة و كل ما يتطلبه العمل و توجيهات المهندس المقيم |  | 2026-01-07 | 2026-03-03 | 56 | 0% | 0% | 130 | 130 | 250000 | م3 | f | 32500000 | 0 | 0 | 130 | 0.002498 | 0% | 0% | 0.2498% | 0 | 2.3214 | 164 | 380.7143 | 100% | 48 | متاخر
10.6 | تجهيز مواد لصب خرسانة عادية صنف C20 سمك 10 سم ناجح مختبرياً باستعمال سمنت مقاوم للاملاح لتبطين منطقة الربط مقدم و مؤخر المنشأ مع مقطع القناة ويشمل السعر الرش بمادة السليكات و تركيب القالب و عمل مفاصل التمدد وملئها بالماستك الناجح مختبريا و كل ما يتطلبه العمل و بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية و المخططات و المواصفات الفنية العامة و توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-12-08 | 2026-03-01 | 84 | 0% | 0% | 740 | 740 | 20000 | م2 | g | 14800000 | 0 | 0 | 740 | 0.0011375 | 0% | 0% | 0.1138% | 0 | 8.8095 | 194 | 1709.0476 | 100% | 72 | متاخر
10.7 | تجهيز ونصب وتركيب انابيب خرسانية ناجحة مختبرياً بموجب الابعاد والمناسيب التصميمية للمخططات والمواصفات الفنية العامة وتوجيهات المهندس المشرف وكل ما يتطلبة العمل وللاقطار التالية : |  |  |  |  | -
10.8 | قطر 45 سم |  | 2026-01-23 | 2026-01-29 | 7 | 0% | 0% | 8 | 8 | 60000 | م.ط |  | 480000 |  | 0 | 8 | 3.6893e-05 | 0% | 0% | 0.003689% | 0 | 1.1429 | 148 | 169.1429 | 100% | 6 | متاخر
10.9 | قطر 50 سم |  | 2026-02-08 | 2026-02-14 | 7 | 0% | 0% | 24 | 24 | 72000 | م.ط |  | 1728000 |  | 0 | 24 | 0.00013282 | 0% | 0% | 0.01328% | 0 | 3.4286 | 132 | 452.5714 | 100% | 6 | متاخر
10.10 | قطر 90 سم مسلح |  | 2026-02-15 | 2026-02-21 | 7 | 0% | 0% | 9 | 9 | 145000 | م.ط |  | 1305000 |  | 0 | 9 | 0.0001003 | 0% | 0% | 0.01003% | 0 | 1.2857 | 125 | 160.7143 | 100% | 6 | متاخر
10.11 | قطر 100 سم مسلح |  | 2026-02-22 | 2026-02-28 | 7 | 0% | 0% | 36 | 36 | 160000 | م.ط |  | 5760000 |  | 0 | 36 | 0.00044272 | 0% | 0% | 0.04427% | 0 | 5.1429 | 118 | 606.8571 | 100% | 6 | متاخر
10.12 | تجهيز مواد وتصنيع وتركيب بوابة حديدية ويشمل العمل كافة الملحقات المطلوبة لتشغيل البوابة وحسب المخططات التصميمية وكل ما يتطلبة العمل حسب المواصفات الفنية لانابيب بالاقطار التالية . |  |  |  |  | -
10.13 | قطر 45 سم |  | 2026-01-23 | 2026-01-29 | 7 | 0% | 0% | 1 | 1 | 560000 | عدد |  | 560000 |  | 0 | 1 | 4.3042e-05 | 0% | 0% | 0.004304% | 0 | 0.14286 | 148 | 21.1429 | 100% | 6 | متاخر
10.14 | قطر 50 سم |  | 2026-02-08 | 2026-02-14 | 7 | 0% | 0% | 3 | 3 | 640000 | عدد |  | 1920000 |  | 0 | 3 | 0.00014757 | 0% | 0% | 0.01476% | 0 | 0.42857 | 132 | 56.5714 | 100% | 6 | متاخر
10.15 | قطر 75 سم |  | 2026-02-15 | 2026-02-21 | 7 | 0% | 0% | 1 | 1 | 880000 | عدد |  | 880000 |  | 0 | 1 | 6.7638e-05 | 0% | 0% | 0.006764% | 0 | 0.14286 | 125 | 17.8571 | 100% | 6 | متاخر
10.16 | قطر 90 سم |  | 2026-02-22 | 2026-02-28 | 7 | 0% | 0% | 1 | 1 | 1100000 | عدد |  | 1100000 |  | 0 | 1 | 8.4547e-05 | 0% | 0% | 0.008455% | 0 | 0.14286 | 118 | 16.8571 | 100% | 6 | متاخر
10.17 | قطر 100 سم |  | 2026-03-01 | 2026-03-07 | 7 | 0% | 0% | 4 | 4 | 1400000 | عدد |  | 5600000 |  | 0 | 4 | 0.00043042 | 0% | 0% | 0.04304% | 0 | 0.57143 | 111 | 63.4286 | 100% | 6 | متاخر
11 | قنطرة قناة مغذية عدد/3 حسب الخارطة المرقمة 1431/22 |  |  |  |  | - | [19 empty] | 0
11.1 | القيام باعمال الحفريات الترابية للمنشأ باستخدام المعدات اللازمة بموجب المناسيب والابعاد المحددة في المخططات وفي كافة أنواع الترب ويشمل السعر ايضاً عملية التجفيف dewatering ان تطلب ذلك وكل ما يتطلبة العمل حسب توجيهات المهندس المقيم |  | 2026-01-23 | 2026-03-05 | 42 | 0% | 0% | 28 | 28 | 2500 | م3 |  | 70000 |  | 0 | 28 | 5.3803e-06 | 0% | 0% | 0.000538% | 0 | 0.66667 | 148 | 98.6667 | 100% | 36 | متاخر
11.2 | تنفيذ اعمال الدفن المرصوص باستخدام المعدات اللازمة ويشمل السعر حدل الأرض الطبيعية ونقل وفرش الترب المختارة والناجحة مختبرياً على شكل طبقات لا يزيد سمكها عن 15 سم بعد الحدل وباستخدام الحادلات والاليات المناسبة وبنسبة حدل لا تقل عن 95% (SPT) والرش بالماء للوصول الى محتوى رطوبي قريب من الرطوبة المثالية بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة و توجيهات المهندس المقيم |  | 2026-01-23 | 2026-03-05 | 42 | 0% | 0% | 465 | 465 | 3500 | م3 |  | 1627500 |  | 0 | 465 | 0.00012509 | 0% | 0% | 0.01251% | 0 | 11.0714 | 148 | 1638.5714 | 100% | 36 | متاخر
11.3 | تجهيز مواد لصب خرسانة تعمية تحت الأسس صنف C7 سمك 10 سم باستعمال سمنت مقاوم للاملاح ناجح مختبرياً ويشمل السعر ايضاً تجهيز وتركيب القالب وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية للمخططات والمواصفات الفنية العامة وكل ما يتطلبة العمل وتوجيهات المهندس المقيم . |  | 2026-01-01 | 2026-03-04 | 63 | 0% | 0% | 53 | 53 | 11250 | م2 | e | 596250 | 0 | 0 | 53 | 4.5828e-05 | 0% | 0% | 0.004583% | 0 | 0.84127 | 170 | 143.0159 | 100% | 54 | متاخر
11.4 | تجهيز مواد لصب خرسانة عادية صنف C20 ناجح مختبرياً باستعمال سمنت مقاوم للاملاح لتغليف الانابيب ويشمل السعر ايضاُ تجهيز وتركيب القالب والطلاء بالفلانكوت وبطبقتين واتجاهين متعامدين للاسطح الملامسة للتربة وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة و كل ما يتطلبه العمل و توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-12-08 | 2026-03-01 | 84 | 0% | 0% | 43 | 43 | 250000 | م3 | f | 10750000 | 0 | 0 | 43 | 0.00082626 | 0% | 0% | 0.08263% | 0 | 0.5119 | 194 | 99.3095 | 100% | 72 | متاخر
11.5 | تجهيز المواد اللازمة لصب خرسانة عادية صنف C20 سمك 10 سم باستعمال سمنت مقاوم للاملاح لتبطين منطقة ربط مقدم ومؤخر المنشأ مع مقطع القناة ويشمل السعر الرش بمادة السيليكات وتركيب القالب وعمل مفاصل التمدد وملئها بالماستك الناجح مختبرياً وكل ما يتطلبة العمل و بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة و توجيهات المهندس المقيم |  | 2026-01-15 | 2026-03-04 | 49 | 0% | 0% | 290 | 290 | 20000 | م2 | g | 5800000 | 0 | 0 | 290 | 0.00044579 | 0% | 0% | 0.04458% | 0 | 5.9184 | 156 | 923.2653 | 100% | 42 | متاخر
11.6 | تجهيز ونصب وتركيب انابيب خرسانية ناجحة مختبرياً بموجب الابعاد والمناسيب التصميمية للمخططات والمواصفات الفنية العامة وتوجيهات المهندس المشرف وكل ما يتطلبة العمل وللاقطار التالية : |  |  |  |  | -
11.7 | قطر 30 سم |  | 2026-01-01 | 2026-03-04 | 63 | 0% | 0% | 24 | 24 | 48000 | م.ط |  | 1152000 |  | 0 | 24 | 8.8544e-05 | 0% | 0% | 0.008854% | 0 | 0.38095 | 170 | 64.7619 | 100% | 54 | متاخر
11.8 | قطر 45 سم |  | 2025-11-08 | 2026-03-06 | 119 | 0% | 0% | 11 | 11 | 60000 | م.ط |  | 660000 |  | 0 | 11 | 5.0728e-05 | 0% | 0% | 0.005073% | 0 | 0.092437 | 224 | 20.7059 | 100% | 102 | متاخر
12 | شلالة /1 |  |  |  |  | -
12.1 | القيام باعمال الحفريات الترابية للمنشأ باستخدام المعدات اللازمة بموجب المناسيب والابعاد المحددة في المخططات وفي كافة أنواع الترب ويشمل السعر ايضاً عملية التجفيف dewatering ان تطلب ذلك وكل ما يتطلبة العمل حسب توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-11-14 | 2025-11-20 | 7 | 0% | 0% | 5 | 5 | 2500 | م3 |  | 12500 |  | 0 | 5 | 9.6076e-07 | 0% | 0% | 9.608e-05% | 0 | 0.71429 | 218 | 155.7143 | 100% | 6 | متاخر
12.2 | تنفيذ اعمال الدفن المرصوص باستخدام المعدات اللازمة ويشمل السعر حدل الأرض الطبيعية ونقل وفرش الترب المختارة والناجحة مختبرياً على شكل طبقات لا يزيد سمكها عن 15 سم بعد الحدل وباستخدام الحادلات والاليات المناسبة وبنسبة حدل لا تقل عن 95% (SPT) والرش بالماء للوصول الى محتوى رطوبي قريب من الرطوبة المثالية بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة و توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-11-21 | 2025-11-27 | 7 | 0% | 0% | 121 | 121 | 3500 | م3 |  | 423500 |  | 0 | 121 | 3.2551e-05 | 0% | 0% | 0.003255% | 0 | 17.2857 | 211 | 3647.2857 | 100% | 6 | متاخر
12.3 | تجهيز مواد لصب خرسانة مسلحةصنف C20 ناجحة مختبريا لارضية وجدران و سقف المنشأ باستعمال سمنت مقاوم للاملاح ويشمل السعر أيضا تجهيز وتركيب القالب و حديد التسليح و الطلاء بالفلانكوت بطبقتين و باتجاهين متعامدين للاسطح الملامسة للتربة و بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة و توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-11-14 | 2025-11-20 | 7 | 0% | 0% | 9 | 9 | 265000 | م3 | f | 2385000 | 0 | 0 | 9 | 0.00018331 | 0% | 0% | 0.01833% | 0 | 1.2857 | 218 | 280.2857 | 100% | 6 | متاخر
13 | قنطرة انبوبية عدد /3 على القنوات BRG12,BRG11 بموجب الخارطة 1431/47,24 و 1472/15 |  |  |  |  | -
13.1 | تنفيذ اعمال الدفن المرصوص باستخدام المعدات اللازمة ويشمل السعر حدل الأرض الطبيعية ونقل وفرش الترب المختارة والناجحة مختبرياً على شكل طبقات لا يزيد سمكها عن 15 سم بعد الحدل وباستخدام الحادلات والاليات المناسبة وبنسبة حدل لا تقل عن 95% (SPT) والرش بالماء للوصول الى محتوى رطوبي قريب من الرطوبة المثالية بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة و توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-12-21 | 2025-12-27 | 7 | 0% | 0% | 1110 | 1110 | 3500 | م3 |  | 3885000 |  | 0 | 1110 | 0.0002986 | 0% | 0% | 0.02986% | 0 | 158.5714 | 181 | 28701.4286 | 100% | 6 | متاخر
13.2 | تجهيز مواد لصب خرسانة تعمية تحت الأسس صنف C7 سمك 10 سم باستعمال سمنت مقاوم للاملاح ناجح مختبرياً ويشمل السعر ايضاً تجهيز وتركيب القالب وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية للمخططات والمواصفات الفنية العامة وكل ما يتطلبة العمل وتوجيهات المهندس المقيم . |  | 2025-11-21 | 2025-11-27 | 7 | 0% | 0% | 62 | 62 | 11250 | م2 | e | 697500 | 0 | 0 | 62 | 5.3611e-05 | 0% | 0% | 0.005361% | 0 | 8.8571 | 211 | 1868.8571 | 100% | 6 | متاخر
13.3 | تجهيز مواد لصب خرسانة عادية صنف C20 ناجح مختبرياً باستعمال سمنت مقاوم للاملاح لتغليف الانابيب ويشمل السعر ايضاُ تجهيز وتركيب القالب والطلاء بالفلانكوت وبطبقتين واتجاهين متعامدين للاسطح الملامسة للتربة وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة وكل ما يتطلبه العمل و توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-12-01 | 2025-12-21 | 21 | 0% | 0% | 60 | 60 | 250000 | م3 | f | 15000000 | 0 | 0 | 60 | 0.0011529 | 0% | 0% | 0.1153% | 0 | 2.8571 | 201 | 574.2857 | 100% | 18 | متاخر
13.4 | تجهيز المواد اللازمة لصب خرسانة عادية صنف C20 سمك 10 سم باستعمال سمنت مقاوم للاملاح لتبطين منطقة ربط مقدم ومؤخر المنشأ مع مقطع القناة ويشمل السعر الرش بمادة السيليكات وتركيب القالب وعمل مفاصل التمدد وملئها بالماستك الناجح مختبرياً وكل ما يتطلبة العمل و بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة و توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-12-22 | 2026-01-04 | 14 | 0% | 0% | 390 | 390 | 20000 | م2 | g | 7800000 | 0 | 0 | 390 | 0.00059952 | 0% | 0% | 0.05995% | 0 | 27.8571 | 180 | 5014.2857 | 100% | 12 | متاخر
13.5 | تجهيز ونصب وتركيب انابيب خرسانية ناجحة مختبرياً بموجب الابعاد والمناسيب التصميمية للمخططات والمواصفات الفنية العامة وتوجيهات المهندس المشرف وكل ما يتطلبة العمل وللاقطار التالية : |  |  |  |  | -
13.6 | قطر 80سم مسلح |  | 2025-12-01 | 2025-12-07 | 7 | 0% | 0% | 12 | 12 | 130000 | م.ط |  | 1560000 |  | 0 | 12 | 0.0001199 | 0% | 0% | 0.01199% | 0 | 1.7143 | 201 | 344.5714 | 100% | 6 | متاخر
13.7 | قطر 90 سم مسلح |  | 2025-12-08 | 2025-12-14 | 7 | 0% | 0% | 12 | 12 | 145000 | م.ط |  | 1740000 |  | 0 | 12 | 0.00013374 | 0% | 0% | 0.01337% | 0 | 1.7143 | 194 | 332.5714 | 100% | 6 | متاخر
13.8 | قطر 100 سم مسلح |  | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 7 | 0% | 0% | 6 | 6 | 160000 | م.ط |  | 960000 |  | 0 | 6 | 7.3787e-05 | 0% | 0% | 0.007379% | 0 | 0.85714 | 187 | 160.2857 | 100% | 6 | متاخر
14 | قنطرة على القناة (BRG-10) عدد/1 بموجب الخارطة 1431/46 |  |  |  |  | -
14.1 | القيام باعمال الحفريات الترابية للمنشأ باستخدام المعدات اللازمة بموجب المناسيب والابعاد المحددة في المخططات وفي كافة أنواع الترب ويشمل السعر ايضاً عملية التجفيف dewatering ان تطلب ذلك وكل ما يتطلبة العمل حسب توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 7 | 0% | 0% | 2 | 2 | 2500 | م3 |  | 5000 |  | 0 | 2 | 3.843e-07 | 0% | 0% | 3.843e-05% | 0 | 0.28571 | 225 | 64.2857 | 100% | 6 | متاخر
14.2 | تنفيذ اعمال الدفن المرصوص باستخدام المعدات اللازمة ويشمل السعر حدل الأرض الطبيعية ونقل وفرش الترب المختارة والناجحة مختبرياً على شكل طبقات لا يزيد سمكها عن 15 سم بعد الحدل وباستخدام الحادلات والاليات المناسبة وبنسبة حدل لا تقل عن 95% (SPT) والرش بالماء للوصول الى محتوى رطوبي قريب من الرطوبة المثالية بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة و توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-11-22 | 2025-11-28 | 7 | 0% | 0% | 230 | 230 | 3500 | م3 |  | 805000 |  | 0 | 230 | 6.1873e-05 | 0% | 0% | 0.006187% | 0 | 32.8571 | 210 | 6900 | 100% | 6 | متاخر
14.3 | تجهيز مواد لصب خرسانة تعمية تحت الأسس صنف C7 سمك 10 سم باستعمال سمنت مقاوم للاملاح ناجح مختبرياً ويشمل السعر ايضاً تجهيز وتركيب القالب وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية للمخططات والمواصفات الفنية العامة وكل ما يتطلبة العمل وتوجيهات المهندس المقيم . |  | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 7 | 0% | 0% | 10 | 10 | 11250 | م2 | e | 112500 | 0 | 0 | 10 | 8.6469e-06 | 0% | 0% | 0.0008647% | 0 | 1.4286 | 225 | 321.4286 | 100% | 6 | متاخر
14.4 | تجهيز مواد لصب خرسانة عادية صنف C20 ناجح مختبرياً باستعمال سمنت مقاوم للاملاح لتغليف الانابيب ويشمل السعر ايضاُ تجهيز وتركيب القالب والطلاء بالفلانكوت وبطبقتين واتجاهين متعامدين للاسطح الملامسة للتربة وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة وكل ما يتطلبه العمل و توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-11-14 | 2025-11-20 | 7 | 0% | 0% | 8 | 8 | 250000 | م3 | f | 2000000 | 0 | 0 | 8 | 0.00015372 | 0% | 0% | 0.01537% | 0 | 1.1429 | 218 | 249.1429 | 100% | 6 | متاخر
14.5 | تجهيز المواد اللازمة لصب خرسانة عادية صنف C20 سمك 10 سم باستعمال سمنت مقاوم للاملاح لتبطين منطقة ربط مقدم ومؤخر المنشأ مع مقطع القناة ويشمل السعر الرش بمادة السيليكات وتركيب القالب وعمل مفاصل التمدد وملئها بالماستك الناجح مختبرياً وكل ما يتطلبة العمل و بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة و توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-11-21 | 2025-11-27 | 7 | 0% | 0% | 75 | 75 | 20000 | م2 | g | 1500000 | 0 | 0 | 75 | 0.00011529 | 0% | 0% | 0.01153% | 0 | 10.7143 | 211 | 2260.7143 | 100% | 6 | متاخر
14.6 | تجهيز ونصب وتركيب انابيب خرسانية ناجحة مختبرياً بموجب الابعاد والمناسيب التصميمية للمخططات والمواصفات الفنية العامة وتوجيهات المهندس المشرف وكل ما يتطلبة العمل وبقطر 45سم |  | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 7 | 0% | 0% | 8 | 8 | 60000 | م.ط |  | 480000 |  | 0 | 8 | 3.6893e-05 | 0% | 0% | 0.003689% | 0 | 1.1429 | 225 | 257.1429 | 100% | 6 | متاخر
15 | مهرب مفتوح عدد/13 على القنوات الفرعية والثانوية وحسب الخارطة المرقمة 1431/25 و 1472/30 |  |  |  |  | -
15.1 | القيام باعمال الحفريات الترابية للمنشأ باستخدام المعدات اللازمة بموجب المناسيب والابعاد المحددة في المخططات وفي كافة أنواع الترب ويشمل السعر ايضاً عملية التجفيف dewatering ان تطلب ذلك وكل ما يتطلبة العمل حسب توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-10-01 | 2026-02-24 | 147 | 7.692% | 7.692% | 4550 | 4550 | 2500 | م3 |  | 11375000 | 350 | 875000 | 4200 | 0.00087429 | 0.006725% | 0.006725% | 0.08743% | 875000 | 30.9524 | 262 | 8109.5238 | 100% | 126 | متاخر
15.2 | تنفيذ اعمال الدفن المرصوص باستخدام المعدات اللازمة ويشمل السعر حدل الأرض الطبيعية ونقل وفرش الترب المختارة والناجحة مختبرياً على شكل طبقات لا يزيد سمكها عن 15 سم بعد الحدل وباستخدام الحادلات والاليات المناسبة وبنسبة حدل لا تقل عن 95% (SPT) والرش بالماء للوصول الى محتوى رطوبي قريب من الرطوبة المثالية بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة و توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-10-08 | 2026-02-24 | 140 | 0% | 0% | 3350 | 3350 | 3500 | م3 |  | 11725000 |  | 0 | 3350 | 0.00090119 | 0% | 0% | 0.09012% | 0 | 23.9286 | 255 | 6101.7857 | 100% | 120 | متاخر
15.3 | تجهيز مواد لصب خرسانة عادية صنف C20 ناجح مختبرياً باستعمال سمنت مقاوم للاملاح لتغليف الانابيب ويشمل السعر ايضاُ تجهيز وتركيب القالب والطلاء بالفلانكوت وبطبقتين واتجاهين متعامدين للاسطح الملامسة للتربة وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة وكل ما يتطلبه العمل و توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 91 | 4% | 4% | 250 | 250 | 250000 | م3 | f | 62500000 | 10 | 2500000 | 240 | 0.0048038 | 0.01922% | 0.01922% | 0.4804% | 2500000 | 2.7473 | 201 | 552.1978 | 100% | 78 | متاخر
15.4 | تجهيز المواد اللازمة لصب خرسانة عادية صنف C20 سمك 10 سم باستعمال سمنت مقاوم للاملاح لتبطين منطقة ربط مقدم ومؤخر المنشأ مع مقطع القناة ويشمل السعر الرش بمادة السيليكات وتركيب القالب وعمل مفاصل التمدد وملئها بالماستك الناجح مختبرياً وكل ما يتطلبة العمل و بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة و توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-11-08 | 2026-02-27 | 112 | 0% | 0% | 1015 | 1015 | 20000 | م2 | g | 20300000 | 0 | 0 | 1015 | 0.0015603 | 0% | 0% | 0.156% | 0 | 9.0625 | 224 | 2030 | 100% | 96 | متاخر
15.5 | تجهيز مواد لصب خرسانة مسلحة C25 ناجحة مختبريا لارضية وجدران و سقف المنشأ باستعمال سمنت مقاوم للاملاح ويشمل السعر أيضا تجهيز وتركيب القالب و حديد التسليح و الطلاء بالفلانكوت بطبقتين و باتجاهين متعامدين للاسطح الملامسة للتربة و بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة و توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-10-01 | 2026-01-27 | 119 | 2.759% | 2.759% | 290 | 290 | 450000 | م3 | d | 130500000 | 8 | 3600000 | 282 | 0.01003 | 0.02767% | 0.02767% | 1.003% | 3600000 | 2.437 | 262 | 638.4874 | 100% | 102 | متاخر
15.6 | تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ أعمال التكسية الحجرية بسمك 30 سم فوق فلتر حصوي سمك 15 سم ناجح مختبرياً مع ملىء المفاصل بين الحجر بمونة الاسمنت والرمل بنسبة 1/3 حسب المخططات التصميمية والمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف |  | 2026-01-07 | 2026-02-24 | 49 | 0% | 0% | 310 | 310 | 39000 | م2 |  | 12090000 |  | 0 | 310 | 0.00092925 | 0% | 0% | 0.09292% | 0 | 6.3265 | 164 | 1037.551 | 100% | 42 | متاخر
16 | جسر مشاة عدد/6 على القنوات D38,D42,BRG10,BRG12 وحسب الخارطة المرقمة 1431/62 |  |  |  |  | -
16.1 | القيام باعمال الحفريات الترابية للمنشأ باستخدام المعدات اللازمة بموجب المناسيب والابعاد المحددة في المخططات وفي كافة أنواع الترب ويشمل السعر ايضاً عملية التجفيف dewatering ان تطلب ذلك وكل ما يتطلبة العمل حسب توجيهات المهندس المقيم |  | 2026-01-21 | 2026-02-03 | 14 | 0% | 0% | 70 | 70 | 2500 | م3 |  | 175000 |  | 0 | 70 | 1.3451e-05 | 0% | 0% | 0.001345% | 0 | 5 | 150 | 750 | 100% | 12 | متاخر
16.2 | تنفيذ اعمال الدفن المرصوص باستخدام المعدات اللازمة ويشمل السعر حدل الأرض الطبيعية ونقل وفرش الترب المختارة والناجحة مختبرياً على شكل طبقات لا يزيد سمكها عن 15 سم بعد الحدل وباستخدام الحادلات والاليات المناسبة وبنسبة حدل لا تقل عن 95% (SPT) والرش بالماء للوصول الى محتوى رطوبي قريب من الرطوبة المثالية بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة و توجيهات المهندس المقيم |  | 2026-01-21 | 2026-02-03 | 14 | 0% | 0% | 4790 | 4790 | 3500 | م3 |  | 16765000 |  | 0 | 4790 | 0.0012886 | 0% | 0% | 0.1289% | 0 | 342.1429 | 150 | 51321.4286 | 100% | 12 | متاخر
16.3 | تجهيز مواد لصب خرسانة عادية صنف C20 ناجح مختبرياً باستعمال سمنت مقاوم للاملاح لتغليف الانابيب ويشمل السعر ايضاُ تجهيز وتركيب القالب والطلاء بالفلانكوت وبطبقتين واتجاهين متعامدين للاسطح الملامسة للتربة وبموجب الابعاد والمناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة وكل ما يتطلبه العمل و توجيهات المهندس المقيم |  | 2026-01-07 | 2026-02-03 | 28 | 0% | 0% | 138 | 138 | 250000 | م3 | f | 34500000 | 0 | 0 | 138 | 0.0026517 | 0% | 0% | 0.2652% | 0 | 4.9286 | 164 | 808.2857 | 100% | 24 | متاخر
16.4 | تجهيز المواد اللازمة لصب خرسانة عادية صنف C20 سمك 10 سم باستعمال سمنت مقاوم للاملاح لتبطين منطقة ربط مقدم ومؤخر المنشأ مع مقطع القناة ويشمل السعر الرش بمادة السيليكات وتركيب القالب وعمل مفاصل التمدد وملئها بالماستك الناجح مختبرياً وكل ما يتطلبة العمل و بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة و توجيهات المهندس المقيم |  | 2026-02-04 | 2026-02-17 | 14 | 0% | 0% | 35 | 35 | 20000 | م2 | g | 700000 | 0 | 0 | 35 | 5.3803e-05 | 0% | 0% | 0.00538% | 0 | 2.5 | 136 | 340 | 100% | 12 | متاخر
16.5 | تجهيز وتثبيت محجر حديدي بقطر 2 انج كما موضح في المخططات وحسب توجيهات المهندس المشرف |  | 2026-02-04 | 2026-02-17 | 14 | 0% | 0% | 65 | 65 | 100000 | م.ط |  | 6500000 |  | 0 | 65 | 0.0004996 | 0% | 0% | 0.04996% | 0 | 4.6429 | 136 | 631.4286 | 100% | 12 | متاخر
17 | جسر مشأة على القناة BRG011 في الكيلومتر 1+200 وحسب الخارطة المرقمة T/397/R.T/396/R 1472/14 |  |  |  |  | -
17.1 | القيام باعمال الحفريات الترابية للمنشأ باستخدام المعدات اللازمة بموجب المناسيب و الابعاد المحددة في المخططات و في كافة انواع الترب و يشمل السعر ايضا عملية التجفيف dewatering ان تطلب ذلك وكل مايتطلبه العمل حسب توجيهات المهندس المقيم |  | 2026-02-07 | 2026-02-20 | 14 | 0% | 0% | 10 | 10 | 2500 | م3 |  | 25000 |  | 0 | 10 | 1.9215e-06 | 0% | 0% | 0.0001922% | 0 | 0.71429 | 133 | 95 | 100% | 12 | متاخر
17.2 | تنفيذ اعمال الدفن المرصوص باستخدام المعدات اللازمة و يشمل السعر حدل الارض الطبيعية ونقل وفرش الترب المختارة و الناجحة مختبريا على شكل طبقات لايزيد سمكها عن 15 سم بعد الحدل وباستخدام الحادلات والاليات المناسبة و بنسبه حدل لاتقل عن 95% (SPT) و الرش بالماء للوصول الى محتوى رطوبي قريب من الرطوبة المثالية بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة و توجيهات المهندس المقيم |  | 2026-02-07 | 2026-02-27 | 21 | 0% | 0% | 2 | 2 | 3500 | م3 |  | 7000 |  | 0 | 2 | 5.3803e-07 | 0% | 0% | 5.38e-05% | 0 | 0.095238 | 133 | 12.6667 | 100% | 18 | متاخر
17.3 | تجهيز مواد لصب خرسانة عادية صنف C20 ناجح مختبريا باستعمال سمنت مقاوم للاملاح لتغليف الانابيب ويشمل السعر ايضا تجهيز وتركيب القالب و الطلاء بالفلانكوت و بطبقتين وباتجاهين متعامدين للاسطح الملامسة للتربة و بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة وكل مايتطلبه العمل و توجيهات المهندس المقيم |  | 2026-02-07 | 2026-02-27 | 21 | 0% | 0% | 8 | 8 | 250000 | م3 | f | 2000000 | 0 | 0 | 8 | 0.00015372 | 0% | 0% | 0.01537% | 0 | 0.38095 | 133 | 50.6667 | 100% | 18 | متاخر
17.4 | تجهيز المواد اللازمه لصب خرسانة عادية صنف C20 سمك 10 سم باستعمال سمنت مقاوم للاملاح لتبطين منطقة ربط مقدم و مؤخر المنشا مع مقطع القناة و يشمل السعر الرش بمادة السيليكات و تركيب القالب و عمل مفاصل التمدد وملئها بالماستك الناجح مختبريا وكل ما يتطلبه العمل و بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة و توجيهات المهندس المقيم |  | 2026-02-07 | 2026-02-20 | 14 | 0% | 0% | 7 | 7 | 20000 | م2 | g | 140000 | 0 | 0 | 7 | 1.0761e-05 | 0% | 0% | 0.001076% | 0 | 0.5 | 133 | 66.5 | 100% | 12 | متاخر
17.5 | تجهيز ونصب ولحام المحجر الحديدي لجانبي الجسر بارتفاع 1 م ويشمل السعر الطلاء بثلاث طبقات طلاء دهني و طبقة طلاء مقاوم للصدأ وكل مايتطلبه العمل و بموجب المخططات و المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المقيم |  | 2026-02-07 | 2026-02-27 | 21 | 0% | 0% | 14 | 14 | 100000 | م.ط |  | 1400000 |  | 0 | 14 | 0.00010761 | 0% | 0% | 0.01076% | 0 | 0.66667 | 133 | 88.6667 | 100% | 18 | متاخر
17.6 | تجهيز ونقل و تركيب بليت مقرنص حديدي (checker plate) بابعاد (1.5 × 1,05 × 0.008 ) متر مع اللحلم و الربط للمقاطع الحديدية الحاملة للبليت و الطلاء بمانع الصدأ و حسب المخططات و المواصفات الفنية و توجيهات المهندس النقيم |  | 2026-02-14 | 2026-03-06 | 21 | 0% | 0% | 6 | 6 | 200000 | عدد |  | 1200000 |  | 0 | 6 | 9.2233e-05 | 0% | 0% | 0.009223% | 0 | 0.28571 | 126 | 36 | 100% | 18 | متاخر
17.7 | تجهيز وقطع ولحام حديد زاوية مقطع 2L (للمقاطع العرضية) و بابعاد (125 × 75 × 8) ملم و يشمل السعر الطلاء بطبقة طلاء مقاوم للصدأ و ثلاث طبقات طلاء دهني وكل مايتطلبه العمل بموجب المخططات و المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف |  | 2026-02-14 | 2026-02-27 | 14 | 0% | 0% | 6 | 6 | 8000 | م.ط |  | 48000 |  | 0 | 6 | 3.6893e-06 | 0% | 0% | 0.0003689% | 0 | 0.42857 | 126 | 54 | 100% | 12 | متاخر
17.8 | تجهيز وقطع ولحام حديد مقطع l بابعاد (400 × 100 × 5,6 ) ملم ويشمل السعر الطلاء بطبقة طلاء مقاوم للصدأ و ثلاث طبقات طلاء دهني و تثبيت البليت المطاطي و الانكر بولت كما موضح في المخططات التصميمية مقطع (A-A) والمواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف |  | 2026-02-14 | 2026-02-27 | 14 | 0% | 0% | 14 | 14 | 64000 | م.ط |  | 896000 |  | 0 | 14 | 6.8867e-05 | 0% | 0% | 0.006887% | 0 | 1 | 126 | 126 | 100% | 12 | متاخر
17.9 | تجهيز و قطع و لحام حديد مقطع بابعاد (200 × 100 × 8,6 ) ملم للجسور الحديدية المستعرضه و يشمل السعر الطلاء بطبقة طلاء دهني وكل ما يتطلبه العمل و المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف |  | 2026-02-07 | 2026-02-27 | 21 | 0% | 0% | 4 | 4 | 64000 | م.ط |  | 256000 |  | 0 | 4 | 1.9676e-05 | 0% | 0% | 0.001968% | 0 | 0.19048 | 133 | 25.3333 | 100% | 18 | متاخر
18 | جسور مشاة ( هيكل حديدي ) على المبزل الرئيسي عدد 2 |  |  |  |  | - | [19 empty] | 0
18.1 | تجهيز مواد ناجحه مختبريا لصب خرسانة مسلحه صنف C25 لصب الرمبة في جانبي المنشأ على شكل تسريحة كونكريتيه وبعد التسوية للتربة و دقها جيدا و فرش طبقة من النايلون (pve sheet) وباستعمال سمنت مقاوم للاملاح و يشمل السعر ايضا تجهيز و تركيب القالب و حديد التسليح و الطلاء بالفلانكوت و بطبقتين و باتجاهين متعامدين للاسطح الملامسة للتربة و بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية في المخططات وحسب المواصفات الفنية و توجيهات دائرة المهندس المقيم |  | 2026-02-07 | 2026-02-27 | 21 | 0% | 0% | 3 | 3 | 450000 | م3 | d | 1350000 | 0 | 0 | 3 | 0.00010376 | 0% | 0% | 0.01038% | 0 | 0.14286 | 133 | 19 | 100% | 18 | متاخر
18.2 | تجهيز ونصب و لحام المحجر الحديدي لجانبي الجسر بارتفاع متر واحد و يشمل السعر الطلاء بثلاث طبقات طلاء دهني و طبقة طلاء مقاوم للصدأ و كل مايتطلبه العمل بموجب المخططات و المواصفات الفنية و توجيهات المهندس |  | 2026-02-07 | 2026-02-27 | 21 | 0% | 0% | 4 | 4 | 100000 | م.ط |  | 400000 |  | 0 | 4 | 3.0744e-05 | 0% | 0% | 0.003074% | 0 | 0.19048 | 133 | 25.3333 | 100% | 18 | متاخر
18.3 | تجهيز ونقل و تركيب بليت مقرنص حديدي (checker plate) بعرض 1,2 متر وسمك 6 ملم مع اللحلم و الربط للمقاطع الحديدية الحاملة للبليت و الطلاء بمانع الصدأ و حسب المخططات و المواصفات الفنية و توجيهات المهندس النقيم |  | 2026-02-07 | 2026-02-27 | 21 | 0% | 0% | 8 | 8 | 200000 | م.ط |  | 1600000 |  | 0 | 8 | 0.00012298 | 0% | 0% | 0.0123% | 0 | 0.38095 | 133 | 50.6667 | 100% | 18 | متاخر
18.4 | تجهيز المواد و المعدات اللازمة لدق ركائز حديدية من نوع حاملة للمجسر الحديدي بابعاد 300×300 ملم الركيزة الواحدة 14 م لغرض وصولا الى الطبقة الصلبة للحصول على قوة التحمل المطلوبة و المثبتة في الخرائط و يشمل السعر الربط و اللحام و الطلاء بمانع الصدا الدهني بموجب المخططات و المواصفات الفنية المطلوبة و باشراف دائرة المهندس المقيم |  | 2026-02-07 | 2026-02-27 | 21 | 0% | 0% | 71 | 71 | 350000 | م.ط |  | 24850000 |  | 0 | 71 | 0.00191 | 0% | 0% | 0.191% | 0 | 3.381 | 133 | 449.6667 | 100% | 18 | متاخر
18.5 | تجهيز وقطع ولحام حديد زاوية مقطع 2L بالابعاد 50×50 ملم (للمقاطع العرضية) و يشمل السعر الطلاء بطبقة طلاء مقاوم للصدأ و ثلاث طبقات طلاء دهني وكل مايتطلبه العمل بموجب المخططات و المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف |  | 2026-02-07 | 2026-02-27 | 21 | 0% | 0% | 11 | 11 | 28000 | م.ط |  | 308000 |  | 0 | 11 | 2.3673e-05 | 0% | 0% | 0.002367% | 0 | 0.52381 | 133 | 69.6667 | 100% | 18 | متاخر
18.6 | تجهيز و قطع ولحام حديد للروافد مقطع I و يشمل السعر الطلاء بطبقة من الطلاء المقاوم للصدأ و ثلاث طبقات طلاء دهني مع كل ما يتطلبه العمل بموجب المواصفات الفنية و المخططات التصميمية و توجيهات المهندس المشرف و بالابعاد التالية |  |  |  |  | -
18.7 | ملم 13.5 * 180 * 400 |  | 2026-02-07 | 2026-02-27 | 21 | 0% | 0% | 12.8 | 12.8 | 170000 | م.ط |  | 2176000 |  | 0 | 12.8 | 0.00016725 | 0% | 0% | 0.01672% | 0 | 0.60952 | 133 | 81.0667 | 100% | 18 | متاخر
18.8 | ملم 8.5 * 100 * 20 |  | 2026-02-07 | 2026-02-27 | 21 | 0% | 0% | 32 | 32 | 56000 | م.ط |  | 1792000 |  | 0 | 32 | 0.00013773 | 0% | 0% | 0.01377% | 0 | 1.5238 | 133 | 202.6667 | 100% | 18 | متاخر
18.9 | 10 * 60 * 120 ملم |  | 2026-02-07 | 2026-02-27 | 21 | 0% | 0% | 10.82 | 10.82 | 48000 | م.ط |  | 519360 |  | 0 | 10.82 | 3.9919e-05 | 0% | 0% | 0.003992% | 0 | 0.51524 | 133 | 68.5267 | 100% | 18 | متاخر
19 | مصبات مبازل مجمعة عدد / 96 |  |  |  |  | - | [19 empty] | 0
19.1 | القيام باعمال الحفريات الترابية للمنشأ باستخدام المعدات اللازمة بموجب المناسيب و الابعاد المحددة في المخططات و في كافة انواع الترب و يشمل السعر ايضا عملية التجفيف dewatering ان تطلب ذلك وكل مايتطلبه العمل حسب توجيهات المهندس المقيم |  | 2024-11-01 | 2026-01-29 | 455 | 13.38% | 13.38% | 29929 | 29929 | 2500 | م3 |  | 74822500 | 4004.65 | 10011625 | 25924.35 | 0.0057509 | 0.07695% | 0.07695% | 0.5751% | 10011625 | 65.778 | 596 | 39203.7011 | 100% | 390 | متاخر
19.2 | تنفيذ اعمال الدفن المرصوص باستخدام المعدات اللازمة و يشمل السعر حدل الارض الطبيعية ونقل وفرش الترب المختارة و الناجحة مختبريا على شكل طبقات لايزيد سمكها عن 15 سم بعد الحدل وباستخدام الحادلات والاليات المناسبة و بنسبه حدل لاتقل عن 95% (SPT) و الرش بالماء للوصول الى محتوى رطوبي قريب من الرطوبة المثالية بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة و توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-03-13 | 2026-01-28 | 322 | 8.694% | 8.694% | 2300 | 2300 | 3500 | م3 |  | 8050000 | 199.97 | 699895 | 2100.03 | 0.00061873 | 0.005379% | 0.005379% | 0.06187% | 699895 | 7.1429 | 464 | 3314.2857 | 100% | 276 | متاخر
19.3 | تجهيز مواد لصب خرسانة التعمية تحت الاسس صنف C7 سمك 10سم باستعمال سمنت مقاوم للاملاح ناجح مختبريا و يشمل السعر ليضا تركيب القالب و بموجب الابعاد و المناسيب التصميمة للمخططات و المواصفات الفنية العامة وكل مايتطلبه العمل و توجيهات المهندس المقيم |  | 2024-11-01 | 2026-01-29 | 455 | 0% | 0% | 147.5 | 147.5 | 11250 | م2 | e | 1659375 | 0 | 0 | 147.5 | 0.00012754 | 0% | 0% | 0.01275% | 0 | 0.32418 | 596 | 193.2088 | 100% | 390 | متاخر
19.4 | تجهيز مواد لصب خرسانة عادية صنف C20 ناجح مختبريا باستعمال سمنت مقاوم للاملاح لتغليف الانابيب ويشمل السعر ايضا تجهيز وتركيب القالب و الطلاء بالفلانكوت و بطبقتين وباتجاهين متعامدين للاسطح الملامسة للتربة و بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة وكل مايتطلبه العمل و توجيهات المهندس المقيم |  | 2024-11-01 | 2026-01-29 | 455 | 49.38% | 49.38% | 639.72 | 639.72 | 250000 | م3 | f | 159930000 | 315.9 | 78975000 | 323.82 | 0.012292 | 0.607% | 0.607% | 1.229% | 78975000 | 1.406 | 596 | 837.9629 | 100% | 390 | متاخر
19.5 | تجهيز ونصب وتركيب انابيب خرسانية مسلحة بقطر 60 سم بموجب المواصفات الفنية وكل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات التصميمية و توجيهات المهندس المقيم |  | 2024-11-01 | 2026-01-29 | 455 | 59.54% | 59.54% | 655 | 655 | 100000 | م.ط |  | 65500000 | 390 | 39000000 | 265 | 0.0050344 | 0.2998% | 0.2998% | 0.5034% | 39000000 | 1.4396 | 596 | 857.978 | 100% | 390 | متاخر
19.6 | تجهيز المواد و المعدات اللازمة لتنفيذ اعمال التكسية الحجرية بسمك 30 سم فوق فلتر حصوي سمك 15 سم ناجح مختبريا مع ملىء المفاصل بين الحجر بمونة السمنت و الرمل بنسة 1:3 مع انابيب تصريف بلاستك قطر 10 سم لتصريف المياه المجتمعه تحت التكسية حسب المخططات التصميمية و المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف |  | 2025-04-21 | 2026-02-22 | 308 | 4.973% | 4.973% | 12065.2 | 12065.2 | 39000 | م2 |  | 470542800 | 600 | 23400000 | 11465.2 | 0.036166 | 0.1799% | 0.1799% | 3.617% | 23400000 | 39.1727 | 425 | 16648.4091 | 100% | 264 | متاخر
20 | تقاطعات مبازل مجمعه مع طرق عدد /3 |  |  |  |  | - | [19 empty] | 0
20.1 | القيام باعمال الحفريات الترابية للمنشأ باستخدام المعدات اللازمة بموجب المناسيب و الابعاد المحددة في المخططات و في كافة انواع الترب و يشمل السعر ايضا عملية التجفيف dewatering ان تطلب ذلك وكل مايتطلبه العمل حسب توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-01-21 | 2025-03-03 | 42 | 0% | 0% | 30 | 30 | 2500 | م3 |  | 75000 |  | 0 | 30 | 5.7646e-06 | 0% | 0% | 0.0005765% | 0 | 0.71429 | 515 | 367.8571 | 100% | 36 | متاخر
20.2 | تنفيذ اعمال الدفن المرصوص باستخدام المعدات اللازمة و يشمل السعر حدل الارض الطبيعية ونقل وفرش الترب المختارة و الناجحة مختبريا على شكل طبقات لايزيد سمكها عن 15 سم بعد الحدل وباستخدام الحادلات والاليات المناسبة و بنسبه حدل لاتقل عن 95% (SPT) و الرش بالماء للوصول الى محتوى رطوبي قريب من الرطوبة المثالية بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة و توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-02-04 | 2025-03-03 | 28 | 0% | 0% | 430 | 430 | 3500 | م3 |  | 1505000 |  | 0 | 430 | 0.00011568 | 0% | 0% | 0.01157% | 0 | 15.3571 | 501 | 7693.9286 | 100% | 24 | متاخر
20.3 | تجهيز مواد لصب خرسانة التعمية تحت الاسس صنف C7 سمك 10سم باستعمال سمنت مقاوم للاملاح ناجح مختبريا و يشمل السعر ليضا تركيب القالب و بموجب الابعاد و المناسيب التصميمة للمخططات و المواصفات الفنية العامة وكل مايتطلبه العمل و توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-01-21 | 2025-03-03 | 42 | 0% | 0% | 88 | 88 | 11250 | م2 | e | 990000 | 0 | 0 | 88 | 7.6092e-05 | 0% | 0% | 0.007609% | 0 | 2.0952 | 515 | 1079.0476 | 100% | 36 | متاخر
20.4 | تجهيز المواد و المعدات اللازمة لتنفيذ اعمال التكسية الحجرية بسمك 30 سم فوق فلتر حصوي سمك 15 سم ناجح مختبريا مع ملىء المفاصل بين الحجر بمونة السمنت و الرمل بنسة 1:3 مع انابيب تصريف بلاستك قطر 10 سم لتصريف المياه المجتمعه تحت التكسية حسب المخططات التصميمية و المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف |  | 2025-02-04 | 2025-04-28 | 84 | 0% | 0% | 918 | 918 | 39000 | م2 |  | 35802000 |  | 0 | 918 | 0.0027518 | 0% | 0% | 0.2752% | 0 | 10.9286 | 501 | 5475.2143 | 100% | 72 | متاخر
21 | قناطر انبوبية عدد / 7 على المبازل الثانوية |  |  |  |  | - | [19 empty] | 0
21.1 | القيام باعمال الحفريات الترابية للمنشأ باستخدام المعدات اللازمة بموجب المناسيب و الابعاد المحددة في المخططات و في كافة انواع الترب و يشمل السعر ايضا عملية التجفيف dewatering ان تطلب ذلك وكل مايتطلبه العمل حسب توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-05-07 | 2025-07-22 | 77 | 53.58% | 53.58% | 3376 | 3376 | 2500 | م3 |  | 8440000 | 1808.85 | 4522125 | 1567.15 | 0.00064871 | 0.03476% | 0.03476% | 0.06487% | 4522125 | 43.8442 | 409 | 17932.2597 | 100% | 66 | متاخر
21.2 | تنفيذ اعمال الدفن المرصوص باستخدام المعدات اللازمة و يشمل السعر حدل الارض الطبيعية ونقل وفرش الترب المختارة و الناجحة مختبريا على شكل طبقات لايزيد سمكها عن 15 سم بعد الحدل وباستخدام الحادلات والاليات المناسبة و بنسبه حدل لاتقل عن 95% (SPT) و الرش بالماء للوصول الى محتوى رطوبي قريب من الرطوبة المثالية بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة و توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-05-07 | 2025-07-29 | 84 | 29.01% | 29.01% | 2410 | 2410 | 3500 | م3 |  | 8435000 | 699.06 | 2446710 | 1710.94 | 0.00064832 | 0.01881% | 0.01881% | 0.06483% | 2446710 | 28.6905 | 409 | 11734.4048 | 100% | 72 | متاخر
21.3 | تجهيز مواد لصب خرسانة التعمية تحت الاسس صنف C7 سمك 10سم باستعمال سمنت مقاوم للاملاح ناجح مختبريا و يشمل السعر ليضا تركيب القالب و بموجب الابعاد و المناسيب التصميمة للمخططات و المواصفات الفنية العامة وكل مايتطلبه العمل و توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-05-07 | 2025-07-22 | 77 | 69.37% | 69.37% | 413 | 413 | 11250 | م2 | e | 4646250 | 286.5 | 3223125 | 126.5 | 0.00035712 | 0.02477% | 0.02477% | 0.03571% | 3223125 | 5.3636 | 409 | 2193.7273 | 100% | 66 | متاخر
21.4 | تجهيز مواد لصب خرسانة عادية صنف C20 ناجح مختبريا باستعمال سمنت مقاوم للاملاح لتغليف الانابيب ويشمل السعر ايضا تجهيز وتركيب القالب و الطلاء بالفلانكوت و بطبقتين وباتجاهين متعامدين للاسطح الملامسة للتربة و بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة وكل مايتطلبه العمل و توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-05-07 | 2025-08-19 | 105 | 61.81% | 61.81% | 548.51 | 548.51 | 250000 | م3 | f | 137127500 | 339.06 | 84765000 | 209.45 | 0.01054 | 0.6515% | 0.6515% | 1.054% | 84765000 | 5.2239 | 409 | 2136.577 | 100% | 90 | متاخر
21.5 | تجهيز المواد و المعدات اللازمة لتنفيذ اعمال التكسية الحجرية بسمك 30 سم فوق فلتر حصوي سمك 15 سم ناجح مختبريا مع ملىء المفاصل بين الحجر بمونة السمنت و الرمل بنسة 1:3 مع انابيب تصريف بلاستك قطر 10 سم لتصريف المياه المجتمعه تحت التكسية حسب المخططات التصميمية و المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف |  | 2025-05-07 | 2025-07-22 | 77 | 0% | 0% | 3680 | 3680 | 39000 | م2 |  | 143520000 |  | 0 | 3680 | 0.011031 | 0% | 0% | 1.103% | 0 | 47.7922 | 409 | 19547.013 | 100% | 66 | متاخر
21.6 | تجهيز ونصب وتركيب انابيب خرسانية مسلحة بموجب المواصفات الفنية وكل ما يتطلبه العمل وحسب المخططات التصميمية و توجيهات المهندس المقيم |  |  |  |  | -%
21.7 | بقطر 60 سم مسلح |  | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 7 | 0% | 0% | 39 | 39 | 100000 | م.ط |  | 3900000 | 0 | 0 | 39 | 0.00029976 | 0% | 0% | 0.02998% | 0 | 5.5714 | 409 | 2278.7143 | 100% | 6 | متاخر
21.8 | بقطر 120 سم مسلح |  | 2025-05-07 | 2025-08-19 | 105 | 46.88% | 46.88% | 160 | 160 | 200000 | م.ط |  | 32000000 | 75 | 15000000 | 85 | 0.0024596 | 0.1153% | 0.1153% | 0.246% | 15000000 | 1.5238 | 409 | 623.2381 | 100% | 90 | متاخر
22 | قناطر صندوقية عدد / 3 على المبزل الرئيسي |  |  |  |  | - | [19 empty] | 0
22.1 | القيام باعمال الحفريات الترابية للمنشأ باستخدام المعدات اللازمة بموجب المناسيب و الابعاد المحددة في المخططات و في كافة انواع الترب و يشمل السعر ايضا عملية التجفيف dewatering ان تطلب ذلك وكل مايتطلبه العمل حسب توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-09-01 | 2025-10-26 | 56 | 0% | 0% | 5540 | 5540 | 2500 | م3 |  | 13850000 |  | 0 | 5540 | 0.0010645 | 0% | 0% | 0.1065% | 0 | 98.9286 | 292 | 28887.1429 | 100% | 48 | متاخر
22.2 | تنفيذ اعمال الدفن المرصوص باستخدام المعدات اللازمة و يشمل السعر حدل الارض الطبيعية ونقل وفرش الترب المختارة و الناجحة مختبريا على شكل طبقات لايزيد سمكها عن 15 سم بعد الحدل وباستخدام الحادلات والاليات المناسبة و بنسبه حدل لاتقل عن 95% (SPT) و الرش بالماء للوصول الى محتوى رطوبي قريب من الرطوبة المثالية بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة و توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-09-01 | 2025-10-19 | 49 | 0% | 0% | 5940 | 5940 | 3500 | م3 |  | 20790000 |  | 0 | 5940 | 0.0015979 | 0% | 0% | 0.1598% | 0 | 121.2245 | 292 | 35397.551 | 100% | 42 | متاخر
22.3 | تجهيز مواد لصب خرسانة مسلحة صنف C25 ناجح مختبريا لارضية و جدران و سقف المنشا باستعمال سمنت مقاوم للاملاح و يشمل السعر ايضا تجهيز و تركيب القالب و حديدي التسليح و الطلاء بالفلانكوت بطبقتين و باتجاهين متعامدين للاسطح الملامسة للتربة و بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات العامة وتوجيهات المهندس المقيم |  | 2025-09-01 | 2025-09-21 | 21 | 0% | 0% | 123.93 | 123.93 | 450000 | م3 | d | 55768500 | 0 | 0 | 123.93 | 0.0042864 | 0% | 0% | 0.4286% | 0 | 5.9014 | 292 | 1723.2171 | 100% | 18 | متاخر
22.4 | تجهيز مواد لصب خرسانة التعمية تحت الاسس صنف C7 سمك 10سم باستعمال سمنت مقاوم للاملاح ناجح مختبريا و يشمل السعر ليضا تركيب القالب و بموجب الابعاد و المناسيب التصميمة للمخططات و المواصفات الفنية العامة وكل مايتطلبه العمل و توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-09-01 | 2025-09-21 | 21 | 0% | 0% | 77.5 | 77.5 | 11250 | م2 | e | 871875 | 0 | 0 | 77.5 | 6.7013e-05 | 0% | 0% | 0.006701% | 0 | 3.6905 | 292 | 1077.619 | 100% | 18 | متاخر
22.5 | تجهيز المواد و المعدات اللازمة لتنفيذ اعمال التكسية الحجرية بسمك 30 سم فوق فلتر حصوي سمك 15 سم ناجح مختبريا مع ملىء المفاصل بين الحجر بمونة السمنت و الرمل بنسة 1:3 مع انابيب تصريف بلاستك قطر 10 سم لتصريف المياه المجتمعه تحت التكسية حسب المخططات التصميمية و المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف |  | 2025-09-01 | 2025-11-16 | 77 | 0% | 0% | 2108 | 2108 | 39000 | م2 |  | 82212000 |  | 0 | 2108 | 0.0063189 | 0% | 0% | 0.6319% | 0 | 27.3766 | 292 | 7993.974 | 100% | 66 | متاخر
23 | جسور مشاة (هيكل حديدي) عدد / 5 على المبزل الرئيسيMDA |  |  |  |  | - | [19 empty] | 0
23.1 | تجهيز مواد ناجحه مختبريا لصب خرسانة مسلحه صنف C25 لصب الرمبة في جانبي المنشأ على شكل تسريحة كونكريتيه وبعد التسوية للتربة و دقها جيدا و فرش طبقة من النايلون (pve sheet) وباستعمال سمنت مقاوم للاملاح و يشمل السعر ايضا تجهيز و تركيب القالب و حديد التسليح و الطلاء بالفلانكوت و بطبقتين و باتجاهين متعامدين للاسطح الملامسة للتربة و بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية في المخططات وحسب المواصفات الفنية و توجيهات دائرة المهندس المقيم |  | 2025-12-14 | 2026-03-07 | 84 | 0% | 0% | 2.36 | 2.36 | 450000 | م3 | d | 1062000 | 0 | 0 | 2.36 | 8.1626e-05 | 0% | 0% | 0.008163% | 0 | 0.028095 | 188 | 5.2819 | 100% | 72 | متاخر
23.2 | تجهيز ونصب و لحام المحجر الحديدي لجانبي الجسر بارتفاع متر واحد و يشمل السعر الطلاء بثلاث طبقات طلاء دهني و طبقة طلاء مقاوم للصدأ و كل مايتطلبه العمل بموجب المخططات و المواصفات الفنية و توجيهات المهندس |  | 2026-02-21 | 2026-03-06 | 14 | 0% | 0% | 5 | 5 | 100000 | م.ط |  | 500000 |  | 0 | 5 | 3.843e-05 | 0% | 0% | 0.003843% | 0 | 0.35714 | 119 | 42.5 | 100% | 12 | متاخر
23.3 | تجهيز ونقل و تركيب بليت مقرنص حديدي (checker plate) بعرض 1,2 متر وسمك 6 ملم مع اللحلم و الربط للمقاطع الحديدية الحاملة للبليت و الطلاء بمانع الصدأ و حسب المخططات و المواصفات الفنية و توجيهات المهندس النقيم |  | 2026-03-07 | 2026-03-20 | 14 | 0% | 0% | 0.96 | 0.96 | 200000 | م2 |  | 192000 |  | 0 | 0.96 | 1.4757e-05 | 0% | 0% | 0.001476% | 0 | 0.068571 | 105 | 7.2 | 100% | 12 | متاخر
23.4 | تجهيز المواد و المعدات اللازمة لدق ركائز حديدية من نوع حاملة للمجسر الحديدي بابعاد 300×300 ملم الركيزة الواحدة 14 م لغرض وصولا الى الطبقة الصلبة للحصول على قوة التحمل المطلوبة و المثبتة في الخرائط و يشمل السعر الربط و اللحام و الطلاء بمانع الصدا الدهني بموجب المخططات و المواصفات الفنية المطلوبة و باشراف دائرة المهندس المقيم |  | 2026-03-21 | 2026-04-03 | 14 | 0% | 0% | 162.03 | 162.03 | 350000 | م.ط |  | 56710500 |  | 0 | 162.03 | 0.0043588 | 0% | 0% | 0.4359% | 0 | 11.5736 | 91 | 1053.195 | 100% | 12 | متاخر
23.5 | تجهيز وقطع ولحام حديد زاوية مقطع L بالابعاد 75×75 ملم و يشمل السعر الطلاء بطبقة طلاء مقاوم للصدأ و ثلاث طبقات طلاء دهني وعمل باجات سمك 6 ملم وكل مايتطلبه العمل بموجب المخططات و المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف |  | 2026-04-04 | 2026-04-10 | 7 | 0% | 0% | 100 | 100 | 28000 | م.ط |  | 2800000 |  | 0 | 100 | 0.00021521 | 0% | 0% | 0.02152% | 0 | 14.2857 | 77 | 1100 | 100% | 6 | متاخر
23.6 | تجهيز و قطع ولحام حديد زاويه مقطع 2L بالابعاد 50 × 50 ملم للمقاطع العرضية و يشمل السعر الطلاء بطبقة من الطلاء المقاوم للصدأ و ثلاث طبقات طلاء دهني مع كل ما يتطلبه العمل بموجب المواصفات الفنية و المخططات التصميمية و توجيهات المهندس المشرف |  | 2026-04-11 | 2026-04-17 | 7 | 0% | 0% | 67 | 67 | 28000 | م.ط |  | 1876000 |  | 0 | 67 | 0.00014419 | 0% | 0% | 0.01442% | 0 | 9.5714 | 70 | 670 | 100% | 6 | متاخر
23.7 | تجهيز و قطع ولحام حديد للروافد مقطع I و يشمل السعر الطلاء بطبقة من الطلاء المقاوم للصدأ و ثلاث طبقات طلاء دهني مع كل ما يتطلبه العمل بموجب المواصفات الفنية و المخططات التصميمية و توجيهات المهندس المشرف وبالابعاد التالية: |  |  |  |  | - | [8 empty] | 0
23.8 | ملم 500 * 200 * 10.2 |  | 2025-12-14 | 2025-12-20 | 7 | 0% | 0% | 2 | 2 | 80000 | م.ط |  | 160000 |  | 0 | 2 | 1.2298e-05 | 0% | 0% | 0.00123% | 0 | 0.28571 | 188 | 53.7143 | 100% | 6 | متاخر
23.9 | 10 * 100 * 120 ملم |  | 2025-12-14 | 2025-12-20 | 7 | 0% | 0% | 22.5 | 22.5 | 60000 | م.ط |  | 1350000 |  | 0 | 22.5 | 0.00010376 | 0% | 0% | 0.01038% | 0 | 3.2143 | 188 | 604.2857 | 100% | 6 | متاخر
24 | مصبات المبازل الثانوية و الفرعية عدد /14 التي تصب في المبزل الرئيسي MDA |  |  |  |  | -
24.1 | القيام باعمال الحفريات الترابية للمنشأ باستخدام المعدات اللازمة بموجب المناسيب و الابعاد المحددة في المخططات و في كافة انواع الترب و يشمل السعر ايضا عملية التجفيف dewatering ان تطلب ذلك وكل مايتطلبه العمل حسب توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-05-01 | 2025-10-29 | 182 | 0% | 0% | 15675 | 15675 | 2500 | م3 |  | 39187500 |  | 0 | 15675 | 0.003012 | 0% | 0% | 0.3012% | 0 | 86.1264 | 415 | 35742.4451 | 100% | 156 | متاخر
24.2 | تنفيذ اعمال الدفن المرصوص باستخدام المعدات اللازمة و يشمل السعر حدل الارض الطبيعية ونقل وفرش الترب المختارة و الناجحة مختبريا على شكل طبقات لايزيد سمكها عن 15 سم بعد الحدل وباستخدام الحادلات والاليات المناسبة و بنسبه حدل لاتقل عن 95% (SPT) و الرش بالماء للوصول الى محتوى رطوبي قريب من الرطوبة المثالية بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية بموجب الابعاد و المناسيب التصميمية للمخططات و المواصفات الفنية العامة و توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-07-03 | 2025-10-29 | 119 | 0% | 0% | 600 | 600 | 3500 | م3 |  | 2100000 |  | 0 | 600 | 0.00016141 | 0% | 0% | 0.01614% | 0 | 5.042 | 352 | 1774.7899 | 100% | 102 | متاخر
24.3 | تجهيز المواد و المعدات اللازمة لتنفيذ اعمال التكسية الحجرية بسمك 30 سم فوق فلتر حصوي سمك 15 سم ناجح مختبريا مع ملىء المفاصل بين الحجر بمونة السمنت و الرمل بنسة 1:3 مع انابيب تصريف بلاستك قطر 10 سم لتصريف المياه المجتمعه تحت التكسية حسب المخططات التصميمية و المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف |  | 2025-08-31 | 2025-12-07 | 99 | 0% | 0% | 1950 | 1950 | 39000 | م2 |  | 76050000 |  | 0 | 1950 | 0.0058453 | 0% | 0% | 0.5845% | 0 | 19.697 | 293 | 5771.2121 | 100% | 85 | متاخر
25 | تقاطعات الانهار الفلاحية مع شبكة الري و البزل الوقتي |  |  |  |  | -
25.1 | تجهيز المواد و المعدات اللازمة لتنفيذ اعمال التكسية الحجرية بسمك 30 سم فوق فلتر حصوي سمك 15 سم ناجح مختبريا مع ملىء المفاصل بين الحجر بمونة السمنت و الرمل بنسة 1:3 م بموجب توجيهات المهندس المشرف |  | 2025-05-07 | 2025-11-14 | 192 | 0% | 0% | 3440 | 3440 | 39000 | م2 |  | 134160000 |  | 0 | 3440 | 0.010312 | 0% | 0% | 1.031% | 0 | 17.9167 | 409 | 7327.9167 | 100% | 164 | متاخر
26 | التعديل و التسوية و تنفيذ المبازل الحقلية |  |  |  |  | - | [19 empty] | 0
26.1 | تجهيز المعدات اللازمة و اجراء اعمال التسوية و التعديل للاراضي المشمولة و حسب المواصفات و المناسيب و المخططات المصادق عليها وكل ما يتطلبه العمل لجعل الاراضي المعدلة جاهزة للاستزراع و يشمل السعر :- |  | 2025-01-01 | 2025-03-07 | 66 | 63.65% | 63.65% | 6278 | 6278 | 100000 | دونم |  | 627800000 | 3995.75 | 399575000 | 2282.25 | 0.048253 | 3.071% | 3.071% | 4.825% | 0 | 95.1212 | 535 | 50889.8485 | 100% | 56 | متاخر
26.2 | أ/ اجراء المسوحات الطوبغرافية و استحصال المصادقة عليها قبل المباشرة باعمال التسوية و اعداد الخرائط بمقياس 1:2000 و برصد منسوب كل (25) م
26.3 | ب/ الحفر ونقل الاتربة الناتجة الى مناطق الدفن (cut and full) حسب متطلبات التسوية
26.4 | ج/ نقل الاتربة لإنشاء المروز الجانبية (Ridges) ضمن حدود وحدة الري
26.5 | د/ انشاء المساقي الحقلية (Field Ditches)
26.6 | ه/ تدقيق الاعمال النهائية بنقطة رصد لكل (25) م و تسقط على خرائط 1:2000 و تقارن مع الخرائط المذكورة في الفقرة اعلاه
27 | الحفريات الترابية |  |  |  |  | - | [19 empty] | 0
27.1 | ا/ تجهيز المعدات الخاصة لاجراء اعمال حفر الخندق بواسطة المخندقات و بموجب الابعاد و المناسيب الواردة في المخططات |  | 2024-11-21 | 2026-03-07 | 472 | 34.14% | 34.14% | 309036 | 309036 | 6800 | م.ط |  | 2101444800 | 105515 | 717502000 | 203521 | 0.16152 | 5.515% | 5.515% | 16.15% | 0 | 654.7373 | 576 | 377128.678 | 100% | 404 | متاخر
27.2 | ب/ تجهيز ومد انابيب بلاستيكية مثقبة (perforated pipe) مضلع (corrugated) ذات قطر (100) ملم مغلفة بفلتر نسيجي ومطابق للمواصفات الفنية وحسب المخططات ويشمل اعمال ربط مفاصل الانابيب وحسب المواصفات الفنية و المخططالت
27.3 | ج/ تجهيز المعدات و اعادة الدفن للخندق بالاتربة الناتجة عن الحفريات وعلى شكل طبقات و حسب المواصفات لاعطاء الاستقرارية اللازمة للتربة ولغاية منسوب الارض الطبيعية مع عمل مروز من التربة على طول المبزل على ان لايقل ارتفاعه عن 25 سم وكل مايتطلبه العمل لوضع المبازل جاهزة للفحص و التشغيل
28 | المصبات |  |  |  |  | - | [19 empty] | 0
28.1 | تجهيز المواد و المعدات اللازمة لتنفيذ مصبات المبازل بموجب الابعاد الواردة في المخططات و المواصفات الفنية المرفقة و يشمل السعر حفر ودفن المنشا و صب الخرسانة ومد انابيب و تثبيت المشبكات نهاية الانابيب وكل مايتطلبه العمل وحسب المخططات و المواصفات الفنية العامة و توجيهات المهندس المقيم وكل مايتطلبه العمل |  | 2025-12-21 | 2026-01-24 | 35 | 0% | 0% | 1948 | 1948 | 240000 | عدد |  | 467520000 |  | 0 | 1948 | 0.035934 | 0% | 0% | 3.593% | 0 | 55.6571 | 181 | 10073.9429 | 100% | 30 | متاخر
28.2 | سدادات نهاية المبازل :- تجهيز المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ سدادات نهاية المبازل و بموجب الابعاد الواردة في المخططات و المواصفات الفنية العامة و توجيهات المهندس المقيم وكل مايتطلبه العمل |  | 2026-01-25 | 2026-01-31 | 7 | 0% | 0% | 632 | 632 | 16000 | عدد |  | 10112000 |  | 0 | 632 | 0.00077722 | 0% | 0% | 0.07772% | 0 | 90.2857 | 146 | 13181.7143 | 100% | 6 | متاخر
29 | ثانيا/ الفقرات المضافة / الاندثارات |  |  |  |  | -
29.1 | تنظيف شبكة الري و البزل وكل مايتطلبه العمل بموجب المخططات و المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف |  |  |  |  | - | [8 empty] | 0
29.2 | أ/ تنظيف القنوات الرئيسية و الفرعية و المغذية من الاطيان والاتربة |  | 2025-06-01 | 2025-07-26 | 56 | 0% | 0% | 25 | 25 | 950000 | كم.ط |  | 23750000 |  | 0 | 25 | 0.0018254 | 0% | 0% | 0.1825% | 0 | 0.44643 | 384 | 171.4286 | 100% | 48 | متاخر
29.3 | ب/ تنظيف المبزل الرئيسي من الترسبات والاطيان |  | 2025-06-01 | 2025-11-08 | 161 | 0% | 0% | 20 | 20 | 1150000 | كم.ط |  | 23000000 |  | 0 | 20 | 0.0017678 | 0% | 0% | 0.1768% | 0 | 0.12422 | 384 | 47.7019 | 100% | 138 | متاخر
29.4 | ج/ تنظيف المبازل الثانوية من الترسبات والاطيان |  | 2025-08-05 | 2026-03-16 | 224 | 0% | 0% | 50 | 50 | 950000 | كم.ط |  | 47500000 |  | 0 | 50 | 0.0036509 | 0% | 0% | 0.3651% | 0 | 0.22321 | 319 | 71.2054 | 100% | 192 | متاخر
29.5 | د/ تنظيف المبازل المجمعة من الترسبات و الاطيان |  | 2025-09-23 | 2026-03-16 | 175 | 0% | 0% | 96 | 96 | 750000 | كم.ط |  | 72000000 |  | 0 | 96 | 0.005534 | 0% | 0% | 0.5534% | 0 | 0.54857 | 270 | 148.1143 | 100% | 150 | متاخر
29.6 | حفر مقطع نهائي للقنوات التي لاتحتاج الى اعمال الاملائيات الترابية وحسب المقاطع التصميميةوكل ما يتطلبه العمل و بموجب المخططات و المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف |  |  |  |  | - | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0
29.7 | ا - فتح مقطع قناة فرعية |  | 2024-12-14 | 2026-03-06 | 448 | 47.19% | 47.19% | 3200 | 3200 | 4850 | م.ط |  | 15520000 | 1510 | 7323500 | 1690 | 0.0011929 | 0.05629% | 0.05629% | 0.1193% | 7323500 | 7.1429 | 553 | 3950 | 100% | 384 | متاخر
29.8 | ب - فتح مقطع قناة موزعة |  | 2024-09-14 | 2026-03-07 | 540 | 15.33% | 15.33% | 12390 | 12390 | 4650 | م.ط |  | 57613500 | 1900 | 8835000 | 10490 | 0.0044282 | 0.06791% | 0.06791% | 0.4428% | 8835000 | 22.9444 | 644 | 14776.2222 | 100% | 463 | متاخر
29.9 | ج - فتح مقطع قناة مغذية |  | 2025-01-01 | 2026-03-03 | 427 | 0% | 0% | 11750 | 11750 | 3000 | م.ط |  | 35250000 | 0 | 0 | 11750 | 0.0027093 | 0% | 0% | 0.2709% | 0 | 27.5176 | 535 | 14721.897 | 100% | 366 | متاخر
29.10 | درز بمونة السمنت والرمل لمفاصل التبطين و لكافة القنوات وبنسبة خلط (1:3) و كل مايتطلبه العمل بموجب المخططات و المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف |  | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 7 | 0% | 0% | 3000 | 3000 | 1500 | م.ط |  | 4500000 |  | 0 | 3000 | 0.00034587 | 0% | 0% | 0.03459% |  | 428.5714 | 102 | 43714.2857 | 100% | 6 | متاخر
29.11 | رفع التبطين الفاشل و المرفوض من القنوات و نقله خارج الموقع وكل ما يتطلبه العمل و المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف |  | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 7 | 0% | 0% | 6000 | 6000 | 1800 | م2 |  | 10800000 |  | 0 | 6000 | 0.0008301 | 0% | 0% | 0.08301% | 0 | 857.1429 | 102 | 87428.5714 | 100% | 6 | متاخر
29.12 | كسر متارب المبازل الثانوية و الفرعية و المجمعة وكل ما يتطلبه العمل بموجب المخططات و المواصفات الفنية و توجيهات المهندس المشرف |  | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 7 | 0% | 0% | 10 | 10 | 150000 | كم.ط |  | 1500000 |  | 0 | 10 | 0.00011529 | 0% | 0% | 0.01153% | 0 | 1.4286 | 102 | 145.7143 | 100% | 6 | متاخر
29.13 | تنظيف مصبات المبازل الحقلية كافة مع تجهيز وتثبيت السدادات المتضررة و اعادة صب طبقة التعمية تحت المنشا المتضرر و صبغ كافة المصبات بمادة الفلانكوت و باتجاهين متعامدين و حسب المواصفات العامة و توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-10-01 | 2026-03-17 | 168 | 0% | 0% | 652 | 652 | 30000 | عدد |  | 19560000 |  | 0 | 652 | 0.0015034 | 0% | 0% | 0.1503% | 0 | 3.881 | 262 | 1016.8095 | 100% | 144 | متاخر
29.14 | تنظيف منشآت البزل كافة من الاطيان و الاتربة و اعادة طلاء المنشآت بمادة الفلانكوت و باتجاهين متعامدين وكل ما يتطلبه العمل وحسب المواصفات العامة و توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-10-01 | 2026-03-17 | 168 | 0% | 0% | 120 | 120 | 50000 | عدد |  | 6000000 |  | 0 | 120 | 0.00046117 | 0% | 0% | 0.04612% | 0 | 0.71429 | 262 | 187.1429 | 100% | 144 | متاخر
29.15 | تنظيف منشآت الري كافة من الاطيان و الاتربة و اعادة طلاء المنشآت بمادة الفلانكوت و باتجاهين متعامدين وكل ما يتطلبه العمل وحسب المواصفات العامة و توجيهات المهندس المقيم |  | 2025-10-01 | 2026-03-17 | 168 | 0% | 0% | 120 | 120 | 24000 | عدد |  | 2880000 |  | 0 | 120 | 0.00022136 | 0% | 0% | 0.02214% | 0 | 0.71429 | 262 | 187.1429 | 100% | 144 | متاخر
30 | [ Task Category ] |  |  |  |  | - | [19 empty] | 0
[13 empty] | 13010506060 |  | 3565448918 |  |  | 50.24% | 27.4% | 100%

## الملخص حسابات
خلاصة مشروع كوت بتيرة
0% | نسبة الانجاز الفعلية
100% | نسبة الانجاز المخطط لها
نسبة الانجاز حسب امر تغير عمل
24000000 | المبلغ الكلي
-7486642772 | المبلغ الغير مصروف
0 | المبلغ حسب الكمية المنفذه
1435863450 | المبلغ المصروف سابقاً
7486642772 | المبلغ الكلي المصروف
100% | نسبة الانحراف المطلق
10000% | نسبة الانحراف

## الترابيه
#REF!

## © (hidden)
Gantt Chart Template
© 2012-2014 Vertex42 LLC
Please note the Terms Of Use
http://www.vertex42.com/licensing/EULA_privateuse.html

## الكونكريت
اسم المشروع / استصلاح اراضي كوت بتيرة
عقد 3 لسنه 2024
المساحه M² | المحيط | عرض المخدة *2 | طول الميل الجانبي*2 | H | B.W | طول التبطين | اسم القناة المغذية | القناة الموزعة
833.796 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 414 | 1 L | D33
1286.946 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 639 | 2 L
1655.508 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 822 | 1 R | D34
1806.558 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 897 | 1 L
1794.474 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 891 | 2 R
1806.558 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 897 | 2 L
1721.97 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 855 | 3 R
1830.726 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 909 | 3 L
1746.138 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 867 | 4 R
1117.77 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 555 | 4 L
1280.904 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 636 | 1 R | D35
1613.214 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 801 | 2 R
2320.128 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 1152 | 3 R
1075.476 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 534 | 1 L | D36
1800.516 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 894 | 2 L
1866.978 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 927 | 1 L | D37
1806.558 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 897 | 1 R
1860.936 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 924 | 2R
1873.02 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 930 | 2 L
1836.768 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 912 | 1 L | D38
1830.726 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 909 | 2 L
2809.53 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 1395 | 3 L
1299.03 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 645 | 1 L | D40
640.452 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 318 | 2 L
350.436 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 174 | 2 R
2314.086 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 1149 | 4L-1
1564.878 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 777 | 2L-1
1679.676 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 834 | 3L | D41
1498.416 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 744 | 3R
1830.726 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 909 | 4L
1879.062 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 933 | 4R
1860.936 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 924 | 5L
1848.852 | 2.014 | 0.2 | 1.414 | 0.5 | 0.4 | 918 | 5R
54341.748

## الانتاجية
دفن القناة الرئيسية MC7 | 75 | م3
دفن القنوات الفرعية | 300 | م3
دفن القنوات المغذية | 250 | م3
تهذيب القناة الرئيسية MC7 | 100 | م.ط
تهذيب القنوات الفرعية | 150 | م.ط
تهذيب القنوات المغذية | 175 | م.ط