## Dashboard
| m | Total | المتبقي |  | NO. | اسم القناة المغذية | متر طول المنفذ | التصميمي | المتبقي
DC34 | 1743 | 1735 | -8 |  | 1 | D28-1L | 897 | 925 | 28
DC35 | 564 | 640 | 76 |  | 2 | D28-2L | 1371 | 1400 | 29
DC36 | 363 | 360 | -3 |  | 3 | D31-1R | 579 | 775 | 196
DC38 | 1860 | 1926 | 66 |  | 4 | D31-2R | 726 | 925 | 199
DC39 | 795 | 840 | 45 |  | 5 | D31-3R | 762 | 925 | 163
Dc40 | 1875 | 1920 | 45 |  | 6 | D31-4R | 768 | 925 | 157
BRG9 | 1122 | 1150 | 28 |  | 7 | D32-3R | 885 | 925 | 40
BRG10 | 2605 | 2775 | 170 |  | 8 | D33-1L | 825 | 925 | 100
BRG11 | 2898 | 2950 | 52 |  | 9 | D33-2L | 897 | 925 | 28
Brg 12 | 5622 | 5780 | 158 |  | 10 | D33-3L | 888 | 925 | 37
[5 empty] | 11 | D33-4L | 1335 | 1460 | 125
[5 empty] | 12 | D34-1L | 900 | 925 | 25
القناة الموزعة | المقطع | طول التبطين | المحيط | المساحه M² | 13 | D34-1R | 822 | 925 | 103
DC34 | 0-670 | 660 | 3.3436 | 2206.776 | 14 | D34-2L | 903 | 925 | 22
| 690-1750 | 1083 | 2.983 | 3230.589 | 15 | D34-2R | 894 | 925 | 31
DC35 | 1 | 564 | 2.98 | 1680.72 | 16 | D34-3L | 915 | 925 | 10
DC36 | 1 | 363 | 2.98 | 1081.74 | 17 | D34-3R | 867 | 925 | 58
DC38 | 1 | 1860 | 3.06 | 5691.6 | 18 | D34-4L | 561 | 560 | -1
DC39 | 1 | 795 | 2.98 | 2369.1 | 19 | D34-4R | 876 | 925 | 49
Dc40 | 0-840 | 801 | 3.68 | 2947.68 | 20 | D35-1L | 987 | 1050 | 63
| 840-END | 1074 | 3.06 | 3286.44 | 21 | D35-1R | 783 | 925 | 142
BRG9 | 1 | 1122 | 4.4648 | 5009.5056 | 22 | D35-2R | 885 | 925 | 40
BRG10 | 1 | 2605 | 3.52 | 9169.6 | 23 | D35-3R | 1152 | 1200 | 48
|  |  |  | 36673.7506 | 24 | D36-1L | 540 | 550 | 10
[5 empty] | 25 | D36-2L | 906 | 1030 | 124
[5 empty] | 26 | D37-1L | 927 | 925 | -2
[5 empty] | 27 | D37-1R | 897 | 925 | 28
[5 empty] | 28 | D37-2L | 930 | 925 | -5
[5 empty] | 29 | D37-2R | 924 | 925 | 1
[5 empty] | 30 | D38-1L | 912 | 925 | 13
[5 empty] | 31 | D38-2L | 909 | 1000 | 91
القناة الفرعية | المقطع | طول التبطين | المحيط | المساحه M² | 32 | D38-3L | 1395 | 1460 | 65
BRG11 | 1100-2500 | 1398 | 5.1 | 7129.8 | 33 | D39-1R | 822 | 925 | 103
| 2500-3900 | 1500 | 3.98 | 5970 | 34 | D39-2R | 825 | 925 | 100
BRG 12 | 1 | 3261 | 6.451 | 21036.711 | 35 | D39-3R | 1413 | 1465 | 52
| 2 | 2361 | 4.72 | 11143.92 | 36 | D40-1L | 645 | 775 | 130
|  |  |  | 45280.431 | 37 | D40-1R | 663 | 975 | 312
[5 empty] | 38 | D40-2L | 831 | 875 | 44
[5 empty] | 39 | D40-2L-1 | 981 | 1050 | 69
[5 empty] | 40 | D40-2R | 744 | 925 | 181
[5 empty] | 41 | D40-3L | 318 | 325 | 7
[5 empty] | 42 | D40-3R | 765 | 925 | 160
[5 empty] | 43 | D40-4L | 786 | 875 | 89
[5 empty] | 44 | D40-4L-1 | 1149 | 1270 | 121
[5 empty] | 45 | D40-4R | 675 | 775 | 100
[5 empty] | 46 | D41-1L | 867 | 925 | 58
[5 empty] | 47 | D41-1R | 516 | 1075 | 559
[5 empty] | 48 | D41-2L | 924 | 925 | 1
[5 empty] | 49 | D41-2R | 858 | 925 | 67
[5 empty] | 50 | D41-3L | 924 | 925 | 1
[5 empty] | 51 | D41-3R | 924 | 925 | 1
[5 empty] | 52 | D41-4L | 909 | 925 | 16
[5 empty] | 53 | D41-4R | 933 | 925 | -8
[5 empty] | 54 | D41-5L | 924 | 925 | 1
[5 empty] | 55 | D41-5R | 918 | 925 | 7
[5 empty] | 56 | D42-1L | 810 | 925 | 115
[5 empty] | 57 | D42-1R | 909 | 925 | 16
[5 empty] | 58 | D42-2L | 927 | 925 | -2
[5 empty] | 59 | D42-2R | 918 | 925 | 7
[5 empty] | 60 | D42-3R | 921 | 925 | 4
[5 empty] | 61 | D42-4L | 918 | 925 | 7
[5 empty] | 62 | D42-4R | 933 | 925 | -8
[5 empty] | 63 | D42-5L | 903 | 925 | 22
[5 empty] | 64 | D42-5R | 927 | 925 | -2

## Concrete Orders
[11 empty] | 2025-07-23 | حساب الكمية لتاريخ
[10 empty] | 12951 | 76905 | مجموع الطول |  | 12684
الفاشل | رقم السلفة | التسلسل | تاريخ الصب | بعد 7 ايام | بعد 28 يوم | التفاصيل | Panels |  | عدد | عدد | Betweens |  | عدد | عدد | رقم الاوردر | الكدس | الكمية
[7 empty] | من | الى |  |  | من | الى
Y | 2 | 1 to 6 | 2024-09-22 | 2024-09-29 | 2024-10-20 | D34-1L | 1 | 29 | 15 | 15
Y | 2 | 73 TO 78 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | D36-1L | 1 | 157 | 79 | 79
Y | 2 | 91-96 | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | D36-1L | 159 | 177 | 10 | 10
Y | 2 | 91-96 | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | D36-2L | 1 | 161 | 81 | 81
Y | 2 | 109-114 | 2024-10-12 | 2024-10-19 | 2024-11-09 | D36-1L |  |  |  |  | 2 | 178 | 89 | 89
Y | 2 | 109-114 | 2024-10-12 | 2024-10-19 | 2024-11-09 | D36-2L |  |  |  |  | 2 | 24 | 12 | 12
Y | 2 | 115-120 | 2024-10-13 | 2024-10-20 | 2024-11-10 | D36-2L | 163 | 347 | 93 | 93
Y | 2 | 127-132 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-11-11 | D34-1L | 31 | 183 | 77 | 77
Y | 2 | 133-138 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-11-11 | D36-2L |  |  |  |  | 26 | 220 | 98 | 98
Y | 2 | 151-156 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 2024-11-12 | D34-1L | 185 | 299 | 58 | 58
Y | 2 | 151-156 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 2024-11-12 | D34-1L |  |  |  |  | 4 | 8 | 3 | 3
Y | 2 | 157-162 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 2024-11-12 | D36-2L |  |  |  |  | 220 | 248 | 15 | 15
Y | 2 | 169-174 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 2024-11-13 | D34-1L |  |  |  |  | 10 | 180 | 86 | 86
Y | 2 | 187-192 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 2024-11-14 | D34-2L | 1 | 201 | 101 | 101
Y | 2 | 205-210 | 2024-10-19 | 2024-10-26 | 2024-11-16 | D34-2L |  |  |  |  | 2 | 104 | 52 | 52
Y | 2 | 205-210 | 2024-10-19 | 2024-10-26 | 2024-11-16 | D34-2L | 203 | 255 | 27 | 27
Y | 2 | 217-222 | 2024-10-20 | 2024-10-27 | 2024-11-17 | D34-2L | 257 | 299 | 22 | 22
Y | 2 | 217-222 | 2024-10-20 | 2024-10-27 | 2024-11-17 | D34-2L |  |  |  |  | 106 | 254 | 75 | 75
Y | 2 | 229-234 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-18 | D34-2R | 1 | 201 | 101 | 101
Y | 2 | 241-246 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 2024-11-19 | D34-2R |  |  |  |  | 2 | 160 | 80 | 80
Y | 2 | 241-246 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 2024-11-19 | D34-2L |  |  |  |  | 256 | 298 | 22 | 22
Y | 2 | 253-258 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | D34-1L |  |  |  |  | 182 | 266 | 43 | 43
Y | 2 | 253-258 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | D34-1R | 1 | 77 | 39 | 39
Y | 2 | 265-270 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | D34-1R | 79 | 159 | 41 | 41
Y | 2 | 265-270 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | D34-2R | 211 | 293 | 42 | 42
Y | 2 | 277-282 | 2024-10-27 | 2024-11-03 | 2024-11-24 | D34-1R |  |  |  |  | 2 | 58 | 29 | 29
Y | 2 | 277-282 | 2024-10-27 | 2024-11-03 | 2024-11-24 | D34-1R | 161 | 229 | 35 | 35
Y | 2 | 277-282 | 2024-10-27 | 2024-11-03 | 2024-11-24 | D34-1R | 243 | 275 | 17 | 17
Y | 2 | 283-288 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-25 | D34-1R | 277 | 291 | 8 | 8 | 60 | 268 | 105 | 105
Y | 2 | 289-294 | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 2024-11-26 | D34-3R | 9 | 95 | 44 | 44
Y | 2 | 289-294 | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 2024-11-26 | D34-2R | 295 | 297 | 2 | 2 | 162 | 200 | 20 | 20
Y | 2 | 289-294 | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 2024-11-26 | D34-2R |  |  |  |  | 212 | 292 | 41 | 41
Y | 2 | 295-300 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 2024-11-27 | D34-3R | 97 | 147 | 26 | 26 | 10 | 46 | 19 | 19
Y | 2 | 295-300 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 2024-11-27 | D34-3R | 159 | 303 | 73 | 73
Y | 2 | 307 to 312 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 2024-11-28 | D34-3R |  |  |  |  | 48 | 146 | 50 | 50
Y | 2 | 307 to 312 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 2024-11-28 | D34-3R |  |  |  |  | 160 | 304 | 73 | 73
Y | 2 | 307 to 312 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 2024-11-28 | D34-2R |  |  |  |  | 294 | 296 | 2 | 2
Y | 2 | 319-324 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | 2024-11-30 | D34-3L | 5 | 245 | 121 | 121
Y | 2 | 331 to 336 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-12-02 | D34-3L | 247 | 305 | 30 | 30 | 6 | 216 | 106 | 106
Y | 2 | 343 to 348 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 2024-12-03 | D34-3L |  |  |  |  | 216 | 306 | 46 | 46
Y | 2 | 343 to 348 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 2024-12-03 | D34-4R | 5 | 95 | 46 | 46
Y | 2 | 343 to 348 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 2024-12-03 | D34-4R | 111 | 153 | 22 | 22
Y | 3 | غير ماشي في سلفة رقم ٢ | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 2024-12-03 | D37-2R | 47 | 289 | 122 | 122
Y | 2 | 361 to 366 | 2024-11-06 | 2024-11-13 | 2024-12-04 | D34-4R | 155 | 307 | 77 | 77 | 6 | 76 | 36 | 36
Y | 3 |  | 2024-11-06 | 2024-11-13 | 2024-12-04 | D37-2R | 3 | 45 | 22 | 22 | 48 | 242 | 98 | 98
Y | 3 |  | 2024-11-06 | 2024-11-13 | 2024-12-04 | D37-2R | 291 | 309 | 10 | 10 | 280 | 288 | 5 | 5
Y | 3 |  | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-12-05 | D37-2L | 3 | 43 | 21 | 21
Y | 3 |  | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-12-05 | D34-4L | 3 | 125 | 62 | 62
Y | 3 |  | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-12-05 | D37-2R |  |  |  |  | 4 | 46 | 22 | 22
Y | 3 |  | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-12-05 | D37-2R |  |  |  |  | 244 | 278 | 18 | 18
Y | 3 |  | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-12-05 | D37-2R |  |  |  |  | 290 | 310 | 11 | 11
Y | 3 |  | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-12-07 | D37-2L | 45 | 311 | 134 | 134 | 4 | 16 | 7 | 7
Y | 3 |  | 2024-11-10 | 2024-11-17 | 2024-12-08 | D37-2L |  |  |  |  | 18 | 254 | 119 | 119
Y | 3 | 397-402 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 2024-12-10 | D34-4L | 129 | 187 | 30 | 30 | 4 | 130 | 64 | 64
Y | 3 | 397-402 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 2024-12-10 | D34-4R |  |  |  |  | 78 | 94 | 9 | 9
Y | 3 | 397-402 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 2024-12-10 | D34-1L |  |  |  |  | 268 | 286 | 10 | 10
Y | 3 |  | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 2024-12-10 | D37-2L |  |  |  |  | 256 | 312 | 29 | 29
Y | 3 |  | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 2024-12-10 | D37-1L | 3 | 161 | 80 | 80
Y | 3 | 409-414 | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 2024-12-11 | D34-4R |  |  |  |  | 112 | 308 | 99 | 99
Y | 3 | 409-414 | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 2024-12-11 | D34-1L |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1
Y | 3 | 409-414 | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 2024-12-11 | D34-1L |  |  |  |  | 288 | 298 | 6 | 6
Y | 3 |  | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 2024-12-11 | D37-1L | 163 | 189 | 14 | 14 | 4 | 162 | 80 | 80
Y | 3 |  | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 2024-12-11 | D34-2R | 263 | 263 | 1 | 1
Y | 3 |  | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 2024-12-11 | D34-2R | 271 | 277 | 4 | 4 | 278 | 284 | 4 | 4
Y | 3 |  | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-12-12 | D38-1L |  |  |  |  | 4 | 156 | 77 | 77
Y | 3 | 427-432 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-12-12 | D34-4L |  |  |  |  | 132 | 188 | 29 | 29
Y | 3 |  | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-12-12 | D37-1L | 191 | 311 | 61 | 61
Y | 3 |  | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-12-12 | D37-1R | 3 | 91 | 45 | 45
Y | 3 |  | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-12-14 | D38-1L | 5 | 153 | 75 | 75
Y | 3 |  | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-12-14 | D38-1L | 158 | 258 | 51 | 51
Y | 3 |  | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-12-14 | D37-1R | 95 | 305 | 106 | 106
Y | 3 |  | 2024-11-17 | 2024-11-24 | 2024-12-15 | D38-1L | 155 | 235 | 41 | 41 | 258 | 306 | 25 | 25
Y | 3 |  | 2024-11-17 | 2024-11-24 | 2024-12-15 | D37-1L |  |  |  |  | 164 | 268 | 53 | 53
Y | 3 |  | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-16 | D38-1L | 237 | 305 | 35 | 35
Y | 3 |  | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-16 | D38-3L | 7 | 197 | 96 | 96
Y | 3 |  | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-16 | D37-1L |  |  |  |  | 270 | 284 | 8 | 8
Y | 3 |  | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 2024-12-17 | D37-1L |  |  |  |  | 286 | 310 | 13 | 13
Y | 3 |  | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 2024-12-17 | D37-1R |  |  |  |  | 4 | 90 | 44 | 44
Y | 3 |  | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 2024-12-17 | D37-1R |  |  |  |  | 96 | 212 | 59 | 59
Y | 3 |  | 2024-11-24 | 2024-12-01 | 2024-12-22 | D38-3L | 199 | 273 | 38 | 38 | 8 | 196 | 95 | 95
Y | 3 |  | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-23 | D38-3L | 275 | 395 | 61 | 61
Y | 3 |  | 2024-11-26 | 2024-12-03 | 2024-12-24 | D38-3L |  |  |  |  | 198 | 358 | 81 | 81 | 62
Y | 3 |  | 2024-11-26 | 2024-12-03 | 2024-12-24 | DC40 | 7 | 87 | 41 | 41 | 90 | 118 | 15 | 15 | 61
Y | 3 |  | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-12-25 | D40-2L-1
Y | 3 |  | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-12-25 | BRG12 | 1307 | 1375 | 35 | 35 |  |  |  |  | 65
Y | 3 |  | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-12-25 | DC40 | 91 | 95 | 3 | 3 | 8 | 88 | 41 | 41 | 64
Y | 3 |  | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-26 | BRG12 | 1377 | 1437 | 31 | 31 |  |  |  |  | 66
Y | 3 |  | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-26 | DC40 | 215 | 217 | 2 | 2 | 120 | 212 | 47 | 47 | 67
Y | 3 |  | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-28 | BRG12 |  |  |  |  | 1308 | 1376 | 35 | 35 | 68
Y | 3 |  | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-28 | DC40 | 89 | 89 | 1 | 1 |  |  |  |  | 69
Y | 3 |  | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-28 | DC40 | 97 | 97 | 1 | 1
Y | 3 |  | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-28 | DC40 | 101 | 207 | 54 | 54 |  |  |  |  | 69
Y | 3 |  | 2024-12-01 | 2024-12-08 | 2024-12-29 | BRG12 | 1439 | 1455 | 9 | 9 | 1378 | 1436 | 30 | 30 | 70
Y | 3 |  | 2024-12-01 | 2024-12-08 | 2024-12-29 | DC40 | 209 | 213 | 3 | 3 | 216 | 216 | 1 | 1 | 71
Y | 3 |  | 2024-12-01 | 2024-12-08 | 2024-12-29 | DC40 | 219 | 271 | 27 | 27 |  |  |  |  | 71
Y | 3 |  | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-30 | BRG12 | 1457 | 1525 | 35 | 35 |  |  |  |  | 72
Y | 3 |  | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-30 | DC40 |  |  |  |  | 214 | 214 | 1 | 1 | 73
Y | 3 |  | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-30 | DC40 |  |  |  |  | 218 | 270 | 27 | 27 | 73
Y | 3 |  | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-31 | BRG12 |  |  |  |  | 1438 | 1516 | 40 | 40 | 74
Y | 3 |  | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-31 | DC40
Y | 3 |  | 2024-12-04 | 2024-12-11 | 2025-01-01 | BRG12 | 1527 | 1587 | 31 | 31 | 1518 | 1524 | 4 | 4 | 76
Y | 4 |  | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2025-01-04 | D40-2L-1 |  |  |  |  | 4 | 140 | 69 | 69
Y | 3 |  | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2025-01-04 | BRG12 | 1589 | 1593 | 3 | 3 | 1526 | 1586 | 31 | 31 | 79
Y | 4 |  | 2024-12-08 | 2024-12-15 | 2025-01-05 | D38-3L | 437 | 491 | 28 | 28 | 360 | 434 | 38 | 38 | 80
Y | 4 |  | 2024-12-08 | 2024-12-15 | 2025-01-05 | D38-2L | 5 | 99 | 48 | 48 |  |  |  |  | 81
Y | 4 |  | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | D38-3L |  |  |  |  | 438 | 492 | 28 | 28 | 83
Y | 4 |  | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | D38-2L | 101 | 137 | 19 | 19 | 8 | 98 | 46 | 46 | 83
Y | 4 |  | 2024-12-15 | 2024-12-22 | 2025-01-12 | BRG12 | 1595 | 1657 | 32 | 32 |  |  |  |  | 84
Y | 4 |  | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2025-01-13 | D38-2L | 139 | 307 | 85 | 85 | 100 | 136 | 19 | 19 | 86
Y | 4 |  | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2025-01-13 | D40-2L-1 | 205 | 211 | 4 | 4 | 142 | 198 | 29 | 29 | 85
Y | 4 |  | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2025-01-13 | D40-2L-1 | 215 | 261 | 24 | 24 |  |  |  |  | 85
Y | 4 |  | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2025-01-13 | D40-2L-1 | 265 | 285 | 11 | 11 |  |  |  |  | 85
Y | 4 |  | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 2025-01-14 | D40-2L-1 | 141 | 199 | 30 | 30 | 204 | 322 | 60 | 60 | 88
Y | 4 |  | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 2025-01-14 | BRG12 | 1659 | 1717 | 30 | 30 | 1588 | 1604 | 9 | 9 | 87
Y | 4 |  | 2024-12-18 | 2024-12-25 | 2025-01-15 | BRG12 | 1719 | 1731 | 7 | 7 | 1606 | 1666 | 31 | 31 | 89
Y | 4 |  | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 2025-01-16 | D40-4L-1 |  |  |  |  | 6 | 130 | 63 | 63 | 90
Y | 4 |  | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 2025-01-16 | D40-2L-1 | 287 | 311 | 13 | 13 |  |  |  |  | 90
Y | 4 |  | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 2025-01-16 | D40-2L-1 | 315 | 351 | 19 | 19 |  |  |  |  | 90
Y | 4 |  | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 2025-01-16 | D38-2L |  |  |  |  | 138 | 308 | 86 | 86 | 91
Y | 4 |  | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 2025-01-16 | BRG12 | 1733 | 1751 | 10 | 10 |  |  |  |  | 92
Y | 4 |  | 2024-12-21 | 2024-12-28 | 2025-01-18 | BRG12 | 1753 | 1801 | 25 | 25 | 1668 | 1682 | 8 | 8 | 93
Y | 4 |  | 2024-12-22 | 2024-12-29 | 2025-01-19 | D40-4L-1 | 7 | 129 | 62 | 62 | 132 | 154 | 12 | 12 | 95
Y | 4 |  | 2024-12-22 | 2024-12-29 | 2025-01-19 | BRG12 | 1803 | 1841 | 20 | 20 | 1684 | 1694 | 6 | 6 | 94
Y | 4 |  | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-20 | D40-4L-1 | 131 | 155 | 13 | 13 |  |  |  |  | 97
Y | 4 |  | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-20 | D40-4L-1 | 185 | 345 | 81 | 81 |  |  |  |  | 97
Y | 4 |  | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-20 | BRG12 |  |  |  |  | 1696 | 1764 | 35 | 35 | 96
Y | 4 |  | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 2025-01-21 | D40-4L-1 | 347 | 421 | 38 | 38 | 186 | 192 | 4 | 4 | 99 | S15,G15 | 32.314M3
Y | 4 |  | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 2025-01-21 | D40-4L-1 |  |  |  |  | 196 | 242 | 24 | 24 | 99 | S15,G15 | 32.314M3
Y | 4 |  | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 2025-01-21 | D40-4L-1 |  |  |  |  | 246 | 274 | 15 | 15 | 99 | S15,G15 | 32.314M3
Y | 4 |  | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 2025-01-21 | D40-4L-1 |  |  |  |  | 276 | 326 | 26 | 26 | 99 | S15,G15 | 32.314M3
Y | 4 |  | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 2025-01-21 | BRG12 | 1843 | 1913 | 36 | 36 |  |  |  |  | 98
Y | 4 |  | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 2025-01-23 | D40-4L-1 |  |  |  |  | 328 | 342 | 8 | 8 | 101 | S15,G16 | 13.49M3
Y | 4 |  | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 2025-01-23 | D40-4L-1 |  |  |  |  | 346 | 412 | 34 | 34 | 101 | S15,G16 | 13.49M3
Y | 4 |  | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 2025-01-23 | D40-4L-1 |  |  |  |  | 416 | 420 | 3 | 3 | 101 | S15,G16 | 13.49M3
Y | 4 |  | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 2025-01-23 | BRG12
Y | 4 |  | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 2025-01-23 | BRG12 |  |  |  |  | 1766 | 1836 | 36 | 36 | 100 | S15,G16 | 45M3
Y | 4 |  | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-25 | D37-1R | [8 empty] | 103 | S16,G17 | ملغي
Y | 4 |  | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-25 | D35-3R |  |  |  |  | 4 | 54 | 26 | 26 | 104 | S16,G17 | 12.38
Y | 4 |  | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-25 | D35-2R |  |  |  |  | 6 | 34 | 15 | 15 | 104 | S16,G17 | 12.38
Y | 4 |  | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-25 | BRG12 | 1915 | 1939 | 13 | 13 | 1838 | 1876 | 20 | 20 | 102 | S15,G17 | 41.25M3
Y | 4 |  | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-25 | DC34 | 9 | 121 | 57 | 57 |  |  |  |  | 105 | S16,G17 | 37.05
Y | 4 |  | 2024-12-29 | 2025-01-05 | 2025-01-26 | D37-1R |  |  |  |  | 214 | 302 | 45 | 45 | 107 | S16,G17
Y | 4 |  | 2024-12-29 | 2025-01-05 | 2025-01-26 | D41-5L |  |  |  |  | 2 | 138 | 69 | 69 | 108 | S16,G17
Y | 4 |  | 2024-12-29 | 2025-01-05 | 2025-01-26 | D35-3R | 5 | 53 | 25 | 25 | 56 | 78 | 12 | 12 | 109 | S16,G17 | 24.162M3
Y | 4 |  | 2024-12-29 | 2025-01-05 | 2025-01-26 | D35-2R |  |  |  |  | 36 | 122 | 44 | 44 | 109 | S16,G17 | 24.162M3
Y | 4 |  | 2024-12-29 | 2025-01-05 | 2025-01-26 | BRG12 | 1941 | 1965 | 13 | 13 | 1878 | 1924 | 24 | 24 | 106 | S16,G17 | 46.25M3
Y | 4 |  | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-27 | D41-5L | 1 | 81 | 41 | 41 | 140 | 282 | 72 | 72 | 111
Y | 4 |  | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-27 | D35-2R | 7 | 9 | 2 | 2 | 124 | 128 | 3 | 3 | 112 | S17,G18 | 17.51
Y | 4 |  | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-27 | D35-2R | 13 | 59 | 24 | 24 |  |  |  |  | 112 | S17,G18 | 17.51
Y | 4 |  | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-27 | D35-2R | 63 | 109 | 24 | 24 |  |  |  |  | 112 | S17,G18 | 17.51
Y | 4 |  | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-27 | D35-2R | 113 | 121 | 5 | 5 |  |  |  |  | 112 | S17,G18 | 17.51
Y | 4 |  | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-27 | BRG12 | 1981 | 2015 | 18 | 18 | 1926 | 1966 | 21 | 21 | 110 | S17,G18
Y | 4 |  | 2024-12-31 | 2025-01-07 | 2025-01-28 | D41-5L | 83 | 267 | 93 | 93 | 284 | 308 | 13 | 13 | 113 | S17,G18 | 18.32M3
Y | 4 |  | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-02-01 | DC34 | 123 | 141 | 10 | 10 | 10 | 120 | 56 | 56 | 114
Y | 4 |  | 2025-01-05 | 2025-01-12 | 2025-02-02 | DC34 | 143 | 227 | 43 | 43 | 122 | 128 | 4 | 4 | 116
Y | 4 |  | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-02-06 | BRG12 | 2017 | 2067 | 26 | 26 | 1982 | 2008 | 14 | 14 | 115 | S18,G19 | 50M3
Y | 4 |  | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-02-06 | BRG12 | 2069 | 2133 | 33 | 33 | 2010 | 2020 | 6 | 6 | 117
Y | 4 |  | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-02-08 | BRG12 |  |  |  |  | 2022 | 2086 | 33 | 33 | 118
Y | 4 |  | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-02-08 | DC40 | 293 | 331 | 20 | 20 | 334 | 336 | 2 | 2 | 119
Y | 4 |  | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-02-08 | DC40 | 339 | 345 | 4 | 4 |  |  |  |  | 119
Y | 4 |  | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | BRG12 | 2135 | 2199 | 33 | 33 | 2088 | 2098 | 6 | 6 | 120
Y | 4 |  | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | DC40 | 363 | 391 | 15 | 15 | 294 | 330 | 19 | 19 | 121
Y | 4 |  | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | DC40 | 395 | 397 | 2 | 2 | 340 | 344 | 3 | 3 | 121
Y | 4 |  | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | DC40 | 347 | 347 | 1 | 1 | 332 | 332 | 1 | 1 | 121
Y | 4 |  | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | DC40 |  |  |  |  | 338 | 338 | 1 | 1 | 121
Y | 4 |  | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | DC40
Y | 4 |  | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | D35-3R |  |  |  |  | 80 | 104 | 13 | 13
Y | 4 |  | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | BRG12 |  |  |  |  | 2100 | 2176 | 39 | 39 | 122
Y | 4 |  | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | DC40 | 399 | 449 | 26 | 26 | 346 | 396 | 26 | 26 | 123
Y | 4 |  | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | DC40 | 361 | 361 | 1 | 1 |  |  |  |  | 123
Y | 4 |  | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-02-11 | BRG12 | 2201 | 2269 | 35 | 35 |  |  |  |  | 125
Y | 4 |  | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-02-11 | DC40 | 507 | 529 | 12 | 12 | 532 | 532 | 1 | 1 | 127
Y | 4 |  | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-02-11 | DC40 | 501 | 501 | 1 | 1 | 398 | 498 | 51 | 51 | 127
Y | 4 |  | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-02-11 | DC40 | 535 | 565 | 16 | 16 | 500 | 500 | 1 | 1 | 127
Y | 4 |  | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-02-11 | DC34 | 235 | 341 | 54 | 54 | 130 | 134 | 3 | 3 | 126
Y | 4 |  | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-12 | BRG12 |  |  |  |  | 2178 | 2256 | 40 | 40 | 128
Y | 4 |  | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-12 | DC40 | 533 | 533 | 1 | 1 | 508 | 530 | 12 | 12 | 130
Y | 4 |  | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-12 | DC40 | 567 | 567 | 1 | 1 | 536 | 564 | 15 | 15 | 130
Y | 4 |  | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-12 | DC40 |  |  |  |  | 570 | 612 | 22 | 22 | 130
Y | 4 |  | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-12 | DC40 |  |  |  |  | 614 | 620 | 4 | 4 | 130
Y | 4 |  | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-12 | DC34 | 136 | 228 | 47 | 47 | 236 | 252 | 9 | 9 | 129
Y | 4 |  | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-02-13 | BRG12 | 2271 | 2333 | 32 | 32 | 2258 | 2268 | 6 | 6 | 131
Y | 4 |  | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-02-13 | DC40 | 531 | 531 | 1 | 1 | 534 | 534 | 1 | 1 | 132
Y | 4 |  | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-02-13 | DC40 | 571 | 611 | 21 | 21 | 566 | 566 | 1 | 1 | 132
Y | 4 |  | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-02-13 | DC40 | 623 | 639 | 9 | 9 | 568 | 568 | 1 | 1 | 132
Y | 4 |  | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-02-13 | DC40 | [8 empty] | 132
Y | 4 |  | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-02-15 | BRG12 | 2335 | 2345 | 6 | 6 | 2270 | 2322 | 27 | 27 | 133
Y | 4 |  | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-02-15 | DC40 | 643 | 655 | 7 | 7 | 622 | 640 | 10 | 10 | 134
Y | 4 |  | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-02-15 | DC40 |  |  |  |  | 658 | 680 | 12 | 12 | 134
Y | 4 |  | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-02-15 | DC40 |  |  |  |  | 613 | 613 | 1 | 1 | 134
Y | 4 |  | 2025-01-19 | 2025-01-26 | 2025-02-16 | D35-3R | 81 | 97 | 9 | 9 | 106 | 170 | 33 | 33
Y | 4 |  | 2025-01-19 | 2025-01-26 | 2025-02-16 | D35-3R | 173 | 247 | 38 | 38
Y | 4 |  | 2025-01-19 | 2025-01-26 | 2025-02-16 | BRG12 | 2347 | 2407 | 31 | 31 | 2324 | 2340 | 9 | 9 | 135
Y | 4 |  | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-17 | BRG12 |  | هنا القطع |  |  | 2342 | 2406 | 33 | 33 | 140
Y | 4 |  | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-17 | DC40 | 657 | 679 | 12 | 12 | 642 | 646 | 3 | 3 | 137
Y | 4 |  | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-17 | DC40 |  |  |  |  | 502 | 502 | 1 | 1 | 137
Y | 4 |  | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-17 | DC34 | 343 | 393 | 26 | 26 | 254 | 340 | 44 | 44 | 139
Y | 4 |  | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-17 | BRG9 |  |  |  |  | 16 | 48 | 17 | 17 | 138 | S21,G22 | 37.05
Y | 4 |  | 2025-01-21 | 2025-01-28 | 2025-02-18 | D35-3R | 55 | 77 | 12 | 12 | 174 | 180 | 4 | 4
Y | 4 |  | 2025-01-21 | 2025-01-28 | 2025-02-18 | D35-3R | 99 | 127 | 15 | 15 | 184 | 236 | 27 | 27
Y | 4 |  | 2025-01-21 | 2025-01-28 | 2025-02-18 | D35-3R | 131 | 171 | 21 | 21
Y | 4 |  | 2025-01-21 | 2025-01-28 | 2025-02-18 | BRG12 | 2465 | 2535 | 36 | 36 |  | هنا القطع |  |  | 141
Y | 4 |  | 2025-01-21 | 2025-01-28 | 2025-02-18 | BRG9 | 17 | 47 | 16 | 16 | 50 | 104 | 28 | 28 | 143 | S22,G23
Y | 4 |  | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | BRG12 | 2561 | 2613 | 27 | 27 | 2466 | 2502 | 19 | 19 | 144
Y | 4 |  | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | BRG9 | 49 | 61 | 7 | 7 | 106 | 162 | 29 | 29 | 145 | S22,G23
Y | 4 |  | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-20 | BRG12 | 2615 | 2625 | 6 | 6 | 2504 | 2534 | 16 | 16 | 147
Y | 4 |  | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-20 | DC34 | 395 | 399 | 3 | 3 | 342 | 376 | 18 | 18 | 148
Y | 4 |  | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-20 | BRG9 | 63 | 91 | 15 | 15 |  |  |  |  | 146 | S23,G24
Y | 4 |  | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-27 | D35-3R | 249 | 299 | 26 | 26 | 302 | 390 | 45 | 45
Y | 4 |  | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-27 | BRG12 | 2627 | 2687 | 31 | 31 | 2562 | 2606 | 23 | 23 | 150
Y | 4 |  | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 2025-03-01 | BRG12 | 2689 | 2737 | 25 | 25 | 2608 | 2666 | 30 | 30 | 151
Y | 4 |  | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 2025-03-01 | DC34 | 401 | 539 | 70 | 70 |  |  |  |  | 153
Y | 4 |  | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 2025-03-01 | BRG9 | 93 | 141 | 25 | 25 | 164 | 182 | 10 | 10 | 152
Y | 4 |  | 2025-02-02 | 2025-02-09 | 2025-03-02 | BRG12 |  |  |  |  | 2668 | 2736 | 35 | 35 | 154
Y | 4 |  | 2025-02-02 | 2025-02-09 | 2025-03-02 | BRG9 | 143 | 173 | 16 | 16 |  |  |  |  | 156
Y | 4 |  | 2025-02-02 | 2025-02-09 | 2025-03-02 | BRG9 | 219 | 233 | 8 | 8 | 184 | 216 | 17 | 17 | 156
Y | 5 |  | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-03-03 | DC34 | 541 | 583 | 22 | 22 | 378 | 506 | 65 | 65 | 159
Y | 5 |  | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-03-03 | BRG11 | 353 | 431 | 40 | 40 |  |  |  |  | 157
Y | 5 |  | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-03-03 | BRG9 | 175 | 209 | 18 | 18 | 218 | 218 | 1 | 1 | 158
Y | 5 |  | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-03-03 | BRG9 | 235 | 277 | 22 | 22 | 222 | 230 | 5 | 5 | 158
Y | 5 |  | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 2025-03-04 | DC34 |  |  |  |  | 508 | 582 | 38 | 38 | 162
Y | 5 |  | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 2025-03-04 | BRG11 | 433 | 471 | 20 | 20 | 352 | 398 | 24 | 24 | 160
Y | 5 |  | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 2025-03-04 | BRG9 | 211 | 217 | 4 | 4 | 232 | 254 | 12 | 12 | 161
Y | 5 |  | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 2025-03-04 | BRG9 | 321 | 333 | 7 | 7 | 278 | 318 | 21 | 21 | 161
Y | 5 |  | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 2025-03-04 | BRG9 |  |  |  |  | 220 | 220 | 1 | 1 | 161
Y | 5 |  | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2025-03-05 | BRG11 | 473 | 533 | 31 | 31 | 400 | 430 | 16 | 16 | 164
Y | 5 |  | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2025-03-05 | BRG9 | 279 | 309 | 16 | 16 | 340 | 352 | 7 | 7 | 163
Y | 5 |  | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2025-03-05 | BRG9 | 335 | 337 | 2 | 2 | 256 | 276 | 11 | 11 | 163
Y | 5 |  | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2025-03-05 | DC39 | 1 | 65 | 33 | 33 | 68 | 88 | 11 | 11 | 165
Y | 5 |  | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2025-03-05 | DC39 | 91 | 131 | 21 | 21 |  |  |  |  | 165
Y | 5 |  | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | BRG11 | 535 | 589 | 28 | 28 | 432 | 474 | 22 | 22 | 166
Y | 5 |  | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | BRG9 | 9 | 15 | 4 | 4 | 320 | 338 | 10 | 10 | 168
Y | 5 |  | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | BRG9 | 313 | 317 | 3 | 3 | 356 | 376 | 11 | 11 | 168
Y | 5 |  | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | BRG9 | 341 | 351 | 6 | 6 |  |  |  |  | 168
Y | 5 |  | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | DC39 | 67 | 89 | 12 | 12 | 2 | 64 | 32 | 32 | 167
Y | 5 |  | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | DC39 | 133 | 155 | 12 | 12 | 92 | 124 | 17 | 17 | 167
Y | 5 |  | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-03-08 | D33-1L | 7 | 71 | 33 | 33
Y | 5 |  | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-03-08 | BRG11 | 591 | 675 | 43 | 43 | 476 | 488 | 7 | 7 | 169
Y | 5 |  | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-03-08 | BRG9 | 319 | 319 | 1 | 1 | 8 | 14 | 4 | 4 | 171
Y | 5 |  | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-03-08 | BRG9 | 339 | 339 | 1 | 1 |  |  |  |  | 171
Y | 5 |  | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-03-08 | BRG9 | 353 | 375 | 12 | 12 |  |  |  |  | 171
Y | 5 |  | 2025-02-09 | 2025-02-16 | 2025-03-09 | BRG11 |  |  |  |  | 490 | 586 | 49 | 49 | 172
Y | 5 |  | 2025-02-09 | 2025-02-16 | 2025-03-09 | DC39 | 157 | 267 | 56 | 56 | 126 | 154 | 15 | 15 | 173
Y | 5 |  | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | BRG11 | 677 | 771 | 48 | 48 |  |  |  |  | 175
Y | 5 |  | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | BRG11 |  |  |  |  | 588 | 638 | 26 | 26 | 178
Y | 5 |  | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | DC39 |  |  |  |  | 156 | 266 | 56 | 56 | 177
Y | 5 |  | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | DC35 | 69 | 103 | 18 | 18 | 12 | 52 | 21 | 21 | 174 | S21,G22 | 37.05
Y | 5 |  | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | DC35 | 13 | 51 | 20 | 20 | 70 | 102 | 17 | 17 | 176
Y | 5 |  | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | DC35 | 105 | 155 | 26 | 26 |  |  |  |  | 176
Y | 5 |  | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | D35-3R | 303 | 345 | 22 | 22 | 238 | 242 | 3 | 3
Y | 5 |  | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | D35-3R | 349 | 395 | 24 | 24 | 246 | 294 | 25 | 25
Y | 5 |  | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | D35-3R |  |  |  |  | 298 | 300 | 2 | 2
Y | 5 |  | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | D35-3R |  |  |  |  | 392 | 394 | 2 | 2
Y | 5 |  | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | D41-4R |  |  |  |  | 2 | 156 | 78 | 78
Y | 5 |  | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | BRG11 | 773 | 799 | 14 | 14 | 640 | 710 | 36 | 36 | 182
Y | 5 |  | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | DC35 | 143 | 151 | 5 | 5 | 104 | 140 | 19 | 19 | 179
Y | 5 |  | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | DC35 | 157 | 163 | 4 | 4 | 166 | 182 | 9 | 9 | 179
Y | 5 |  | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | DC35 | 185 | 211 | 14 | 14 |  |  |  |  | 179
Y | 5 |  | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | D41-4R | 1 | 155 | 78 | 78 | 158 | 190 | 17 | 17
Y | 5 |  | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | D41-4R | 219 | 231 | 7 | 7 | 218 | 232 | 8 | 8
Y | 5 |  | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | BRG11 | 801 | 817 | 9 | 9 | 712 | 752 | 21 | 21 | 183
Y | 5 |  | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | BRG11 | 835 | 887 | 27 | 27 |  |  |  |  | 183
Y | 5 |  | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | DC35 | 167 | 183 | 9 | 9 | 152 | 164 | 7 | 7 | 185
Y | 5 |  | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | DC35 | 165 | 165 | 1 | 1 | 186 | 208 | 12 | 12 | 185
Y | 5 |  | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | DC35 |  |  |  |  | 184 | 184 | 1 | 1 | 185
Y | 5 |  | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-15 | D41-4R | 157 | 189 | 17 | 17 | 192 | 216 | 13 | 13
Y | 5 |  | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-15 | D41-4R | 217 | 217 | 1 | 1 | 234 | 310 | 39 | 39
Y | 5 |  | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-15 | D41-5L | 269 | 307 | 20 | 20 |  |  |  |  | 187
Y | 5 |  | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-15 | BRG11 | 889 | 909 | 11 | 11 | 754 | 816 | 32 | 32 | 186
Y | 5 |  | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-15 | BRG11 |  |  |  |  | 836 | 860 | 13 | 13 | 186
Y | 5 |  | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 2025-03-16 | D41-4L |  |  |  |  | 2 | 104 | 52 | 52
Y | 5 |  | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 2025-03-16 | D41-4R | 191 | 215 | 13 | 13 | 216 | 216 | 1 | 1
Y | 5 |  | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 2025-03-16 | D41-4R | 233 | 309 | 39 | 39
Y | 5 |  | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 2025-03-16 | BRG11 | 911 | 1031 | 61 | 61 |  |  |  |  | 188
Y | 5 |  | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 2025-03-16 | DC38 | 3 | 75 | 37 | 37 |  |  |  |  | 189
Y | 5 |  | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 2025-03-16 | DC38 | 91 | 139 | 25 | 25 |  |  |  |  | 189
Y | 5 |  | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-17 | D41-4L | 1 | 103 | 52 | 52 | 106 | 198 | 47 | 47
Y | 5 |  | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-17 | BRG11 | 1033 | 1105 | 37 | 37 | 862 | 902 | 21 | 21 | 191
Y | 5 |  | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-17 | DC38 | 141 | 167 | 14 | 14 | 4 | 28 | 13 | 13 | 192
Y | 5 |  | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-17 | DC38 |  |  |  |  | 92 | 138 | 24 | 24 | 192
Y | 5 |  | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 2025-03-18 | D41-4L | 105 | 197 | 47 | 47 | 200 | 302 | 52 | 52
Y | 5 |  | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 2025-03-18 | D41-4L | 203 | 203 | 1 | 1
Y | 5 |  | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 2025-03-18 | D41-4L | 199 | 219 | 11 | 11
Y | 5 |  | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 2025-03-18 | BRG11 |  |  |  |  | 904 | 1032 | 65 | 65 | 195
Y | 5 |  | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 2025-03-18 | BRG11 | 1107 | 1189 | 42 | 42 | 1034 | 1052 | 10 | 10 | 197
Y | 5 |  | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-19 | D41-4L | 221 | 301 | 41 | 41
Y | 5 |  | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-19 | D41-5R | 1 | 153 | 77 | 77
N | 5 |  | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-19 | D35-1R | 37 | 133 | 49 | 49 |  |  |  |  | 201
N | 5 |  | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-19 | D35-2R | 129 | 183 | 28 | 28 |  |  |  |  | 201
Y | 5 |  | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-19 | BRG11 | 1191 | 1231 | 21 | 21 | 1054 | 1138 | 43 | 43 | 198
Y | 5 |  | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-19 | DC38 | 627 | 689 | 32 | 32 | 30 | 74 | 23 | 23 | 199
Y | 5 |  | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-19 | DC38 |  |  |  |  | 140 | 166 | 14 | 14 | 199
Y | 5 |  | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | D35-2R | 123 | 127 | 3 | 3 | 130 | 160 | 16 | 16 | 205
Y | 5 |  | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | D35-2R | 183 | 213 | 16 | 16 | 164 | 182 | 10 | 10 | 205
Y | 5 |  | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | D35-1R |  |  |  |  | 38 | 58 | 11 | 11 | 205
Y | 5 |  | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | D41-5R | 155 | 157 | 2 | 2 | 2 | 152 | 76 | 76 | 207
Y | 5 |  | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | BRG11 | 1233 | 1327 | 48 | 48 |  |  |  |  | 206
Y | 5 |  | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | DC38 | 691 | 771 | 41 | 41 |  |  |  |  | 204
Y | 5 |  | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | D41-5R | 159 | 181 | 12 | 12 | 158 | 174 | 9 | 9 | 210
Y | 5 |  | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | D41-5R | 183 | 249 | 34 | 34 |  |  |  |  | 210
Y | 5 |  | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | D41-5R | 255 | 307 | 27 | 27 |  |  |  |  | 210
Y | 5 |  | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | D35-1R |  |  |  |  | 62 | 106 | 23 | 23 | 211
Y | 5 |  | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | D35-1R |  |  |  |  | 110 | 150 | 21 | 21 | 211
Y | 5 |  | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | D35-1R |  |  |  |  | 222 | 222 | 1 | 1 | 211
Y | 5 |  | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | BRG11 |  |  |  |  | 1140 | 1270 | 66 | 66 | 208
Y | 5 |  | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | BRG11 |  |  |  |  | 1272 | 1328 | 29 | 29 | 208-209
Y | 6 | 739-744 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | DC38 | 773 | 879 | 54 | 54 | 626 | 630 | 3 | 3 | 209
Y | 5 |  | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-03-25 | D33-1L | 73 | 119 | 24 | 24 | 292 | 302 | 6 | 6 | 212
Y | 5 |  | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-03-25 | D33-1L | 141 | 289 | 75 | 75 |  |  |  |  | 212
Y | 5 |  | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-03-25 | D35-1R | 227 | 303 | 39 | 39 |  |  |  |  | 213
Y | 5 |  | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-03-25 | D35-2R | 215 | 305 | 46 | 46 | 188 | 204 | 9 | 9 | 213
Y | 5 |  | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-03-25 | D35-2R |  |  |  |  | 208 | 212 | 3 | 3 | 213
Y | 6 |  | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-03-25 | DC38 | 881 | 967 | 44 | 44 |  |  |  |  | 214
Y | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D35-1R | 135 | 143 | 5 | 5 |  |  |  |  | 217
Y | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D35-2R | 307 | 307 | 1 | 1 | 214 | 304 | 46 | 46 | 217
N | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D33-1L | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 56 | 25 | 25 | 219
N | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D33-1L |  |  |  |  | 110 | 118 | 5 | 5 | 219
N | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D33-1L |  |  |  |  | 142 | 156 | 8 | 8 | 219
N | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D33-1L |  |  |  |  | 160 | 206 | 24 | 24 | 219
N | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D33-1L |  |  |  |  | 210 | 256 | 24 | 24 | 219
N | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D33-1L |  |  |  |  | 60 | 106 | 24 | 24 | 219
N | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D33-1L |  |  |  |  | 260 | 266 | 4 | 4 | 219
Y | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D41-5R | 251 | 253 | 2 | 2 | 176 | 248 | 37 | 37 | 220
Y | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D41-5R |  |  |  |  | 254 | 308 | 28 | 28 | 220
Y | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D41-5R |  |  |  |  | 250 | 252 | 2 | 2 | 220
Y | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D41-3R | 1 | 95 | 48 | 48 |  |  |  |  | 221
Y | 6 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | DC38 |  |  |  |  | 632 | 774 | 72 | 72 | 216
Y |  | 805-810 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | D40-2L-1 | 5 | 139 | 68 | 68 |  |  |  |  | 227
N | 5 |  | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | D33-1L | 291 | 299 | 5 | 5 | 268 | 290 | 12 | 12 | 223
N | 5 |  | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | D33-2L |  |  |  |  | 2 | 170 | 85 | 85 | 224
Y | 5 |  | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | D35-1R | 151 | 223 | 37 | 37 | 226 | 256 | 16 | 16 | 226
Y | 5 |  | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | D35-1R |  |  |  |  | 260 | 306 | 24 | 24 | 226
Y | 6 | 805-810 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | D41-3R | 97 | 119 | 12 | 12 | 2 | 96 | 48 | 48 | 228
Y | 6 | 817-822 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | DC38
Y | 6 | 817-822 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | DC38 | 969 | 1039 | 36 | 36 | 776 | 860 | 43 | 43 | 229
Y | 5 |  | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-29 | D41-3R | 121 | 307 | 94 | 94 | 98 | 118 | 11 | 11 | 231
Y | 6 | 835-840 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-29 | DC38 |  |  |  |  | 862 | 968 | 54 | 54 | 230
Y | 6 | 835-840 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-29 | DC38 |  |  |  |  | 1042 | 1094 | 27 | 27 | 230
Y | 5 |  | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2025-03-30 | D41-3R |  |  |  |  | 120 | 308 | 95 | 95 | 232
Y | 5 |  | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2025-03-30 | D35-1R | 145 | 149 | 3 | 3 | 160 | 208 | 25 | 25 | 234
Y | 5 |  | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2025-03-30 | D35-1R |  |  |  |  | 212 | 224 | 7 | 7 | 234
Y | 5 |  | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2025-03-30 | D40-1L |  |  |  |  | 2 | 98 | 49 | 49 | 235
Y | 5 |  | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2025-03-30 | DC38 | 1041 | 1095 | 28 | 28 | 970 | 1040 | 36 | 36 | 233
Y | 5 |  | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-31 | D41-3L | 1 | 227 | 114 | 114 |  |  |  |  | 236
Y | 5 |  | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-31 | D40-1L | 3 | 3 | 1 | 1 | 100 | 134 | 18 | 18 | 237
Y | 5 |  | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-31 | D40-1L | 9 | 9 | 1 | 1 | 144 | 248 | 53 | 53 | 237
Y | 5 |  | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-31 | D40-1L | 11 | 11 | 1 | 1 |  |  |  |  | 237
Y | 5 |  | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | D40-1L | 7 | 7 | 1 | 1 |  |  |  |  | 238
Y | 5 |  | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | D40-1L | 13 | 53 | 21 | 21 |  |  |  |  | 238
Y | 5 |  | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | D40-1L | 57 | 103 | 24 | 24 |  |  |  |  | 238
Y | 5 |  | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | D40-1L | 107 | 133 | 14 | 14 |  |  |  |  | 238
Y | 5 |  | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | D40-1L | 145 | 151 | 4 | 4 |  |  |  |  | 238
Y | 5 |  | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | D40-1L | 155 | 201 | 24 | 24 |  |  |  |  | 238
Y | 5 |  | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | D40-1L | 205 | 211 | 4 | 4 |  |  |  |  | 238
Y | 5 |  | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | D41-3L | 229 | 249 | 11 | 11 | 2 | 226 | 113 | 113 | 239
Y | 5 |  | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 2025-04-02 | D41-3L | 251 | 307 | 29 | 29 | 228 | 248 | 11 | 11 | 240
Y | 5 |  | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 2025-04-02 | D41-1L
N |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 2025-04-02 | D40-1L | 213 | 249 |  |  | 252 | 252 |  |  | 241
N |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 2025-04-02 | D40-1L | 251 | 251 | [6 empty] | 241
N |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 2025-04-02 | D41-1L | 1 | 39 | [6 empty] | 242
Y | 5 | 925-930 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-04-14 | D40-2R | 2 | 116 | 58 | 58 |  |  |  |  | 243
Y | 5 |  | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-04-14 | D33-2L | 3 | 3 | 1 | 1 | 172 | 300 | 65 | 65 | 245
Y | 5 |  | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-04-14 | D33-2L | 7 | 53 | 24 | 24 |  |  |  |  | 245
Y | 5 |  | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-04-14 | D33-2L | 57 | 83 | 14 | 14 |  |  |  |  | 245
Y | 5 |  | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-04-14 | BRG10 | 5 | 131 | 64 | 64 |  |  |  |  | 244
Y | 5 |  | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | D33-2L | 85 | 103 | 10 | 10 | 302 | 306 | 3 | 3 | 246
Y | 5 |  | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | D33-2L | 107 | 153 | 24 | 24 |  |  |  |  | 246
Y | 5 |  | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | D33-2L | 157 | 299 | 72 | 72 |  |  |  |  | 246
Y | 5 |  | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | D40-2L | 21 | 45 | 13 | 13 | 2 | 18 | 9 | 9 | 249
Y | 5 |  | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | D40-2L | 47 | 213 | 84 | 84 |  |  |  |  | 249
Y | 5 |  | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | BRG10 | 133 | 259 | 64 | 64 |  |  |  |  | 247
Y | 6 | 967-972 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | D40-2L | 215 | 223 | 5 | 5 | 50 | 52 | 2 | 2 | 250
Y | 6 | 967-972 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | D40-2L |  |  |  |  | 54 | 102 | 25 | 25 | 250
Y | 6 | 967-972 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | D40-2L |  |  |  |  | 106 | 152 | 24 | 24 | 250
Y | 6 | 967-972 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | D40-2L |  |  |  |  | 156 | 204 | 25 | 25 | 250
Y | 6 | 967-972 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | D40-2L |  |  |  |  | 208 | 212 | 3 | 3 | 250
Y | 6 | 961-966 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | D33-3L | 153 | 215 | 32 | 32 | 2 | 150 | 75 | 75 | 251
Y | 6 | 973-978 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | BRG10 | 261 | 273 | 7 | 7 | 6 | 136 | 66 | 66 | 252
Y | 6 | 979-984 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D33-3L | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 254
Y | 6 | 979-984 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D33-3L | 7 | 53 | 24 | 24 | 154 | 156 | 2 | 2 | 254
Y | 6 | 979-984 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D33-3L | 57 | 107 | 26 | 26 |  |  |  |  | 254
Y | 6 | 979-984 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D33-3L | 111 | 151 | 21 | 21 |  |  |  |  | 254
Y | 6 | 979-984 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D33-3L | 217 | 303 | 44 | 44 |  |  |  |  | 254
Y | 6 | 985-990 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D40-2R | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 255
Y | 6 | 985-990 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D40-2R | 7 | 53 | 24 | 24 |  |  |  |  | 255
Y | 6 | 985-990 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D40-2R | 57 | 103 | 24 | 24 |  |  |  |  | 255
Y | 6 | 985-990 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D40-2R | 107 | 115 | 5 | 5 |  |  |  |  | 255
Y | 6 | 985-990 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D40-2L | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | 48 | 15 | 15 | 255
Y | 6 | 985-990 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D40-2L | 7 | 19 | 7 | 7 | 214 | 222 | 5 | 5 | 255
Y | 6 | 991-996 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | BRG10 |  |  |  |  | 138 | 272 | 68 | 68 | 253
Y | 6 | 1009-1014 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-20 | D33-3L |  |  |  |  | 152 | 152 | 1 | 1 | 256
Y | 6 | 1009-1014 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-20 | D33-3L |  |  |  |  | 160 | 208 | 25 | 25 | 256
Y | 6 | 1009-1014 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-20 | D33-3L |  |  |  |  | 212 | 256 | 23 | 23 | 256
Y | 6 | 1009-1014 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-20 | D33-3L |  |  |  |  | 260 | 300 | 21 | 21 | 256
Y | 6 | 1009-1014 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-20 | D33-4L |  |  |  |  | 2 | 66 | 33 | 33 | 256
Y | 6 | 1003-1008 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-20 | D40-3L |  |  |  |  | 2 | 108 | 54 | 54 | 257
Y | 6 | 1003-1008 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-20 | D40-3R | 7 | 51 | 23 | 23 | 2 | 4 | 2 | 2 | 257
Y | 6 | 997-1002 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-20 | BRG10 | 291 | 407 | 59 | 59 |  |  |  |  | 258
Y | 6 | 1027-1032 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | D40-3L | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 260
Y | 6 | 1027-1032 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | D40-3L | 7 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 260
Y | 6 | 1027-1032 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | D40-3R | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 50 | 23 | 23 | 260
Y | 6 | 1027-1032 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | D40-3R | 53 | 123 | 36 | 36 |  |  |  |  | 260
Y | 6 | 1021-1026 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | D33-4L |  |  |  |  | 68 | 268 | 101 | 101 | 261
Y | 6 | 1033-1038 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | BRG10 | 409 | 435 | 14 | 14 | 290 | 406 | 59 | 59 | 259
Y | 6 | 1039-1044 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | D33-4L | 3 | 155 | 77 | 77 |  |  |  |  | 263
Y | 6 | 1039-1044 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | D33-4L | 159 | 205 | 24 | 24 |  |  |  |  | 263
Y | 6 | 1039-1044 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | D33-4L | 209 | 237 | 15 | 15 |  |  |  |  | 263
Y | 6 | 1045-1050 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | D40-3R | 125 | 151 | 14 | 14 | 80 | 102 | 12 | 12 | 264
Y | 6 | 1045-1050 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | D40-3R | 153 | 173 | 11 | 11 | 106 | 120 | 8 | 8 | 264
Y | 6 | 1045-1050 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | D40-3L | 37 | 53 | 9 | 9 |  |  |  |  | 264
Y | 6 | 1045-1050 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | D40-3L | 57 | 105 | 25 | 25 | 107 | 107 | 1 | 1 | 264
Y | 6 | 1057-1062 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | D41-2L | 1 | 205 | 103 | 103 |  |  |  |  | 265
Y | 6 | 1051-1056 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | BRG10 | 437 | 523 | 44 | 44 | 408 | 462 | 28 | 28 | 262
Y | 6 | 1063-1068 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | D33-4L | 239 | 255 | 9 | 9 |  |  |  |  | 266
Y | 6 | 1063-1068 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | D33-4L | 259 | 267 | 5 | 5 | 270 | 446 | 89 | 89 | 266
Y | 6 | 1069-1074 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | D40-3R |  |  |  |  | 56 | 78 | 12 | 12 | 267
Y | 6 | 1069-1074 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | D40-3R |  |  |  |  | 122 | 150 | 15 | 15 | 267
Y | 6 | 1069-1074 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | D40-3R |  |  |  |  | 154 | 172 | 10 | 10 | 267
Y | 6 | 1069-1074 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | D40-3R |  |  |  |  | 52 | 52 | 1 | 1 | 267
Y | 6 | 1075-1080 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | D41-2L |  |  |  |  | 2 | 204 | 102 | 102 | 268
Y | 6 | 1075-1080 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | D41-1L |  |  |  |  | 2 | 38 | 19 | 19 | 268
Y | 6 | 1081-1086 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | D33-4L | 271 | 305 | 18 | 18 | 448 | 452 | 3 | 3 | 269
Y | 6 | 1081-1086 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | D33-4L | 309 | 355 | 24 | 24 |  |  |  |  | 269
Y | 6 | 1081-1086 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | D33-4L | 359 | 405 | 24 | 24 |  |  |  |  | 269
Y | 6 | 1081-1086 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | D33-4L | 409 | 451 | 22 | 22 |  |  |  |  | 269
Y | 6 | 1087-1092 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | D41-2L | 207 | 307 | 51 | 51 |  |  |  |  | 270
Y | 6 | 1087-1092 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | D41-1L | 41 | 69 | 15 | 15 |  |  |  |  | 270
Y | 6 | 1087-1092 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | D41-3L |  |  |  |  | 250 | 308 | 30 | 30 | 270
Y | 6 |  | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-05-05 | BRG12 | 955 | 1015 | 31 | 31 |  |  |  |  | 272
Y | 6 | 1105-1110 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-05-05 | BRG10 | 525 | 581 | 29 | 29 | 464 | 518 | 28 | 28 | 271
Y | 6 | 1117-1122 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-05-06 | D39-3R |  |  |  |  | 2 | 104 | 52 | 52 | 273
Y | 6 | 1111-1116 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-05-06 | BRG10 |  |  |  |  | 520 | 580 | 31 | 31 | 274
Y | 6 | 1129-1134 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 2025-05-08 | D39-2R |  |  |  |  | 2 | 164 | 82 | 82 | 275
Y | 6 | 1129-1134 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 2025-05-08 | D39-3R | 3 | 87 | 43 | 43 |  |  |  |  | 275
Y | 6 | 1123-1128 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 2025-05-08 | BRG10 | 591 | 697 | 54 | 54 |  |  |  |  | 276
Y | 6 | 1147-1152 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-05-10 | D39-2R | 3 | 49 | 24 | 24 |  |  |  |  | 278
Y | 6 | 1147-1152 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-05-10 | D39-2R | 53 | 99 | 24 | 24 |  |  |  |  | 278
Y | 6 | 1147-1152 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-05-10 | D39-2R | 103 | 149 | 24 | 24 |  |  |  |  | 278
Y | 6 | 1147-1152 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-05-10 | D39-2R | 153 | 165 | 7 | 7 |  |  |  |  | 278
Y | 6 | 1147-1152 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-05-10 | D39-3R | 89 | 215 | 64 | 64 |  |  |  |  | 278
Y | 6 | 1135-1140 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-05-10 | D40-2R | 203 | 213 | 6 | 6 | 170 | 200 | 16 | 16 | 281
Y | 6 | 1135-1140 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-05-10 | D40-2R |  |  |  |  | 216 | 306 | 46 | 46 | 281
Y | 6 | 1135-1140 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-05-10 | D40-1R | 127 | 167 | 21 | 21 |  |  |  |  | 282
Y | 6 | 1141-1146 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-05-10 | BRG10 | 699 | 805 | 54 | 54 | 592 | 628 | 19 | 19 | 280
Y | 6 | 1165-1170 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-05-11 | D40-1R | 169 | 183 | 8 | 8 | 128 | 156 | 15 | 15 | 285
Y | 6 | 1165-1170 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-05-11 | D40-1R |  |  |  |  | 160 | 166 | 4 | 4 | 285
Y | 6 | 1165-1170 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-05-11 | D40-1R |  |  |  |  | 186 | 304 | 60 | 60 | 285
Y | 6 | 1159-1164 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-05-11 | D39-3R | 217 | 457 | 121 | 121 |  |  |  |  | 286
Y | 6 | 1171-1176 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-05-11 | BRG10 | 807 | 837 | 16 | 16 | 630 | 744 | 58 | 58 | 284
Y | 6 | 1183-1188 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D39-3R |  |  |  |  | 106 | 184 | 40 | 40 | 287
Y | 6 | 1183-1188 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D39-3R |  |  |  |  | 188 | 236 | 25 | 25 | 287
Y | 6 | 1183-1188 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D39-3R |  |  |  |  | 240 | 286 | 24 | 24 | 287
Y | 6 | 1183-1188 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D39-3R |  |  |  |  | 290 | 336 | 24 | 24 | 287
Y | 6 | 1183-1188 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D39-3R |  |  |  |  | 340 | 346 | 4 | 4 | 287
Y | 6 | 1189-1194 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D40-1R | 185 | 205 | 11 | 11 | 168 | 182 | 8 | 8 | 288
Y | 6 | 1189-1194 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D40-1R | 209 | 255 | 24 | 24 | 184 | 184 | 1 | 1 | 288
Y | 6 | 1189-1194 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D40-1R | 259 | 303 | 23 | 23 | 304 | 304 | 1 | 1 | 288
Y | 6 | 1189-1194 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D40-1R | 305 | 305 | 1 | 1 | 306 | 306 | 1 | 1 | 288
Y | 6 | 1189-1194 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D40-1R | 307 | 307 | 1 | 1 | 308 | 308 | 1 | 1 | 288
Y | 6 | 1195-1200 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | BRG10 | 839 | 897 | 30 | 30 | 746 | 830 | 43 | 43 | 289
Y | 6 | 1201-1206 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-05-13 | D39-3R | 459 | 479 | 11 | 11 | 348 | 384 | 19 | 19 | 290
Y | 6 | 1201-1206 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-05-13 | D39-3R |  |  |  |  | 388 | 434 | 24 | 24 | 290
Y | 6 | 1201-1206 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-05-13 | D39-3R |  |  |  |  | 438 | 456 | 10 | 10 | 290
Y | 6 | 1207-1212 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-05-13 | D40-4R | 1 | 149 | 75 | 75 |  |  |  |  | 291
Y | 6 | 1219-1224 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-05-13 | D41-1L | 71 | 209 | 70 | 70 |  |  |  |  | 294
Y | 6 | 1213-1218 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-05-13 | BRG10 |  |  |  |  | 832 | 896 | 33 | 33 | 292
Y | 6 | 1237-1242 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D40-4R | 151 | 197 | 24 | 24 | 210 | 238 | 15 | 15 | 293
Y | 6 | 1237-1242 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D40-4R |  |  |  |  | 106 | 148 | 22 | 22 | 293
Y | 6 | 1237-1242 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D40-4R |  |  |  |  | 62 | 104 | 22 | 22 | 293
Y | 6 | 1231-1236 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D39-1R | 3 | 103 | 51 | 51 | 2 | 48 | 24 | 24 | 295
Y | 6 | 1231-1236 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D39-1R | 125 | 205 | 41 | 41 | 104 | 104 | 1 | 1 | 295
Y | 6 | 1231-1236 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D39-1R |  |  |  |  | 52 | 100 | 25 | 25 | 295
Y | 6 | 1231-1236 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D39-3R |  |  |  |  | 458 | 476 | 10 | 10 | 295
Y | 6 | 1234-1248 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D41-1L | 211 | 313 | 52 | 52 | 42 | 56 | 8 | 8 | 296
Y | 6 | 1234-1248 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D41-1L |  |  |  |  | 60 | 106 | 24 | 24 | 296
Y | 6 | 1234-1248 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D41-1L |  |  |  |  | 110 | 156 | 24 | 24 | 296
Y | 6 | 1234-1248 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D41-1L |  |  |  |  | 160 | 200 | 21 | 21 | 296
Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D40-4R |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 297
Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D40-4R | 211 | 235 | 13 | 13 | 6 | 52 | 24 | 24 | 297
Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D40-4R | 239 | 239 | 1 | 1 | 56 | 60 | 3 | 3 | 297
Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D40-4R |  |  |  |  | 150 | 152 | 2 | 2 | 297
Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D40-4R |  |  |  |  | 156 | 198 | 22 | 22 | 297
Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D39-1R | 207 | 301 | 48 | 48 | 126 | 148 | 12 | 12 | 298
Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D39-1R |  |  |  |  | 152 | 198 | 24 | 24 | 298
Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D39-1R |  |  |  |  | 202 | 208 | 4 | 4 | 298
Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D41-1L |  |  |  |  | 202 | 312 | 56 | 56 | 299
Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D41-2L |  |  |  |  | 206 | 308 | 52 | 52 | 299
Y | 6 |  | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 2025-05-17 | D39-1R |  |  |  |  | 210 | 248 | 20 | 20 | 300
Y | 6 |  | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 2025-05-17 | D39-1R |  |  |  |  | 252 | 296 | 23 | 23 | 300
Y | 6 |  | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 2025-05-17 | D39-1R |  |  |  |  | 300 | 300 | 1 | 1 | 300
Y | 6 |  | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 2025-05-17 | D39-2R | 183 | 241 | 30 | 30 | 244 | 298 | 28 | 28 | 300
Y | 7 | 43-48 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | D40-4L |  |  |  |  | 2 | 12 | 6 | 6 | 301
Y | 7 | 43-48 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | D40-2R | 171 | 199 | 15 | 15 | 202 | 204 | 2 | 2 | 301
Y | 7 | 43-48 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | D40-2R | 201 | 201 | 1 | 1 | 208 | 214 | 4 | 4 | 301
Y | 7 | 43-48 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | D40-2R | 217 | 257 | 21 | 21 |  |  |  |  | 301
Y | 7 | 43-48 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | D40-2R | 259 | 305 | 24 | 24 |  |  |  |  | 301
Y | 7 | 43-48 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | D40-2R | 215 | 215 | 1 | 1 |  |  |  |  | 301
Y | 7 | 37-42 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | D39-2R | 243 | 247 | 3 | 3 | 184 | 196 | 7 | 7 | 302
Y | 7 | 37-42 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | D39-2R | 251 | 295 | 23 | 23 | 200 | 242 | 22 | 22 | 302
Y | 7 | 37-42 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | D39-2R | 299 | 299 | 1 | 1 |  |  |  |  | 302
Y | 7 | 67-72 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | D40-4L | 49 | 81 | 17 | 17 | 14 | 46 | 17 | 17 | 303
Y | 7 | 67-72 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | D40-3R | 219 | 281 | 32 | 32 |  |  |  |  | 303
Y | 7 | 55-60 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | D42-1R | 1 | 245 | 123 | 123 |  |  |  |  | 304
| 7 |  | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | BRG12 |  |  |  |  | 2408 | 2440 | 17 | 17 | 305
| 7 |  | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | BRG12 |  |  |  |  | 2448 | 2460 | 7 | 7 | 305
| 7 |  | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | D42-1R | 247 | 307 | 31 | 31 | 2 | 58 | 29 | 29 | 306
| 7 |  | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | D42-1R |  |  |  |  | 62 | 106 | 23 | 23 | 306
| 7 |  | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | D42-1R |  |  |  |  | 110 | 156 | 24 | 24 | 306
| 7 |  | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | D42-1R |  |  |  |  | 160 | 206 | 24 | 24 | 306
| 7 |  | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | D42-1R |  |  |  |  | 210 | 216 | 4 | 4 | 306
| 7 |  | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | BRG12 | 2413 | 2429 | 9 | 9 | 2462 | 2492 | 16 | 16 | 307
Y | 7 | 85-90 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | D40-4L | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 308
Y | 7 | 85-90 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | D40-4L | 7 | 45 | 20 | 20 |  |  |  |  | 308
Y | 7 | 85-90 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | D40-3R | 309 | 309 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1 | 1 | 308
Y | 7 | 85-90 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | D40-3R | 251 | 253 | 2 | 2 | 288 | 306 | 10 | 10 | 308
Y | 7 | 85-90 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | D40-3R | 257 | 285 | 15 | 15 | 220 | 248 | 15 | 15 | 308
Y | 7 | 103-108 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | D42-1R |  |  |  |  | 218 | 256 | 20 | 20 | 309
Y | 7 | 103-108 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | D42-1R |  |  |  |  | 260 | 308 | 25 | 25 | 309
Y | 7 | 103-108 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | D42-2R | 1 | 191 | 96 | 96 |  |  |  |  | 309
Y | 7 | 115-120 | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-05-22 | D42-2R | 193 | 303 | 56 | 56 | 2 | 6 | 3 | 3 | 310
Y | 7 | 115-120 | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-05-22 | D42-2R |  |  |  |  | 10 | 58 | 25 | 25 | 310
Y | 7 | 115-120 | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-05-22 | D42-2R |  |  |  |  | 62 | 106 | 23 | 23 | 310
Y | 7 | 115-120 | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-05-22 | D42-2R |  |  |  |  | 110 | 122 | 7 | 7 | 310
Y | 7 | 127-132 | 2025-04-26 | 2025-05-03 | 2025-05-24 | D42-2R | 305 | 309 | 3 | 3 | 124 | 156 | 17 | 17 | 311
Y | 7 | 127-132 | 2025-04-26 | 2025-05-03 | 2025-05-24 | D42-2R |  |  |  |  | 160 | 208 | 25 | 25 | 311
Y | 7 | 127-132 يوجد اختلاف في رقم البتوينا | 2025-04-26 | 2025-05-03 | 2025-05-24 | D42-2R |  |  |  |  | 210 | 310 | 51 | 51 | 311
Y | 7 | 127-132 | 2025-04-26 | 2025-05-03 | 2025-05-24 | D42-2L | 9 | 85 | 39 | 39 |  |  |  |  | 311
Y | 7 | 145-150 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-25 | D42-2L | 87 | 309 | 112 | 112 | 10 | 74 | 33 | 33 | 312
Y | 7 | 157-162 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-25 | D35-1L | 5 | 7 | 2 | 2 |  |  |  |  | 314
Y | 7 | 157-162 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-25 | D35-1L | 9 | 57 | 25 | 25 |  |  |  |  | 314
Y | 7 | 157-162 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-25 | D35-1L | 59 | 69 | 6 | 6 |  |  |  |  | 314
Y | 7 | 139-144 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-25 | D40-4L | 47 | 47 | 1 | 1 | 48 | 54 | 4 | 4 | 314
Y | 7 | 139-144 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-25 | D40-4L |  |  |  |  | 58 | 80 | 12 | 12 | 314
Y | 7 | 139-144 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-25 | D40-3R | 287 | 305 | 10 | 10 |  |  |  |  | 314
Y | 7 | 133-138 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-25 | BRG12 | 2431 | 2439 | 5 | 5 |  |  |  |  | 313
Y | 7 | 133-138 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-25 | BRG12 | 2449 | 2491 | 22 | 22 |  |  |  |  | 313
Y | 7 | 163-168 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-26 | D35-1L | 71 | 87 | 9 | 9 | 10 | 68 | 30 | 30 | 315
Y | 7 | 163-168 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-26 | D35-1L | 93 | 173 | 41 | 41 |  |  |  |  | 315
Y | 7 | 169-174 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-26 | D42-2L |  |  |  |  | 76 | 310 | 118 | 118 | 316
Y | 7 | 169-174 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-26 | D42-5L | 17 | 47 | 16 | 16 |  |  |  |  | 316
Y | 7 | 175-180 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | D28-1L | 1 | 157 | 79 | 79 |  |  |  |  | 318
Y | 7 | 181-186 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | D35-1L | 175 | 197 | 12 | 12 | 70 | 86 | 9 | 9 | 319
Y | 7 | 181-186 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | D35-1L |  |  |  |  | 94 | 104 | 6 | 6 | 319
Y | 7 | 181-186 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | D35-1L |  |  |  |  | 108 | 156 | 25 | 25 | 319
Y | 7 | 181-186 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | D35-1L |  |  |  |  | 160 | 180 | 11 | 11 | 319
Y | 7 | 181-186 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | D35-1L |  |  |  |  | 200 | 270 | 36 | 36 | 319
Y | 7 | 187-192 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | D42-5L | 49 | 303 | 128 | 128 |  |  |  |  | 320
Y | 7 | 193-198 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | D28-1L | 159 | 265 | 54 | 54 | 2 | 6 | 3 | 3 | 321
Y | 7 | 193-198 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | D28-1L |  |  |  |  | 10 | 56 | 24 | 24 | 321
Y | 7 | 193-198 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | D28-1L |  |  |  |  | 60 | 98 | 20 | 20 | 321
Y | 7 | 199-204 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | D35-1L | 201 | 207 | 4 | 4 | 182 | 198 | 9 | 9 | 322
Y | 7 | 199-204 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | D35-1L | 211 | 261 | 26 | 26 | 272 | 338 | 34 | 34 | 322
Y | 7 | 199-204 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | D35-1L | 93 | 93 | 1 | 1 | 88 | 88 | 1 | 1 | 322
Y | 7 | 199-204 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | D35-1L | 90 | 90 | 1 | 1 | 92 | 92 | 1 | 1 | 322
Y | 7 | 205-210 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | D42-5L |  |  |  |  | 18 | 262 | 123 | 123 | 323
Y | 7 | 211-216 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-31 | D28-1L | 267 | 305 | 20 | 20 | 100 | 106 | 4 | 4 | 324
Y | 7 | 211-216 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-31 | D28-1L |  |  |  |  | 110 | 156 | 24 | 24 | 324
Y | 7 | 211-216 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-31 | D28-1L |  |  |  |  | 160 | 206 | 24 | 24 | 324
Y | 7 | 211-216 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-31 | D28-1L |  |  |  |  | 210 | 256 | 24 | 24 | 324
Y | 7 | 217-222 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-31 | D35-1L | 89 | 91 | 2 | 2 | 262 | 336 | 38 | 38 | 325
Y | 7 | 217-222 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-31 | D40-1R |  |  |  |  | 2 | 24 | 12 | 12 | 325
Y | 7 | 229-234 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 2025-06-01 | D28-2L | 1 | 19 | 10 | 10 | 20 | 126 | 54 | 54 | 326
Y | 7 | 229-234 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 2025-06-01 | D28-1L |  |  |  |  | 260 | 302 | 22 | 22 | 326
Y | 7 | 229-234 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 2025-06-01 | D28-1L |  |  |  |  | 306 | 306 | 1 | 1 | 326
Y | 7 | 235-240 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | D28-2L | 21 | 125 | 53 | 53 | 2 | 18 | 9 | 9 | 327
Y | 7 | 235-240 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | D28-2L | 191 | 229 | 20 | 20 | 128 | 188 | 31 | 31 | 327
N | 8 | 247-252 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | DC36 | 1 | 41 | 21 | 21 | 44 | 50 | 4 | 4 | 328 | S42,G46 | 14.5275
Y | 7 | 241-246 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | BRG12 | 2753 | 2775 | 12 | 12 |  |  |  |  | 329
Y | 7 | 241-246 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | BRG12 | 2789 | 2799 | 6 | 6 |  |  |  |  | 329
Y | 7 | 241-246 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | BRG12 | 2809 | 2857 | 25 | 25 |  |  |  |  | 329
Y | 7 | 241-246 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | BRG12 | 2867 | 2887 | 11 | 11 |  |  |  |  | 329
Y | 7 | 271-276 خطأ مطبعي | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-06-03 | BRG12 |  |  |  |  | 2754 | 2774 | 11 | 11 | 330
Y | 7 | 271-276 خطأ مطبعي | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-06-03 | BRG12 |  |  |  |  | 2790 | 2798 | 5 | 5 | 330
Y | 7 | 271-276 خطأ مطبعي | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-06-03 | BRG12 |  |  |  |  | 2810 | 2834 | 13 | 13 | 330
Y | 7 | 265-270 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-06-03 | D28-2L | 127 | 167 | 21 | 21 | 190 | 218 | 15 | 15 | 331
Y | 7 | 265-270 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-06-03 | D28-2L | 171 | 189 | 10 | 10 | 222 | 228 | 4 | 4 | 331
Y | 7 | 265-270 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-06-03 | D28-2L | 231 | 247 | 9 | 9 |  |  |  |  | 331
Y | 7 | 283-288 خطا مطبعي | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-06-04 | BRG12 | 2889 | 2977 | 45 | 45 | 2836 | 2854 | 10 | 10 | 332
Y | 7 | 277-282 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-06-04 | D28-2L | 249 | 449 | 101 | 101 | 230 | 246 | 9 | 9 | 333
Y | 7 | 301-306 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-06-05 | BRG12 | 2979 | 3033 | 28 | 28 | 2868 | 2912 | 23 | 23 | 334
Y | 7 | 295-300 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-06-05 | D28-2L | 451 | 463 | 7 | 7 | 248 | 268 | 11 | 11 | 335
Y | 7 | 295-300 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-06-05 | D28-2L |  |  |  |  | 272 | 318 | 24 | 24 | 335
Y | 7 | 295-300 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-06-05 | D28-2L |  |  |  |  | 322 | 370 | 25 | 25 | 335
Y | 7 | 295-300 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-06-05 | D28-2L |  |  |  |  | 374 | 414 | 21 | 21 | 335
Y | 7 | 325-330 خطا مطبعي بالترتيب بنلات | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-06-07 | BRG12 | 3035 | 3073 | 20 | 20 | 2914 | 2980 | 34 | 34 | 336 | S43,G46 | 49.68
Y | 7 | 337-342 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-06-07 | D32-3R | 1 | 91 | 46 | 46 |  |  |  |  | 337 | S43,G46 | 13.8
Y | 7 | 319-324 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-06-07 | D28-2L |  |  |  |  | 418 | 462 | 23 | 23 | 338 | S43,G46 | 6.9
Y | 7 | 331-336 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-06-07 | DC40 | 99 | 99 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 339 | S43,G46 | 8.02
Y | 7 | 331-336 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-06-07 | DC40 |  |  |  |  | 272 | 272 | 1 | 1 | 339 | S43,G46
Y | 7 | 331-336 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-06-07 | D40-1R | 1 | 3 | 2 | 2 | 26 | 42 | 9 | 9 | 339 | S43,G46
Y | 7 | 331-336 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-06-07 | D40-1R | 7 | 23 | 9 | 9 |  |  |  |  | 339 | S43,G46
Y | 7 | 343-348 | 2025-05-11 | 2025-05-18 | 2025-06-08 | D32-3R | 93 | 301 | 105 | 105 |  |  |  |  | 340 | ملغي
Y | 7 | 349-354 | 2025-05-11 | 2025-05-18 | 2025-06-08 | BRG12 | 3075 | 3129 | 28 | 28 | 2982 | 3036 | 28 | 28 | 341 | S43,G46 | 51.52
N | 7 | ملغي | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-06-10 | BRG12 | [8 empty] | 342 | S43,G46
Y | 7 | 367-372 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-06-10 | D32-3R |  |  |  |  | 2 | 54 | 27 | 27 | 343 | S43,G47 | 29
Y | 7 | 367-372 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-06-10 | D32-3R |  |  |  |  | 58 | 104 | 24 | 24 | 343 | S43,G47
Y | 7 | 367-372 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-06-10 | D32-3R |  |  |  |  | 108 | 154 | 24 | 24 | 343 | S43,G47
Y | 7 | 367-372 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-06-10 | D32-3R |  |  |  |  | 158 | 204 | 24 | 24 | 343 | S43,G47
Y | 7 | 373-378 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-11 | BRG12 | 3131 | 3167 | 19 | 19 | 3038 | 3110 | 37 | 37 | 344 | S43,G47 | 51.52
Y | 7 | 385-390 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-11 | D40-4L | 89 | 91 | 2 | 2 | 94 | 100 | 4 | 4 | 345 | S43,G47 | 10.57
Y | 7 | 385-390 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-11 | D40-4L | 107 | 111 | 3 | 3 |  |  |  |  | 345 | S43,G47
Y | 7 | 385-390 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-11 | D40-4L | 119 | 169 | 26 | 26 |  |  |  |  | 345 | S43,G47
Y | 7 | 379-384 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-11 | D32-3R |  |  |  |  | 208 | 254 | 24 | 24 | 346 | S43,G47 | 14
Y | 7 | 379-384 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-11 | D32-3R |  |  |  |  | 258 | 298 | 21 | 21 | 346 | S43,G47
Y | 7 | 397-402 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-06-12 | D40-4L | 171 | 287 | 59 | 59 | 90 | 90 | 1 | 1 | 347 | S44,G47 | 26.27
Y | 7 | 397-402 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-06-12 | D40-4L | 95 | 99 | 3 | 3 | 108 | 112 | 3 | 3 | 347 | S44,G47
Y | 7 | 397-402 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-06-12 | D40-4L |  |  |  |  | 120 | 150 | 16 | 16 | 347 | S44,G47
Y | 7 | 397-402 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-06-12 | D40-4L |  |  |  |  | 154 | 162 | 5 | 5 | 347 | S44,G47
Y | 7 | 391-396 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-06-12 | BRG12 |  |  |  |  | 3112 | 3166 | 28 | 28 | 348 | S44,G47 | 25.76
Y | 7 | 403-408 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 2025-06-15 | D42-1L |  |  |  |  | 2 | 76 | 38 | 38 | 349 | S44,G48 | 11.4
Y | 7 | 415-420 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-16 | D40-4L |  |  |  |  | 252 | 284 | 17 | 17 | 350 | S45,G48 | 25.066
Y | 7 | 415-420 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-16 | D40-4L |  |  |  |  | 202 | 248 | 24 | 24 | 350 | S45,G48
Y | 7 | 415-420 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-16 | D40-4L |  |  |  |  | 164 | 198 | 18 | 18 | 350 | S45,G48
Y | 7 | 415-420 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-16 | D40-2L | 235 | 235 | 1 | 1 |  |  |  |  | 350 | S45,G48
Y | 7 | 415-420 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-16 | D40-2L | 239 | 283 | 23 | 23 |  |  |  |  | 350 | S45,G48
Y | 7 | 409-414 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-16 | D42-1L |  |  |  |  | 78 | 176 | 50 | 50 | 351 | S45,G48 | 15
Y | 7 | 439-444 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | D40-2L | 225 | 225 | 1 | 1 | 236 | 236 | 1 | 1 | 352 | S45,G49 | 7.852
Y | 7 | 439-444 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | D40-2L | 227 | 227 | 1 | 1 | 240 | 254 | 8 | 8 | 352 | S45,G49
Y | 7 | 439-444 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | D40-2L | 285 | 287 | 2 | 2 | 258 | 282 | 13 | 13 | 352 | S45,G49
Y | 7 | 445-450 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | D42-1L | 1 | 145 | 73 | 73 | 178 | 270 | 47 | 47 | 353
Y | 7 | 451-456 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | DC36 | 67 | 85 | 10 | 10 | 2 | 26 | 13 | 13 | 354 | S45,G49 | 18.6
Y | 7 | 451-456 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | DC36 |  |  |  |  | 52 | 58 | 4 | 4 | 354 | S45,G49
Y | 7 | 451-456 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | DC36 |  |  |  |  | 88 | 96 | 5 | 5 | 354 | S45,G49
Y | 7 | 457-462 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | DC36 | 43 | 57 | 8 | 8 | 28 | 42 | 8 | 8 | 355 | S46,G49 | 27.962
Y | 7 | 457-462 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | DC36 | 87 | 97 | 6 | 6 | 98 | 122 | 13 | 13 | 355 | S46,G49
Y | 7 | 457-462 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | DC36 |  |  |  |  | 68 | 86 | 10 | 10 | 355 | S46,G49
Y | 7 | 457-462 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | D40-2L | 289 | 289 | 1 | 1 | 224 | 226 | 2 | 2 | 355 | S46,G49
Y | 7 | 457-462 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | D40-2L |  |  |  |  | 284 | 288 | 3 | 3 | 355 | S46,G49
Y | 7 | 463-468 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | D42-1L | 147 | 269 | 62 | 62 |  |  |  |  | 356 | S46,G49 | 32
Y | 7 | 463-468 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | D42-4L | 19 | 67 | 25 | 25 |  |  |  |  | 356 | S46,G49
Y | 7 | 463-468 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | D42-5L |  |  |  |  | 268 | 304 | 19 | 19 | 356 | S46,G49
Y | 7 | 469-474 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | D42-4L | 69 | 259 | 96 | 96 | 20 | 66 | 24 | 24 | 357 | S46,G49 | 36
Y | 7 | 475-480 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | DC36 | 99 | 121 | 12 | 12 |  |  |  |  | 358 | S46,G49 | 20.44
Y | 7 | 475-480 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | D40-2L | 237 | 237 | 1 | 1 | 238 | 238 | 1 | 1 | 358 | S46,G49
Y | 7 | 475-480 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | D40-4L | 93 | 93 | 1 | 1 | 92 | 92 | 1 | 1 | 358 | S46,G49
Y | 8 | 475-480 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | D36-1L | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 358 | S46,G49
Y | 8 | 475-480 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | D36-2L | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 358 | S46,G49
| 7 |  | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | BRG12 |  |  |  |  | 2594 | 2616 | 12 | 12 | 358 | S46,G49
Y | 7 | 487-492 | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 2025-06-21 | D42-4L | 261 | 303 | 22 | 22 | 68 | 240 | 87 | 87 | 359 | S46,G49 | 32.7
Y | 7 | 481-486 | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 2025-06-21 | BRG12 | 59 | 69 | 6 | 6 |  |  |  |  | 360 | S46,G49 | 24
Y | 7 | 481-486 | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 2025-06-21 | BRG12 | 2595 | 2617 | 12 | 12 |  |  |  |  | 360 | S46,G49 | 24
Y | 7 | 505-510 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 2025-06-22 | BRG12 | 875 | 881 | 4 | 4 | 60 | 68 | 5 | 5 | 361 | S46,G49 | NOT CLEAR
Y | 7 | 505-510 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 2025-06-22 | BRG12 | 483 | 483 | 1 | 1 | 1182 | 1182 | 1 | 1 | 361 | S46,G49 | NOT CLEAR
Y | 7 | 505-510 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 2025-06-22 | BRG12 | 1299 | 1299 | 1 | 1 | 1298 | 1298 | 1 | 1 | 361 | S46,G49 | NOT CLEAR
Y | 7 | 505-510 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 2025-06-22 | BRG12 | 77 | 77 | 1 | 1 | 1183 | 1183 | 1 | 1 | 361 | S46,G49 | NOT CLEAR
Y | 7 | 499-504 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 2025-06-22 | D42-4L | 1 | 17 | 9 | 9 | 242 | 308 | 34 | 34 | 362 | S46,G49 | 15.9
Y | 7 | 499-504 خطا مطبعي | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 2025-06-22 | D42-5L | 1 | 5 | 3 | 3 |  |  |  |  | 362 | S46,G49 | 15.9
Y | 7 | 499-504 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 2025-06-22 | D42-5R | 1 | 13 | 7 | 7 |  |  |  |  | 362 | S46,G49 | 15.9
| 7 | 523-528 خطا مطبعي | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-25 | BRG12 | 527 | 549 | 12 | 12 | 876 | 882 | 4 | 4 | 363 | S47,G50 | 33.66
| 7 |  | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-25 | BRG12 |  |  |  |  | 1300 | 1300 | 1 | 1 | 363 | S47,G50 | 33.66
| 7 |  | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-25 | BRG12 |  |  |  |  | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 363 | S47,G50 | 33.66
| 7 | 529-234 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-25 | D42-5R | 15 | 295 | 141 | 141 |  |  |  |  | 364 | S47,G50 | 42.3
| 7 | 535-540 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-26 | D42-5R |  |  |  |  | 2 | 214 | 107 | 107 | 365 | S47,G50
| 7 | 541-546 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-26 | BRG12 |  |  |  |  | 528 | 548 | 11 | 11 | 366 | S47,G50 | 17.57
| 8 | 559-564 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 2025-06-28 | D42-5R | 297 | 309 | 7 | 7 | 216 | 308 | 47 | 47 | 367 | S47,G50 | 30.2
| 8 | 559-564 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 2025-06-28 | D42-3R | 1 | 93 | 47 | 47 |  |  |  |  | 367 | S47,G50 | 30.2
|  | 571-576 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2025-06-29 | DC40 | 289 | 291 | 2 | 2 | 272 | 276 | 3 | 3 | 368 | S48,G51 | 10.013
|  | 571-576 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2025-06-29 | DC40 | 279 | 279 | 1 | [5 empty] | 368 | S48,G51
|  | 571-576 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2025-06-29 | DC40 | 281 | 281 | 1 | [5 empty] | 368 | S48,G51
|  | 571-576 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2025-06-29 | DC40 | 681 | 681 | 1 |  | 682 | 682 | 1 | 1 | 368 | S48,G51
| 8 | 571-576 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2025-06-29 | D40-4R | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 368 | S48,G51
| 8 | 571-576 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2025-06-29 | D40-4L | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 368 | S48,G51
| 8 | 571-576 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2025-06-29 | D40-1R | 25 | 41 | 9 | [5 empty] | 368 | S48,G51
| 8 | 577-582 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2025-06-29 | D42-3R | 95 | 261 | 84 | 84 | 2 | 92 | 46 | 46 | 369 | S47,G51 | 39
| 8 | 595-600 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | D42-3R | 263 | 307 | 23 | 23 | 94 | 260 | 84 | 84 | 370 | S48,G51 | 40.2
| 8 | 595-600 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | D42-4R | 1 | 53 | 27 | 27 |  |  |  |  | 370 | S48,G51 | 40.2
|  | 589-594 خطا مطبعي 278 و 280 مو الى | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | DC40 | 273 | 277 | 3 | 3 | 278 | 278 | 1 | 1 | 371 | S48,G51 | 5.47
|  | 589-594 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | DC40 |  |  |  |  | 280 | 280 | 1 | 1 | 371 | S48,G51
|  | 589-594 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | DC40 |  |  |  |  | 290 | 290 | 1 | 1 | 371 | S48,G51
|  | 589-594 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | DC40 |  |  |  |  | 292 | 292 | 1 | 1 | 371 | S48,G51
| 8 | 589-594 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | BRG10 |  |  |  |  | 296 | 296 | 1 | 1 | 371 | S48,G51
| 8 | 607-612 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2025-07-01 | D42-4R | 55 | 177 | 62 |  | 2 | 28 | 14 |  | 374
| 8 | 607-612 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2025-07-01 | D42-3R |  |  |  |  | 264 | 308 | 23 |  | 374
| 8 | 607-612 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2025-07-01 | D42-4L |  |  |  |  | 2 | 18 | 9 |  | 374
| 8 |  | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-14 | D31-1R | 1 | 19 | 10 | 10 | 32 | 40 | 5 | 5 | 375 | S48,G51 | 20.5
| 8 |  | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-14 | D31-1R | 47 | 53 | 4 | 4 |  |  |  |  | 375 | S48,G51
| 8 |  | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-14 | D31-1R | 75 | 113 | 20 | 20 |  |  |  |  | 375 | S48,G51
| 8 |  | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-14 | D31-1R | 119 | 139 | 11 | 11 |  |  |  |  | 375 | S48,G51
| 8 |  | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-14 | D31-1R | 153 | 187 | 18 | 18 |  |  |  |  | 375 | S48,G51
| 8 |  | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-15 | D31-1R | 33 | 39 | 4 | 4 | 12 | 12 | 1 | 1 | 376 | S48,G51 | 26.5
| 8 |  | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-15 | D31-1R | 189 | 253 | 33 | 33 | 6 | 20 | 8 | 8 | 376 | S48,G51
| 8 |  | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-15 | D31-1R |  |  |  |  | 48 | 52 | 3 | 3 | 376 | S48,G51
| 8 |  | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-15 | D31-1R |  |  |  |  | 78 | 112 | 18 | 18 | 376 | S48,G51
| 8 |  | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-15 | D31-1R |  |  |  |  | 122 | 140 | 10 | 10 | 376 | S48,G51
| 8 |  | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-15 | D31-1R |  |  |  |  | 156 | 170 | 8 | 8 | 376 | S48,G51
| 8 |  | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-16 | D31-1R |  |  |  |  | 172 | 202 | 16 | 16 | 377 | S49,G52 | 25.6
| 8 |  | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-16 | D31-1R |  |  |  |  | 206 | 250 | 23 | 23 | 377 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-16 | D31-1R |  |  |  |  | 254 | 254 | 1 | 1 | 377 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-16 | D31-2R | 23 | 27 | 3 | 3 |  |  |  |  | 377 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-16 | D31-2R | 35 | 63 | 15 | 15 |  |  |  |  | 377 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-16 | D31-2R | 77 | 119 | 22 | 22 |  |  |  |  | 377 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-16 | D31-2R | 127 | 135 | 5 | 5 |  |  |  |  | 377 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-17 | D31-2R | 137 | 169 | 17 | 17 | 172 | 176 | 3 | 3 | 378 | S49,G52 | 27
| 8 |  | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-17 | D31-2R | 185 | 203 | 10 | 10 |  |  |  |  | 378 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-17 | D31-2R |  |  |  |  | 206 | 302 | 49 | 49 | 378 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-17 | D31-2R |  |  |  |  | 24 | 26 | 2 | 2 | 378 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-17 | D31-2R |  |  |  |  | 36 | 42 | 4 | 4 | 378 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-07-19 | D31-2R | 171 | 177 | 4 | 4 | 46 | 62 | 9 | 9 | 379 | S49,G52 | 25
| 8 |  | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-07-19 | D31-2R | 205 | 235 | 16 | 16 | 80 | 120 | 21 | 21 | 379 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-07-19 | D31-2R | 239 | 243 | 3 | 3 | 130 | 168 | 20 | 20 | 379 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-07-19 | D31-2R |  |  |  |  | 170 | 170 | 1 | 1 | 379 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-07-19 | D31-2R |  |  |  |  | 188 | 204 | 9 | 9 | 379 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-21 | D31-2R | 245 | 299 | 28 | 28 |  |  |  |  | 380 | S49,G52 | 24.16
| 8 |  | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-21 | D31-2R | 303 | 303 | 1 | 1 |  |  |  |  | 380 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-21 | D31-3R | 15 | 63 | 25 | 25 | 84 | 104 | 11 | 11 | 380 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-21 | D31-3R | 107 | 123 | 9 | 9 | 130 | 140 | 6 | 6 | 380 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-24 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | D31-3R | 303 | 303 | 1 | 1 | 142 | 264 | 62 | 62 | 381 | S49,G52 | 23.5
| 8 |  | 2025-06-24 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | D31-3R |  |  |  |  | 274 | 302 | 15 | 15 | 381 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-24 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | D42-4R | 179 | 311 | 67 | 67 | 30 | 106 | 39 | 39 | 382 | S49,G52 | 31.8
|  |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-27
|  |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-27
|  |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-27
|  |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-27
|  |  | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-23 | D31-3R | 67 | 67 | 1 | 1 | 18 | 66 | 25 | 25 | 385 | S49,G54 | 29
|  |  | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-23 | D31-3R | 87 | 105 | 10 | 10 | 106 | 122 | 9 | 9 | 385 | S49,G54
|  |  | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-23 | D31-3R | 131 | 231 | 51 | 51 |  |  |  |  | 385 | S49,G54
|  |  | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-23 | D42-4R |  |  |  |  | 108 | 310 | 102 | 102 | 386 | S49,G54 | 30.6
|  |  | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-26 | D31-3R | 233 | 233 | 1 | 1 | 304 | 304 | 1 | 1 | 387 | S50,G54 | 22.65
|  |  | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-26 | D31-3R | 237 | 265 | 15 | 15 |  |  |  |  | 387 | S50,G54
|  |  | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-26 | D31-3R | 277 | 299 | 12 | 12 |  |  |  |  | 387 | S50,G54
|  |  | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-26 | D31-4R |  |  |  |  | 2 | 30 | 15 | 15 | 387 | S50,G54
|  |  | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-26 | D31-4R |  |  |  |  | 44 | 64 | 11 | 11 | 387 | S50,G54
|  |  | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-26 | D31-4R |  |  |  |  | 82 | 120 | 20 | 20 | 387 | S50,G54
|  |  | 2025-06-29 | 2025-07-06 | 2025-07-27 | D31-4R |  |  |  |  | 122 | 204 | 42 | 42 | 389 | S50,G54 | 26
|  |  | 2025-06-29 | 2025-07-06 | 2025-07-27 | D31-4R |  |  |  |  | 210 | 296 | 44 | 44 | 389 | S50,G54
|  |  | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-28 | D31-4R | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 390 | S50,G54 | 19.5
|  |  | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-28 | D31-4R | 5 | 29 | 13 | 13 |  |  |  |  | 390 | S50,G54
|  |  | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-28 | D31-4R | 47 | 63 | 9 | 9 |  |  |  |  | 390 | S50,G54
|  |  | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-28 | D31-4R | 85 | 131 | 24 | 24 |  |  |  |  | 390 | S50,G54
|  |  | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-28 | D31-4R | 135 | 167 | 17 | 17 |  |  |  |  | 390 | S50,G54
|  |  | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-29 | D31-4R | 171 | 203 | 17 | 17 |  |  |  |  | 391 | S50,G54 | 18
|  |  | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-29 | D31-4R | 211 | 295 | 43 | 43 |  |  |  |  | 391 | S50,G54
|  |  | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 2025-07-30 | D41-1R | 15 | 183 | 85 | 85 | 2 | 2 | 1 | 1 | 392 | S50,G54 | 27.48
|  |  | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 2025-07-30 | D41-1R |  |  |  |  | 6 | 14 | 5 | 5 | 392 | S50,G54
|  |  | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-08-06 | D41-1R |  |  |  |  | 16 | 52 | 19 | 19 | 393 | S50,G54 | 24.16
|  |  | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-08-06 | D41-1R |  |  |  |  | 56 | 100 | 23 | 23 | 393 | S50,G54
|  |  | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-08-06 | D41-1R |  |  |  |  | 104 | 138 | 18 | 18 | 393 | S50,G54
|  |  | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-08-06 | D41-1R |  |  |  |  | 142 | 182 | 21 | 21 | 393 | S50,G54
|  |  | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-08-07 | D41-2R | 1 | 129 | 65 | 65 |  |  |  |  | 394 | S50,G53 | 22.34
|  |  | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-08-07 | D41-2R | 141 | 157 | 9 | 9 |  |  |  |  | 394 | S50,G53
|  |  | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-08-09 | D41-2R | 159 | 225 | 34 | 34 | 2 | 52 | 26 | 26 | 395
|  |  | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-08-09 | D41-2R |  |  |  |  | 56 | 90 | 18 | 18 | 395
|  |  | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-08-09 | D41-2R |  |  |  |  | 94 | 128 | 18 | 18 | 395
|  |  | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-08-09 | DC32 |  |  |  |  | 2 | 16 | 8 | 8 | 396
|  |  | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-08-10 | D41-2R | 227 | 303 | 39 | 39 | 142 | 142 | 1 | 1 | 397
|  |  | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-08-10 | D41-2R |  |  |  |  | 146 | 190 | 23 | 23 | 397
|  |  | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-08-10 | D41-2R |  |  |  |  | 194 | 228 | 18 | 18 | 397
|  |  | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-08-10 | [9 empty] | 398 |  | ملغي
|  |  | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-08-10 | DC32 | 18 | 24 | 4 | 4 | 8 | 24 | 9 | 9 | 399
|  |  | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-08-10 | DC32 |  |  |  |  | 554 | 556 | 2 | 2 | 399
|  |  | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-08-10 | DC33 | 3 | 9 | 4 | 4 |  |  |  |  | 399
|  |  | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-08-11 | D41-2R |  |  |  |  | 230 | 240 | 6 | 6 | 400
|  |  | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-08-11 | D41-2R |  |  |  |  | 244 | 300 | 29 | 29 | 400
|  |  | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-08-11 | D42-3L | 1 | 103 | 52 | 52 |  |  |  |  | 401
|  |  | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | D42-3L | 105 | 307 | 102 | 102 |  |  |  |  | 402
|  |  | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | DC42 |  |  |  |  | 2 | 12 | 6 | 6 | 403
|  |  | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | DC41 |  |  |  |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 403
|  |  | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | DC37 | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 403
|  |  | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | D36-2L |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 403
|  |  | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | DC36 |  |  |  |  | 60 | 64 | 3 | 3 | 403
|  |  | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | BRG10 | 581 | 581 | 1 | 1 | 558 | 590 | 17 | 17 | 404
|  |  | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | BRG10 | 587 | 589 | 2 | 2 |  |  |  |  | 404
|  |  | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | BRG12 | 2775 | 2779 | 3 | 3 | 2774 | 2778 | 3 | 3 | 404
|  |  | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | BRG11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 404
|  |  | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | D42-3L |  |  |  |  | 2 | 188 | 94 | 94 | 405
|  |  | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | D42-5L | 7 | 15 | 5 | 5 |  |  |  |  | 405
|  |  | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | D42-2L | 1 | 7 | 4 | 4 |  |  |  |  | 405
|  |  | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | DC42 | 1 | 11 | 6 | 6 | 10 | 18 | 5 | 5 | 406
|  |  | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | DC41 | 1 | 3 | 2 | 2 | 22 | 24 | 2 | 2 | 406
|  |  | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | DC36 | 59 | 65 | 4 | 4 |  |  |  |  | 406
|  |  | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | DC32 | 407 | 407 | 1 | 1 | 12 | 32 | 11 | 11 | 407
|  |  | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | DC32 | 565 | 565 | 1 | 1 | 220 | 232 | 7 | 7 | 407
|  |  | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | DC32 |  |  |  |  | 386 | 386 | 1 | 1 | 407
|  |  | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | DC32 |  |  |  |  | 558 | 564 | 4 | 4 | 407
|  |  | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | DC33 |  |  |  |  | 2 | 8 | 4 | 4 | 407
|  |  | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | DC34 | 225 | 225 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 3 | 407
|  |  | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | D34-2R | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 407
|  |  | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | D34-3R |  |  |  |  | 6 | 8 | 2 | 2 | 407
|  |  | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | D42-3L |  |  |  |  | 120 | 308 | 95 | 95 | 408
|  |  | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | D42-2L |  |  |  |  | 2 | 6 | 3 | 3 | 408
|  |  | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | D42-5L |  |  |  |  | 2 | 14 | 7 | 7 | 408
|  |  | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | DC41 | 232 | 232 | 1 | 1 | 66 | 66 | 1 | 1 | 409
|  |  | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | DC41 | 413 | 413 | 1 | 1 | 406 | 412 | 4 | 4 | 409
|  |  | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | DC41 | 571 | 571 | 1 | 1 | 402 | 406 | 3 | 3 | 409
|  |  | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | DC41 | 741 | 749 | 5 | 5 | 572 | 572 | 1 | 1 | 409
|  |  | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | DC41 |  |  |  |  | 750 | 750 | 1 | 1 | 409
|  |  | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | DC42 | 11 | 19 | 5 | 5 | 20 | 20 | 1 | 1 | 409
|  |  | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | DC42 | 21 | 23 | 2 | 2 |  |  |  |  | 409
|  |  | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-16 | DC34 | 231 | 231 | 1 | 1 |  |  |  |  | 410
|  |  | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-16 | DC34 | 231 | 233 | 2 | 2 |  |  |  |  | 410
|  |  | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-16 | DC32 | 3 | 9 | 4 | 4 |  |  |  |  | 410
|  |  | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-16 | D33-1L |  |  |  |  | 2 | 6 | 3 | 3 | 410
|  |  | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-16 | D34-2L | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 410
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | BRG9 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 411
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | BRG9 | 377 | 379 | 2 | 2 | 378 | 380 | 2 | 2 | 411
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | DC35 | 7 | 11 | 3 | 3 | 8 | 10 | 2 | 2 | 411
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | DC40 |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 1 | 411
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | DC40 |  |  |  |  | 282 | 282 | 1 | 1 | 411
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | DC40 |  |  |  |  | 283 | 283 | 1 | 1 | 411
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | DC40 |  |  |  |  | 288 | 288 | 1 | 1 | 411
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | DC34 | 7 | 7 | 1 | 1 | 232 | 234 | 2 | 2 | 412
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | DC34 | 229 | 229 | 1 | 1 | 230 | 230 | 1 | 1 | 412
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | D34-4R |  |  |  |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 412
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | D34-3R | 5 | 7 | 2 | 2 |  |  |  |  | 412
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | D34-4L | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 412
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | D34-3L | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 412
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | D34-2L | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 412
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | D34-1L | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 412
|  |  | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | BRG11 | [8 empty] | 413
|  |  | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | DC32 | 559 | 563 | 3 | 3 |  |  |  |  | 414
|  |  | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | D33-1L | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 414
|  |  | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | D33-2L | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 414
|  |  | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | D33-3L | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 414
|  |  | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | D33-4L | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 414
|  |  | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | D34-4R | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 414
|  |  | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | D34-4L | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 414
|  |  | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | D34-3L | 4 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 414
|  |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-27
|  |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-27
|  |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-27
|  |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-27
|  |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-27
|  |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-27
|  |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-27
|  |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-27
|  |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-27
|  |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-27
|  |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-27
|  |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-27
|  |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-27
|  |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-27
|  |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-27
|  |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-27
|  |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-27
|  |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-27
|  |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-27
Formulas:
بعد 7 ايام = [تاريخ الصب]+7
بعد 28 يوم = [تاريخ الصب]+28

## صفحة الفرز
|  |  |  | نتائج متوفرة؟ | اسم القناة | رقم السلفة
من | 2024-05-02 | الى | 2025-07-26 | الكل | الكل | الكل |  |  |  | 0 | [14 empty] | 212463 |  | D40-1L | 225193 | 0 | 12730
[5 empty] | 77271 | طول التبطين |  |  |  | 0 | [17 empty] | 675579 | 0
الفاشل | رقم السلفة | التسلسل | تاريخ الصب | بعد 7 ايام | بعد 28 يوم | التفاصيل | Panels |  | عدد | عدد | Betweens |  | عدد | عدد | رقم الاوردر | الكدس | الكمية
[7 empty] | من | الى |  |  | من | الى | [5 empty] | Y | 2 | 1 to 6 | 2024-09-22 | 2024-09-29 | 2024-10-20 | D34-1L | 1 | 29 | 15 | 15
Y | 2 | 1 to 6 | 2024-09-22 | 2024-09-29 | 2024-10-20 | D34-1L | 1 | 29 | 15 | 15 | [7 empty] | Y | 2 | 73 TO 78 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | D36-1L | 1 | 157 | 79 | 79
Y | 2 | 73 TO 78 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | D36-1L | 1 | 157 | 79 | 79 | [7 empty] | Y | 2 | 91-96 | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | D36-1L | 159 | 177 | 10 | 10
Y | 2 | 91-96 | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | D36-1L | 159 | 177 | 10 | 10 | [7 empty] | Y | 2 | 91-96 | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | D36-2L | 1 | 161 | 81 | 81
Y | 2 | 91-96 | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-11-07 | D36-2L | 1 | 161 | 81 | 81 | [7 empty] | Y | 2 | 109-114 | 2024-10-12 | 2024-10-19 | 2024-11-09 | D36-1L |  |  |  |  | 2 | 178 | 89 | 89
Y | 2 | 109-114 | 2024-10-12 | 2024-10-19 | 2024-11-09 | D36-1L |  |  |  |  | 2 | 178 | 89 | 89 |  |  |  | Y | 2 | 109-114 | 2024-10-12 | 2024-10-19 | 2024-11-09 | D36-2L |  |  |  |  | 2 | 24 | 12 | 12
Y | 2 | 109-114 | 2024-10-12 | 2024-10-19 | 2024-11-09 | D36-2L |  |  |  |  | 2 | 24 | 12 | 12 |  |  |  | Y | 2 | 115-120 | 2024-10-13 | 2024-10-20 | 2024-11-10 | D36-2L | 163 | 347 | 93 | 93
Y | 2 | 115-120 | 2024-10-13 | 2024-10-20 | 2024-11-10 | D36-2L | 163 | 347 | 93 | 93 | [7 empty] | Y | 2 | 127-132 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-11-11 | D34-1L | 31 | 183 | 77 | 77
Y | 2 | 127-132 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-11-11 | D34-1L | 31 | 183 | 77 | 77 | [7 empty] | Y | 2 | 133-138 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-11-11 | D36-2L |  |  |  |  | 26 | 220 | 98 | 98
Y | 2 | 133-138 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-11-11 | D36-2L |  |  |  |  | 26 | 220 | 98 | 98 |  |  |  | Y | 2 | 151-156 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 2024-11-12 | D34-1L | 185 | 299 | 58 | 58
Y | 2 | 151-156 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 2024-11-12 | D34-1L | 185 | 299 | 58 | 58 | [7 empty] | Y | 2 | 151-156 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 2024-11-12 | D34-1L |  |  |  |  | 4 | 8 | 3 | 3
Y | 2 | 151-156 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 2024-11-12 | D34-1L |  |  |  |  | 4 | 8 | 3 | 3 |  |  |  | Y | 2 | 157-162 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 2024-11-12 | D36-2L |  |  |  |  | 220 | 248 | 15 | 15
Y | 2 | 157-162 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 2024-11-12 | D36-2L |  |  |  |  | 220 | 248 | 15 | 15 |  |  |  | Y | 2 | 169-174 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 2024-11-13 | D34-1L |  |  |  |  | 10 | 180 | 86 | 86
Y | 2 | 169-174 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 2024-11-13 | D34-1L |  |  |  |  | 10 | 180 | 86 | 86 |  |  |  | Y | 2 | 187-192 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 2024-11-14 | D34-2L | 1 | 201 | 101 | 101
Y | 2 | 187-192 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 2024-11-14 | D34-2L | 1 | 201 | 101 | 101 | [7 empty] | Y | 2 | 205-210 | 2024-10-19 | 2024-10-26 | 2024-11-16 | D34-2L |  |  |  |  | 2 | 104 | 52 | 52
Y | 2 | 205-210 | 2024-10-19 | 2024-10-26 | 2024-11-16 | D34-2L |  |  |  |  | 2 | 104 | 52 | 52 |  |  |  | Y | 2 | 205-210 | 2024-10-19 | 2024-10-26 | 2024-11-16 | D34-2L | 203 | 255 | 27 | 27
Y | 2 | 205-210 | 2024-10-19 | 2024-10-26 | 2024-11-16 | D34-2L | 203 | 255 | 27 | 27 | [7 empty] | Y | 2 | 217-222 | 2024-10-20 | 2024-10-27 | 2024-11-17 | D34-2L | 257 | 299 | 22 | 22
Y | 2 | 217-222 | 2024-10-20 | 2024-10-27 | 2024-11-17 | D34-2L | 257 | 299 | 22 | 22 | [7 empty] | Y | 2 | 217-222 | 2024-10-20 | 2024-10-27 | 2024-11-17 | D34-2L |  |  |  |  | 106 | 254 | 75 | 75
Y | 2 | 217-222 | 2024-10-20 | 2024-10-27 | 2024-11-17 | D34-2L |  |  |  |  | 106 | 254 | 75 | 75 |  |  |  | Y | 2 | 229-234 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-18 | D34-2R | 1 | 201 | 101 | 101
Y | 2 | 229-234 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-18 | D34-2R | 1 | 201 | 101 | 101 | [7 empty] | Y | 2 | 241-246 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 2024-11-19 | D34-2R |  |  |  |  | 2 | 160 | 80 | 80
Y | 2 | 241-246 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 2024-11-19 | D34-2R |  |  |  |  | 2 | 160 | 80 | 80 |  |  |  | Y | 2 | 241-246 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 2024-11-19 | D34-2L |  |  |  |  | 256 | 298 | 22 | 22
Y | 2 | 241-246 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 2024-11-19 | D34-2L |  |  |  |  | 256 | 298 | 22 | 22 |  |  |  | Y | 2 | 253-258 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | D34-1L |  |  |  |  | 182 | 266 | 43 | 43
Y | 2 | 253-258 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | D34-1L |  |  |  |  | 182 | 266 | 43 | 43 |  |  |  | Y | 2 | 253-258 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | D34-1R | 1 | 77 | 39 | 39
Y | 2 | 253-258 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | D34-1R | 1 | 77 | 39 | 39 | [7 empty] | Y | 2 | 265-270 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | D34-1R | 79 | 159 | 41 | 41
Y | 2 | 265-270 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | D34-1R | 79 | 159 | 41 | 41 | [7 empty] | Y | 2 | 265-270 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | D34-2R | 211 | 293 | 42 | 42
Y | 2 | 265-270 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | D34-2R | 211 | 293 | 42 | 42 | [7 empty] | Y | 2 | 277-282 | 2024-10-27 | 2024-11-03 | 2024-11-24 | D34-1R |  |  |  |  | 2 | 58 | 29 | 29
Y | 2 | 277-282 | 2024-10-27 | 2024-11-03 | 2024-11-24 | D34-1R |  |  |  |  | 2 | 58 | 29 | 29 |  |  |  | Y | 2 | 277-282 | 2024-10-27 | 2024-11-03 | 2024-11-24 | D34-1R | 161 | 229 | 35 | 35
Y | 2 | 277-282 | 2024-10-27 | 2024-11-03 | 2024-11-24 | D34-1R | 161 | 229 | 35 | 35 | [7 empty] | Y | 2 | 277-282 | 2024-10-27 | 2024-11-03 | 2024-11-24 | D34-1R | 243 | 275 | 17 | 17
Y | 2 | 277-282 | 2024-10-27 | 2024-11-03 | 2024-11-24 | D34-1R | 243 | 275 | 17 | 17 | [7 empty] | Y | 2 | 283-288 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-25 | D34-1R | 277 | 291 | 8 | 8 | 60 | 268 | 105 | 105
Y | 2 | 283-288 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-25 | D34-1R | 277 | 291 | 8 | 8 | 60 | 268 | 105 | 105 |  |  |  | Y | 2 | 289-294 | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 2024-11-26 | D34-3R | 9 | 95 | 44 | 44
Y | 2 | 289-294 | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 2024-11-26 | D34-3R | 9 | 95 | 44 | 44 | [7 empty] | Y | 2 | 289-294 | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 2024-11-26 | D34-2R | 295 | 297 | 2 | 2 | 162 | 200 | 20 | 20
Y | 2 | 289-294 | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 2024-11-26 | D34-2R | 295 | 297 | 2 | 2 | 162 | 200 | 20 | 20 |  |  |  | Y | 2 | 289-294 | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 2024-11-26 | D34-2R |  |  |  |  | 212 | 292 | 41 | 41
Y | 2 | 289-294 | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 2024-11-26 | D34-2R |  |  |  |  | 212 | 292 | 41 | 41 |  |  |  | Y | 2 | 295-300 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 2024-11-27 | D34-3R | 97 | 147 | 26 | 26 | 10 | 46 | 19 | 19
Y | 2 | 295-300 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 2024-11-27 | D34-3R | 97 | 147 | 26 | 26 | 10 | 46 | 19 | 19 |  |  |  | Y | 2 | 295-300 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 2024-11-27 | D34-3R | 159 | 303 | 73 | 73
Y | 2 | 295-300 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 2024-11-27 | D34-3R | 159 | 303 | 73 | 73 | [7 empty] | Y | 2 | 307 to 312 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 2024-11-28 | D34-3R |  |  |  |  | 48 | 146 | 50 | 50
Y | 2 | 307 to 312 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 2024-11-28 | D34-3R |  |  |  |  | 48 | 146 | 50 | 50 |  |  |  | Y | 2 | 307 to 312 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 2024-11-28 | D34-3R |  |  |  |  | 160 | 304 | 73 | 73
Y | 2 | 307 to 312 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 2024-11-28 | D34-3R |  |  |  |  | 160 | 304 | 73 | 73 |  |  |  | Y | 2 | 307 to 312 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 2024-11-28 | D34-2R |  |  |  |  | 294 | 296 | 2 | 2
Y | 2 | 307 to 312 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 2024-11-28 | D34-2R |  |  |  |  | 294 | 296 | 2 | 2 |  |  |  | Y | 2 | 319-324 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | 2024-11-30 | D34-3L | 5 | 245 | 121 | 121
Y | 2 | 319-324 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | 2024-11-30 | D34-3L | 5 | 245 | 121 | 121 | [7 empty] | Y | 2 | 331 to 336 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-12-02 | D34-3L | 247 | 305 | 30 | 30 | 6 | 216 | 106 | 106
Y | 2 | 331 to 336 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-12-02 | D34-3L | 247 | 305 | 30 | 30 | 6 | 216 | 106 | 106 |  |  |  | Y | 2 | 343 to 348 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 2024-12-03 | D34-3L |  |  |  |  | 216 | 306 | 46 | 46
Y | 2 | 343 to 348 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 2024-12-03 | D34-3L |  |  |  |  | 216 | 306 | 46 | 46 |  |  |  | Y | 2 | 343 to 348 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 2024-12-03 | D34-4R | 5 | 95 | 46 | 46
Y | 2 | 343 to 348 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 2024-12-03 | D34-4R | 5 | 95 | 46 | 46 | [7 empty] | Y | 2 | 343 to 348 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 2024-12-03 | D34-4R | 111 | 153 | 22 | 22
Y | 2 | 343 to 348 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 2024-12-03 | D34-4R | 111 | 153 | 22 | 22 | [7 empty] | Y | 3 | غير ماشي في سلفة رقم ٢ | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 2024-12-03 | D37-2R | 47 | 289 | 122 | 122
Y | 3 | غير ماشي في سلفة رقم ٢ | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 2024-12-03 | D37-2R | 47 | 289 | 122 | 122 | [7 empty] | Y | 2 | 361 to 366 | 2024-11-06 | 2024-11-13 | 2024-12-04 | D34-4R | 155 | 307 | 77 | 77 | 6 | 76 | 36 | 36
Y | 2 | 361 to 366 | 2024-11-06 | 2024-11-13 | 2024-12-04 | D34-4R | 155 | 307 | 77 | 77 | 6 | 76 | 36 | 36 |  |  |  | Y | 3 |  | 2024-11-06 | 2024-11-13 | 2024-12-04 | D37-2R | 3 | 45 | 22 | 22 | 48 | 242 | 98 | 98
Y | 3 |  | 2024-11-06 | 2024-11-13 | 2024-12-04 | D37-2R | 3 | 45 | 22 | 22 | 48 | 242 | 98 | 98 |  |  |  | Y | 3 |  | 2024-11-06 | 2024-11-13 | 2024-12-04 | D37-2R | 291 | 309 | 10 | 10 | 280 | 288 | 5 | 5
Y | 3 |  | 2024-11-06 | 2024-11-13 | 2024-12-04 | D37-2R | 291 | 309 | 10 | 10 | 280 | 288 | 5 | 5 |  |  |  | Y | 3 |  | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-12-05 | D37-2L | 3 | 43 | 21 | 21
Y | 3 |  | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-12-05 | D37-2L | 3 | 43 | 21 | 21 | [7 empty] | Y | 3 |  | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-12-05 | D34-4L | 3 | 125 | 62 | 62
Y | 3 |  | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-12-05 | D34-4L | 3 | 125 | 62 | 62 | [7 empty] | Y | 3 |  | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-12-05 | D37-2R |  |  |  |  | 4 | 46 | 22 | 22
Y | 3 |  | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-12-05 | D37-2R |  |  |  |  | 4 | 46 | 22 | 22 |  |  |  | Y | 3 |  | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-12-05 | D37-2R |  |  |  |  | 244 | 278 | 18 | 18
Y | 3 |  | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-12-05 | D37-2R |  |  |  |  | 244 | 278 | 18 | 18 |  |  |  | Y | 3 |  | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-12-05 | D37-2R |  |  |  |  | 290 | 310 | 11 | 11
Y | 3 |  | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-12-05 | D37-2R |  |  |  |  | 290 | 310 | 11 | 11 |  |  |  | Y | 3 |  | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-12-07 | D37-2L | 45 | 311 | 134 | 134 | 4 | 16 | 7 | 7
Y | 3 |  | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-12-07 | D37-2L | 45 | 311 | 134 | 134 | 4 | 16 | 7 | 7 |  |  |  | Y | 3 |  | 2024-11-10 | 2024-11-17 | 2024-12-08 | D37-2L |  |  |  |  | 18 | 254 | 119 | 119
Y | 3 |  | 2024-11-10 | 2024-11-17 | 2024-12-08 | D37-2L |  |  |  |  | 18 | 254 | 119 | 119 |  |  |  | Y | 3 | 397-402 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 2024-12-10 | D34-4L | 129 | 187 | 30 | 30 | 4 | 130 | 64 | 64
Y | 3 | 397-402 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 2024-12-10 | D34-4L | 129 | 187 | 30 | 30 | 4 | 130 | 64 | 64 |  |  |  | Y | 3 | 397-402 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 2024-12-10 | D34-4R |  |  |  |  | 78 | 94 | 9 | 9
Y | 3 | 397-402 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 2024-12-10 | D34-4R |  |  |  |  | 78 | 94 | 9 | 9 |  |  |  | Y | 3 | 397-402 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 2024-12-10 | D34-1L |  |  |  |  | 268 | 286 | 10 | 10
Y | 3 | 397-402 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 2024-12-10 | D34-1L |  |  |  |  | 268 | 286 | 10 | 10 |  |  |  | Y | 3 |  | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 2024-12-10 | D37-2L |  |  |  |  | 256 | 312 | 29 | 29
Y | 3 |  | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 2024-12-10 | D37-2L |  |  |  |  | 256 | 312 | 29 | 29 |  |  |  | Y | 3 |  | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 2024-12-10 | D37-1L | 3 | 161 | 80 | 80
Y | 3 |  | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 2024-12-10 | D37-1L | 3 | 161 | 80 | 80 | [7 empty] | Y | 3 | 409-414 | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 2024-12-11 | D34-4R |  |  |  |  | 112 | 308 | 99 | 99
Y | 3 | 409-414 | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 2024-12-11 | D34-4R |  |  |  |  | 112 | 308 | 99 | 99 |  |  |  | Y | 3 | 409-414 | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 2024-12-11 | D34-1L |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1
Y | 3 | 409-414 | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 2024-12-11 | D34-1L |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Y | 3 | 409-414 | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 2024-12-11 | D34-1L |  |  |  |  | 288 | 298 | 6 | 6
Y | 3 | 409-414 | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 2024-12-11 | D34-1L |  |  |  |  | 288 | 298 | 6 | 6 |  |  |  | Y | 3 |  | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 2024-12-11 | D37-1L | 163 | 189 | 14 | 14 | 4 | 162 | 80 | 80
Y | 3 |  | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 2024-12-11 | D37-1L | 163 | 189 | 14 | 14 | 4 | 162 | 80 | 80 |  |  |  | Y | 3 |  | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 2024-12-11 | D34-2R | 263 | 263 | 1 | 1
Y | 3 |  | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 2024-12-11 | D34-2R | 263 | 263 | 1 | 1 | [7 empty] | Y | 3 |  | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 2024-12-11 | D34-2R | 271 | 277 | 4 | 4 | 278 | 284 | 4 | 4
Y | 3 |  | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 2024-12-11 | D34-2R | 271 | 277 | 4 | 4 | 278 | 284 | 4 | 4 |  |  |  | Y | 3 |  | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-12-12 | D38-1L |  |  |  |  | 4 | 156 | 77 | 77
Y | 3 |  | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-12-12 | D38-1L |  |  |  |  | 4 | 156 | 77 | 77 |  |  |  | Y | 3 | 427-432 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-12-12 | D34-4L |  |  |  |  | 132 | 188 | 29 | 29
Y | 3 | 427-432 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-12-12 | D34-4L |  |  |  |  | 132 | 188 | 29 | 29 |  |  |  | Y | 3 |  | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-12-12 | D37-1L | 191 | 311 | 61 | 61
Y | 3 |  | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-12-12 | D37-1L | 191 | 311 | 61 | 61 | [7 empty] | Y | 3 |  | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-12-12 | D37-1R | 3 | 91 | 45 | 45
Y | 3 |  | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-12-12 | D37-1R | 3 | 91 | 45 | 45 | [7 empty] | Y | 3 |  | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-12-14 | D38-1L | 5 | 153 | 75 | 75
Y | 3 |  | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-12-14 | D38-1L | 5 | 153 | 75 | 75 | [7 empty] | Y | 3 |  | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-12-14 | D38-1L | 158 | 258 | 51 | 51
Y | 3 |  | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-12-14 | D38-1L | 158 | 258 | 51 | 51 | [7 empty] | Y | 3 |  | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-12-14 | D37-1R | 95 | 305 | 106 | 106
Y | 3 |  | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-12-14 | D37-1R | 95 | 305 | 106 | 106 | [7 empty] | Y | 3 |  | 2024-11-17 | 2024-11-24 | 2024-12-15 | D38-1L | 155 | 235 | 41 | 41 | 258 | 306 | 25 | 25
Y | 3 |  | 2024-11-17 | 2024-11-24 | 2024-12-15 | D38-1L | 155 | 235 | 41 | 41 | 258 | 306 | 25 | 25 |  |  |  | Y | 3 |  | 2024-11-17 | 2024-11-24 | 2024-12-15 | D37-1L |  |  |  |  | 164 | 268 | 53 | 53
Y | 3 |  | 2024-11-17 | 2024-11-24 | 2024-12-15 | D37-1L |  |  |  |  | 164 | 268 | 53 | 53 |  |  |  | Y | 3 |  | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-16 | D38-1L | 237 | 305 | 35 | 35
Y | 3 |  | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-16 | D38-1L | 237 | 305 | 35 | 35 | [7 empty] | Y | 3 |  | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-16 | D38-3L | 7 | 197 | 96 | 96
Y | 3 |  | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-16 | D38-3L | 7 | 197 | 96 | 96 | [7 empty] | Y | 3 |  | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-16 | D37-1L |  |  |  |  | 270 | 284 | 8 | 8
Y | 3 |  | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-16 | D37-1L |  |  |  |  | 270 | 284 | 8 | 8 |  |  |  | Y | 3 |  | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 2024-12-17 | D37-1L |  |  |  |  | 286 | 310 | 13 | 13
Y | 3 |  | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 2024-12-17 | D37-1L |  |  |  |  | 286 | 310 | 13 | 13 |  |  |  | Y | 3 |  | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 2024-12-17 | D37-1R |  |  |  |  | 4 | 90 | 44 | 44
Y | 3 |  | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 2024-12-17 | D37-1R |  |  |  |  | 4 | 90 | 44 | 44 |  |  |  | Y | 3 |  | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 2024-12-17 | D37-1R |  |  |  |  | 96 | 212 | 59 | 59
Y | 3 |  | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 2024-12-17 | D37-1R |  |  |  |  | 96 | 212 | 59 | 59 |  |  |  | Y | 3 |  | 2024-11-24 | 2024-12-01 | 2024-12-22 | D38-3L | 199 | 273 | 38 | 38 | 8 | 196 | 95 | 95
Y | 3 |  | 2024-11-24 | 2024-12-01 | 2024-12-22 | D38-3L | 199 | 273 | 38 | 38 | 8 | 196 | 95 | 95 |  |  |  | Y | 3 |  | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-23 | D38-3L | 275 | 395 | 61 | 61
Y | 3 |  | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-23 | D38-3L | 275 | 395 | 61 | 61 | [7 empty] | Y | 3 |  | 2024-11-26 | 2024-12-03 | 2024-12-24 | D38-3L |  |  |  |  | 198 | 358 | 81 | 81 | 62
Y | 3 |  | 2024-11-26 | 2024-12-03 | 2024-12-24 | D38-3L |  |  |  |  | 198 | 358 | 81 | 81 | 62 |  |  | Y | 3 |  | 2024-11-26 | 2024-12-03 | 2024-12-24 | DC40 | 7 | 87 | 41 | 41 | 90 | 118 | 15 | 15 | 61
Y | 3 |  | 2024-11-26 | 2024-12-03 | 2024-12-24 | DC40 | 7 | 87 | 41 | 41 | 90 | 118 | 15 | 15 | 61 |  |  | Y | 3 |  | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-12-25 | D40-2L-1
Y | 3 |  | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-12-25 | D40-2L-1 | [11 empty] | Y | 3 |  | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-12-25 | BRG12 | 1307 | 1375 | 35 | 35 |  |  |  |  | 65
Y | 3 |  | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-12-25 | BRG12 | 1307 | 1375 | 35 | 35 |  |  |  |  | 65 |  |  | Y | 3 |  | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-12-25 | DC40 | 91 | 95 | 3 | 3 | 8 | 88 | 41 | 41 | 64
Y | 3 |  | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-12-25 | DC40 | 91 | 95 | 3 | 3 | 8 | 88 | 41 | 41 | 64 |  |  | Y | 3 |  | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-26 | BRG12 | 1377 | 1437 | 31 | 31 |  |  |  |  | 66
Y | 3 |  | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-26 | BRG12 | 1377 | 1437 | 31 | 31 |  |  |  |  | 66 |  |  | Y | 3 |  | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-26 | DC40 | 215 | 217 | 2 | 2 | 120 | 212 | 47 | 47 | 67
Y | 3 |  | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 2024-12-26 | DC40 | 215 | 217 | 2 | 2 | 120 | 212 | 47 | 47 | 67 |  |  | Y | 3 |  | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-28 | BRG12 |  |  |  |  | 1308 | 1376 | 35 | 35 | 68
Y | 3 |  | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-28 | BRG12 |  |  |  |  | 1308 | 1376 | 35 | 35 | 68 |  |  | Y | 3 |  | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-28 | DC40 | 89 | 89 | 1 | 1 |  |  |  |  | 69
Y | 3 |  | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-28 | DC40 | 89 | 89 | 1 | 1 |  |  |  |  | 69 |  |  | Y | 3 |  | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-28 | DC40 | 97 | 97 | 1 | 1
Y | 3 |  | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-28 | DC40 | 97 | 97 | 1 | 1 | [7 empty] | Y | 3 |  | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-28 | DC40 | 101 | 207 | 54 | 54 |  |  |  |  | 69
Y | 3 |  | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-28 | DC40 | 101 | 207 | 54 | 54 |  |  |  |  | 69 |  |  | Y | 3 |  | 2024-12-01 | 2024-12-08 | 2024-12-29 | BRG12 | 1439 | 1455 | 9 | 9 | 1378 | 1436 | 30 | 30 | 70
Y | 3 |  | 2024-12-01 | 2024-12-08 | 2024-12-29 | BRG12 | 1439 | 1455 | 9 | 9 | 1378 | 1436 | 30 | 30 | 70 |  |  | Y | 3 |  | 2024-12-01 | 2024-12-08 | 2024-12-29 | DC40 | 209 | 213 | 3 | 3 | 216 | 216 | 1 | 1 | 71
Y | 3 |  | 2024-12-01 | 2024-12-08 | 2024-12-29 | DC40 | 209 | 213 | 3 | 3 | 216 | 216 | 1 | 1 | 71 |  |  | Y | 3 |  | 2024-12-01 | 2024-12-08 | 2024-12-29 | DC40 | 219 | 271 | 27 | 27 |  |  |  |  | 71
Y | 3 |  | 2024-12-01 | 2024-12-08 | 2024-12-29 | DC40 | 219 | 271 | 27 | 27 |  |  |  |  | 71 |  |  | Y | 3 |  | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-30 | BRG12 | 1457 | 1525 | 35 | 35 |  |  |  |  | 72
Y | 3 |  | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-30 | BRG12 | 1457 | 1525 | 35 | 35 |  |  |  |  | 72 |  |  | Y | 3 |  | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-30 | DC40 |  |  |  |  | 214 | 214 | 1 | 1 | 73
Y | 3 |  | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-30 | DC40 |  |  |  |  | 214 | 214 | 1 | 1 | 73 |  |  | Y | 3 |  | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-30 | DC40 |  |  |  |  | 218 | 270 | 27 | 27 | 73
Y | 3 |  | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-30 | DC40 |  |  |  |  | 218 | 270 | 27 | 27 | 73 |  |  | Y | 3 |  | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-31 | BRG12 |  |  |  |  | 1438 | 1516 | 40 | 40 | 74
Y | 3 |  | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-31 | BRG12 |  |  |  |  | 1438 | 1516 | 40 | 40 | 74 |  |  | Y | 3 |  | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-31 | DC40
Y | 3 |  | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-31 | DC40 | [11 empty] | Y | 3 |  | 2024-12-04 | 2024-12-11 | 2025-01-01 | BRG12 | 1527 | 1587 | 31 | 31 | 1518 | 1524 | 4 | 4 | 76
Y | 3 |  | 2024-12-04 | 2024-12-11 | 2025-01-01 | BRG12 | 1527 | 1587 | 31 | 31 | 1518 | 1524 | 4 | 4 | 76 |  |  | Y | 4 |  | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2025-01-04 | D40-2L-1 |  |  |  |  | 4 | 140 | 69 | 69
Y | 4 |  | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2025-01-04 | D40-2L-1 |  |  |  |  | 4 | 140 | 69 | 69 |  |  |  | Y | 3 |  | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2025-01-04 | BRG12 | 1589 | 1593 | 3 | 3 | 1526 | 1586 | 31 | 31 | 79
Y | 3 |  | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2025-01-04 | BRG12 | 1589 | 1593 | 3 | 3 | 1526 | 1586 | 31 | 31 | 79 |  |  | Y | 4 |  | 2024-12-08 | 2024-12-15 | 2025-01-05 | D38-3L | 437 | 491 | 28 | 28 | 360 | 434 | 38 | 38 | 80
Y | 4 |  | 2024-12-08 | 2024-12-15 | 2025-01-05 | D38-3L | 437 | 491 | 28 | 28 | 360 | 434 | 38 | 38 | 80 |  |  | Y | 4 |  | 2024-12-08 | 2024-12-15 | 2025-01-05 | D38-2L | 5 | 99 | 48 | 48 |  |  |  |  | 81
Y | 4 |  | 2024-12-08 | 2024-12-15 | 2025-01-05 | D38-2L | 5 | 99 | 48 | 48 |  |  |  |  | 81 |  |  | Y | 4 |  | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | D38-3L |  |  |  |  | 438 | 492 | 28 | 28 | 83
Y | 4 |  | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | D38-3L |  |  |  |  | 438 | 492 | 28 | 28 | 83 |  |  | Y | 4 |  | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | D38-2L | 101 | 137 | 19 | 19 | 8 | 98 | 46 | 46 | 83
Y | 4 |  | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | D38-2L | 101 | 137 | 19 | 19 | 8 | 98 | 46 | 46 | 83 |  |  | Y | 4 |  | 2024-12-15 | 2024-12-22 | 2025-01-12 | BRG12 | 1595 | 1657 | 32 | 32 |  |  |  |  | 84
Y | 4 |  | 2024-12-15 | 2024-12-22 | 2025-01-12 | BRG12 | 1595 | 1657 | 32 | 32 |  |  |  |  | 84 |  |  | Y | 4 |  | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2025-01-13 | D38-2L | 139 | 307 | 85 | 85 | 100 | 136 | 19 | 19 | 86
Y | 4 |  | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2025-01-13 | D38-2L | 139 | 307 | 85 | 85 | 100 | 136 | 19 | 19 | 86 |  |  | Y | 4 |  | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2025-01-13 | D40-2L-1 | 205 | 211 | 4 | 4 | 142 | 198 | 29 | 29 | 85
Y | 4 |  | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2025-01-13 | D40-2L-1 | 205 | 211 | 4 | 4 | 142 | 198 | 29 | 29 | 85 |  |  | Y | 4 |  | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2025-01-13 | D40-2L-1 | 215 | 261 | 24 | 24 |  |  |  |  | 85
Y | 4 |  | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2025-01-13 | D40-2L-1 | 215 | 261 | 24 | 24 |  |  |  |  | 85 |  |  | Y | 4 |  | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2025-01-13 | D40-2L-1 | 265 | 285 | 11 | 11 |  |  |  |  | 85
Y | 4 |  | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2025-01-13 | D40-2L-1 | 265 | 285 | 11 | 11 |  |  |  |  | 85 |  |  | Y | 4 |  | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 2025-01-14 | D40-2L-1 | 141 | 199 | 30 | 30 | 204 | 322 | 60 | 60 | 88
Y | 4 |  | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 2025-01-14 | D40-2L-1 | 141 | 199 | 30 | 30 | 204 | 322 | 60 | 60 | 88 |  |  | Y | 4 |  | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 2025-01-14 | BRG12 | 1659 | 1717 | 30 | 30 | 1588 | 1604 | 9 | 9 | 87
Y | 4 |  | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 2025-01-14 | BRG12 | 1659 | 1717 | 30 | 30 | 1588 | 1604 | 9 | 9 | 87 |  |  | Y | 4 |  | 2024-12-18 | 2024-12-25 | 2025-01-15 | BRG12 | 1719 | 1731 | 7 | 7 | 1606 | 1666 | 31 | 31 | 89
Y | 4 |  | 2024-12-18 | 2024-12-25 | 2025-01-15 | BRG12 | 1719 | 1731 | 7 | 7 | 1606 | 1666 | 31 | 31 | 89 |  |  | Y | 4 |  | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 2025-01-16 | D40-4L-1 |  |  |  |  | 6 | 130 | 63 | 63 | 90
Y | 4 |  | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 2025-01-16 | D40-4L-1 |  |  |  |  | 6 | 130 | 63 | 63 | 90 |  |  | Y | 4 |  | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 2025-01-16 | D40-2L-1 | 287 | 311 | 13 | 13 |  |  |  |  | 90
Y | 4 |  | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 2025-01-16 | D40-2L-1 | 287 | 311 | 13 | 13 |  |  |  |  | 90 |  |  | Y | 4 |  | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 2025-01-16 | D40-2L-1 | 315 | 351 | 19 | 19 |  |  |  |  | 90
Y | 4 |  | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 2025-01-16 | D40-2L-1 | 315 | 351 | 19 | 19 |  |  |  |  | 90 |  |  | Y | 4 |  | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 2025-01-16 | D38-2L |  |  |  |  | 138 | 308 | 86 | 86 | 91
Y | 4 |  | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 2025-01-16 | D38-2L |  |  |  |  | 138 | 308 | 86 | 86 | 91 |  |  | Y | 4 |  | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 2025-01-16 | BRG12 | 1733 | 1751 | 10 | 10 |  |  |  |  | 92
Y | 4 |  | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 2025-01-16 | BRG12 | 1733 | 1751 | 10 | 10 |  |  |  |  | 92 |  |  | Y | 4 |  | 2024-12-21 | 2024-12-28 | 2025-01-18 | BRG12 | 1753 | 1801 | 25 | 25 | 1668 | 1682 | 8 | 8 | 93
Y | 4 |  | 2024-12-21 | 2024-12-28 | 2025-01-18 | BRG12 | 1753 | 1801 | 25 | 25 | 1668 | 1682 | 8 | 8 | 93 |  |  | Y | 4 |  | 2024-12-22 | 2024-12-29 | 2025-01-19 | D40-4L-1 | 7 | 129 | 62 | 62 | 132 | 154 | 12 | 12 | 95
Y | 4 |  | 2024-12-22 | 2024-12-29 | 2025-01-19 | D40-4L-1 | 7 | 129 | 62 | 62 | 132 | 154 | 12 | 12 | 95 |  |  | Y | 4 |  | 2024-12-22 | 2024-12-29 | 2025-01-19 | BRG12 | 1803 | 1841 | 20 | 20 | 1684 | 1694 | 6 | 6 | 94
Y | 4 |  | 2024-12-22 | 2024-12-29 | 2025-01-19 | BRG12 | 1803 | 1841 | 20 | 20 | 1684 | 1694 | 6 | 6 | 94 |  |  | Y | 4 |  | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-20 | D40-4L-1 | 131 | 155 | 13 | 13 |  |  |  |  | 97
Y | 4 |  | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-20 | D40-4L-1 | 131 | 155 | 13 | 13 |  |  |  |  | 97 |  |  | Y | 4 |  | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-20 | D40-4L-1 | 185 | 345 | 81 | 81 |  |  |  |  | 97
Y | 4 |  | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-20 | D40-4L-1 | 185 | 345 | 81 | 81 |  |  |  |  | 97 |  |  | Y | 4 |  | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-20 | BRG12 |  |  |  |  | 1696 | 1764 | 35 | 35 | 96
Y | 4 |  | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-20 | BRG12 |  |  |  |  | 1696 | 1764 | 35 | 35 | 96 |  |  | Y | 4 |  | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 2025-01-21 | D40-4L-1 | 347 | 421 | 38 | 38 | 186 | 192 | 4 | 4 | 99 | S15,G15
Y | 4 |  | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 2025-01-21 | D40-4L-1 | 347 | 421 | 38 | 38 | 186 | 192 | 4 | 4 | 99 | S15,G15 |  | Y | 4 |  | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 2025-01-21 | D40-4L-1 |  |  |  |  | 196 | 242 | 24 | 24 | 99 | S15,G15
Y | 4 |  | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 2025-01-21 | D40-4L-1 |  |  |  |  | 196 | 242 | 24 | 24 | 99 | S15,G15 |  | Y | 4 |  | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 2025-01-21 | D40-4L-1 |  |  |  |  | 246 | 274 | 15 | 15 | 99 | S15,G15
Y | 4 |  | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 2025-01-21 | D40-4L-1 |  |  |  |  | 246 | 274 | 15 | 15 | 99 | S15,G15 |  | Y | 4 |  | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 2025-01-21 | D40-4L-1 |  |  |  |  | 276 | 326 | 26 | 26 | 99 | S15,G15
Y | 4 |  | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 2025-01-21 | D40-4L-1 |  |  |  |  | 276 | 326 | 26 | 26 | 99 | S15,G15 |  | Y | 4 |  | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 2025-01-21 | BRG12 | 1843 | 1913 | 36 | 36 |  |  |  |  | 98
Y | 4 |  | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 2025-01-21 | BRG12 | 1843 | 1913 | 36 | 36 |  |  |  |  | 98 |  |  | Y | 4 |  | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 2025-01-23 | D40-4L-1 |  |  |  |  | 328 | 342 | 8 | 8 | 101 | S15,G16
Y | 4 |  | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 2025-01-23 | D40-4L-1 |  |  |  |  | 328 | 342 | 8 | 8 | 101 | S15,G16 |  | Y | 4 |  | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 2025-01-23 | D40-4L-1 |  |  |  |  | 346 | 412 | 34 | 34 | 101 | S15,G16
Y | 4 |  | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 2025-01-23 | D40-4L-1 |  |  |  |  | 346 | 412 | 34 | 34 | 101 | S15,G16 |  | Y | 4 |  | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 2025-01-23 | D40-4L-1 |  |  |  |  | 416 | 420 | 3 | 3 | 101 | S15,G16
Y | 4 |  | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 2025-01-23 | D40-4L-1 |  |  |  |  | 416 | 420 | 3 | 3 | 101 | S15,G16 |  | Y | 4 |  | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 2025-01-23 | BRG12
Y | 4 |  | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 2025-01-23 | BRG12 | [11 empty] | Y | 4 |  | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 2025-01-23 | BRG12 |  |  |  |  | 1766 | 1836 | 36 | 36 | 100 | S15,G16
Y | 4 |  | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 2025-01-23 | BRG12 |  |  |  |  | 1766 | 1836 | 36 | 36 | 100 | S15,G16 |  | Y | 4 |  | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-25 | D37-1R | [8 empty] | 103 | S16,G17
Y | 4 |  | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-25 | D37-1R | [8 empty] | 103 | S16,G17 |  | Y | 4 |  | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-25 | D35-3R |  |  |  |  | 4 | 54 | 26 | 26 | 104 | S16,G17 | 12.38
Y | 4 |  | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-25 | D35-3R |  |  |  |  | 4 | 54 | 26 | 26 | 104 | S16,G17 | 12.38 | Y | 4 |  | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-25 | D35-2R |  |  |  |  | 6 | 34 | 15 | 15 | 104 | S16,G17 | 12.38
Y | 4 |  | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-25 | D35-2R |  |  |  |  | 6 | 34 | 15 | 15 | 104 | S16,G17 | 12.38 | Y | 4 |  | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-25 | BRG12 | 1915 | 1939 | 13 | 13 | 1838 | 1876 | 20 | 20 | 102 | S15,G17
Y | 4 |  | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-25 | BRG12 | 1915 | 1939 | 13 | 13 | 1838 | 1876 | 20 | 20 | 102 | S15,G17 |  | Y | 4 |  | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-25 | DC34 | 9 | 121 | 57 | 57 |  |  |  |  | 105 | S16,G17 | 37.05
Y | 4 |  | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-25 | DC34 | 9 | 121 | 57 | 57 |  |  |  |  | 105 | S16,G17 | 37.05 | Y | 4 |  | 2024-12-29 | 2025-01-05 | 2025-01-26 | D37-1R |  |  |  |  | 214 | 302 | 45 | 45 | 107 | S16,G17
Y | 4 |  | 2024-12-29 | 2025-01-05 | 2025-01-26 | D37-1R |  |  |  |  | 214 | 302 | 45 | 45 | 107 | S16,G17 |  | Y | 4 |  | 2024-12-29 | 2025-01-05 | 2025-01-26 | D41-5L |  |  |  |  | 2 | 138 | 69 | 69 | 108 | S16,G17
Y | 4 |  | 2024-12-29 | 2025-01-05 | 2025-01-26 | D41-5L |  |  |  |  | 2 | 138 | 69 | 69 | 108 | S16,G17 |  | Y | 4 |  | 2024-12-29 | 2025-01-05 | 2025-01-26 | D35-3R | 5 | 53 | 25 | 25 | 56 | 78 | 12 | 12 | 109 | S16,G17
Y | 4 |  | 2024-12-29 | 2025-01-05 | 2025-01-26 | D35-3R | 5 | 53 | 25 | 25 | 56 | 78 | 12 | 12 | 109 | S16,G17 |  | Y | 4 |  | 2024-12-29 | 2025-01-05 | 2025-01-26 | D35-2R |  |  |  |  | 36 | 122 | 44 | 44 | 109 | S16,G17
Y | 4 |  | 2024-12-29 | 2025-01-05 | 2025-01-26 | D35-2R |  |  |  |  | 36 | 122 | 44 | 44 | 109 | S16,G17 |  | Y | 4 |  | 2024-12-29 | 2025-01-05 | 2025-01-26 | BRG12 | 1941 | 1965 | 13 | 13 | 1878 | 1924 | 24 | 24 | 106 | S16,G17
Y | 4 |  | 2024-12-29 | 2025-01-05 | 2025-01-26 | BRG12 | 1941 | 1965 | 13 | 13 | 1878 | 1924 | 24 | 24 | 106 | S16,G17 |  | Y | 4 |  | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-27 | D41-5L | 1 | 81 | 41 | 41 | 140 | 282 | 72 | 72 | 111
Y | 4 |  | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-27 | D41-5L | 1 | 81 | 41 | 41 | 140 | 282 | 72 | 72 | 111 |  |  | Y | 4 |  | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-27 | D35-2R | 7 | 9 | 2 | 2 | 124 | 128 | 3 | 3 | 112 | S17,G18 | 17.51
Y | 4 |  | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-27 | D35-2R | 7 | 9 | 2 | 2 | 124 | 128 | 3 | 3 | 112 | S17,G18 | 17.51 | Y | 4 |  | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-27 | D35-2R | 13 | 59 | 24 | 24 |  |  |  |  | 112 | S17,G18 | 17.51
Y | 4 |  | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-27 | D35-2R | 13 | 59 | 24 | 24 |  |  |  |  | 112 | S17,G18 | 17.51 | Y | 4 |  | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-27 | D35-2R | 63 | 109 | 24 | 24 |  |  |  |  | 112 | S17,G18 | 17.51
Y | 4 |  | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-27 | D35-2R | 63 | 109 | 24 | 24 |  |  |  |  | 112 | S17,G18 | 17.51 | Y | 4 |  | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-27 | D35-2R | 113 | 121 | 5 | 5 |  |  |  |  | 112 | S17,G18 | 17.51
Y | 4 |  | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-27 | D35-2R | 113 | 121 | 5 | 5 |  |  |  |  | 112 | S17,G18 | 17.51 | Y | 4 |  | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-27 | BRG12 | 1981 | 2015 | 18 | 18 | 1926 | 1966 | 21 | 21 | 110 | S17,G18
Y | 4 |  | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-27 | BRG12 | 1981 | 2015 | 18 | 18 | 1926 | 1966 | 21 | 21 | 110 | S17,G18 |  | Y | 4 |  | 2024-12-31 | 2025-01-07 | 2025-01-28 | D41-5L | 83 | 267 | 93 | 93 | 284 | 308 | 13 | 13 | 113 | S17,G18
Y | 4 |  | 2024-12-31 | 2025-01-07 | 2025-01-28 | D41-5L | 83 | 267 | 93 | 93 | 284 | 308 | 13 | 13 | 113 | S17,G18 |  | Y | 4 |  | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-02-01 | DC34 | 123 | 141 | 10 | 10 | 10 | 120 | 56 | 56 | 114
Y | 4 |  | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-02-01 | DC34 | 123 | 141 | 10 | 10 | 10 | 120 | 56 | 56 | 114 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-05 | 2025-01-12 | 2025-02-02 | DC34 | 143 | 227 | 43 | 43 | 122 | 128 | 4 | 4 | 116
Y | 4 |  | 2025-01-05 | 2025-01-12 | 2025-02-02 | DC34 | 143 | 227 | 43 | 43 | 122 | 128 | 4 | 4 | 116 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-02-06 | BRG12 | 2017 | 2067 | 26 | 26 | 1982 | 2008 | 14 | 14 | 115 | S18,G19
Y | 4 |  | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-02-06 | BRG12 | 2017 | 2067 | 26 | 26 | 1982 | 2008 | 14 | 14 | 115 | S18,G19 |  | Y | 4 |  | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-02-06 | BRG12 | 2069 | 2133 | 33 | 33 | 2010 | 2020 | 6 | 6 | 117
Y | 4 |  | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-02-06 | BRG12 | 2069 | 2133 | 33 | 33 | 2010 | 2020 | 6 | 6 | 117 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-02-08 | BRG12 |  |  |  |  | 2022 | 2086 | 33 | 33 | 118
Y | 4 |  | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-02-08 | BRG12 |  |  |  |  | 2022 | 2086 | 33 | 33 | 118 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-02-08 | DC40 | 293 | 331 | 20 | 20 | 334 | 336 | 2 | 2 | 119
Y | 4 |  | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-02-08 | DC40 | 293 | 331 | 20 | 20 | 334 | 336 | 2 | 2 | 119 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-02-08 | DC40 | 339 | 345 | 4 | 4 |  |  |  |  | 119
Y | 4 |  | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-02-08 | DC40 | 339 | 345 | 4 | 4 |  |  |  |  | 119 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | BRG12 | 2135 | 2199 | 33 | 33 | 2088 | 2098 | 6 | 6 | 120
Y | 4 |  | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | BRG12 | 2135 | 2199 | 33 | 33 | 2088 | 2098 | 6 | 6 | 120 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | DC40 | 363 | 391 | 15 | 15 | 294 | 330 | 19 | 19 | 121
Y | 4 |  | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | DC40 | 363 | 391 | 15 | 15 | 294 | 330 | 19 | 19 | 121 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | DC40 | 395 | 397 | 2 | 2 | 340 | 344 | 3 | 3 | 121
Y | 4 |  | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | DC40 | 395 | 397 | 2 | 2 | 340 | 344 | 3 | 3 | 121 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | DC40 | 347 | 347 | 1 | 1 | 332 | 332 | 1 | 1 | 121
Y | 4 |  | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | DC40 | 347 | 347 | 1 | 1 | 332 | 332 | 1 | 1 | 121 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | DC40 |  |  |  |  | 338 | 338 | 1 | 1 | 121
Y | 4 |  | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | DC40 |  |  |  |  | 338 | 338 | 1 | 1 | 121 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | DC40
Y | 4 |  | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | DC40 | [11 empty] | Y | 4 |  | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | D35-3R |  |  |  |  | 80 | 104 | 13 | 13
Y | 4 |  | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | D35-3R |  |  |  |  | 80 | 104 | 13 | 13 |  |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | BRG12 |  |  |  |  | 2100 | 2176 | 39 | 39 | 122
Y | 4 |  | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | BRG12 |  |  |  |  | 2100 | 2176 | 39 | 39 | 122 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | DC40 | 399 | 449 | 26 | 26 | 346 | 396 | 26 | 26 | 123
Y | 4 |  | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | DC40 | 399 | 449 | 26 | 26 | 346 | 396 | 26 | 26 | 123 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | DC40 | 361 | 361 | 1 | 1 |  |  |  |  | 123
Y | 4 |  | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | DC40 | 361 | 361 | 1 | 1 |  |  |  |  | 123 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-02-11 | BRG12 | 2201 | 2269 | 35 | 35 |  |  |  |  | 125
Y | 4 |  | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-02-11 | BRG12 | 2201 | 2269 | 35 | 35 |  |  |  |  | 125 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-02-11 | DC40 | 507 | 529 | 12 | 12 | 532 | 532 | 1 | 1 | 127
Y | 4 |  | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-02-11 | DC40 | 507 | 529 | 12 | 12 | 532 | 532 | 1 | 1 | 127 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-02-11 | DC40 | 501 | 501 | 1 | 1 | 398 | 498 | 51 | 51 | 127
Y | 4 |  | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-02-11 | DC40 | 501 | 501 | 1 | 1 | 398 | 498 | 51 | 51 | 127 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-02-11 | DC40 | 535 | 565 | 16 | 16 | 500 | 500 | 1 | 1 | 127
Y | 4 |  | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-02-11 | DC40 | 535 | 565 | 16 | 16 | 500 | 500 | 1 | 1 | 127 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-02-11 | DC34 | 235 | 341 | 54 | 54 | 130 | 134 | 3 | 3 | 126
Y | 4 |  | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-02-11 | DC34 | 235 | 341 | 54 | 54 | 130 | 134 | 3 | 3 | 126 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-12 | BRG12 |  |  |  |  | 2178 | 2256 | 40 | 40 | 128
Y | 4 |  | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-12 | BRG12 |  |  |  |  | 2178 | 2256 | 40 | 40 | 128 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-12 | DC40 | 533 | 533 | 1 | 1 | 508 | 530 | 12 | 12 | 130
Y | 4 |  | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-12 | DC40 | 533 | 533 | 1 | 1 | 508 | 530 | 12 | 12 | 130 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-12 | DC40 | 567 | 567 | 1 | 1 | 536 | 564 | 15 | 15 | 130
Y | 4 |  | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-12 | DC40 | 567 | 567 | 1 | 1 | 536 | 564 | 15 | 15 | 130 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-12 | DC40 |  |  |  |  | 570 | 612 | 22 | 22 | 130
Y | 4 |  | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-12 | DC40 |  |  |  |  | 570 | 612 | 22 | 22 | 130 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-12 | DC40 |  |  |  |  | 614 | 620 | 4 | 4 | 130
Y | 4 |  | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-12 | DC40 |  |  |  |  | 614 | 620 | 4 | 4 | 130 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-12 | DC34 | 136 | 228 | 47 | 47 | 236 | 252 | 9 | 9 | 129
Y | 4 |  | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-12 | DC34 | 136 | 228 | 47 | 47 | 236 | 252 | 9 | 9 | 129 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-02-13 | BRG12 | 2271 | 2333 | 32 | 32 | 2258 | 2268 | 6 | 6 | 131
Y | 4 |  | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-02-13 | BRG12 | 2271 | 2333 | 32 | 32 | 2258 | 2268 | 6 | 6 | 131 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-02-13 | DC40 | 531 | 531 | 1 | 1 | 534 | 534 | 1 | 1 | 132
Y | 4 |  | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-02-13 | DC40 | 531 | 531 | 1 | 1 | 534 | 534 | 1 | 1 | 132 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-02-13 | DC40 | 571 | 611 | 21 | 21 | 566 | 566 | 1 | 1 | 132
Y | 4 |  | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-02-13 | DC40 | 571 | 611 | 21 | 21 | 566 | 566 | 1 | 1 | 132 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-02-13 | DC40 | 623 | 639 | 9 | 9 | 568 | 568 | 1 | 1 | 132
Y | 4 |  | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-02-13 | DC40 | 623 | 639 | 9 | 9 | 568 | 568 | 1 | 1 | 132 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-02-13 | DC40 | [8 empty] | 132
Y | 4 |  | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-02-13 | DC40 | [8 empty] | 132 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-02-15 | BRG12 | 2335 | 2345 | 6 | 6 | 2270 | 2322 | 27 | 27 | 133
Y | 4 |  | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-02-15 | BRG12 | 2335 | 2345 | 6 | 6 | 2270 | 2322 | 27 | 27 | 133 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-02-15 | DC40 | 643 | 655 | 7 | 7 | 622 | 640 | 10 | 10 | 134
Y | 4 |  | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-02-15 | DC40 | 643 | 655 | 7 | 7 | 622 | 640 | 10 | 10 | 134 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-02-15 | DC40 |  |  |  |  | 658 | 680 | 12 | 12 | 134
Y | 4 |  | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-02-15 | DC40 |  |  |  |  | 658 | 680 | 12 | 12 | 134 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-02-15 | DC40 |  |  |  |  | 613 | 613 | 1 | 1 | 134
Y | 4 |  | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-02-15 | DC40 |  |  |  |  | 613 | 613 | 1 | 1 | 134 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-19 | 2025-01-26 | 2025-02-16 | D35-3R | 81 | 97 | 9 | 9 | 106 | 170 | 33 | 33
Y | 4 |  | 2025-01-19 | 2025-01-26 | 2025-02-16 | D35-3R | 81 | 97 | 9 | 9 | 106 | 170 | 33 | 33 |  |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-19 | 2025-01-26 | 2025-02-16 | D35-3R | 173 | 247 | 38 | 38
Y | 4 |  | 2025-01-19 | 2025-01-26 | 2025-02-16 | D35-3R | 173 | 247 | 38 | 38 | [7 empty] | Y | 4 |  | 2025-01-19 | 2025-01-26 | 2025-02-16 | BRG12 | 2347 | 2407 | 31 | 31 | 2324 | 2340 | 9 | 9 | 135
Y | 4 |  | 2025-01-19 | 2025-01-26 | 2025-02-16 | BRG12 | 2347 | 2407 | 31 | 31 | 2324 | 2340 | 9 | 9 | 135 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-17 | BRG12 |  |  |  |  | 2342 | 2406 | 33 | 33 | 140
Y | 4 |  | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-17 | BRG12 |  |  |  |  | 2342 | 2406 | 33 | 33 | 140 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-17 | DC40 | 657 | 679 | 12 | 12 | 642 | 646 | 3 | 3 | 137
Y | 4 |  | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-17 | DC40 | 657 | 679 | 12 | 12 | 642 | 646 | 3 | 3 | 137 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-17 | DC40 |  |  |  |  | 502 | 502 | 1 | 1 | 137
Y | 4 |  | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-17 | DC40 |  |  |  |  | 502 | 502 | 1 | 1 | 137 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-17 | DC34 | 343 | 393 | 26 | 26 | 254 | 340 | 44 | 44 | 139
Y | 4 |  | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-17 | DC34 | 343 | 393 | 26 | 26 | 254 | 340 | 44 | 44 | 139 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-17 | BRG9 |  |  |  |  | 16 | 48 | 17 | 17 | 138 | S21,G22 | 37.05
Y | 4 |  | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-17 | BRG9 |  |  |  |  | 16 | 48 | 17 | 17 | 138 | S21,G22 | 37.05 | Y | 4 |  | 2025-01-21 | 2025-01-28 | 2025-02-18 | D35-3R | 55 | 77 | 12 | 12 | 174 | 180 | 4 | 4
Y | 4 |  | 2025-01-21 | 2025-01-28 | 2025-02-18 | D35-3R | 55 | 77 | 12 | 12 | 174 | 180 | 4 | 4 |  |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-21 | 2025-01-28 | 2025-02-18 | D35-3R | 99 | 127 | 15 | 15 | 184 | 236 | 27 | 27
Y | 4 |  | 2025-01-21 | 2025-01-28 | 2025-02-18 | D35-3R | 99 | 127 | 15 | 15 | 184 | 236 | 27 | 27 |  |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-21 | 2025-01-28 | 2025-02-18 | D35-3R | 131 | 171 | 21 | 21
Y | 4 |  | 2025-01-21 | 2025-01-28 | 2025-02-18 | D35-3R | 131 | 171 | 21 | 21 | [7 empty] | Y | 4 |  | 2025-01-21 | 2025-01-28 | 2025-02-18 | BRG12 | 2465 | 2535 | 36 | 36 |  |  |  |  | 141
Y | 4 |  | 2025-01-21 | 2025-01-28 | 2025-02-18 | BRG12 | 2465 | 2535 | 36 | 36 |  |  |  |  | 141 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-21 | 2025-01-28 | 2025-02-18 | BRG9 | 17 | 47 | 16 | 16 | 50 | 104 | 28 | 28 | 143 | S22,G23
Y | 4 |  | 2025-01-21 | 2025-01-28 | 2025-02-18 | BRG9 | 17 | 47 | 16 | 16 | 50 | 104 | 28 | 28 | 143 | S22,G23 |  | Y | 4 |  | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | BRG12 | 2561 | 2613 | 27 | 27 | 2466 | 2502 | 19 | 19 | 144
Y | 4 |  | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | BRG12 | 2561 | 2613 | 27 | 27 | 2466 | 2502 | 19 | 19 | 144 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | BRG9 | 49 | 61 | 7 | 7 | 106 | 162 | 29 | 29 | 145 | S22,G23
Y | 4 |  | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | BRG9 | 49 | 61 | 7 | 7 | 106 | 162 | 29 | 29 | 145 | S22,G23 |  | Y | 4 |  | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-20 | BRG12 | 2615 | 2625 | 6 | 6 | 2504 | 2534 | 16 | 16 | 147
Y | 4 |  | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-20 | BRG12 | 2615 | 2625 | 6 | 6 | 2504 | 2534 | 16 | 16 | 147 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-20 | DC34 | 395 | 399 | 3 | 3 | 342 | 376 | 18 | 18 | 148
Y | 4 |  | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-20 | DC34 | 395 | 399 | 3 | 3 | 342 | 376 | 18 | 18 | 148 |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-20 | BRG9 | 63 | 91 | 15 | 15 |  |  |  |  | 146 | S23,G24
Y | 4 |  | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-20 | BRG9 | 63 | 91 | 15 | 15 |  |  |  |  | 146 | S23,G24 |  | Y | 4 |  | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-27 | D35-3R | 249 | 299 | 26 | 26 | 302 | 390 | 45 | 45
Y | 4 |  | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-27 | D35-3R | 249 | 299 | 26 | 26 | 302 | 390 | 45 | 45 |  |  |  | Y | 4 |  | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-27 | BRG12 | 2627 | 2687 | 31 | 31 | 2562 | 2606 | 23 | 23 | 150
Y | 4 |  | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-02-27 | BRG12 | 2627 | 2687 | 31 | 31 | 2562 | 2606 | 23 | 23 | 150 |  |  | Y | 4 |  | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 2025-03-01 | BRG12 | 2689 | 2737 | 25 | 25 | 2608 | 2666 | 30 | 30 | 151
Y | 4 |  | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 2025-03-01 | BRG12 | 2689 | 2737 | 25 | 25 | 2608 | 2666 | 30 | 30 | 151 |  |  | Y | 4 |  | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 2025-03-01 | DC34 | 401 | 539 | 70 | 70 |  |  |  |  | 153
Y | 4 |  | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 2025-03-01 | DC34 | 401 | 539 | 70 | 70 |  |  |  |  | 153 |  |  | Y | 4 |  | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 2025-03-01 | BRG9 | 93 | 141 | 25 | 25 | 164 | 182 | 10 | 10 | 152
Y | 4 |  | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 2025-03-01 | BRG9 | 93 | 141 | 25 | 25 | 164 | 182 | 10 | 10 | 152 |  |  | Y | 4 |  | 2025-02-02 | 2025-02-09 | 2025-03-02 | BRG12 |  |  |  |  | 2668 | 2736 | 35 | 35 | 154
Y | 4 |  | 2025-02-02 | 2025-02-09 | 2025-03-02 | BRG12 |  |  |  |  | 2668 | 2736 | 35 | 35 | 154 |  |  | Y | 4 |  | 2025-02-02 | 2025-02-09 | 2025-03-02 | BRG9 | 143 | 173 | 16 | 16 |  |  |  |  | 156
Y | 4 |  | 2025-02-02 | 2025-02-09 | 2025-03-02 | BRG9 | 143 | 173 | 16 | 16 |  |  |  |  | 156 |  |  | Y | 4 |  | 2025-02-02 | 2025-02-09 | 2025-03-02 | BRG9 | 219 | 233 | 8 | 8 | 184 | 216 | 17 | 17 | 156
Y | 4 |  | 2025-02-02 | 2025-02-09 | 2025-03-02 | BRG9 | 219 | 233 | 8 | 8 | 184 | 216 | 17 | 17 | 156 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-03-03 | DC34 | 541 | 583 | 22 | 22 | 378 | 506 | 65 | 65 | 159
Y | 5 |  | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-03-03 | DC34 | 541 | 583 | 22 | 22 | 378 | 506 | 65 | 65 | 159 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-03-03 | BRG11 | 353 | 431 | 40 | 40 |  |  |  |  | 157
Y | 5 |  | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-03-03 | BRG11 | 353 | 431 | 40 | 40 |  |  |  |  | 157 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-03-03 | BRG9 | 175 | 209 | 18 | 18 | 218 | 218 | 1 | 1 | 158
Y | 5 |  | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-03-03 | BRG9 | 175 | 209 | 18 | 18 | 218 | 218 | 1 | 1 | 158 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-03-03 | BRG9 | 235 | 277 | 22 | 22 | 222 | 230 | 5 | 5 | 158
Y | 5 |  | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-03-03 | BRG9 | 235 | 277 | 22 | 22 | 222 | 230 | 5 | 5 | 158 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 2025-03-04 | DC34 |  |  |  |  | 508 | 582 | 38 | 38 | 162
Y | 5 |  | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 2025-03-04 | DC34 |  |  |  |  | 508 | 582 | 38 | 38 | 162 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 2025-03-04 | BRG11 | 433 | 471 | 20 | 20 | 352 | 398 | 24 | 24 | 160
Y | 5 |  | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 2025-03-04 | BRG11 | 433 | 471 | 20 | 20 | 352 | 398 | 24 | 24 | 160 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 2025-03-04 | BRG9 | 211 | 217 | 4 | 4 | 232 | 254 | 12 | 12 | 161
Y | 5 |  | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 2025-03-04 | BRG9 | 211 | 217 | 4 | 4 | 232 | 254 | 12 | 12 | 161 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 2025-03-04 | BRG9 | 321 | 333 | 7 | 7 | 278 | 318 | 21 | 21 | 161
Y | 5 |  | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 2025-03-04 | BRG9 | 321 | 333 | 7 | 7 | 278 | 318 | 21 | 21 | 161 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 2025-03-04 | BRG9 |  |  |  |  | 220 | 220 | 1 | 1 | 161
Y | 5 |  | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 2025-03-04 | BRG9 |  |  |  |  | 220 | 220 | 1 | 1 | 161 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2025-03-05 | BRG11 | 473 | 533 | 31 | 31 | 400 | 430 | 16 | 16 | 164
Y | 5 |  | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2025-03-05 | BRG11 | 473 | 533 | 31 | 31 | 400 | 430 | 16 | 16 | 164 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2025-03-05 | BRG9 | 279 | 309 | 16 | 16 | 340 | 352 | 7 | 7 | 163
Y | 5 |  | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2025-03-05 | BRG9 | 279 | 309 | 16 | 16 | 340 | 352 | 7 | 7 | 163 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2025-03-05 | BRG9 | 335 | 337 | 2 | 2 | 256 | 276 | 11 | 11 | 163
Y | 5 |  | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2025-03-05 | BRG9 | 335 | 337 | 2 | 2 | 256 | 276 | 11 | 11 | 163 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2025-03-05 | DC39 | 1 | 65 | 33 | 33 | 68 | 88 | 11 | 11 | 165
Y | 5 |  | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2025-03-05 | DC39 | 1 | 65 | 33 | 33 | 68 | 88 | 11 | 11 | 165 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2025-03-05 | DC39 | 91 | 131 | 21 | 21 |  |  |  |  | 165
Y | 5 |  | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2025-03-05 | DC39 | 91 | 131 | 21 | 21 |  |  |  |  | 165 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | BRG11 | 535 | 589 | 28 | 28 | 432 | 474 | 22 | 22 | 166
Y | 5 |  | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | BRG11 | 535 | 589 | 28 | 28 | 432 | 474 | 22 | 22 | 166 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | BRG9 | 9 | 15 | 4 | 4 | 320 | 338 | 10 | 10 | 168
Y | 5 |  | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | BRG9 | 9 | 15 | 4 | 4 | 320 | 338 | 10 | 10 | 168 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | BRG9 | 313 | 317 | 3 | 3 | 356 | 376 | 11 | 11 | 168
Y | 5 |  | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | BRG9 | 313 | 317 | 3 | 3 | 356 | 376 | 11 | 11 | 168 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | BRG9 | 341 | 351 | 6 | 6 |  |  |  |  | 168
Y | 5 |  | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | BRG9 | 341 | 351 | 6 | 6 |  |  |  |  | 168 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | DC39 | 67 | 89 | 12 | 12 | 2 | 64 | 32 | 32 | 167
Y | 5 |  | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | DC39 | 67 | 89 | 12 | 12 | 2 | 64 | 32 | 32 | 167 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | DC39 | 133 | 155 | 12 | 12 | 92 | 124 | 17 | 17 | 167
Y | 5 |  | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | DC39 | 133 | 155 | 12 | 12 | 92 | 124 | 17 | 17 | 167 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-03-08 | D33-1L | 7 | 71 | 33 | 33
Y | 5 |  | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-03-08 | D33-1L | 7 | 71 | 33 | 33 | [7 empty] | Y | 5 |  | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-03-08 | BRG11 | 591 | 675 | 43 | 43 | 476 | 488 | 7 | 7 | 169
Y | 5 |  | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-03-08 | BRG11 | 591 | 675 | 43 | 43 | 476 | 488 | 7 | 7 | 169 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-03-08 | BRG9 | 319 | 319 | 1 | 1 | 8 | 14 | 4 | 4 | 171
Y | 5 |  | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-03-08 | BRG9 | 319 | 319 | 1 | 1 | 8 | 14 | 4 | 4 | 171 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-03-08 | BRG9 | 339 | 339 | 1 | 1 |  |  |  |  | 171
Y | 5 |  | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-03-08 | BRG9 | 339 | 339 | 1 | 1 |  |  |  |  | 171 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-03-08 | BRG9 | 353 | 375 | 12 | 12 |  |  |  |  | 171
Y | 5 |  | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-03-08 | BRG9 | 353 | 375 | 12 | 12 |  |  |  |  | 171 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-09 | 2025-02-16 | 2025-03-09 | BRG11 |  |  |  |  | 490 | 586 | 49 | 49 | 172
Y | 5 |  | 2025-02-09 | 2025-02-16 | 2025-03-09 | BRG11 |  |  |  |  | 490 | 586 | 49 | 49 | 172 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-09 | 2025-02-16 | 2025-03-09 | DC39 | 157 | 267 | 56 | 56 | 126 | 154 | 15 | 15 | 173
Y | 5 |  | 2025-02-09 | 2025-02-16 | 2025-03-09 | DC39 | 157 | 267 | 56 | 56 | 126 | 154 | 15 | 15 | 173 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | BRG11 | 677 | 771 | 48 | 48 |  |  |  |  | 175
Y | 5 |  | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | BRG11 | 677 | 771 | 48 | 48 |  |  |  |  | 175 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | BRG11 |  |  |  |  | 588 | 638 | 26 | 26 | 178
Y | 5 |  | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | BRG11 |  |  |  |  | 588 | 638 | 26 | 26 | 178 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | DC39 |  |  |  |  | 156 | 266 | 56 | 56 | 177
Y | 5 |  | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | DC39 |  |  |  |  | 156 | 266 | 56 | 56 | 177 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | DC35 | 69 | 103 | 18 | 18 | 12 | 52 | 21 | 21 | 174 | S21,G22 | 37.05
Y | 5 |  | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | DC35 | 69 | 103 | 18 | 18 | 12 | 52 | 21 | 21 | 174 | S21,G22 | 37.05 | Y | 5 |  | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | DC35 | 13 | 51 | 20 | 20 | 70 | 102 | 17 | 17 | 176
Y | 5 |  | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | DC35 | 13 | 51 | 20 | 20 | 70 | 102 | 17 | 17 | 176 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | DC35 | 105 | 155 | 26 | 26 |  |  |  |  | 176
Y | 5 |  | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | DC35 | 105 | 155 | 26 | 26 |  |  |  |  | 176 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | D35-3R | 303 | 345 | 22 | 22 | 238 | 242 | 3 | 3
Y | 5 |  | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | D35-3R | 303 | 345 | 22 | 22 | 238 | 242 | 3 | 3 |  |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | D35-3R | 349 | 395 | 24 | 24 | 246 | 294 | 25 | 25
Y | 5 |  | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | D35-3R | 349 | 395 | 24 | 24 | 246 | 294 | 25 | 25 |  |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | D35-3R |  |  |  |  | 298 | 300 | 2 | 2
Y | 5 |  | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | D35-3R |  |  |  |  | 298 | 300 | 2 | 2 |  |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | D35-3R |  |  |  |  | 392 | 394 | 2 | 2
Y | 5 |  | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | D35-3R |  |  |  |  | 392 | 394 | 2 | 2 |  |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | D41-4R |  |  |  |  | 2 | 156 | 78 | 78
Y | 5 |  | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | D41-4R |  |  |  |  | 2 | 156 | 78 | 78 |  |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | BRG11 | 773 | 799 | 14 | 14 | 640 | 710 | 36 | 36 | 182
Y | 5 |  | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | BRG11 | 773 | 799 | 14 | 14 | 640 | 710 | 36 | 36 | 182 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | DC35 | 143 | 151 | 5 | 5 | 104 | 140 | 19 | 19 | 179
Y | 5 |  | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | DC35 | 143 | 151 | 5 | 5 | 104 | 140 | 19 | 19 | 179 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | DC35 | 157 | 163 | 4 | 4 | 166 | 182 | 9 | 9 | 179
Y | 5 |  | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | DC35 | 157 | 163 | 4 | 4 | 166 | 182 | 9 | 9 | 179 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | DC35 | 185 | 211 | 14 | 14 |  |  |  |  | 179
Y | 5 |  | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | DC35 | 185 | 211 | 14 | 14 |  |  |  |  | 179 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | D41-4R | 1 | 155 | 78 | 78 | 158 | 190 | 17 | 17
Y | 5 |  | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | D41-4R | 1 | 155 | 78 | 78 | 158 | 190 | 17 | 17 |  |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | D41-4R | 219 | 231 | 7 | 7 | 218 | 232 | 8 | 8
Y | 5 |  | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | D41-4R | 219 | 231 | 7 | 7 | 218 | 232 | 8 | 8 |  |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | BRG11 | 801 | 817 | 9 | 9 | 712 | 752 | 21 | 21 | 183
Y | 5 |  | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | BRG11 | 801 | 817 | 9 | 9 | 712 | 752 | 21 | 21 | 183 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | BRG11 | 835 | 887 | 27 | 27 |  |  |  |  | 183
Y | 5 |  | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | BRG11 | 835 | 887 | 27 | 27 |  |  |  |  | 183 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | DC35 | 167 | 183 | 9 | 9 | 152 | 164 | 7 | 7 | 185
Y | 5 |  | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | DC35 | 167 | 183 | 9 | 9 | 152 | 164 | 7 | 7 | 185 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | DC35 | 165 | 165 | 1 | 1 | 186 | 208 | 12 | 12 | 185
Y | 5 |  | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | DC35 | 165 | 165 | 1 | 1 | 186 | 208 | 12 | 12 | 185 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | DC35 |  |  |  |  | 184 | 184 | 1 | 1 | 185
Y | 5 |  | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | DC35 |  |  |  |  | 184 | 184 | 1 | 1 | 185 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-15 | D41-4R | 157 | 189 | 17 | 17 | 192 | 216 | 13 | 13
Y | 5 |  | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-15 | D41-4R | 157 | 189 | 17 | 17 | 192 | 216 | 13 | 13 |  |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-15 | D41-4R | 217 | 217 | 1 | 1 | 234 | 310 | 39 | 39
Y | 5 |  | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-15 | D41-4R | 217 | 217 | 1 | 1 | 234 | 310 | 39 | 39 |  |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-15 | D41-5L | 269 | 307 | 20 | 20 |  |  |  |  | 187
Y | 5 |  | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-15 | D41-5L | 269 | 307 | 20 | 20 |  |  |  |  | 187 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-15 | BRG11 | 889 | 909 | 11 | 11 | 754 | 816 | 32 | 32 | 186
Y | 5 |  | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-15 | BRG11 | 889 | 909 | 11 | 11 | 754 | 816 | 32 | 32 | 186 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-15 | BRG11 |  |  |  |  | 836 | 860 | 13 | 13 | 186
Y | 5 |  | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-15 | BRG11 |  |  |  |  | 836 | 860 | 13 | 13 | 186 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 2025-03-16 | D41-4L |  |  |  |  | 2 | 104 | 52 | 52
Y | 5 |  | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 2025-03-16 | D41-4L |  |  |  |  | 2 | 104 | 52 | 52 |  |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 2025-03-16 | D41-4R | 191 | 215 | 13 | 13 | 216 | 216 | 1 | 1
Y | 5 |  | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 2025-03-16 | D41-4R | 191 | 215 | 13 | 13 | 216 | 216 | 1 | 1 |  |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 2025-03-16 | D41-4R | 233 | 309 | 39 | 39
Y | 5 |  | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 2025-03-16 | D41-4R | 233 | 309 | 39 | 39 | [7 empty] | Y | 5 |  | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 2025-03-16 | BRG11 | 911 | 1031 | 61 | 61 |  |  |  |  | 188
Y | 5 |  | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 2025-03-16 | BRG11 | 911 | 1031 | 61 | 61 |  |  |  |  | 188 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 2025-03-16 | DC38 | 3 | 75 | 37 | 37 |  |  |  |  | 189
Y | 5 |  | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 2025-03-16 | DC38 | 3 | 75 | 37 | 37 |  |  |  |  | 189 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 2025-03-16 | DC38 | 91 | 139 | 25 | 25 |  |  |  |  | 189
Y | 5 |  | 2025-02-16 | 2025-02-23 | 2025-03-16 | DC38 | 91 | 139 | 25 | 25 |  |  |  |  | 189 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-17 | D41-4L | 1 | 103 | 52 | 52 | 106 | 198 | 47 | 47
Y | 5 |  | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-17 | D41-4L | 1 | 103 | 52 | 52 | 106 | 198 | 47 | 47 |  |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-17 | BRG11 | 1033 | 1105 | 37 | 37 | 862 | 902 | 21 | 21 | 191
Y | 5 |  | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-17 | BRG11 | 1033 | 1105 | 37 | 37 | 862 | 902 | 21 | 21 | 191 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-17 | DC38 | 141 | 167 | 14 | 14 | 4 | 28 | 13 | 13 | 192
Y | 5 |  | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-17 | DC38 | 141 | 167 | 14 | 14 | 4 | 28 | 13 | 13 | 192 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-17 | DC38 |  |  |  |  | 92 | 138 | 24 | 24 | 192
Y | 5 |  | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-17 | DC38 |  |  |  |  | 92 | 138 | 24 | 24 | 192 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 2025-03-18 | D41-4L | 105 | 197 | 47 | 47 | 200 | 302 | 52 | 52
Y | 5 |  | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 2025-03-18 | D41-4L | 105 | 197 | 47 | 47 | 200 | 302 | 52 | 52 |  |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 2025-03-18 | D41-4L | 203 | 203 | 1 | 1
Y | 5 |  | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 2025-03-18 | D41-4L | 203 | 203 | 1 | 1 | [7 empty] | Y | 5 |  | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 2025-03-18 | D41-4L | 199 | 219 | 11 | 11
Y | 5 |  | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 2025-03-18 | D41-4L | 199 | 219 | 11 | 11 | [7 empty] | Y | 5 |  | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 2025-03-18 | BRG11 |  |  |  |  | 904 | 1032 | 65 | 65 | 195
Y | 5 |  | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 2025-03-18 | BRG11 |  |  |  |  | 904 | 1032 | 65 | 65 | 195 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 2025-03-18 | BRG11 | 1107 | 1189 | 42 | 42 | 1034 | 1052 | 10 | 10 | 197
Y | 5 |  | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 2025-03-18 | BRG11 | 1107 | 1189 | 42 | 42 | 1034 | 1052 | 10 | 10 | 197 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-19 | D41-4L | 221 | 301 | 41 | 41
Y | 5 |  | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-19 | D41-4L | 221 | 301 | 41 | 41 | [7 empty] | Y | 5 |  | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-19 | D41-5R | 1 | 153 | 77 | 77
Y | 5 |  | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-19 | D41-5R | 1 | 153 | 77 | 77 | [7 empty] | N | 5 |  | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-19 | D35-1R | 37 | 133 | 49 | 49 |  |  |  |  | 201
N | 5 |  | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-19 | D35-1R | 37 | 133 | 49 | 49 |  |  |  |  | 201 |  |  | N | 5 |  | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-19 | D35-2R | 129 | 183 | 28 | 28 |  |  |  |  | 201
N | 5 |  | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-19 | D35-2R | 129 | 183 | 28 | 28 |  |  |  |  | 201 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-19 | BRG11 | 1191 | 1231 | 21 | 21 | 1054 | 1138 | 43 | 43 | 198
Y | 5 |  | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-19 | BRG11 | 1191 | 1231 | 21 | 21 | 1054 | 1138 | 43 | 43 | 198 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-19 | DC38 | 627 | 689 | 32 | 32 | 30 | 74 | 23 | 23 | 199
Y | 5 |  | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-19 | DC38 | 627 | 689 | 32 | 32 | 30 | 74 | 23 | 23 | 199 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-19 | DC38 |  |  |  |  | 140 | 166 | 14 | 14 | 199
Y | 5 |  | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 2025-03-19 | DC38 |  |  |  |  | 140 | 166 | 14 | 14 | 199 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | D35-2R | 123 | 127 | 3 | 3 | 130 | 160 | 16 | 16 | 205
Y | 5 |  | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | D35-2R | 123 | 127 | 3 | 3 | 130 | 160 | 16 | 16 | 205 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | D35-2R | 183 | 213 | 16 | 16 | 164 | 182 | 10 | 10 | 205
Y | 5 |  | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | D35-2R | 183 | 213 | 16 | 16 | 164 | 182 | 10 | 10 | 205 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | D35-1R |  |  |  |  | 38 | 58 | 11 | 11 | 205
Y | 5 |  | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | D35-1R |  |  |  |  | 38 | 58 | 11 | 11 | 205 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | D41-5R | 155 | 157 | 2 | 2 | 2 | 152 | 76 | 76 | 207
Y | 5 |  | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | D41-5R | 155 | 157 | 2 | 2 | 2 | 152 | 76 | 76 | 207 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | BRG11 | 1233 | 1327 | 48 | 48 |  |  |  |  | 206
Y | 5 |  | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | BRG11 | 1233 | 1327 | 48 | 48 |  |  |  |  | 206 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | DC38 | 691 | 771 | 41 | 41 |  |  |  |  | 204
Y | 5 |  | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | DC38 | 691 | 771 | 41 | 41 |  |  |  |  | 204 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | D41-5R | 159 | 181 | 12 | 12 | 158 | 174 | 9 | 9 | 210
Y | 5 |  | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | D41-5R | 159 | 181 | 12 | 12 | 158 | 174 | 9 | 9 | 210 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | D41-5R | 183 | 249 | 34 | 34 |  |  |  |  | 210
Y | 5 |  | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | D41-5R | 183 | 249 | 34 | 34 |  |  |  |  | 210 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | D41-5R | 255 | 307 | 27 | 27 |  |  |  |  | 210
Y | 5 |  | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | D41-5R | 255 | 307 | 27 | 27 |  |  |  |  | 210 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | D35-1R |  |  |  |  | 62 | 106 | 23 | 23 | 211
Y | 5 |  | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | D35-1R |  |  |  |  | 62 | 106 | 23 | 23 | 211 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | D35-1R |  |  |  |  | 110 | 150 | 21 | 21 | 211
Y | 5 |  | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | D35-1R |  |  |  |  | 110 | 150 | 21 | 21 | 211 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | D35-1R |  |  |  |  | 222 | 222 | 1 | 1 | 211
Y | 5 |  | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | D35-1R |  |  |  |  | 222 | 222 | 1 | 1 | 211 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | BRG11 |  |  |  |  | 1140 | 1270 | 66 | 66 | 208
Y | 5 |  | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | BRG11 |  |  |  |  | 1140 | 1270 | 66 | 66 | 208 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | BRG11 |  |  |  |  | 1272 | 1328 | 29 | 29
Y | 5 |  | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | BRG11 |  |  |  |  | 1272 | 1328 | 29 | 29 |  |  |  | Y | 6 | 739-744 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | DC38 | 773 | 879 | 54 | 54 | 626 | 630 | 3 | 3 | 209
Y | 6 | 739-744 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | DC38 | 773 | 879 | 54 | 54 | 626 | 630 | 3 | 3 | 209 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-03-25 | D33-1L | 73 | 119 | 24 | 24 | 292 | 302 | 6 | 6 | 212
Y | 5 |  | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-03-25 | D33-1L | 73 | 119 | 24 | 24 | 292 | 302 | 6 | 6 | 212 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-03-25 | D33-1L | 141 | 289 | 75 | 75 |  |  |  |  | 212
Y | 5 |  | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-03-25 | D33-1L | 141 | 289 | 75 | 75 |  |  |  |  | 212 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-03-25 | D35-1R | 227 | 303 | 39 | 39 |  |  |  |  | 213
Y | 5 |  | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-03-25 | D35-1R | 227 | 303 | 39 | 39 |  |  |  |  | 213 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-03-25 | D35-2R | 215 | 305 | 46 | 46 | 188 | 204 | 9 | 9 | 213
Y | 5 |  | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-03-25 | D35-2R | 215 | 305 | 46 | 46 | 188 | 204 | 9 | 9 | 213 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-03-25 | D35-2R |  |  |  |  | 208 | 212 | 3 | 3 | 213
Y | 5 |  | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-03-25 | D35-2R |  |  |  |  | 208 | 212 | 3 | 3 | 213 |  |  | Y | 6 |  | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-03-25 | DC38 | 881 | 967 | 44 | 44 |  |  |  |  | 214
Y | 6 |  | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 2025-03-25 | DC38 | 881 | 967 | 44 | 44 |  |  |  |  | 214 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D35-1R | 135 | 143 | 5 | 5 |  |  |  |  | 217
Y | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D35-1R | 135 | 143 | 5 | 5 |  |  |  |  | 217 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D35-2R | 307 | 307 | 1 | 1 | 214 | 304 | 46 | 46 | 217
Y | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D35-2R | 307 | 307 | 1 | 1 | 214 | 304 | 46 | 46 | 217 |  |  | N | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D33-1L | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 56 | 25 | 25 | 219
N | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D33-1L | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 56 | 25 | 25 | 219 |  |  | N | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D33-1L |  |  |  |  | 110 | 118 | 5 | 5 | 219
N | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D33-1L |  |  |  |  | 110 | 118 | 5 | 5 | 219 |  |  | N | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D33-1L |  |  |  |  | 142 | 156 | 8 | 8 | 219
N | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D33-1L |  |  |  |  | 142 | 156 | 8 | 8 | 219 |  |  | N | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D33-1L |  |  |  |  | 160 | 206 | 24 | 24 | 219
N | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D33-1L |  |  |  |  | 160 | 206 | 24 | 24 | 219 |  |  | N | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D33-1L |  |  |  |  | 210 | 256 | 24 | 24 | 219
N | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D33-1L |  |  |  |  | 210 | 256 | 24 | 24 | 219 |  |  | N | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D33-1L |  |  |  |  | 60 | 106 | 24 | 24 | 219
N | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D33-1L |  |  |  |  | 60 | 106 | 24 | 24 | 219 |  |  | N | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D33-1L |  |  |  |  | 260 | 266 | 4 | 4 | 219
N | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D33-1L |  |  |  |  | 260 | 266 | 4 | 4 | 219 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D41-5R | 251 | 253 | 2 | 2 | 176 | 248 | 37 | 37 | 220
Y | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D41-5R | 251 | 253 | 2 | 2 | 176 | 248 | 37 | 37 | 220 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D41-5R |  |  |  |  | 254 | 308 | 28 | 28 | 220
Y | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D41-5R |  |  |  |  | 254 | 308 | 28 | 28 | 220 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D41-5R |  |  |  |  | 250 | 252 | 2 | 2 | 220
Y | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D41-5R |  |  |  |  | 250 | 252 | 2 | 2 | 220 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D41-3R | 1 | 95 | 48 | 48 |  |  |  |  | 221
Y | 5 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | D41-3R | 1 | 95 | 48 | 48 |  |  |  |  | 221 |  |  | Y | 6 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | DC38 |  |  |  |  | 632 | 774 | 72 | 72 | 216
Y | 6 |  | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-26 | DC38 |  |  |  |  | 632 | 774 | 72 | 72 | 216 |  |  | Y |  | 805-810 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | D40-2L-1 | 5 | 139 | 68 | 68 |  |  |  |  | 227
Y |  | 805-810 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | D40-2L-1 | 5 | 139 | 68 | 68 |  |  |  |  | 227 |  |  | N | 5 |  | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | D33-1L | 291 | 299 | 5 | 5 | 268 | 290 | 12 | 12 | 223
N | 5 |  | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | D33-1L | 291 | 299 | 5 | 5 | 268 | 290 | 12 | 12 | 223 |  |  | N | 5 |  | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | D33-2L |  |  |  |  | 2 | 170 | 85 | 85 | 224
N | 5 |  | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | D33-2L |  |  |  |  | 2 | 170 | 85 | 85 | 224 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | D35-1R | 151 | 223 | 37 | 37 | 226 | 256 | 16 | 16 | 226
Y | 5 |  | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | D35-1R | 151 | 223 | 37 | 37 | 226 | 256 | 16 | 16 | 226 |  |  | Y | 5 |  | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | D35-1R |  |  |  |  | 260 | 306 | 24 | 24 | 226
Y | 5 |  | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | D35-1R |  |  |  |  | 260 | 306 | 24 | 24 | 226 |  |  | Y | 6 | 805-810 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | D41-3R | 97 | 119 | 12 | 12 | 2 | 96 | 48 | 48 | 228
Y | 6 | 805-810 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | D41-3R | 97 | 119 | 12 | 12 | 2 | 96 | 48 | 48 | 228 |  |  | Y | 6 | 817-822 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | DC38
Y | 6 | 817-822 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | DC38 | [11 empty] | Y | 6 | 817-822 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | DC38 | 969 | 1039 | 36 | 36 | 776 | 860 | 43 | 43 | 229
Y | 6 | 817-822 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | DC38 | 969 | 1039 | 36 | 36 | 776 | 860 | 43 | 43 | 229 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-29 | D41-3R | 121 | 307 | 94 | 94 | 98 | 118 | 11 | 11 | 231
Y | 5 |  | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-29 | D41-3R | 121 | 307 | 94 | 94 | 98 | 118 | 11 | 11 | 231 |  |  | Y | 6 | 835-840 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-29 | DC38 |  |  |  |  | 862 | 968 | 54 | 54 | 230
Y | 6 | 835-840 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-29 | DC38 |  |  |  |  | 862 | 968 | 54 | 54 | 230 |  |  | Y | 6 | 835-840 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-29 | DC38 |  |  |  |  | 1042 | 1094 | 27 | 27 | 230
Y | 6 | 835-840 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-29 | DC38 |  |  |  |  | 1042 | 1094 | 27 | 27 | 230 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2025-03-30 | D41-3R |  |  |  |  | 120 | 308 | 95 | 95 | 232
Y | 5 |  | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2025-03-30 | D41-3R |  |  |  |  | 120 | 308 | 95 | 95 | 232 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2025-03-30 | D35-1R | 145 | 149 | 3 | 3 | 160 | 208 | 25 | 25 | 234
Y | 5 |  | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2025-03-30 | D35-1R | 145 | 149 | 3 | 3 | 160 | 208 | 25 | 25 | 234 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2025-03-30 | D35-1R |  |  |  |  | 212 | 224 | 7 | 7 | 234
Y | 5 |  | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2025-03-30 | D35-1R |  |  |  |  | 212 | 224 | 7 | 7 | 234 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2025-03-30 | D40-1L |  |  |  |  | 2 | 98 | 49 | 49 | 235
Y | 5 |  | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2025-03-30 | D40-1L |  |  |  |  | 2 | 98 | 49 | 49 | 235 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2025-03-30 | DC38 | 1041 | 1095 | 28 | 28 | 970 | 1040 | 36 | 36 | 233
Y | 5 |  | 2025-03-02 | 2025-03-09 | 2025-03-30 | DC38 | 1041 | 1095 | 28 | 28 | 970 | 1040 | 36 | 36 | 233 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-31 | D41-3L | 1 | 227 | 114 | 114 |  |  |  |  | 236
Y | 5 |  | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-31 | D41-3L | 1 | 227 | 114 | 114 |  |  |  |  | 236 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-31 | D40-1L | 3 | 3 | 1 | 1 | 100 | 134 | 18 | 18 | 237
Y | 5 |  | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-31 | D40-1L | 3 | 3 | 1 | 1 | 100 | 134 | 18 | 18 | 237 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-31 | D40-1L | 9 | 9 | 1 | 1 | 144 | 248 | 53 | 53 | 237
Y | 5 |  | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-31 | D40-1L | 9 | 9 | 1 | 1 | 144 | 248 | 53 | 53 | 237 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-31 | D40-1L | 11 | 11 | 1 | 1 |  |  |  |  | 237
Y | 5 |  | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-31 | D40-1L | 11 | 11 | 1 | 1 |  |  |  |  | 237 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | D40-1L | 7 | 7 | 1 | 1 |  |  |  |  | 238
Y | 5 |  | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | D40-1L | 7 | 7 | 1 | 1 |  |  |  |  | 238 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | D40-1L | 13 | 53 | 21 | 21 |  |  |  |  | 238
Y | 5 |  | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | D40-1L | 13 | 53 | 21 | 21 |  |  |  |  | 238 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | D40-1L | 57 | 103 | 24 | 24 |  |  |  |  | 238
Y | 5 |  | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | D40-1L | 57 | 103 | 24 | 24 |  |  |  |  | 238 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | D40-1L | 107 | 133 | 14 | 14 |  |  |  |  | 238
Y | 5 |  | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | D40-1L | 107 | 133 | 14 | 14 |  |  |  |  | 238 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | D40-1L | 145 | 151 | 4 | 4 |  |  |  |  | 238
Y | 5 |  | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | D40-1L | 145 | 151 | 4 | 4 |  |  |  |  | 238 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | D40-1L | 155 | 201 | 24 | 24 |  |  |  |  | 238
Y | 5 |  | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | D40-1L | 155 | 201 | 24 | 24 |  |  |  |  | 238 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | D40-1L | 205 | 211 | 4 | 4 |  |  |  |  | 238
Y | 5 |  | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | D40-1L | 205 | 211 | 4 | 4 |  |  |  |  | 238 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | D41-3L | 229 | 249 | 11 | 11 | 2 | 226 | 113 | 113 | 239
Y | 5 |  | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-04-01 | D41-3L | 229 | 249 | 11 | 11 | 2 | 226 | 113 | 113 | 239 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 2025-04-02 | D41-3L | 251 | 307 | 29 | 29 | 228 | 248 | 11 | 11 | 240
Y | 5 |  | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 2025-04-02 | D41-3L | 251 | 307 | 29 | 29 | 228 | 248 | 11 | 11 | 240 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 2025-04-02 | D41-1L
Y | 5 |  | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 2025-04-02 | D41-1L | [11 empty] | N |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 2025-04-02 | D40-1L | 213 | 249 |  |  | 252 | 252 |  |  | 241
N |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 2025-04-02 | D40-1L | 213 | 249 |  |  | 252 | 252 |  |  | 241 |  |  | N |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 2025-04-02 | D40-1L | 251 | 251 | [6 empty] | 241
N |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 2025-04-02 | D40-1L | 251 | 251 | [6 empty] | 241 |  |  | N |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 2025-04-02 | D41-1L | 1 | 39 | [6 empty] | 242
N |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 2025-04-02 | D41-1L | 1 | 39 | [6 empty] | 242 |  |  | Y | 5 | 925-930 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-04-14 | D40-2R | 2 | 116 | 58 | 58 |  |  |  |  | 243
Y | 5 | 925-930 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-04-14 | D40-2R | 2 | 116 | 58 | 58 |  |  |  |  | 243 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-04-14 | D33-2L | 3 | 3 | 1 | 1 | 172 | 300 | 65 | 65 | 245
Y | 5 |  | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-04-14 | D33-2L | 3 | 3 | 1 | 1 | 172 | 300 | 65 | 65 | 245 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-04-14 | D33-2L | 7 | 53 | 24 | 24 |  |  |  |  | 245
Y | 5 |  | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-04-14 | D33-2L | 7 | 53 | 24 | 24 |  |  |  |  | 245 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-04-14 | D33-2L | 57 | 83 | 14 | 14 |  |  |  |  | 245
Y | 5 |  | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-04-14 | D33-2L | 57 | 83 | 14 | 14 |  |  |  |  | 245 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-04-14 | BRG10 | 5 | 131 | 64 | 64 |  |  |  |  | 244
Y | 5 |  | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-04-14 | BRG10 | 5 | 131 | 64 | 64 |  |  |  |  | 244 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | D33-2L | 85 | 103 | 10 | 10 | 302 | 306 | 3 | 3 | 246
Y | 5 |  | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | D33-2L | 85 | 103 | 10 | 10 | 302 | 306 | 3 | 3 | 246 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | D33-2L | 107 | 153 | 24 | 24 |  |  |  |  | 246
Y | 5 |  | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | D33-2L | 107 | 153 | 24 | 24 |  |  |  |  | 246 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | D33-2L | 157 | 299 | 72 | 72 |  |  |  |  | 246
Y | 5 |  | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | D33-2L | 157 | 299 | 72 | 72 |  |  |  |  | 246 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | D40-2L | 21 | 45 | 13 | 13 | 2 | 18 | 9 | 9 | 249
Y | 5 |  | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | D40-2L | 21 | 45 | 13 | 13 | 2 | 18 | 9 | 9 | 249 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | D40-2L | 47 | 213 | 84 | 84 |  |  |  |  | 249
Y | 5 |  | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | D40-2L | 47 | 213 | 84 | 84 |  |  |  |  | 249 |  |  | Y | 5 |  | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | BRG10 | 133 | 259 | 64 | 64 |  |  |  |  | 247
Y | 5 |  | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | BRG10 | 133 | 259 | 64 | 64 |  |  |  |  | 247 |  |  | Y | 6 | 967-972 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | D40-2L | 215 | 223 | 5 | 5 | 50 | 52 | 2 | 2 | 250
Y | 6 | 967-972 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | D40-2L | 215 | 223 | 5 | 5 | 50 | 52 | 2 | 2 | 250 |  |  | Y | 6 | 967-972 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | D40-2L |  |  |  |  | 54 | 102 | 25 | 25 | 250
Y | 6 | 967-972 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | D40-2L |  |  |  |  | 54 | 102 | 25 | 25 | 250 |  |  | Y | 6 | 967-972 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | D40-2L |  |  |  |  | 106 | 152 | 24 | 24 | 250
Y | 6 | 967-972 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | D40-2L |  |  |  |  | 106 | 152 | 24 | 24 | 250 |  |  | Y | 6 | 967-972 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | D40-2L |  |  |  |  | 156 | 204 | 25 | 25 | 250
Y | 6 | 967-972 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | D40-2L |  |  |  |  | 156 | 204 | 25 | 25 | 250 |  |  | Y | 6 | 967-972 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | D40-2L |  |  |  |  | 208 | 212 | 3 | 3 | 250
Y | 6 | 967-972 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | D40-2L |  |  |  |  | 208 | 212 | 3 | 3 | 250 |  |  | Y | 6 | 961-966 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | D33-3L | 153 | 215 | 32 | 32 | 2 | 150 | 75 | 75 | 251
Y | 6 | 961-966 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | D33-3L | 153 | 215 | 32 | 32 | 2 | 150 | 75 | 75 | 251 |  |  | Y | 6 | 973-978 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | BRG10 | 261 | 273 | 7 | 7 | 6 | 136 | 66 | 66 | 252
Y | 6 | 973-978 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | BRG10 | 261 | 273 | 7 | 7 | 6 | 136 | 66 | 66 | 252 |  |  | Y | 6 | 979-984 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D33-3L | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 254
Y | 6 | 979-984 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D33-3L | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 254 |  |  | Y | 6 | 979-984 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D33-3L | 7 | 53 | 24 | 24 | 154 | 156 | 2 | 2 | 254
Y | 6 | 979-984 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D33-3L | 7 | 53 | 24 | 24 | 154 | 156 | 2 | 2 | 254 |  |  | Y | 6 | 979-984 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D33-3L | 57 | 107 | 26 | 26 |  |  |  |  | 254
Y | 6 | 979-984 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D33-3L | 57 | 107 | 26 | 26 |  |  |  |  | 254 |  |  | Y | 6 | 979-984 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D33-3L | 111 | 151 | 21 | 21 |  |  |  |  | 254
Y | 6 | 979-984 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D33-3L | 111 | 151 | 21 | 21 |  |  |  |  | 254 |  |  | Y | 6 | 979-984 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D33-3L | 217 | 303 | 44 | 44 |  |  |  |  | 254
Y | 6 | 979-984 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D33-3L | 217 | 303 | 44 | 44 |  |  |  |  | 254 |  |  | Y | 6 | 985-990 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D40-2R | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 255
Y | 6 | 985-990 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D40-2R | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 255 |  |  | Y | 6 | 985-990 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D40-2R | 7 | 53 | 24 | 24 |  |  |  |  | 255
Y | 6 | 985-990 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D40-2R | 7 | 53 | 24 | 24 |  |  |  |  | 255 |  |  | Y | 6 | 985-990 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D40-2R | 57 | 103 | 24 | 24 |  |  |  |  | 255
Y | 6 | 985-990 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D40-2R | 57 | 103 | 24 | 24 |  |  |  |  | 255 |  |  | Y | 6 | 985-990 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D40-2R | 107 | 115 | 5 | 5 |  |  |  |  | 255
Y | 6 | 985-990 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D40-2R | 107 | 115 | 5 | 5 |  |  |  |  | 255 |  |  | Y | 6 | 985-990 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D40-2L | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | 48 | 15 | 15 | 255
Y | 6 | 985-990 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D40-2L | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | 48 | 15 | 15 | 255 |  |  | Y | 6 | 985-990 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D40-2L | 7 | 19 | 7 | 7 | 214 | 222 | 5 | 5 | 255
Y | 6 | 985-990 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | D40-2L | 7 | 19 | 7 | 7 | 214 | 222 | 5 | 5 | 255 |  |  | Y | 6 | 991-996 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | BRG10 |  |  |  |  | 138 | 272 | 68 | 68 | 253
Y | 6 | 991-996 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-17 | BRG10 |  |  |  |  | 138 | 272 | 68 | 68 | 253 |  |  | Y | 6 | 1009-1014 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-20 | D33-3L |  |  |  |  | 152 | 152 | 1 | 1 | 256
Y | 6 | 1009-1014 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-20 | D33-3L |  |  |  |  | 152 | 152 | 1 | 1 | 256 |  |  | Y | 6 | 1009-1014 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-20 | D33-3L |  |  |  |  | 160 | 208 | 25 | 25 | 256
Y | 6 | 1009-1014 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-20 | D33-3L |  |  |  |  | 160 | 208 | 25 | 25 | 256 |  |  | Y | 6 | 1009-1014 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-20 | D33-3L |  |  |  |  | 212 | 256 | 23 | 23 | 256
Y | 6 | 1009-1014 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-20 | D33-3L |  |  |  |  | 212 | 256 | 23 | 23 | 256 |  |  | Y | 6 | 1009-1014 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-20 | D33-3L |  |  |  |  | 260 | 300 | 21 | 21 | 256
Y | 6 | 1009-1014 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-20 | D33-3L |  |  |  |  | 260 | 300 | 21 | 21 | 256 |  |  | Y | 6 | 1009-1014 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-20 | D33-4L |  |  |  |  | 2 | 66 | 33 | 33 | 256
Y | 6 | 1009-1014 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-20 | D33-4L |  |  |  |  | 2 | 66 | 33 | 33 | 256 |  |  | Y | 6 | 1003-1008 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-20 | D40-3L |  |  |  |  | 2 | 108 | 54 | 54 | 257
Y | 6 | 1003-1008 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-20 | D40-3L |  |  |  |  | 2 | 108 | 54 | 54 | 257 |  |  | Y | 6 | 1003-1008 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-20 | D40-3R | 7 | 51 | 23 | 23 | 2 | 4 | 2 | 2 | 257
Y | 6 | 1003-1008 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-20 | D40-3R | 7 | 51 | 23 | 23 | 2 | 4 | 2 | 2 | 257 |  |  | Y | 6 | 997-1002 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-20 | BRG10 | 291 | 407 | 59 | 59 |  |  |  |  | 258
Y | 6 | 997-1002 | 2025-03-23 | 2025-03-30 | 2025-04-20 | BRG10 | 291 | 407 | 59 | 59 |  |  |  |  | 258 |  |  | Y | 6 | 1027-1032 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | D40-3L | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 260
Y | 6 | 1027-1032 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | D40-3L | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 260 |  |  | Y | 6 | 1027-1032 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | D40-3L | 7 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 260
Y | 6 | 1027-1032 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | D40-3L | 7 | 35 | 15 | 15 |  |  |  |  | 260 |  |  | Y | 6 | 1027-1032 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | D40-3R | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 50 | 23 | 23 | 260
Y | 6 | 1027-1032 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | D40-3R | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 50 | 23 | 23 | 260 |  |  | Y | 6 | 1027-1032 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | D40-3R | 53 | 123 | 36 | 36 |  |  |  |  | 260
Y | 6 | 1027-1032 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | D40-3R | 53 | 123 | 36 | 36 |  |  |  |  | 260 |  |  | Y | 6 | 1021-1026 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | D33-4L |  |  |  |  | 68 | 268 | 101 | 101 | 261
Y | 6 | 1021-1026 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | D33-4L |  |  |  |  | 68 | 268 | 101 | 101 | 261 |  |  | Y | 6 | 1033-1038 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | BRG10 | 409 | 435 | 14 | 14 | 290 | 406 | 59 | 59 | 259
Y | 6 | 1033-1038 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-21 | BRG10 | 409 | 435 | 14 | 14 | 290 | 406 | 59 | 59 | 259 |  |  | Y | 6 | 1039-1044 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | D33-4L | 3 | 155 | 77 | 77 |  |  |  |  | 263
Y | 6 | 1039-1044 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | D33-4L | 3 | 155 | 77 | 77 |  |  |  |  | 263 |  |  | Y | 6 | 1039-1044 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | D33-4L | 159 | 205 | 24 | 24 |  |  |  |  | 263
Y | 6 | 1039-1044 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | D33-4L | 159 | 205 | 24 | 24 |  |  |  |  | 263 |  |  | Y | 6 | 1039-1044 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | D33-4L | 209 | 237 | 15 | 15 |  |  |  |  | 263
Y | 6 | 1039-1044 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | D33-4L | 209 | 237 | 15 | 15 |  |  |  |  | 263 |  |  | Y | 6 | 1045-1050 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | D40-3R | 125 | 151 | 14 | 14 | 80 | 102 | 12 | 12 | 264
Y | 6 | 1045-1050 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | D40-3R | 125 | 151 | 14 | 14 | 80 | 102 | 12 | 12 | 264 |  |  | Y | 6 | 1045-1050 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | D40-3R | 153 | 173 | 11 | 11 | 106 | 120 | 8 | 8 | 264
Y | 6 | 1045-1050 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | D40-3R | 153 | 173 | 11 | 11 | 106 | 120 | 8 | 8 | 264 |  |  | Y | 6 | 1045-1050 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | D40-3L | 37 | 53 | 9 | 9 |  |  |  |  | 264
Y | 6 | 1045-1050 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | D40-3L | 37 | 53 | 9 | 9 |  |  |  |  | 264 |  |  | Y | 6 | 1045-1050 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | D40-3L | 57 | 105 | 25 | 25 | 107 | 107 | 1 | 1 | 264
Y | 6 | 1045-1050 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | D40-3L | 57 | 105 | 25 | 25 | 107 | 107 | 1 | 1 | 264 |  |  | Y | 6 | 1057-1062 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | D41-2L | 1 | 205 | 103 | 103 |  |  |  |  | 265
Y | 6 | 1057-1062 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | D41-2L | 1 | 205 | 103 | 103 |  |  |  |  | 265 |  |  | Y | 6 | 1051-1056 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | BRG10 | 437 | 523 | 44 | 44 | 408 | 462 | 28 | 28 | 262
Y | 6 | 1051-1056 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | BRG10 | 437 | 523 | 44 | 44 | 408 | 462 | 28 | 28 | 262 |  |  | Y | 6 | 1063-1068 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | D33-4L | 239 | 255 | 9 | 9 |  |  |  |  | 266
Y | 6 | 1063-1068 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | D33-4L | 239 | 255 | 9 | 9 |  |  |  |  | 266 |  |  | Y | 6 | 1063-1068 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | D33-4L | 259 | 267 | 5 | 5 | 270 | 446 | 89 | 89 | 266
Y | 6 | 1063-1068 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | D33-4L | 259 | 267 | 5 | 5 | 270 | 446 | 89 | 89 | 266 |  |  | Y | 6 | 1069-1074 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | D40-3R |  |  |  |  | 56 | 78 | 12 | 12 | 267
Y | 6 | 1069-1074 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | D40-3R |  |  |  |  | 56 | 78 | 12 | 12 | 267 |  |  | Y | 6 | 1069-1074 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | D40-3R |  |  |  |  | 122 | 150 | 15 | 15 | 267
Y | 6 | 1069-1074 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | D40-3R |  |  |  |  | 122 | 150 | 15 | 15 | 267 |  |  | Y | 6 | 1069-1074 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | D40-3R |  |  |  |  | 154 | 172 | 10 | 10 | 267
Y | 6 | 1069-1074 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | D40-3R |  |  |  |  | 154 | 172 | 10 | 10 | 267 |  |  | Y | 6 | 1069-1074 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | D40-3R |  |  |  |  | 52 | 52 | 1 | 1 | 267
Y | 6 | 1069-1074 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | D40-3R |  |  |  |  | 52 | 52 | 1 | 1 | 267 |  |  | Y | 6 | 1075-1080 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | D41-2L |  |  |  |  | 2 | 204 | 102 | 102 | 268
Y | 6 | 1075-1080 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | D41-2L |  |  |  |  | 2 | 204 | 102 | 102 | 268 |  |  | Y | 6 | 1075-1080 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | D41-1L |  |  |  |  | 2 | 38 | 19 | 19 | 268
Y | 6 | 1075-1080 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | D41-1L |  |  |  |  | 2 | 38 | 19 | 19 | 268 |  |  | Y | 6 | 1081-1086 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | D33-4L | 271 | 305 | 18 | 18 | 448 | 452 | 3 | 3 | 269
Y | 6 | 1081-1086 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | D33-4L | 271 | 305 | 18 | 18 | 448 | 452 | 3 | 3 | 269 |  |  | Y | 6 | 1081-1086 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | D33-4L | 309 | 355 | 24 | 24 |  |  |  |  | 269
Y | 6 | 1081-1086 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | D33-4L | 309 | 355 | 24 | 24 |  |  |  |  | 269 |  |  | Y | 6 | 1081-1086 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | D33-4L | 359 | 405 | 24 | 24 |  |  |  |  | 269
Y | 6 | 1081-1086 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | D33-4L | 359 | 405 | 24 | 24 |  |  |  |  | 269 |  |  | Y | 6 | 1081-1086 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | D33-4L | 409 | 451 | 22 | 22 |  |  |  |  | 269
Y | 6 | 1081-1086 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | D33-4L | 409 | 451 | 22 | 22 |  |  |  |  | 269 |  |  | Y | 6 | 1087-1092 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | D41-2L | 207 | 307 | 51 | 51 |  |  |  |  | 270
Y | 6 | 1087-1092 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | D41-2L | 207 | 307 | 51 | 51 |  |  |  |  | 270 |  |  | Y | 6 | 1087-1092 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | D41-1L | 41 | 69 | 15 | 15 |  |  |  |  | 270
Y | 6 | 1087-1092 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | D41-1L | 41 | 69 | 15 | 15 |  |  |  |  | 270 |  |  | Y | 6 | 1087-1092 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | D41-3L |  |  |  |  | 250 | 308 | 30 | 30 | 270
Y | 6 | 1087-1092 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | D41-3L |  |  |  |  | 250 | 308 | 30 | 30 | 270 |  |  | Y | 6 |  | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-05-05 | BRG12 | 955 | 1015 | 31 | 31 |  |  |  |  | 272
Y | 6 |  | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-05-05 | BRG12 | 955 | 1015 | 31 | 31 |  |  |  |  | 272 |  |  | Y | 6 | 1105-1110 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-05-05 | BRG10 | 525 | 581 | 29 | 29 | 464 | 518 | 28 | 28 | 271
Y | 6 | 1105-1110 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-05-05 | BRG10 | 525 | 581 | 29 | 29 | 464 | 518 | 28 | 28 | 271 |  |  | Y | 6 | 1117-1122 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-05-06 | D39-3R |  |  |  |  | 2 | 104 | 52 | 52 | 273
Y | 6 | 1117-1122 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-05-06 | D39-3R |  |  |  |  | 2 | 104 | 52 | 52 | 273 |  |  | Y | 6 | 1111-1116 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-05-06 | BRG10 |  |  |  |  | 520 | 580 | 31 | 31 | 274
Y | 6 | 1111-1116 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-05-06 | BRG10 |  |  |  |  | 520 | 580 | 31 | 31 | 274 |  |  | Y | 6 | 1129-1134 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 2025-05-08 | D39-2R |  |  |  |  | 2 | 164 | 82 | 82 | 275
Y | 6 | 1129-1134 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 2025-05-08 | D39-2R |  |  |  |  | 2 | 164 | 82 | 82 | 275 |  |  | Y | 6 | 1129-1134 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 2025-05-08 | D39-3R | 3 | 87 | 43 | 43 |  |  |  |  | 275
Y | 6 | 1129-1134 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 2025-05-08 | D39-3R | 3 | 87 | 43 | 43 |  |  |  |  | 275 |  |  | Y | 6 | 1123-1128 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 2025-05-08 | BRG10 | 591 | 697 | 54 | 54 |  |  |  |  | 276
Y | 6 | 1123-1128 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 2025-05-08 | BRG10 | 591 | 697 | 54 | 54 |  |  |  |  | 276 |  |  | Y | 6 | 1147-1152 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-05-10 | D39-2R | 3 | 49 | 24 | 24 |  |  |  |  | 278
Y | 6 | 1147-1152 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-05-10 | D39-2R | 3 | 49 | 24 | 24 |  |  |  |  | 278 |  |  | Y | 6 | 1147-1152 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-05-10 | D39-2R | 53 | 99 | 24 | 24 |  |  |  |  | 278
Y | 6 | 1147-1152 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-05-10 | D39-2R | 53 | 99 | 24 | 24 |  |  |  |  | 278 |  |  | Y | 6 | 1147-1152 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-05-10 | D39-2R | 103 | 149 | 24 | 24 |  |  |  |  | 278
Y | 6 | 1147-1152 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-05-10 | D39-2R | 103 | 149 | 24 | 24 |  |  |  |  | 278 |  |  | Y | 6 | 1147-1152 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-05-10 | D39-2R | 153 | 165 | 7 | 7 |  |  |  |  | 278
Y | 6 | 1147-1152 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-05-10 | D39-2R | 153 | 165 | 7 | 7 |  |  |  |  | 278 |  |  | Y | 6 | 1147-1152 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-05-10 | D39-3R | 89 | 215 | 64 | 64 |  |  |  |  | 278
Y | 6 | 1147-1152 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-05-10 | D39-3R | 89 | 215 | 64 | 64 |  |  |  |  | 278 |  |  | Y | 6 | 1135-1140 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-05-10 | D40-2R | 203 | 213 | 6 | 6 | 170 | 200 | 16 | 16 | 281
Y | 6 | 1135-1140 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-05-10 | D40-2R | 203 | 213 | 6 | 6 | 170 | 200 | 16 | 16 | 281 |  |  | Y | 6 | 1135-1140 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-05-10 | D40-2R |  |  |  |  | 216 | 306 | 46 | 46 | 281
Y | 6 | 1135-1140 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-05-10 | D40-2R |  |  |  |  | 216 | 306 | 46 | 46 | 281 |  |  | Y | 6 | 1135-1140 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-05-10 | D40-1R | 127 | 167 | 21 | 21 |  |  |  |  | 282
Y | 6 | 1135-1140 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-05-10 | D40-1R | 127 | 167 | 21 | 21 |  |  |  |  | 282 |  |  | Y | 6 | 1141-1146 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-05-10 | BRG10 | 699 | 805 | 54 | 54 | 592 | 628 | 19 | 19 | 280
Y | 6 | 1141-1146 | 2025-04-12 | 2025-04-19 | 2025-05-10 | BRG10 | 699 | 805 | 54 | 54 | 592 | 628 | 19 | 19 | 280 |  |  | Y | 6 | 1165-1170 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-05-11 | D40-1R | 169 | 183 | 8 | 8 | 128 | 156 | 15 | 15 | 285
Y | 6 | 1165-1170 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-05-11 | D40-1R | 169 | 183 | 8 | 8 | 128 | 156 | 15 | 15 | 285 |  |  | Y | 6 | 1165-1170 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-05-11 | D40-1R |  |  |  |  | 160 | 166 | 4 | 4 | 285
Y | 6 | 1165-1170 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-05-11 | D40-1R |  |  |  |  | 160 | 166 | 4 | 4 | 285 |  |  | Y | 6 | 1165-1170 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-05-11 | D40-1R |  |  |  |  | 186 | 304 | 60 | 60 | 285
Y | 6 | 1165-1170 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-05-11 | D40-1R |  |  |  |  | 186 | 304 | 60 | 60 | 285 |  |  | Y | 6 | 1159-1164 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-05-11 | D39-3R | 217 | 457 | 121 | 121 |  |  |  |  | 286
Y | 6 | 1159-1164 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-05-11 | D39-3R | 217 | 457 | 121 | 121 |  |  |  |  | 286 |  |  | Y | 6 | 1171-1176 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-05-11 | BRG10 | 807 | 837 | 16 | 16 | 630 | 744 | 58 | 58 | 284
Y | 6 | 1171-1176 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-05-11 | BRG10 | 807 | 837 | 16 | 16 | 630 | 744 | 58 | 58 | 284 |  |  | Y | 6 | 1183-1188 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D39-3R |  |  |  |  | 106 | 184 | 40 | 40 | 287
Y | 6 | 1183-1188 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D39-3R |  |  |  |  | 106 | 184 | 40 | 40 | 287 |  |  | Y | 6 | 1183-1188 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D39-3R |  |  |  |  | 188 | 236 | 25 | 25 | 287
Y | 6 | 1183-1188 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D39-3R |  |  |  |  | 188 | 236 | 25 | 25 | 287 |  |  | Y | 6 | 1183-1188 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D39-3R |  |  |  |  | 240 | 286 | 24 | 24 | 287
Y | 6 | 1183-1188 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D39-3R |  |  |  |  | 240 | 286 | 24 | 24 | 287 |  |  | Y | 6 | 1183-1188 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D39-3R |  |  |  |  | 290 | 336 | 24 | 24 | 287
Y | 6 | 1183-1188 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D39-3R |  |  |  |  | 290 | 336 | 24 | 24 | 287 |  |  | Y | 6 | 1183-1188 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D39-3R |  |  |  |  | 340 | 346 | 4 | 4 | 287
Y | 6 | 1183-1188 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D39-3R |  |  |  |  | 340 | 346 | 4 | 4 | 287 |  |  | Y | 6 | 1189-1194 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D40-1R | 185 | 205 | 11 | 11 | 168 | 182 | 8 | 8 | 288
Y | 6 | 1189-1194 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D40-1R | 185 | 205 | 11 | 11 | 168 | 182 | 8 | 8 | 288 |  |  | Y | 6 | 1189-1194 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D40-1R | 209 | 255 | 24 | 24 | 184 | 184 | 1 | 1 | 288
Y | 6 | 1189-1194 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D40-1R | 209 | 255 | 24 | 24 | 184 | 184 | 1 | 1 | 288 |  |  | Y | 6 | 1189-1194 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D40-1R | 259 | 303 | 23 | 23 | 304 | 304 | 1 | 1 | 288
Y | 6 | 1189-1194 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D40-1R | 259 | 303 | 23 | 23 | 304 | 304 | 1 | 1 | 288 |  |  | Y | 6 | 1189-1194 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D40-1R | 305 | 305 | 1 | 1 | 306 | 306 | 1 | 1 | 288
Y | 6 | 1189-1194 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D40-1R | 305 | 305 | 1 | 1 | 306 | 306 | 1 | 1 | 288 |  |  | Y | 6 | 1189-1194 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D40-1R | 307 | 307 | 1 | 1 | 308 | 308 | 1 | 1 | 288
Y | 6 | 1189-1194 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | D40-1R | 307 | 307 | 1 | 1 | 308 | 308 | 1 | 1 | 288 |  |  | Y | 6 | 1195-1200 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | BRG10 | 839 | 897 | 30 | 30 | 746 | 830 | 43 | 43 | 289
Y | 6 | 1195-1200 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | BRG10 | 839 | 897 | 30 | 30 | 746 | 830 | 43 | 43 | 289 |  |  | Y | 6 | 1201-1206 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-05-13 | D39-3R | 459 | 479 | 11 | 11 | 348 | 384 | 19 | 19 | 290
Y | 6 | 1201-1206 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-05-13 | D39-3R | 459 | 479 | 11 | 11 | 348 | 384 | 19 | 19 | 290 |  |  | Y | 6 | 1201-1206 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-05-13 | D39-3R |  |  |  |  | 388 | 434 | 24 | 24 | 290
Y | 6 | 1201-1206 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-05-13 | D39-3R |  |  |  |  | 388 | 434 | 24 | 24 | 290 |  |  | Y | 6 | 1201-1206 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-05-13 | D39-3R |  |  |  |  | 438 | 456 | 10 | 10 | 290
Y | 6 | 1201-1206 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-05-13 | D39-3R |  |  |  |  | 438 | 456 | 10 | 10 | 290 |  |  | Y | 6 | 1207-1212 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-05-13 | D40-4R | 1 | 149 | 75 | 75 |  |  |  |  | 291
Y | 6 | 1207-1212 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-05-13 | D40-4R | 1 | 149 | 75 | 75 |  |  |  |  | 291 |  |  | Y | 6 | 1219-1224 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-05-13 | D41-1L | 71 | 209 | 70 | 70 |  |  |  |  | 294
Y | 6 | 1219-1224 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-05-13 | D41-1L | 71 | 209 | 70 | 70 |  |  |  |  | 294 |  |  | Y | 6 | 1213-1218 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-05-13 | BRG10 |  |  |  |  | 832 | 896 | 33 | 33 | 292
Y | 6 | 1213-1218 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-05-13 | BRG10 |  |  |  |  | 832 | 896 | 33 | 33 | 292 |  |  | Y | 6 | 1237-1242 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D40-4R | 151 | 197 | 24 | 24 | 210 | 238 | 15 | 15 | 293
Y | 6 | 1237-1242 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D40-4R | 151 | 197 | 24 | 24 | 210 | 238 | 15 | 15 | 293 |  |  | Y | 6 | 1237-1242 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D40-4R |  |  |  |  | 106 | 148 | 22 | 22 | 293
Y | 6 | 1237-1242 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D40-4R |  |  |  |  | 106 | 148 | 22 | 22 | 293 |  |  | Y | 6 | 1237-1242 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D40-4R |  |  |  |  | 62 | 104 | 22 | 22 | 293
Y | 6 | 1237-1242 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D40-4R |  |  |  |  | 62 | 104 | 22 | 22 | 293 |  |  | Y | 6 | 1231-1236 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D39-1R | 3 | 103 | 51 | 51 | 2 | 48 | 24 | 24 | 295
Y | 6 | 1231-1236 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D39-1R | 3 | 103 | 51 | 51 | 2 | 48 | 24 | 24 | 295 |  |  | Y | 6 | 1231-1236 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D39-1R | 125 | 205 | 41 | 41 | 104 | 104 | 1 | 1 | 295
Y | 6 | 1231-1236 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D39-1R | 125 | 205 | 41 | 41 | 104 | 104 | 1 | 1 | 295 |  |  | Y | 6 | 1231-1236 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D39-1R |  |  |  |  | 52 | 100 | 25 | 25 | 295
Y | 6 | 1231-1236 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D39-1R |  |  |  |  | 52 | 100 | 25 | 25 | 295 |  |  | Y | 6 | 1231-1236 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D39-3R |  |  |  |  | 458 | 476 | 10 | 10 | 295
Y | 6 | 1231-1236 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D39-3R |  |  |  |  | 458 | 476 | 10 | 10 | 295 |  |  | Y | 6 | 1234-1248 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D41-1L | 211 | 313 | 52 | 52 | 42 | 56 | 8 | 8 | 296
Y | 6 | 1234-1248 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D41-1L | 211 | 313 | 52 | 52 | 42 | 56 | 8 | 8 | 296 |  |  | Y | 6 | 1234-1248 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D41-1L |  |  |  |  | 60 | 106 | 24 | 24 | 296
Y | 6 | 1234-1248 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D41-1L |  |  |  |  | 60 | 106 | 24 | 24 | 296 |  |  | Y | 6 | 1234-1248 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D41-1L |  |  |  |  | 110 | 156 | 24 | 24 | 296
Y | 6 | 1234-1248 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D41-1L |  |  |  |  | 110 | 156 | 24 | 24 | 296 |  |  | Y | 6 | 1234-1248 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D41-1L |  |  |  |  | 160 | 200 | 21 | 21 | 296
Y | 6 | 1234-1248 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-14 | D41-1L |  |  |  |  | 160 | 200 | 21 | 21 | 296 |  |  | Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D40-4R |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 297
Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D40-4R |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 297 |  |  | Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D40-4R | 211 | 235 | 13 | 13 | 6 | 52 | 24 | 24 | 297
Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D40-4R | 211 | 235 | 13 | 13 | 6 | 52 | 24 | 24 | 297 |  |  | Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D40-4R | 239 | 239 | 1 | 1 | 56 | 60 | 3 | 3 | 297
Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D40-4R | 239 | 239 | 1 | 1 | 56 | 60 | 3 | 3 | 297 |  |  | Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D40-4R |  |  |  |  | 150 | 152 | 2 | 2 | 297
Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D40-4R |  |  |  |  | 150 | 152 | 2 | 2 | 297 |  |  | Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D40-4R |  |  |  |  | 156 | 198 | 22 | 22 | 297
Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D40-4R |  |  |  |  | 156 | 198 | 22 | 22 | 297 |  |  | Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D39-1R | 207 | 301 | 48 | 48 | 126 | 148 | 12 | 12 | 298
Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D39-1R | 207 | 301 | 48 | 48 | 126 | 148 | 12 | 12 | 298 |  |  | Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D39-1R |  |  |  |  | 152 | 198 | 24 | 24 | 298
Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D39-1R |  |  |  |  | 152 | 198 | 24 | 24 | 298 |  |  | Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D39-1R |  |  |  |  | 202 | 208 | 4 | 4 | 298
Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D39-1R |  |  |  |  | 202 | 208 | 4 | 4 | 298 |  |  | Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D41-1L |  |  |  |  | 202 | 312 | 56 | 56 | 299
Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D41-1L |  |  |  |  | 202 | 312 | 56 | 56 | 299 |  |  | Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D41-2L |  |  |  |  | 206 | 308 | 52 | 52 | 299
Y | 6 |  | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | D41-2L |  |  |  |  | 206 | 308 | 52 | 52 | 299 |  |  | Y | 6 |  | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 2025-05-17 | D39-1R |  |  |  |  | 210 | 248 | 20 | 20 | 300
Y | 6 |  | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 2025-05-17 | D39-1R |  |  |  |  | 210 | 248 | 20 | 20 | 300 |  |  | Y | 6 |  | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 2025-05-17 | D39-1R |  |  |  |  | 252 | 296 | 23 | 23 | 300
Y | 6 |  | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 2025-05-17 | D39-1R |  |  |  |  | 252 | 296 | 23 | 23 | 300 |  |  | Y | 6 |  | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 2025-05-17 | D39-1R |  |  |  |  | 300 | 300 | 1 | 1 | 300
Y | 6 |  | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 2025-05-17 | D39-1R |  |  |  |  | 300 | 300 | 1 | 1 | 300 |  |  | Y | 6 |  | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 2025-05-17 | D39-2R | 183 | 241 | 30 | 30 | 244 | 298 | 28 | 28 | 300
Y | 6 |  | 2025-04-19 | 2025-04-26 | 2025-05-17 | D39-2R | 183 | 241 | 30 | 30 | 244 | 298 | 28 | 28 | 300 |  |  | Y | 7 | 43-48 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | D40-4L |  |  |  |  | 2 | 12 | 6 | 6 | 301
Y | 7 | 43-48 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | D40-4L |  |  |  |  | 2 | 12 | 6 | 6 | 301 |  |  | Y | 7 | 43-48 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | D40-2R | 171 | 199 | 15 | 15 | 202 | 204 | 2 | 2 | 301
Y | 7 | 43-48 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | D40-2R | 171 | 199 | 15 | 15 | 202 | 204 | 2 | 2 | 301 |  |  | Y | 7 | 43-48 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | D40-2R | 201 | 201 | 1 | 1 | 208 | 214 | 4 | 4 | 301
Y | 7 | 43-48 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | D40-2R | 201 | 201 | 1 | 1 | 208 | 214 | 4 | 4 | 301 |  |  | Y | 7 | 43-48 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | D40-2R | 217 | 257 | 21 | 21 |  |  |  |  | 301
Y | 7 | 43-48 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | D40-2R | 217 | 257 | 21 | 21 |  |  |  |  | 301 |  |  | Y | 7 | 43-48 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | D40-2R | 259 | 305 | 24 | 24 |  |  |  |  | 301
Y | 7 | 43-48 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | D40-2R | 259 | 305 | 24 | 24 |  |  |  |  | 301 |  |  | Y | 7 | 43-48 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | D40-2R | 215 | 215 | 1 | 1 |  |  |  |  | 301
Y | 7 | 43-48 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | D40-2R | 215 | 215 | 1 | 1 |  |  |  |  | 301 |  |  | Y | 7 | 37-42 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | D39-2R | 243 | 247 | 3 | 3 | 184 | 196 | 7 | 7 | 302
Y | 7 | 37-42 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | D39-2R | 243 | 247 | 3 | 3 | 184 | 196 | 7 | 7 | 302 |  |  | Y | 7 | 37-42 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | D39-2R | 251 | 295 | 23 | 23 | 200 | 242 | 22 | 22 | 302
Y | 7 | 37-42 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | D39-2R | 251 | 295 | 23 | 23 | 200 | 242 | 22 | 22 | 302 |  |  | Y | 7 | 37-42 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | D39-2R | 299 | 299 | 1 | 1 |  |  |  |  | 302
Y | 7 | 37-42 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2025-05-18 | D39-2R | 299 | 299 | 1 | 1 |  |  |  |  | 302 |  |  | Y | 7 | 67-72 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | D40-4L | 49 | 81 | 17 | 17 | 14 | 46 | 17 | 17 | 303
Y | 7 | 67-72 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | D40-4L | 49 | 81 | 17 | 17 | 14 | 46 | 17 | 17 | 303 |  |  | Y | 7 | 67-72 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | D40-3R | 219 | 281 | 32 | 32 |  |  |  |  | 303
Y | 7 | 67-72 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | D40-3R | 219 | 281 | 32 | 32 |  |  |  |  | 303 |  |  | Y | 7 | 55-60 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | D42-1R | 1 | 245 | 123 | 123 |  |  |  |  | 304
Y | 7 | 55-60 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | D42-1R | 1 | 245 | 123 | 123 |  |  |  |  | 304 |  |  |  | 7 |  | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | BRG12 |  |  |  |  | 2408 | 2440 | 17 | 17 | 305
| 7 |  | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | BRG12 |  |  |  |  | 2408 | 2440 | 17 | 17 | 305 |  |  |  | 7 |  | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | BRG12 |  |  |  |  | 2448 | 2460 | 7 | 7 | 305
| 7 |  | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | BRG12 |  |  |  |  | 2448 | 2460 | 7 | 7 | 305 |  |  | Y | 7 | 85-90 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | D40-4L | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 308
Y | 7 | 85-90 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | D40-4L | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 308 |  |  | Y | 7 | 85-90 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | D40-4L | 7 | 45 | 20 | 20 |  |  |  |  | 308
Y | 7 | 85-90 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | D40-4L | 7 | 45 | 20 | 20 |  |  |  |  | 308 |  |  |  | 7 |  | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | D42-1R | 247 | 307 | 31 | 31 | 2 | 58 | 29 | 29 | 306
| 7 |  | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | D42-1R | 247 | 307 | 31 | 31 | 2 | 58 | 29 | 29 | 306 |  |  |  | 7 |  | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | D42-1R |  |  |  |  | 62 | 106 | 23 | 23 | 306
| 7 |  | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | D42-1R |  |  |  |  | 62 | 106 | 23 | 23 | 306 |  |  |  | 7 |  | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | D42-1R |  |  |  |  | 110 | 156 | 24 | 24 | 306
| 7 |  | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | D42-1R |  |  |  |  | 110 | 156 | 24 | 24 | 306 |  |  |  | 7 |  | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | D42-1R |  |  |  |  | 160 | 206 | 24 | 24 | 306
| 7 |  | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | D42-1R |  |  |  |  | 160 | 206 | 24 | 24 | 306 |  |  |  | 7 |  | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | D42-1R |  |  |  |  | 210 | 216 | 4 | 4 | 306
| 7 |  | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | D42-1R |  |  |  |  | 210 | 216 | 4 | 4 | 306 |  |  |  | 7 |  | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | BRG12 | 2413 | 2429 | 9 | 9 | 2462 | 2492 | 16 | 16 | 307
| 7 |  | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | BRG12 | 2413 | 2429 | 9 | 9 | 2462 | 2492 | 16 | 16 | 307 |  |  | Y | 7 | 85-90 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | D40-3R | 309 | 309 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1 | 1 | 308
Y | 7 | 85-90 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | D40-3R | 309 | 309 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1 | 1 | 308 |  |  | Y | 7 | 85-90 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | D40-3R | 251 | 253 | 2 | 2 | 288 | 306 | 10 | 10 | 308
Y | 7 | 85-90 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | D40-3R | 251 | 253 | 2 | 2 | 288 | 306 | 10 | 10 | 308 |  |  | Y | 7 | 85-90 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | D40-3R | 257 | 285 | 15 | 15 | 220 | 248 | 15 | 15 | 308
Y | 7 | 85-90 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-20 | D40-3R | 257 | 285 | 15 | 15 | 220 | 248 | 15 | 15 | 308 |  |  | Y | 7 | 103-108 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | D42-1R |  |  |  |  | 218 | 256 | 20 | 20 | 309
Y | 7 | 103-108 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | D42-1R |  |  |  |  | 218 | 256 | 20 | 20 | 309 |  |  | Y | 7 | 103-108 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | D42-1R |  |  |  |  | 260 | 308 | 25 | 25 | 309
Y | 7 | 103-108 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | D42-1R |  |  |  |  | 260 | 308 | 25 | 25 | 309 |  |  | Y | 7 | 103-108 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | D42-2R | 1 | 191 | 96 | 96 |  |  |  |  | 309
Y | 7 | 103-108 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | D42-2R | 1 | 191 | 96 | 96 |  |  |  |  | 309 |  |  | Y | 7 | 115-120 | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-05-22 | D42-2R | 193 | 303 | 56 | 56 | 2 | 6 | 3 | 3 | 310
Y | 7 | 115-120 | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-05-22 | D42-2R | 193 | 303 | 56 | 56 | 2 | 6 | 3 | 3 | 310 |  |  | Y | 7 | 115-120 | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-05-22 | D42-2R |  |  |  |  | 10 | 58 | 25 | 25 | 310
Y | 7 | 115-120 | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-05-22 | D42-2R |  |  |  |  | 10 | 58 | 25 | 25 | 310 |  |  | Y | 7 | 115-120 | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-05-22 | D42-2R |  |  |  |  | 62 | 106 | 23 | 23 | 310
Y | 7 | 115-120 | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-05-22 | D42-2R |  |  |  |  | 62 | 106 | 23 | 23 | 310 |  |  | Y | 7 | 115-120 | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-05-22 | D42-2R |  |  |  |  | 110 | 122 | 7 | 7 | 310
Y | 7 | 115-120 | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-05-22 | D42-2R |  |  |  |  | 110 | 122 | 7 | 7 | 310 |  |  | Y | 7 | 127-132 | 2025-04-26 | 2025-05-03 | 2025-05-24 | D42-2R | 305 | 309 | 3 | 3 | 124 | 156 | 17 | 17 | 311
Y | 7 | 127-132 | 2025-04-26 | 2025-05-03 | 2025-05-24 | D42-2R | 305 | 309 | 3 | 3 | 124 | 156 | 17 | 17 | 311 |  |  | Y | 7 | 127-132 | 2025-04-26 | 2025-05-03 | 2025-05-24 | D42-2R |  |  |  |  | 160 | 208 | 25 | 25 | 311
Y | 7 | 127-132 | 2025-04-26 | 2025-05-03 | 2025-05-24 | D42-2R |  |  |  |  | 160 | 208 | 25 | 25 | 311 |  |  | Y | 7 | 127-132 يوجد اختلاف في رقم البتوينا | 2025-04-26 | 2025-05-03 | 2025-05-24 | D42-2R |  |  |  |  | 210 | 310 | 51 | 51 | 311
Y | 7 | 127-132 يوجد اختلاف في رقم البتوينا | 2025-04-26 | 2025-05-03 | 2025-05-24 | D42-2R |  |  |  |  | 210 | 310 | 51 | 51 | 311 |  |  | Y | 7 | 127-132 | 2025-04-26 | 2025-05-03 | 2025-05-24 | D42-2L | 9 | 85 | 39 | 39 |  |  |  |  | 311
Y | 7 | 127-132 | 2025-04-26 | 2025-05-03 | 2025-05-24 | D42-2L | 9 | 85 | 39 | 39 |  |  |  |  | 311 |  |  | Y | 7 | 145-150 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-25 | D42-2L | 87 | 309 | 112 | 112 | 10 | 74 | 33 | 33 | 312
Y | 7 | 145-150 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-25 | D42-2L | 87 | 309 | 112 | 112 | 10 | 74 | 33 | 33 | 312 |  |  | Y | 7 | 157-162 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-25 | D35-1L | 5 | 7 | 2 | 2 |  |  |  |  | 314
Y | 7 | 157-162 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-25 | D35-1L | 5 | 7 | 2 | 2 |  |  |  |  | 314 |  |  | Y | 7 | 157-162 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-25 | D35-1L | 9 | 57 | 25 | 25 |  |  |  |  | 314
Y | 7 | 157-162 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-25 | D35-1L | 9 | 57 | 25 | 25 |  |  |  |  | 314 |  |  | Y | 7 | 157-162 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-25 | D35-1L | 59 | 69 | 6 | 6 |  |  |  |  | 314
Y | 7 | 157-162 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-25 | D35-1L | 59 | 69 | 6 | 6 |  |  |  |  | 314 |  |  | Y | 7 | 139-144 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-25 | D40-4L | 47 | 47 | 1 | 1 | 48 | 54 | 4 | 4 | 314
Y | 7 | 139-144 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-25 | D40-4L | 47 | 47 | 1 | 1 | 48 | 54 | 4 | 4 | 314 |  |  | Y | 7 | 139-144 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-25 | D40-4L |  |  |  |  | 58 | 80 | 12 | 12 | 314
Y | 7 | 139-144 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-25 | D40-4L |  |  |  |  | 58 | 80 | 12 | 12 | 314 |  |  | Y | 7 | 139-144 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-25 | D40-3R | 287 | 305 | 10 | 10 |  |  |  |  | 314
Y | 7 | 139-144 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-25 | D40-3R | 287 | 305 | 10 | 10 |  |  |  |  | 314 |  |  | Y | 7 | 133-138 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-25 | BRG12 | 2431 | 2439 | 5 | 5 |  |  |  |  | 313
Y | 7 | 133-138 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-25 | BRG12 | 2431 | 2439 | 5 | 5 |  |  |  |  | 313 |  |  | Y | 7 | 133-138 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-25 | BRG12 | 2449 | 2491 | 22 | 22 |  |  |  |  | 313
Y | 7 | 133-138 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 2025-05-25 | BRG12 | 2449 | 2491 | 22 | 22 |  |  |  |  | 313 |  |  | Y | 7 | 163-168 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-26 | D35-1L | 71 | 87 | 9 | 9 | 10 | 68 | 30 | 30 | 315
Y | 7 | 163-168 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-26 | D35-1L | 71 | 87 | 9 | 9 | 10 | 68 | 30 | 30 | 315 |  |  | Y | 7 | 163-168 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-26 | D35-1L | 93 | 173 | 41 | 41 |  |  |  |  | 315
Y | 7 | 163-168 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-26 | D35-1L | 93 | 173 | 41 | 41 |  |  |  |  | 315 |  |  | Y | 7 | 169-174 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-26 | D42-2L |  |  |  |  | 76 | 310 | 118 | 118 | 316
Y | 7 | 169-174 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-26 | D42-2L |  |  |  |  | 76 | 310 | 118 | 118 | 316 |  |  | Y | 7 | 169-174 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-26 | D42-5L | 17 | 47 | 16 | 16 |  |  |  |  | 316
Y | 7 | 169-174 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-26 | D42-5L | 17 | 47 | 16 | 16 |  |  |  |  | 316 |  |  | Y | 7 | 175-180 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | D28-1L | 1 | 157 | 79 | 79 |  |  |  |  | 318
Y | 7 | 175-180 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | D28-1L | 1 | 157 | 79 | 79 |  |  |  |  | 318 |  |  | Y | 7 | 181-186 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | D35-1L | 175 | 197 | 12 | 12 | 70 | 86 | 9 | 9 | 319
Y | 7 | 181-186 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | D35-1L | 175 | 197 | 12 | 12 | 70 | 86 | 9 | 9 | 319 |  |  | Y | 7 | 181-186 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | D35-1L |  |  |  |  | 94 | 104 | 6 | 6 | 319
Y | 7 | 181-186 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | D35-1L |  |  |  |  | 94 | 104 | 6 | 6 | 319 |  |  | Y | 7 | 181-186 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | D35-1L |  |  |  |  | 108 | 156 | 25 | 25 | 319
Y | 7 | 181-186 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | D35-1L |  |  |  |  | 108 | 156 | 25 | 25 | 319 |  |  | Y | 7 | 181-186 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | D35-1L |  |  |  |  | 160 | 180 | 11 | 11 | 319
Y | 7 | 181-186 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | D35-1L |  |  |  |  | 160 | 180 | 11 | 11 | 319 |  |  | Y | 7 | 181-186 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | D35-1L |  |  |  |  | 200 | 270 | 36 | 36 | 319
Y | 7 | 181-186 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | D35-1L |  |  |  |  | 200 | 270 | 36 | 36 | 319 |  |  | Y | 7 | 187-192 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | D42-5L | 49 | 303 | 128 | 128 |  |  |  |  | 320
Y | 7 | 187-192 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | D42-5L | 49 | 303 | 128 | 128 |  |  |  |  | 320 |  |  | Y | 7 | 193-198 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | D28-1L | 159 | 265 | 54 | 54 | 2 | 6 | 3 | 3 | 321
Y | 7 | 193-198 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | D28-1L | 159 | 265 | 54 | 54 | 2 | 6 | 3 | 3 | 321 |  |  | Y | 7 | 193-198 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | D28-1L |  |  |  |  | 10 | 56 | 24 | 24 | 321
Y | 7 | 193-198 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | D28-1L |  |  |  |  | 10 | 56 | 24 | 24 | 321 |  |  | Y | 7 | 193-198 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | D28-1L |  |  |  |  | 60 | 98 | 20 | 20 | 321
Y | 7 | 193-198 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | D28-1L |  |  |  |  | 60 | 98 | 20 | 20 | 321 |  |  | Y | 7 | 199-204 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | D35-1L | 201 | 207 | 4 | 4 | 182 | 198 | 9 | 9 | 322
Y | 7 | 199-204 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | D35-1L | 201 | 207 | 4 | 4 | 182 | 198 | 9 | 9 | 322 |  |  | Y | 7 | 199-204 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | D35-1L | 211 | 261 | 26 | 26 | 272 | 338 | 34 | 34 | 322
Y | 7 | 199-204 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | D35-1L | 211 | 261 | 26 | 26 | 272 | 338 | 34 | 34 | 322 |  |  | Y | 7 | 199-204 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | D35-1L | 93 | 93 | 1 | 1 | 88 | 88 | 1 | 1 | 322
Y | 7 | 199-204 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | D35-1L | 93 | 93 | 1 | 1 | 88 | 88 | 1 | 1 | 322 |  |  | Y | 7 | 199-204 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | D35-1L | 90 | 90 | 1 | 1 | 92 | 92 | 1 | 1 | 322
Y | 7 | 199-204 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | D35-1L | 90 | 90 | 1 | 1 | 92 | 92 | 1 | 1 | 322 |  |  | Y | 7 | 205-210 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | D42-5L |  |  |  |  | 18 | 262 | 123 | 123 | 323
Y | 7 | 205-210 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | D42-5L |  |  |  |  | 18 | 262 | 123 | 123 | 323 |  |  | Y | 7 | 211-216 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-31 | D28-1L | 267 | 305 | 20 | 20 | 100 | 106 | 4 | 4 | 324
Y | 7 | 211-216 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-31 | D28-1L | 267 | 305 | 20 | 20 | 100 | 106 | 4 | 4 | 324 |  |  | Y | 7 | 211-216 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-31 | D28-1L |  |  |  |  | 110 | 156 | 24 | 24 | 324
Y | 7 | 211-216 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-31 | D28-1L |  |  |  |  | 110 | 156 | 24 | 24 | 324 |  |  | Y | 7 | 211-216 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-31 | D28-1L |  |  |  |  | 160 | 206 | 24 | 24 | 324
Y | 7 | 211-216 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-31 | D28-1L |  |  |  |  | 160 | 206 | 24 | 24 | 324 |  |  | Y | 7 | 211-216 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-31 | D28-1L |  |  |  |  | 210 | 256 | 24 | 24 | 324
Y | 7 | 211-216 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-31 | D28-1L |  |  |  |  | 210 | 256 | 24 | 24 | 324 |  |  | Y | 7 | 217-222 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-31 | D35-1L | 89 | 91 | 2 | 2 | 262 | 336 | 38 | 38 | 325
Y | 7 | 217-222 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-31 | D35-1L | 89 | 91 | 2 | 2 | 262 | 336 | 38 | 38 | 325 |  |  | Y | 7 | 217-222 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-31 | D40-1R |  |  |  |  | 2 | 24 | 12 | 12 | 325
Y | 7 | 217-222 | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 2025-05-31 | D40-1R |  |  |  |  | 2 | 24 | 12 | 12 | 325 |  |  | Y | 7 | 229-234 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 2025-06-01 | D28-2L | 1 | 19 | 10 | 10 | 20 | 126 | 54 | 54 | 326
Y | 7 | 229-234 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 2025-06-01 | D28-2L | 1 | 19 | 10 | 10 | 20 | 126 | 54 | 54 | 326 |  |  | Y | 7 | 229-234 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 2025-06-01 | D28-1L |  |  |  |  | 260 | 302 | 22 | 22 | 326
Y | 7 | 229-234 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 2025-06-01 | D28-1L |  |  |  |  | 260 | 302 | 22 | 22 | 326 |  |  | Y | 7 | 229-234 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 2025-06-01 | D28-1L |  |  |  |  | 306 | 306 | 1 | 1 | 326
Y | 7 | 229-234 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 2025-06-01 | D28-1L |  |  |  |  | 306 | 306 | 1 | 1 | 326 |  |  | Y | 7 | 235-240 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | D28-2L | 21 | 125 | 53 | 53 | 2 | 18 | 9 | 9 | 327
Y | 7 | 235-240 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | D28-2L | 21 | 125 | 53 | 53 | 2 | 18 | 9 | 9 | 327 |  |  | Y | 7 | 235-240 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | D28-2L | 191 | 229 | 20 | 20 | 128 | 188 | 31 | 31 | 327
Y | 7 | 235-240 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | D28-2L | 191 | 229 | 20 | 20 | 128 | 188 | 31 | 31 | 327 |  |  | N | 8 | 247-252 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | DC36 | 1 | 41 | 21 | 21 | 44 | 50 | 4 | 4 | 328 | S42,G46 | 14.5275
N | 8 | 247-252 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | DC36 | 1 | 41 | 21 | 21 | 44 | 50 | 4 | 4 | 328 | S42,G46 | 14.5275 | Y | 7 | 241-246 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | BRG12 | 2753 | 2775 | 12 | 12 |  |  |  |  | 329
Y | 7 | 241-246 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | BRG12 | 2753 | 2775 | 12 | 12 |  |  |  |  | 329 |  |  | Y | 7 | 241-246 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | BRG12 | 2789 | 2799 | 6 | 6 |  |  |  |  | 329
Y | 7 | 241-246 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | BRG12 | 2789 | 2799 | 6 | 6 |  |  |  |  | 329 |  |  | Y | 7 | 241-246 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | BRG12 | 2809 | 2857 | 25 | 25 |  |  |  |  | 329
Y | 7 | 241-246 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | BRG12 | 2809 | 2857 | 25 | 25 |  |  |  |  | 329 |  |  | Y | 7 | 241-246 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | BRG12 | 2867 | 2887 | 11 | 11 |  |  |  |  | 329
Y | 7 | 241-246 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | BRG12 | 2867 | 2887 | 11 | 11 |  |  |  |  | 329 |  |  | Y | 7 | 271-276 خطأ مطبعي | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-06-03 | BRG12 |  |  |  |  | 2754 | 2774 | 11 | 11 | 330
Y | 7 | 271-276 خطأ مطبعي | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-06-03 | BRG12 |  |  |  |  | 2754 | 2774 | 11 | 11 | 330 |  |  | Y | 7 | 271-276 خطأ مطبعي | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-06-03 | BRG12 |  |  |  |  | 2790 | 2798 | 5 | 5 | 330
Y | 7 | 271-276 خطأ مطبعي | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-06-03 | BRG12 |  |  |  |  | 2790 | 2798 | 5 | 5 | 330 |  |  | Y | 7 | 271-276 خطأ مطبعي | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-06-03 | BRG12 |  |  |  |  | 2810 | 2834 | 13 | 13 | 330
Y | 7 | 271-276 خطأ مطبعي | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-06-03 | BRG12 |  |  |  |  | 2810 | 2834 | 13 | 13 | 330 |  |  | Y | 7 | 265-270 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-06-03 | D28-2L | 127 | 167 | 21 | 21 | 190 | 218 | 15 | 15 | 331
Y | 7 | 265-270 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-06-03 | D28-2L | 127 | 167 | 21 | 21 | 190 | 218 | 15 | 15 | 331 |  |  | Y | 7 | 265-270 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-06-03 | D28-2L | 171 | 189 | 10 | 10 | 222 | 228 | 4 | 4 | 331
Y | 7 | 265-270 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-06-03 | D28-2L | 171 | 189 | 10 | 10 | 222 | 228 | 4 | 4 | 331 |  |  | Y | 7 | 265-270 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-06-03 | D28-2L | 231 | 247 | 9 | 9 |  |  |  |  | 331
Y | 7 | 265-270 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-06-03 | D28-2L | 231 | 247 | 9 | 9 |  |  |  |  | 331 |  |  | Y | 7 | 283-288 خطا مطبعي | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-06-04 | BRG12 | 2889 | 2977 | 45 | 45 | 2836 | 2854 | 10 | 10 | 332
Y | 7 | 283-288 خطا مطبعي | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-06-04 | BRG12 | 2889 | 2977 | 45 | 45 | 2836 | 2854 | 10 | 10 | 332 |  |  | Y | 7 | 277-282 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-06-04 | D28-2L | 249 | 449 | 101 | 101 | 230 | 246 | 9 | 9 | 333
Y | 7 | 277-282 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-06-04 | D28-2L | 249 | 449 | 101 | 101 | 230 | 246 | 9 | 9 | 333 |  |  | Y | 7 | 301-306 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-06-05 | BRG12 | 2979 | 3033 | 28 | 28 | 2868 | 2912 | 23 | 23 | 334
Y | 7 | 301-306 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-06-05 | BRG12 | 2979 | 3033 | 28 | 28 | 2868 | 2912 | 23 | 23 | 334 |  |  | Y | 7 | 295-300 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-06-05 | D28-2L | 451 | 463 | 7 | 7 | 248 | 268 | 11 | 11 | 335
Y | 7 | 295-300 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-06-05 | D28-2L | 451 | 463 | 7 | 7 | 248 | 268 | 11 | 11 | 335 |  |  | Y | 7 | 295-300 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-06-05 | D28-2L |  |  |  |  | 272 | 318 | 24 | 24 | 335
Y | 7 | 295-300 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-06-05 | D28-2L |  |  |  |  | 272 | 318 | 24 | 24 | 335 |  |  | Y | 7 | 295-300 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-06-05 | D28-2L |  |  |  |  | 322 | 370 | 25 | 25 | 335
Y | 7 | 295-300 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-06-05 | D28-2L |  |  |  |  | 322 | 370 | 25 | 25 | 335 |  |  | Y | 7 | 295-300 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-06-05 | D28-2L |  |  |  |  | 374 | 414 | 21 | 21 | 335
Y | 7 | 295-300 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-06-05 | D28-2L |  |  |  |  | 374 | 414 | 21 | 21 | 335 |  |  | Y | 7 | 325-330 خطا مطبعي بالترتيب بنلات | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-06-07 | BRG12 | 3035 | 3073 | 20 | 20 | 2914 | 2980 | 34 | 34 | 336 | S43,G46 | 49.68
Y | 7 | 325-330 خطا مطبعي بالترتيب بنلات | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-06-07 | BRG12 | 3035 | 3073 | 20 | 20 | 2914 | 2980 | 34 | 34 | 336 | S43,G46 | 49.68 | Y | 7 | 337-342 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-06-07 | D32-3R | 1 | 91 | 46 | 46 |  |  |  |  | 337 | S43,G46 | 13.8
Y | 7 | 337-342 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-06-07 | D32-3R | 1 | 91 | 46 | 46 |  |  |  |  | 337 | S43,G46 | 13.8 | Y | 7 | 319-324 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-06-07 | D28-2L |  |  |  |  | 418 | 462 | 23 | 23 | 338 | S43,G46 | 6.9
Y | 7 | 319-324 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-06-07 | D28-2L |  |  |  |  | 418 | 462 | 23 | 23 | 338 | S43,G46 | 6.9 | Y | 7 | 331-336 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-06-07 | DC40 | 99 | 99 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 339 | S43,G46 | 8.02
Y | 7 | 331-336 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-06-07 | DC40 | 99 | 99 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 339 | S43,G46 | 8.02 | Y | 7 | 331-336 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-06-07 | DC40 |  |  |  |  | 272 | 272 | 1 | 1 | 339 | S43,G46
Y | 7 | 331-336 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-06-07 | DC40 |  |  |  |  | 272 | 272 | 1 | 1 | 339 | S43,G46 |  | Y | 7 | 331-336 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-06-07 | D40-1R | 1 | 3 | 2 | 2 | 26 | 42 | 9 | 9 | 339 | S43,G46
Y | 7 | 331-336 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-06-07 | D40-1R | 1 | 3 | 2 | 2 | 26 | 42 | 9 | 9 | 339 | S43,G46 |  | Y | 7 | 331-336 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-06-07 | D40-1R | 7 | 23 | 9 | 9 |  |  |  |  | 339 | S43,G46
Y | 7 | 331-336 | 2025-05-10 | 2025-05-17 | 2025-06-07 | D40-1R | 7 | 23 | 9 | 9 |  |  |  |  | 339 | S43,G46 |  | Y | 7 | 343-348 | 2025-05-11 | 2025-05-18 | 2025-06-08 | D32-3R | 93 | 301 | 105 | 105 |  |  |  |  | 340 | ملغي
Y | 7 | 343-348 | 2025-05-11 | 2025-05-18 | 2025-06-08 | D32-3R | 93 | 301 | 105 | 105 |  |  |  |  | 340 | ملغي |  | Y | 7 | 349-354 | 2025-05-11 | 2025-05-18 | 2025-06-08 | BRG12 | 3075 | 3129 | 28 | 28 | 2982 | 3036 | 28 | 28 | 341 | S43,G46 | 51.52
Y | 7 | 349-354 | 2025-05-11 | 2025-05-18 | 2025-06-08 | BRG12 | 3075 | 3129 | 28 | 28 | 2982 | 3036 | 28 | 28 | 341 | S43,G46 | 51.52 | N | 7 | ملغي | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-06-10 | BRG12 | [8 empty] | 342 | S43,G46
N | 7 | ملغي | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-06-10 | BRG12 | [8 empty] | 342 | S43,G46 |  | Y | 7 | 367-372 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-06-10 | D32-3R |  |  |  |  | 2 | 54 | 27 | 27 | 343 | S43,G47 | 29
Y | 7 | 367-372 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-06-10 | D32-3R |  |  |  |  | 2 | 54 | 27 | 27 | 343 | S43,G47 | 29 | Y | 7 | 367-372 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-06-10 | D32-3R |  |  |  |  | 58 | 104 | 24 | 24 | 343 | S43,G47
Y | 7 | 367-372 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-06-10 | D32-3R |  |  |  |  | 58 | 104 | 24 | 24 | 343 | S43,G47 |  | Y | 7 | 367-372 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-06-10 | D32-3R |  |  |  |  | 108 | 154 | 24 | 24 | 343 | S43,G47
Y | 7 | 367-372 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-06-10 | D32-3R |  |  |  |  | 108 | 154 | 24 | 24 | 343 | S43,G47 |  | Y | 7 | 367-372 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-06-10 | D32-3R |  |  |  |  | 158 | 204 | 24 | 24 | 343 | S43,G47
Y | 7 | 367-372 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-06-10 | D32-3R |  |  |  |  | 158 | 204 | 24 | 24 | 343 | S43,G47 |  | Y | 7 | 373-378 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-11 | BRG12 | 3131 | 3167 | 19 | 19 | 3038 | 3110 | 37 | 37 | 344 | S43,G47 | 51.52
Y | 7 | 373-378 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-11 | BRG12 | 3131 | 3167 | 19 | 19 | 3038 | 3110 | 37 | 37 | 344 | S43,G47 | 51.52 | Y | 7 | 385-390 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-11 | D40-4L | 89 | 91 | 2 | 2 | 94 | 100 | 4 | 4 | 345 | S43,G47 | 10.57
Y | 7 | 385-390 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-11 | D40-4L | 89 | 91 | 2 | 2 | 94 | 100 | 4 | 4 | 345 | S43,G47 | 10.57 | Y | 7 | 385-390 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-11 | D40-4L | 107 | 111 | 3 | 3 |  |  |  |  | 345 | S43,G47
Y | 7 | 385-390 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-11 | D40-4L | 107 | 111 | 3 | 3 |  |  |  |  | 345 | S43,G47 |  | Y | 7 | 385-390 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-11 | D40-4L | 119 | 169 | 26 | 26 |  |  |  |  | 345 | S43,G47
Y | 7 | 385-390 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-11 | D40-4L | 119 | 169 | 26 | 26 |  |  |  |  | 345 | S43,G47 |  | Y | 7 | 379-384 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-11 | D32-3R |  |  |  |  | 208 | 254 | 24 | 24 | 346 | S43,G47 | 14
Y | 7 | 379-384 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-11 | D32-3R |  |  |  |  | 208 | 254 | 24 | 24 | 346 | S43,G47 | 14 | Y | 7 | 379-384 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-11 | D32-3R |  |  |  |  | 258 | 298 | 21 | 21 | 346 | S43,G47
Y | 7 | 379-384 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-11 | D32-3R |  |  |  |  | 258 | 298 | 21 | 21 | 346 | S43,G47 |  | Y | 7 | 397-402 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-06-12 | D40-4L | 171 | 287 | 59 | 59 | 90 | 90 | 1 | 1 | 347 | S44,G47 | 26.27
Y | 7 | 397-402 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-06-12 | D40-4L | 171 | 287 | 59 | 59 | 90 | 90 | 1 | 1 | 347 | S44,G47 | 26.27 | Y | 7 | 397-402 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-06-12 | D40-4L | 95 | 99 | 3 | 3 | 108 | 112 | 3 | 3 | 347 | S44,G47
Y | 7 | 397-402 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-06-12 | D40-4L | 95 | 99 | 3 | 3 | 108 | 112 | 3 | 3 | 347 | S44,G47 |  | Y | 7 | 397-402 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-06-12 | D40-4L |  |  |  |  | 120 | 150 | 16 | 16 | 347 | S44,G47
Y | 7 | 397-402 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-06-12 | D40-4L |  |  |  |  | 120 | 150 | 16 | 16 | 347 | S44,G47 |  | Y | 7 | 397-402 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-06-12 | D40-4L |  |  |  |  | 154 | 162 | 5 | 5 | 347 | S44,G47
Y | 7 | 397-402 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-06-12 | D40-4L |  |  |  |  | 154 | 162 | 5 | 5 | 347 | S44,G47 |  | Y | 7 | 391-396 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-06-12 | BRG12 |  |  |  |  | 3112 | 3166 | 28 | 28 | 348 | S44,G47 | 25.76
Y | 7 | 391-396 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-06-12 | BRG12 |  |  |  |  | 3112 | 3166 | 28 | 28 | 348 | S44,G47 | 25.76 | Y | 7 | 403-408 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 2025-06-15 | D42-1L |  |  |  |  | 2 | 76 | 38 | 38 | 349 | S44,G48 | 11.4
Y | 7 | 403-408 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 2025-06-15 | D42-1L |  |  |  |  | 2 | 76 | 38 | 38 | 349 | S44,G48 | 11.4 | Y | 7 | 415-420 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-16 | D40-4L |  |  |  |  | 252 | 284 | 17 | 17 | 350 | S45,G48 | 25.066
Y | 7 | 415-420 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-16 | D40-4L |  |  |  |  | 252 | 284 | 17 | 17 | 350 | S45,G48 | 25.066 | Y | 7 | 415-420 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-16 | D40-4L |  |  |  |  | 202 | 248 | 24 | 24 | 350 | S45,G48
Y | 7 | 415-420 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-16 | D40-4L |  |  |  |  | 202 | 248 | 24 | 24 | 350 | S45,G48 |  | Y | 7 | 415-420 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-16 | D40-4L |  |  |  |  | 164 | 198 | 18 | 18 | 350 | S45,G48
Y | 7 | 415-420 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-16 | D40-4L |  |  |  |  | 164 | 198 | 18 | 18 | 350 | S45,G48 |  | Y | 7 | 415-420 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-16 | D40-2L | 235 | 235 | 1 | 1 |  |  |  |  | 350 | S45,G48
Y | 7 | 415-420 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-16 | D40-2L | 235 | 235 | 1 | 1 |  |  |  |  | 350 | S45,G48 |  | Y | 7 | 415-420 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-16 | D40-2L | 239 | 283 | 23 | 23 |  |  |  |  | 350 | S45,G48
Y | 7 | 415-420 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-16 | D40-2L | 239 | 283 | 23 | 23 |  |  |  |  | 350 | S45,G48 |  | Y | 7 | 409-414 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-16 | D42-1L |  |  |  |  | 78 | 176 | 50 | 50 | 351 | S45,G48 | 15
Y | 7 | 409-414 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-16 | D42-1L |  |  |  |  | 78 | 176 | 50 | 50 | 351 | S45,G48 | 15 | Y | 7 | 439-444 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | D40-2L | 225 | 225 | 1 | 1 | 236 | 236 | 1 | 1 | 352 | S45,G49 | 7.852
Y | 7 | 439-444 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | D40-2L | 225 | 225 | 1 | 1 | 236 | 236 | 1 | 1 | 352 | S45,G49 | 7.852 | Y | 7 | 439-444 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | D40-2L | 227 | 227 | 1 | 1 | 240 | 254 | 8 | 8 | 352 | S45,G49
Y | 7 | 439-444 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | D40-2L | 227 | 227 | 1 | 1 | 240 | 254 | 8 | 8 | 352 | S45,G49 |  | Y | 7 | 439-444 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | D40-2L | 285 | 287 | 2 | 2 | 258 | 282 | 13 | 13 | 352 | S45,G49
Y | 7 | 439-444 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | D40-2L | 285 | 287 | 2 | 2 | 258 | 282 | 13 | 13 | 352 | S45,G49 |  | Y | 7 | 445-450 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | D42-1L | 1 | 145 | 73 | 73 | 178 | 270 | 47 | 47 | 353
Y | 7 | 445-450 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | D42-1L | 1 | 145 | 73 | 73 | 178 | 270 | 47 | 47 | 353 |  |  | Y | 7 | 451-456 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | DC36 | 67 | 85 | 10 | 10 | 2 | 26 | 13 | 13 | 354 | S45,G49 | 18.6
Y | 7 | 451-456 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | DC36 | 67 | 85 | 10 | 10 | 2 | 26 | 13 | 13 | 354 | S45,G49 | 18.6 | Y | 7 | 451-456 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | DC36 |  |  |  |  | 52 | 58 | 4 | 4 | 354 | S45,G49
Y | 7 | 451-456 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | DC36 |  |  |  |  | 52 | 58 | 4 | 4 | 354 | S45,G49 |  | Y | 7 | 451-456 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | DC36 |  |  |  |  | 88 | 96 | 5 | 5 | 354 | S45,G49
Y | 7 | 451-456 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-17 | DC36 |  |  |  |  | 88 | 96 | 5 | 5 | 354 | S45,G49 |  | Y | 7 | 457-462 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | DC36 | 43 | 57 | 8 | 8 | 28 | 42 | 8 | 8 | 355 | S46,G49 | 27.962
Y | 7 | 457-462 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | DC36 | 43 | 57 | 8 | 8 | 28 | 42 | 8 | 8 | 355 | S46,G49 | 27.962 | Y | 7 | 457-462 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | DC36 | 87 | 97 | 6 | 6 | 98 | 122 | 13 | 13 | 355 | S46,G49
Y | 7 | 457-462 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | DC36 | 87 | 97 | 6 | 6 | 98 | 122 | 13 | 13 | 355 | S46,G49 |  | Y | 7 | 457-462 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | DC36 |  |  |  |  | 68 | 86 | 10 | 10 | 355 | S46,G49
Y | 7 | 457-462 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | DC36 |  |  |  |  | 68 | 86 | 10 | 10 | 355 | S46,G49 |  | Y | 7 | 457-462 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | D40-2L | 289 | 289 | 1 | 1 | 224 | 226 | 2 | 2 | 355 | S46,G49
Y | 7 | 457-462 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | D40-2L | 289 | 289 | 1 | 1 | 224 | 226 | 2 | 2 | 355 | S46,G49 |  | Y | 7 | 457-462 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | D40-2L |  |  |  |  | 284 | 288 | 3 | 3 | 355 | S46,G49
Y | 7 | 457-462 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | D40-2L |  |  |  |  | 284 | 288 | 3 | 3 | 355 | S46,G49 |  | Y | 7 | 463-468 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | D42-1L | 147 | 269 | 62 | 62 |  |  |  |  | 356 | S46,G49 | 32
Y | 7 | 463-468 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | D42-1L | 147 | 269 | 62 | 62 |  |  |  |  | 356 | S46,G49 | 32 | Y | 7 | 463-468 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | D42-4L | 19 | 67 | 25 | 25 |  |  |  |  | 356 | S46,G49
Y | 7 | 463-468 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | D42-4L | 19 | 67 | 25 | 25 |  |  |  |  | 356 | S46,G49 |  | Y | 7 | 463-468 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | D42-5L |  |  |  |  | 268 | 304 | 19 | 19 | 356 | S46,G49
Y | 7 | 463-468 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | D42-5L |  |  |  |  | 268 | 304 | 19 | 19 | 356 | S46,G49 |  | Y | 7 | 469-474 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | D42-4L | 69 | 259 | 96 | 96 | 20 | 66 | 24 | 24 | 357 | S46,G49 | 36
Y | 7 | 469-474 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | D42-4L | 69 | 259 | 96 | 96 | 20 | 66 | 24 | 24 | 357 | S46,G49 | 36 | Y | 7 | 475-480 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | DC36 | 99 | 121 | 12 | 12 |  |  |  |  | 358 | S46,G49 | 20.44
Y | 7 | 475-480 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | DC36 | 99 | 121 | 12 | 12 |  |  |  |  | 358 | S46,G49 | 20.44 | Y | 7 | 475-480 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | D40-2L | 237 | 237 | 1 | 1 | 238 | 238 | 1 | 1 | 358 | S46,G49
Y | 7 | 475-480 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | D40-2L | 237 | 237 | 1 | 1 | 238 | 238 | 1 | 1 | 358 | S46,G49 |  | Y | 7 | 475-480 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | D40-4L | 93 | 93 | 1 | 1 | 92 | 92 | 1 | 1 | 358 | S46,G49
Y | 7 | 475-480 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | D40-4L | 93 | 93 | 1 | 1 | 92 | 92 | 1 | 1 | 358 | S46,G49 |  | Y | 8 | 475-480 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | D36-1L | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 358 | S46,G49
Y | 8 | 475-480 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | D36-1L | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 358 | S46,G49 |  | Y | 8 | 475-480 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | D36-2L | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 358 | S46,G49
Y | 8 | 475-480 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | D36-2L | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 358 | S46,G49 |  |  | 7 |  | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | BRG12 |  |  |  |  | 2594 | 2616 | 12 | 12 | 358 | S46,G49
| 7 |  | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | BRG12 |  |  |  |  | 2594 | 2616 | 12 | 12 | 358 | S46,G49 |  | Y | 7 | 487-492 | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 2025-06-21 | D42-4L | 261 | 303 | 22 | 22 | 68 | 240 | 87 | 87 | 359 | S46,G49 | 32.7
Y | 7 | 487-492 | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 2025-06-21 | D42-4L | 261 | 303 | 22 | 22 | 68 | 240 | 87 | 87 | 359 | S46,G49 | 32.7 | Y | 7 | 481-486 | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 2025-06-21 | BRG12 | 59 | 69 | 6 | 6 |  |  |  |  | 360 | S46,G49 | 24
Y | 7 | 481-486 | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 2025-06-21 | BRG12 | 59 | 69 | 6 | 6 |  |  |  |  | 360 | S46,G49 | 24 | Y | 7 | 481-486 | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 2025-06-21 | BRG12 | 2595 | 2617 | 12 | 12 |  |  |  |  | 360 | S46,G49 | 24
Y | 7 | 481-486 | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 2025-06-21 | BRG12 | 2595 | 2617 | 12 | 12 |  |  |  |  | 360 | S46,G49 | 24 | Y | 7 | 505-510 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 2025-06-22 | BRG12 | 875 | 881 | 4 | 4 | 60 | 68 | 5 | 5 | 361 | S46,G49
Y | 7 | 505-510 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 2025-06-22 | BRG12 | 875 | 881 | 4 | 4 | 60 | 68 | 5 | 5 | 361 | S46,G49 |  | Y | 7 | 505-510 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 2025-06-22 | BRG12 | 483 | 483 | 1 | 1 | 1182 | 1182 | 1 | 1 | 361 | S46,G49
Y | 7 | 505-510 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 2025-06-22 | BRG12 | 483 | 483 | 1 | 1 | 1182 | 1182 | 1 | 1 | 361 | S46,G49 |  | Y | 7 | 505-510 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 2025-06-22 | BRG12 | 1299 | 1299 | 1 | 1 | 1298 | 1298 | 1 | 1 | 361 | S46,G49
Y | 7 | 505-510 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 2025-06-22 | BRG12 | 1299 | 1299 | 1 | 1 | 1298 | 1298 | 1 | 1 | 361 | S46,G49 |  | Y | 7 | 505-510 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 2025-06-22 | BRG12 | 77 | 77 | 1 | 1 | 1183 | 1183 | 1 | 1 | 361 | S46,G49
Y | 7 | 505-510 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 2025-06-22 | BRG12 | 77 | 77 | 1 | 1 | 1183 | 1183 | 1 | 1 | 361 | S46,G49 |  | Y | 7 | 499-504 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 2025-06-22 | D42-4L | 1 | 17 | 9 | 9 | 242 | 308 | 34 | 34 | 362 | S46,G49 | 15.9
Y | 7 | 499-504 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 2025-06-22 | D42-4L | 1 | 17 | 9 | 9 | 242 | 308 | 34 | 34 | 362 | S46,G49 | 15.9 | Y | 7 | 499-504 خطا مطبعي | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 2025-06-22 | D42-5L | 1 | 5 | 3 | 3 |  |  |  |  | 362 | S46,G49 | 15.9
Y | 7 | 499-504 خطا مطبعي | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 2025-06-22 | D42-5L | 1 | 5 | 3 | 3 |  |  |  |  | 362 | S46,G49 | 15.9 | Y | 7 | 499-504 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 2025-06-22 | D42-5R | 1 | 13 | 7 | 7 |  |  |  |  | 362 | S46,G49 | 15.9
Y | 7 | 499-504 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 2025-06-22 | D42-5R | 1 | 13 | 7 | 7 |  |  |  |  | 362 | S46,G49 | 15.9 |  | 7 | 523-528 خطا مطبعي | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-25 | BRG12 | 527 | 549 | 12 | 12 | 876 | 882 | 4 | 4 | 363 | S47,G50 | 33.66
| 7 | 523-528 خطا مطبعي | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-25 | BRG12 | 527 | 549 | 12 | 12 | 876 | 882 | 4 | 4 | 363 | S47,G50 | 33.66 |  | 7 |  | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-25 | BRG12 |  |  |  |  | 1300 | 1300 | 1 | 1 | 363 | S47,G50 | 33.66
| 7 |  | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-25 | BRG12 |  |  |  |  | 1300 | 1300 | 1 | 1 | 363 | S47,G50 | 33.66 |  | 7 |  | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-25 | BRG12 |  |  |  |  | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 363 | S47,G50 | 33.66
| 7 |  | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-25 | BRG12 |  |  |  |  | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 363 | S47,G50 | 33.66 |  | 7 | 529-234 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-25 | D42-5R | 15 | 295 | 141 | 141 |  |  |  |  | 364 | S47,G50 | 42.3
| 7 | 529-234 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-25 | D42-5R | 15 | 295 | 141 | 141 |  |  |  |  | 364 | S47,G50 | 42.3 |  | 7 | 535-540 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-26 | D42-5R |  |  |  |  | 2 | 214 | 107 | 107 | 365 | S47,G50
| 7 | 535-540 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-26 | D42-5R |  |  |  |  | 2 | 214 | 107 | 107 | 365 | S47,G50 |  |  | 7 | 541-546 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-26 | BRG12 |  |  |  |  | 528 | 548 | 11 | 11 | 366 | S47,G50 | 17.57
| 7 | 541-546 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-26 | BRG12 |  |  |  |  | 528 | 548 | 11 | 11 | 366 | S47,G50 | 17.57 |  | 8 | 559-564 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 2025-06-28 | D42-5R | 297 | 309 | 7 | 7 | 216 | 308 | 47 | 47 | 367 | S47,G50 | 30.2
| 8 | 559-564 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 2025-06-28 | D42-5R | 297 | 309 | 7 | 7 | 216 | 308 | 47 | 47 | 367 | S47,G50 | 30.2 |  | 8 | 559-564 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 2025-06-28 | D42-3R | 1 | 93 | 47 | 47 |  |  |  |  | 367 | S47,G50 | 30.2
| 8 | 559-564 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 2025-06-28 | D42-3R | 1 | 93 | 47 | 47 |  |  |  |  | 367 | S47,G50 | 30.2 |  |  | 571-576 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2025-06-29 | DC40 | 289 | 291 | 2 | 2 | 272 | 276 | 3 | 3 | 368 | S48,G51 | 10.013
|  | 571-576 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2025-06-29 | DC40 | 289 | 291 | 2 | 2 | 272 | 276 | 3 | 3 | 368 | S48,G51 | 10.013 |  |  | 571-576 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2025-06-29 | DC40 | 279 | 279 | 1 | [5 empty] | 368 | S48,G51
|  | 571-576 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2025-06-29 | DC40 | 279 | 279 | 1 | [5 empty] | 368 | S48,G51 |  |  |  | 571-576 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2025-06-29 | DC40 | 281 | 281 | 1 | [5 empty] | 368 | S48,G51
|  | 571-576 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2025-06-29 | DC40 | 281 | 281 | 1 | [5 empty] | 368 | S48,G51 |  |  |  | 571-576 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2025-06-29 | DC40 | 681 | 681 | 1 |  | 682 | 682 | 1 | 1 | 368 | S48,G51
|  | 571-576 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2025-06-29 | DC40 | 681 | 681 | 1 |  | 682 | 682 | 1 | 1 | 368 | S48,G51 |  |  | 8 | 571-576 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2025-06-29 | D40-4R | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 368 | S48,G51
| 8 | 571-576 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2025-06-29 | D40-4R | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 368 | S48,G51 |  |  | 8 | 571-576 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2025-06-29 | D40-4L | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 368 | S48,G51
| 8 | 571-576 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2025-06-29 | D40-4L | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 368 | S48,G51 |  |  | 8 | 571-576 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2025-06-29 | D40-1R | 25 | 41 | 9 | [5 empty] | 368 | S48,G51
| 8 | 571-576 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2025-06-29 | D40-1R | 25 | 41 | 9 | [5 empty] | 368 | S48,G51 |  |  | 8 | 577-582 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2025-06-29 | D42-3R | 95 | 261 | 84 | 84 | 2 | 92 | 46 | 46 | 369 | S47,G51 | 39
| 8 | 577-582 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 2025-06-29 | D42-3R | 95 | 261 | 84 | 84 | 2 | 92 | 46 | 46 | 369 | S47,G51 | 39 |  | 8 | 595-600 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | D42-3R | 263 | 307 | 23 | 23 | 94 | 260 | 84 | 84 | 370 | S48,G51 | 40.2
| 8 | 595-600 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | D42-3R | 263 | 307 | 23 | 23 | 94 | 260 | 84 | 84 | 370 | S48,G51 | 40.2 |  | 8 | 595-600 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | D42-4R | 1 | 53 | 27 | 27 |  |  |  |  | 370 | S48,G51 | 40.2
| 8 | 595-600 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | D42-4R | 1 | 53 | 27 | 27 |  |  |  |  | 370 | S48,G51 | 40.2 |  |  | 589-594 خطا مطبعي 278 و 280 مو الى | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | DC40 | 273 | 277 | 3 | 3 | 278 | 278 | 1 | 1 | 371 | S48,G51 | 5.47
|  | 589-594 خطا مطبعي 278 و 280 مو الى | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | DC40 | 273 | 277 | 3 | 3 | 278 | 278 | 1 | 1 | 371 | S48,G51 | 5.47 |  |  | 589-594 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | DC40 |  |  |  |  | 280 | 280 | 1 | 1 | 371 | S48,G51
|  | 589-594 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | DC40 |  |  |  |  | 280 | 280 | 1 | 1 | 371 | S48,G51 |  |  |  | 589-594 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | DC40 |  |  |  |  | 290 | 290 | 1 | 1 | 371 | S48,G51
|  | 589-594 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | DC40 |  |  |  |  | 290 | 290 | 1 | 1 | 371 | S48,G51 |  |  |  | 589-594 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | DC40 |  |  |  |  | 292 | 292 | 1 | 1 | 371 | S48,G51
|  | 589-594 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | DC40 |  |  |  |  | 292 | 292 | 1 | 1 | 371 | S48,G51 |  |  | 8 | 589-594 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | BRG10 |  |  |  |  | 296 | 296 | 1 | 1 | 371 | S48,G51
| 8 | 589-594 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | BRG10 |  |  |  |  | 296 | 296 | 1 | 1 | 371 | S48,G51 |  |  | 8 | 607-612 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2025-07-01 | D42-4R | 55 | 177 | 62 |  | 2 | 28 | 14 |  | 374
| 8 | 607-612 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2025-07-01 | D42-4R | 55 | 177 | 62 |  | 2 | 28 | 14 |  | 374 |  |  |  | 8 | 607-612 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2025-07-01 | D42-3R |  |  |  |  | 264 | 308 | 23 |  | 374
| 8 | 607-612 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2025-07-01 | D42-3R |  |  |  |  | 264 | 308 | 23 |  | 374 |  |  |  | 8 | 607-612 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2025-07-01 | D42-4L |  |  |  |  | 2 | 18 | 9 |  | 374
| 8 | 607-612 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2025-07-01 | D42-4L |  |  |  |  | 2 | 18 | 9 |  | 374 |  |  |  | 8 |  | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-14 | D31-1R | 1 | 19 | 10 | 10 | 32 | 40 | 5 | 5 | 375 | S48,G51 | 20.5
| 8 |  | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-14 | D31-1R | 1 | 19 | 10 | 10 | 32 | 40 | 5 | 5 | 375 | S48,G51 | 20.5 |  | 8 |  | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-14 | D31-1R | 47 | 53 | 4 | 4 |  |  |  |  | 375 | S48,G51
| 8 |  | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-14 | D31-1R | 47 | 53 | 4 | 4 |  |  |  |  | 375 | S48,G51 |  |  | 8 |  | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-14 | D31-1R | 75 | 113 | 20 | 20 |  |  |  |  | 375 | S48,G51
| 8 |  | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-14 | D31-1R | 75 | 113 | 20 | 20 |  |  |  |  | 375 | S48,G51 |  |  | 8 |  | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-14 | D31-1R | 119 | 139 | 11 | 11 |  |  |  |  | 375 | S48,G51
| 8 |  | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-14 | D31-1R | 119 | 139 | 11 | 11 |  |  |  |  | 375 | S48,G51 |  |  | 8 |  | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-14 | D31-1R | 153 | 187 | 18 | 18 |  |  |  |  | 375 | S48,G51
| 8 |  | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-14 | D31-1R | 153 | 187 | 18 | 18 |  |  |  |  | 375 | S48,G51 |  |  | 8 |  | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-15 | D31-1R | 33 | 39 | 4 | 4 | 12 | 12 | 1 | 1 | 376 | S48,G51 | 26.5
| 8 |  | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-15 | D31-1R | 33 | 39 | 4 | 4 | 12 | 12 | 1 | 1 | 376 | S48,G51 | 26.5 |  | 8 |  | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-15 | D31-1R | 189 | 253 | 33 | 33 | 6 | 20 | 8 | 8 | 376 | S48,G51
| 8 |  | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-15 | D31-1R | 189 | 253 | 33 | 33 | 6 | 20 | 8 | 8 | 376 | S48,G51 |  |  | 8 |  | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-15 | D31-1R |  |  |  |  | 48 | 52 | 3 | 3 | 376 | S48,G51
| 8 |  | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-15 | D31-1R |  |  |  |  | 48 | 52 | 3 | 3 | 376 | S48,G51 |  |  | 8 |  | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-15 | D31-1R |  |  |  |  | 78 | 112 | 18 | 18 | 376 | S48,G51
| 8 |  | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-15 | D31-1R |  |  |  |  | 78 | 112 | 18 | 18 | 376 | S48,G51 |  |  | 8 |  | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-15 | D31-1R |  |  |  |  | 122 | 140 | 10 | 10 | 376 | S48,G51
| 8 |  | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-15 | D31-1R |  |  |  |  | 122 | 140 | 10 | 10 | 376 | S48,G51 |  |  | 8 |  | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-15 | D31-1R |  |  |  |  | 156 | 170 | 8 | 8 | 376 | S48,G51
| 8 |  | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-15 | D31-1R |  |  |  |  | 156 | 170 | 8 | 8 | 376 | S48,G51 |  |  | 8 |  | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-16 | D31-1R |  |  |  |  | 172 | 202 | 16 | 16 | 377 | S49,G52 | 25.6
| 8 |  | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-16 | D31-1R |  |  |  |  | 172 | 202 | 16 | 16 | 377 | S49,G52 | 25.6 |  | 8 |  | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-16 | D31-1R |  |  |  |  | 206 | 250 | 23 | 23 | 377 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-16 | D31-1R |  |  |  |  | 206 | 250 | 23 | 23 | 377 | S49,G52 |  |  | 8 |  | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-16 | D31-1R |  |  |  |  | 254 | 254 | 1 | 1 | 377 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-16 | D31-1R |  |  |  |  | 254 | 254 | 1 | 1 | 377 | S49,G52 |  |  | 8 |  | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-16 | D31-2R | 23 | 27 | 3 | 3 |  |  |  |  | 377 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-16 | D31-2R | 23 | 27 | 3 | 3 |  |  |  |  | 377 | S49,G52 |  |  | 8 |  | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-16 | D31-2R | 35 | 63 | 15 | 15 |  |  |  |  | 377 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-16 | D31-2R | 35 | 63 | 15 | 15 |  |  |  |  | 377 | S49,G52 |  |  | 8 |  | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-16 | D31-2R | 77 | 119 | 22 | 22 |  |  |  |  | 377 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-16 | D31-2R | 77 | 119 | 22 | 22 |  |  |  |  | 377 | S49,G52 |  |  | 8 |  | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-16 | D31-2R | 127 | 135 | 5 | 5 |  |  |  |  | 377 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-16 | D31-2R | 127 | 135 | 5 | 5 |  |  |  |  | 377 | S49,G52 |  |  | 8 |  | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-17 | D31-2R | 137 | 169 | 17 | 17 | 172 | 176 | 3 | 3 | 378 | S49,G52 | 27
| 8 |  | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-17 | D31-2R | 137 | 169 | 17 | 17 | 172 | 176 | 3 | 3 | 378 | S49,G52 | 27 |  | 8 |  | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-17 | D31-2R | 185 | 203 | 10 | 10 |  |  |  |  | 378 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-17 | D31-2R | 185 | 203 | 10 | 10 |  |  |  |  | 378 | S49,G52 |  |  | 8 |  | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-17 | D31-2R |  |  |  |  | 206 | 302 | 49 | 49 | 378 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-17 | D31-2R |  |  |  |  | 206 | 302 | 49 | 49 | 378 | S49,G52 |  |  | 8 |  | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-17 | D31-2R |  |  |  |  | 24 | 26 | 2 | 2 | 378 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-17 | D31-2R |  |  |  |  | 24 | 26 | 2 | 2 | 378 | S49,G52 |  |  | 8 |  | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-17 | D31-2R |  |  |  |  | 36 | 42 | 4 | 4 | 378 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-17 | D31-2R |  |  |  |  | 36 | 42 | 4 | 4 | 378 | S49,G52 |  |  | 8 |  | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-07-19 | D31-2R | 171 | 177 | 4 | 4 | 46 | 62 | 9 | 9 | 379 | S49,G52 | 25
| 8 |  | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-07-19 | D31-2R | 171 | 177 | 4 | 4 | 46 | 62 | 9 | 9 | 379 | S49,G52 | 25 |  | 8 |  | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-07-19 | D31-2R | 205 | 235 | 16 | 16 | 80 | 120 | 21 | 21 | 379 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-07-19 | D31-2R | 205 | 235 | 16 | 16 | 80 | 120 | 21 | 21 | 379 | S49,G52 |  |  | 8 |  | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-07-19 | D31-2R | 239 | 243 | 3 | 3 | 130 | 168 | 20 | 20 | 379 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-07-19 | D31-2R | 239 | 243 | 3 | 3 | 130 | 168 | 20 | 20 | 379 | S49,G52 |  |  | 8 |  | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-07-19 | D31-2R |  |  |  |  | 170 | 170 | 1 | 1 | 379 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-07-19 | D31-2R |  |  |  |  | 170 | 170 | 1 | 1 | 379 | S49,G52 |  |  | 8 |  | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-07-19 | D31-2R |  |  |  |  | 188 | 204 | 9 | 9 | 379 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-21 | 2025-06-28 | 2025-07-19 | D31-2R |  |  |  |  | 188 | 204 | 9 | 9 | 379 | S49,G52 |  |  | 8 |  | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-21 | D31-2R | 245 | 299 | 28 | 28 |  |  |  |  | 380 | S49,G52 | 24.16
| 8 |  | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-21 | D31-2R | 245 | 299 | 28 | 28 |  |  |  |  | 380 | S49,G52 | 24.16 |  | 8 |  | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-21 | D31-2R | 303 | 303 | 1 | 1 |  |  |  |  | 380 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-21 | D31-2R | 303 | 303 | 1 | 1 |  |  |  |  | 380 | S49,G52 |  |  | 8 |  | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-21 | D31-3R | 15 | 63 | 25 | 25 | 84 | 104 | 11 | 11 | 380 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-21 | D31-3R | 15 | 63 | 25 | 25 | 84 | 104 | 11 | 11 | 380 | S49,G52 |  |  | 8 |  | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-21 | D31-3R | 107 | 123 | 9 | 9 | 130 | 140 | 6 | 6 | 380 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-21 | D31-3R | 107 | 123 | 9 | 9 | 130 | 140 | 6 | 6 | 380 | S49,G52 |  |  | 8 |  | 2025-06-24 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | D31-3R | 303 | 303 | 1 | 1 | 142 | 264 | 62 | 62 | 381 | S49,G52 | 23.5
| 8 |  | 2025-06-24 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | D31-3R | 303 | 303 | 1 | 1 | 142 | 264 | 62 | 62 | 381 | S49,G52 | 23.5 |  | 8 |  | 2025-06-24 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | D31-3R |  |  |  |  | 274 | 302 | 15 | 15 | 381 | S49,G52
| 8 |  | 2025-06-24 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | D31-3R |  |  |  |  | 274 | 302 | 15 | 15 | 381 | S49,G52 |  |  | 8 |  | 2025-06-24 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | D42-4R | 179 | 311 | 67 | 67 | 30 | 106 | 39 | 39 | 382 | S49,G52 | 31.8
| 8 |  | 2025-06-24 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | D42-4R | 179 | 311 | 67 | 67 | 30 | 106 | 39 | 39 | 382 | S49,G52 | 31.8 |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-23 | D31-3R | 67 | 67 | 1 | 1 | 18 | 66 | 25 | 25 | 385 | S49,G54 | 29
|  |  | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-23 | D31-3R | 67 | 67 | 1 | 1 | 18 | 66 | 25 | 25 | 385 | S49,G54 | 29 |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-23 | D31-3R | 87 | 105 | 10 | 10 | 106 | 122 | 9 | 9 | 385 | S49,G54
|  |  | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-23 | D31-3R | 87 | 105 | 10 | 10 | 106 | 122 | 9 | 9 | 385 | S49,G54 |  |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-23 | D31-3R | 131 | 231 | 51 | 51 |  |  |  |  | 385 | S49,G54
|  |  | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-23 | D31-3R | 131 | 231 | 51 | 51 |  |  |  |  | 385 | S49,G54 |  |  |  |  | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-23 | D42-4R |  |  |  |  | 108 | 310 | 102 | 102 | 386 | S49,G54 | 30.6
|  |  | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-23 | D42-4R |  |  |  |  | 108 | 310 | 102 | 102 | 386 | S49,G54 | 30.6 |  |  |  | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-26 | D31-3R | 233 | 233 | 1 | 1 | 304 | 304 | 1 | 1 | 387 | S50,G54 | 22.65
|  |  | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-26 | D31-3R | 233 | 233 | 1 | 1 | 304 | 304 | 1 | 1 | 387 | S50,G54 | 22.65 |  |  |  | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-26 | D31-3R | 237 | 265 | 15 | 15 |  |  |  |  | 387 | S50,G54
|  |  | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-26 | D31-3R | 237 | 265 | 15 | 15 |  |  |  |  | 387 | S50,G54 |  |  |  |  | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-26 | D31-3R | 277 | 299 | 12 | 12 |  |  |  |  | 387 | S50,G54
|  |  | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-26 | D31-3R | 277 | 299 | 12 | 12 |  |  |  |  | 387 | S50,G54 |  |  |  |  | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-26 | D31-4R |  |  |  |  | 2 | 30 | 15 | 15 | 387 | S50,G54
|  |  | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-26 | D31-4R |  |  |  |  | 2 | 30 | 15 | 15 | 387 | S50,G54 |  |  |  |  | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-26 | D31-4R |  |  |  |  | 44 | 64 | 11 | 11 | 387 | S50,G54
|  |  | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-26 | D31-4R |  |  |  |  | 44 | 64 | 11 | 11 | 387 | S50,G54 |  |  |  |  | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-26 | D31-4R |  |  |  |  | 82 | 120 | 20 | 20 | 387 | S50,G54
|  |  | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 2025-07-26 | D31-4R |  |  |  |  | 82 | 120 | 20 | 20 | 387 | S50,G54 |  |  |  |  | 2025-06-29 | 2025-07-06 | 2025-07-27 | D31-4R |  |  |  |  | 122 | 204 | 42 | 42 | 389 | S50,G54 | 26
|  |  | 2025-06-29 | 2025-07-06 | 2025-07-27 | D31-4R |  |  |  |  | 122 | 204 | 42 | 42 | 389 | S50,G54 | 26 |  |  |  | 2025-06-29 | 2025-07-06 | 2025-07-27 | D31-4R |  |  |  |  | 210 | 296 | 44 | 44 | 389 | S50,G54
|  |  | 2025-06-29 | 2025-07-06 | 2025-07-27 | D31-4R |  |  |  |  | 210 | 296 | 44 | 44 | 389 | S50,G54 |  |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-28 | D31-4R | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 390 | S50,G54 | 19.5
|  |  | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-28 | D31-4R | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 390 | S50,G54 | 19.5 |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-28 | D31-4R | 5 | 29 | 13 | 13 |  |  |  |  | 390 | S50,G54
|  |  | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-28 | D31-4R | 5 | 29 | 13 | 13 |  |  |  |  | 390 | S50,G54 |  |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-28 | D31-4R | 47 | 63 | 9 | 9 |  |  |  |  | 390 | S50,G54
|  |  | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-28 | D31-4R | 47 | 63 | 9 | 9 |  |  |  |  | 390 | S50,G54 |  |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-28 | D31-4R | 85 | 131 | 24 | 24 |  |  |  |  | 390 | S50,G54
|  |  | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-28 | D31-4R | 85 | 131 | 24 | 24 |  |  |  |  | 390 | S50,G54 |  |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-28 | D31-4R | 135 | 167 | 17 | 17 |  |  |  |  | 390 | S50,G54
|  |  | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-28 | D31-4R | 135 | 167 | 17 | 17 |  |  |  |  | 390 | S50,G54 |  |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-29 | D31-4R | 171 | 203 | 17 | 17 |  |  |  |  | 391 | S50,G54 | 18
|  |  | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-29 | D31-4R | 171 | 203 | 17 | 17 |  |  |  |  | 391 | S50,G54 | 18 |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-29 | D31-4R | 211 | 295 | 43 | 43 |  |  |  |  | 391 | S50,G54
|  |  | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-29 | D31-4R | 211 | 295 | 43 | 43 |  |  |  |  | 391 | S50,G54 |  |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 2025-07-30 | D41-1R | 15 | 183 | 85 | 85 | 2 | 2 | 1 | 1 | 392 | S50,G54 | 27.48
|  |  | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 2025-07-30 | D41-1R | 15 | 183 | 85 | 85 | 2 | 2 | 1 | 1 | 392 | S50,G54 | 27.48 |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 2025-07-30 | D41-1R |  |  |  |  | 6 | 14 | 5 | 5 | 392 | S50,G54
|  |  | 2025-07-02 | 2025-07-09 | 2025-07-30 | D41-1R |  |  |  |  | 6 | 14 | 5 | 5 | 392 | S50,G54 |  |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-08-06 | D41-1R |  |  |  |  | 16 | 52 | 19 | 19 | 393 | S50,G54 | 24.16
|  |  | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-08-06 | D41-1R |  |  |  |  | 16 | 52 | 19 | 19 | 393 | S50,G54 | 24.16 |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-08-06 | D41-1R |  |  |  |  | 56 | 100 | 23 | 23 | 393 | S50,G54
|  |  | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-08-06 | D41-1R |  |  |  |  | 56 | 100 | 23 | 23 | 393 | S50,G54 |  |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-08-06 | D41-1R |  |  |  |  | 104 | 138 | 18 | 18 | 393 | S50,G54
|  |  | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-08-06 | D41-1R |  |  |  |  | 104 | 138 | 18 | 18 | 393 | S50,G54 |  |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-08-06 | D41-1R |  |  |  |  | 142 | 182 | 21 | 21 | 393 | S50,G54
|  |  | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-08-06 | D41-1R |  |  |  |  | 142 | 182 | 21 | 21 | 393 | S50,G54 |  |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-08-07 | D41-2R | 1 | 129 | 65 | 65 |  |  |  |  | 394 | S50,G53 | 22.34
|  |  | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-08-07 | D41-2R | 1 | 129 | 65 | 65 |  |  |  |  | 394 | S50,G53 | 22.34 |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-08-07 | D41-2R | 141 | 157 | 9 | 9 |  |  |  |  | 394 | S50,G53
|  |  | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-08-07 | D41-2R | 141 | 157 | 9 | 9 |  |  |  |  | 394 | S50,G53 |  |  |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-08-09 | D41-2R | 159 | 225 | 34 | 34 | 2 | 52 | 26 | 26 | 395
|  |  | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-08-09 | D41-2R | 159 | 225 | 34 | 34 | 2 | 52 | 26 | 26 | 395 | [5 empty] | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-08-09 | D41-2R |  |  |  |  | 56 | 90 | 18 | 18 | 395
|  |  | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-08-09 | D41-2R |  |  |  |  | 56 | 90 | 18 | 18 | 395 | [5 empty] | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-08-09 | D41-2R |  |  |  |  | 94 | 128 | 18 | 18 | 395
|  |  | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-08-09 | D41-2R |  |  |  |  | 94 | 128 | 18 | 18 | 395 | [5 empty] | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-08-09 | DC32 |  |  |  |  | 2 | 16 | 8 | 8 | 396
|  |  | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 2025-08-09 | DC32 |  |  |  |  | 2 | 16 | 8 | 8 | 396 | [5 empty] | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-08-10 | D41-2R | 227 | 303 | 39 | 39 | 142 | 142 | 1 | 1 | 397
|  |  | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-08-10 | D41-2R | 227 | 303 | 39 | 39 | 142 | 142 | 1 | 1 | 397 | [5 empty] | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-08-10 | D41-2R |  |  |  |  | 146 | 190 | 23 | 23 | 397
|  |  | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-08-10 | D41-2R |  |  |  |  | 146 | 190 | 23 | 23 | 397 | [5 empty] | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-08-10 | D41-2R |  |  |  |  | 194 | 228 | 18 | 18 | 397
|  |  | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-08-10 | D41-2R |  |  |  |  | 194 | 228 | 18 | 18 | 397 | [5 empty] | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-08-10 | [9 empty] | 398
|  |  | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-08-10 | [9 empty] | 398 | [5 empty] | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-08-10 | DC32 | 18 | 24 | 4 | 4 | 8 | 24 | 9 | 9 | 399
|  |  | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-08-10 | DC32 | 18 | 24 | 4 | 4 | 8 | 24 | 9 | 9 | 399 | [5 empty] | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-08-10 | DC32 |  |  |  |  | 554 | 556 | 2 | 2 | 399
|  |  | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-08-10 | DC32 |  |  |  |  | 554 | 556 | 2 | 2 | 399 | [5 empty] | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-08-10 | DC33 | 3 | 9 | 4 | 4 |  |  |  |  | 399
|  |  | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-08-10 | DC33 | 3 | 9 | 4 | 4 |  |  |  |  | 399 | [5 empty] | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-08-11 | D41-2R |  |  |  |  | 230 | 240 | 6 | 6 | 400
|  |  | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-08-11 | D41-2R |  |  |  |  | 230 | 240 | 6 | 6 | 400 | [5 empty] | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-08-11 | D41-2R |  |  |  |  | 244 | 300 | 29 | 29 | 400
|  |  | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-08-11 | D41-2R |  |  |  |  | 244 | 300 | 29 | 29 | 400 | [5 empty] | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-08-11 | D42-3L | 1 | 103 | 52 | 52 |  |  |  |  | 401
|  |  | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-08-11 | D42-3L | 1 | 103 | 52 | 52 |  |  |  |  | 401 | [5 empty] | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | D42-3L | 105 | 307 | 102 | 102 |  |  |  |  | 402
|  |  | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | D42-3L | 105 | 307 | 102 | 102 |  |  |  |  | 402 | [5 empty] | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | DC42 |  |  |  |  | 2 | 12 | 6 | 6 | 403
|  |  | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | DC42 |  |  |  |  | 2 | 12 | 6 | 6 | 403 | [5 empty] | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | DC41 |  |  |  |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 403
|  |  | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | DC41 |  |  |  |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 403 | [5 empty] | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | DC37 | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 403
|  |  | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | DC37 | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 403 | [5 empty] | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | D36-2L |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 403
|  |  | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | D36-2L |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 403 | [5 empty] | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | DC36 |  |  |  |  | 60 | 64 | 3 | 3 | 403
|  |  | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | DC36 |  |  |  |  | 60 | 64 | 3 | 3 | 403 | [5 empty] | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | BRG10 | 581 | 581 | 1 | 1 | 558 | 590 | 17 | 17 | 404
|  |  | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | BRG10 | 581 | 581 | 1 | 1 | 558 | 590 | 17 | 17 | 404 | [5 empty] | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | BRG10 | 587 | 589 | 2 | 2 |  |  |  |  | 404
|  |  | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | BRG10 | 587 | 589 | 2 | 2 |  |  |  |  | 404 | [5 empty] | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | BRG12 | 2775 | 2779 | 3 | 3 | 2774 | 2778 | 3 | 3 | 404
|  |  | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | BRG12 | 2775 | 2779 | 3 | 3 | 2774 | 2778 | 3 | 3 | 404 | [5 empty] | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | BRG11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 404
|  |  | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | BRG11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 404 | [5 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | D42-3L |  |  |  |  | 2 | 188 | 94 | 94 | 405
|  |  | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | D42-3L |  |  |  |  | 2 | 188 | 94 | 94 | 405 | [5 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | D42-5L | 7 | 15 | 5 | 5 |  |  |  |  | 405
|  |  | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | D42-5L | 7 | 15 | 5 | 5 |  |  |  |  | 405 | [5 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | D42-2L | 1 | 7 | 4 | 4 |  |  |  |  | 405
|  |  | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | D42-2L | 1 | 7 | 4 | 4 |  |  |  |  | 405 | [5 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | DC42 | 1 | 11 | 6 | 6 | 10 | 18 | 5 | 5 | 406
|  |  | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | DC42 | 1 | 11 | 6 | 6 | 10 | 18 | 5 | 5 | 406 | [5 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | DC41 | 1 | 3 | 2 | 2 | 22 | 24 | 2 | 2 | 406
|  |  | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | DC41 | 1 | 3 | 2 | 2 | 22 | 24 | 2 | 2 | 406 | [5 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | DC36 | 59 | 65 | 4 | 4 |  |  |  |  | 406
|  |  | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | DC36 | 59 | 65 | 4 | 4 |  |  |  |  | 406 | [5 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | DC32 | 407 | 407 | 1 | 1 | 12 | 32 | 11 | 11 | 407
|  |  | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | DC32 | 407 | 407 | 1 | 1 | 12 | 32 | 11 | 11 | 407 | [5 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | DC32 | 565 | 565 | 1 | 1 | 220 | 232 | 7 | 7 | 407
|  |  | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | DC32 | 565 | 565 | 1 | 1 | 220 | 232 | 7 | 7 | 407 | [5 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | DC32 |  |  |  |  | 386 | 386 | 1 | 1 | 407
|  |  | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | DC32 |  |  |  |  | 386 | 386 | 1 | 1 | 407 | [5 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | DC32 |  |  |  |  | 558 | 564 | 4 | 4 | 407
|  |  | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | DC32 |  |  |  |  | 558 | 564 | 4 | 4 | 407 | [5 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | DC33 |  |  |  |  | 2 | 8 | 4 | 4 | 407
|  |  | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | DC33 |  |  |  |  | 2 | 8 | 4 | 4 | 407 | [5 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | DC34 | 225 | 225 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 3 | 407
|  |  | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | DC34 | 225 | 225 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 3 | 407 | [5 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | D34-2R | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 407
|  |  | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | D34-2R | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 407 | [5 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | D34-3R |  |  |  |  | 6 | 8 | 2 | 2 | 407
|  |  | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-13 | D34-3R |  |  |  |  | 6 | 8 | 2 | 2 | 407 | [5 empty] | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | D42-3L |  |  |  |  | 120 | 308 | 95 | 95 | 408
|  |  | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | D42-3L |  |  |  |  | 120 | 308 | 95 | 95 | 408 | [5 empty] | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | D42-2L |  |  |  |  | 2 | 6 | 3 | 3 | 408
|  |  | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | D42-2L |  |  |  |  | 2 | 6 | 3 | 3 | 408 | [5 empty] | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | D42-5L |  |  |  |  | 2 | 14 | 7 | 7 | 408
|  |  | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | D42-5L |  |  |  |  | 2 | 14 | 7 | 7 | 408 | [5 empty] | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | DC41 | 232 | 232 | 1 | 1 | 66 | 66 | 1 | 1 | 409
|  |  | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | DC41 | 232 | 232 | 1 | 1 | 66 | 66 | 1 | 1 | 409 | [5 empty] | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | DC41 | 413 | 413 | 1 | 1 | 406 | 412 | 4 | 4 | 409
|  |  | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | DC41 | 413 | 413 | 1 | 1 | 406 | 412 | 4 | 4 | 409 | [5 empty] | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | DC41 | 571 | 571 | 1 | 1 | 402 | 406 | 3 | 3 | 409
|  |  | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | DC41 | 571 | 571 | 1 | 1 | 402 | 406 | 3 | 3 | 409 | [5 empty] | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | DC41 | 741 | 749 | 5 | 5 | 572 | 572 | 1 | 1 | 409
|  |  | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | DC41 | 741 | 749 | 5 | 5 | 572 | 572 | 1 | 1 | 409 | [5 empty] | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | DC41 |  |  |  |  | 750 | 750 | 1 | 1 | 409
|  |  | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | DC41 |  |  |  |  | 750 | 750 | 1 | 1 | 409 | [5 empty] | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | DC42 | 11 | 19 | 5 | 5 | 20 | 20 | 1 | 1 | 409
|  |  | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | DC42 | 11 | 19 | 5 | 5 | 20 | 20 | 1 | 1 | 409 | [5 empty] | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | DC42 | 21 | 23 | 2 | 2 |  |  |  |  | 409
|  |  | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-14 | DC42 | 21 | 23 | 2 | 2 |  |  |  |  | 409 | [5 empty] | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-16 | DC34 | 231 | 231 | 1 | 1 |  |  |  |  | 410
|  |  | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-16 | DC34 | 231 | 231 | 1 | 1 |  |  |  |  | 410 | [5 empty] | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-16 | DC34 | 231 | 233 | 2 | 2 |  |  |  |  | 410
|  |  | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-16 | DC34 | 231 | 233 | 2 | 2 |  |  |  |  | 410 | [5 empty] | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-16 | DC32 | 3 | 9 | 4 | 4 |  |  |  |  | 410
|  |  | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-16 | DC32 | 3 | 9 | 4 | 4 |  |  |  |  | 410 | [5 empty] | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-16 | D33-1L |  |  |  |  | 2 | 6 | 3 | 3 | 410
|  |  | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-16 | D33-1L |  |  |  |  | 2 | 6 | 3 | 3 | 410 | [5 empty] | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-16 | D34-2L | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 410
|  |  | 2025-07-19 | 2025-07-26 | 2025-08-16 | D34-2L | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 410 | [5 empty] | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | BRG9 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 411
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | BRG9 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 411 | [5 empty] | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | BRG9 | 377 | 379 | 2 | 2 | 378 | 380 | 2 | 2 | 411
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | BRG9 | 377 | 379 | 2 | 2 | 378 | 380 | 2 | 2 | 411 | [5 empty] | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | DC35 | 7 | 11 | 3 | 3 | 8 | 10 | 2 | 2 | 411
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | DC35 | 7 | 11 | 3 | 3 | 8 | 10 | 2 | 2 | 411 | [5 empty] | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | DC40 |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 1 | 411
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | DC40 |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 1 | 411 | [5 empty] | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | DC40 |  |  |  |  | 282 | 282 | 1 | 1 | 411
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | DC40 |  |  |  |  | 282 | 282 | 1 | 1 | 411 | [5 empty] | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | DC40 |  |  |  |  | 283 | 283 | 1 | 1 | 411
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | DC40 |  |  |  |  | 283 | 283 | 1 | 1 | 411 | [5 empty] | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | DC40 |  |  |  |  | 288 | 288 | 1 | 1 | 411
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | DC40 |  |  |  |  | 288 | 288 | 1 | 1 | 411 | [5 empty] | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | DC34 | 7 | 7 | 1 | 1 | 232 | 234 | 2 | 2 | 412
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | DC34 | 7 | 7 | 1 | 1 | 232 | 234 | 2 | 2 | 412 | [5 empty] | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | DC34 | 229 | 229 | 1 | 1 | 230 | 230 | 1 | 1 | 412
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | DC34 | 229 | 229 | 1 | 1 | 230 | 230 | 1 | 1 | 412 | [5 empty] | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | D34-4R |  |  |  |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 412
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | D34-4R |  |  |  |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 412 | [5 empty] | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | D34-3R | 5 | 7 | 2 | 2 |  |  |  |  | 412
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | D34-3R | 5 | 7 | 2 | 2 |  |  |  |  | 412 | [5 empty] | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | D34-4L | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 412
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | D34-4L | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 412 | [5 empty] | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | D34-3L | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 412
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | D34-3L | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 412 | [5 empty] | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | D34-2L | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 412
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | D34-2L | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 412 | [5 empty] | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | D34-1L | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 412
|  |  | 2025-07-20 | 2025-07-27 | 2025-08-17 | D34-1L | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 412 | [5 empty] | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | BRG11 | [8 empty] | 413
|  |  | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | BRG11 | [8 empty] | 413 | [5 empty] | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | DC32 | 559 | 563 | 3 | 3 |  |  |  |  | 414
|  |  | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | DC32 | 559 | 563 | 3 | 3 |  |  |  |  | 414 | [5 empty] | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | D33-1L | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 414
|  |  | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | D33-1L | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 414 | [5 empty] | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | D33-2L | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 414
|  |  | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | D33-2L | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 414 | [5 empty] | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | D33-3L | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 414
|  |  | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | D33-3L | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 414 | [5 empty] | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | D33-4L | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 414
|  |  | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | D33-4L | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 414 | [5 empty] | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | D34-4R | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 414
|  |  | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | D34-4R | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 414 | [5 empty] | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | D34-4L | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 414
|  |  | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | D34-4L | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 414 | [5 empty] | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | D34-3L | 4 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 414
|  |  | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-19 | D34-3L | 4 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 414

## ملخص الفرز
| اسم القناة المغذية | متر طول التنفيذ |  |  | متر طول التصميمي |  | اسم القناة الموزعة | متر طول |  | اسم القناة الفرعية | متر طول
1 | D28-1L | 897 | D34-1L | 900 | 925 |  | DC34 | 1743 |  | BRG11 | 2898 | D34-1L | 900
2 | D28-2L | 1371 | D36-1L | 540 | 1400 |  | DC35 | 564 |  | BRG12 | 5622 | D36-1L | 540
3 | D31-1R | 579 | D36-2L | 906 | 775 |  | DC36 | 363 |  |  |  | D36-2L | 906
4 | D31-2R | 726 | D34-2L | 903 | 925 |  | DC38 | 1860 |  |  |  | D34-2L | 903
5 | D31-3R | 762 | D34-2R | 894 | 925 |  | DC39 | 795 |  |  |  | D34-2R | 894
6 | D31-4R | 768 | D34-1R | 822 | 925 |  | DC40 | 1875 |  |  |  | D34-1R | 822
7 | D32-3R | 885 | D34-3R | 867 | 925 |  | BRG9 | 1122 |  |  |  | D34-3R | 867
8 | D33-1L | 825 | D34-3L | 915 | 925 |  | BRG10 | 2667 |  |  |  | D34-3L | 915
9 | D33-2L | 897 | D34-4R | 876 | 925 |  | DC32 | 165 | 3.363 | 554.895 |  | D34-4R | 876
10 | D33-3L | 888 | D37-2R | 924 | 925 |  | DC33 | 24 | 3.2552 | 78.1246 |  | D37-2R | 924
11 | D33-4L | 1335 | D37-2L | 930 | 1460 |  | DC42 | 75 | 3.3273 | 249.5478 |  | D37-2L | 930
12 | D34-1L | 900 | D34-4L | 561 | 925 |  | DC41 | 72 | 3.2552 | 234.3738 |  | D34-4L | 561
13 | D34-1R | 822 | D37-1L | 927 | 925 |  | DC37 | 6 | 3.1273 | 18.7638 |  | D37-1L | 927
14 | D34-2L | 903 | D38-1L | 912 | 925 |  |  |  |  | 1135.7051 |  | D38-1L | 912
15 | D34-2R | 894 | D37-1R | 897 | 925 | [6 empty] | D37-1R | 897
16 | D34-3L | 915 | D38-3L | 1395 | 925 | [6 empty] | D38-3L | 1395
17 | D34-3R | 867 | D40-2L-1 | 981 | 925 | [6 empty] | DC40 | 1875
18 | D34-4L | 561 | D38-2L | 909 | 560 | [6 empty] | D40-2L-1 | 981
19 | D34-4R | 876 | D40-4L-1 | 1149 | 925 | [6 empty] | BRG12 | 5715
20 | D35-1L | 987 | D35-3R | 1152 | 1050 | [6 empty] | D38-2L | 909
21 | D35-1R | 783 | D35-2R | 885 | 925 | [6 empty] | D40-4L-1 | 1149
22 | D35-2R | 885 | D41-5L | 924 | 925 | [6 empty] | D35-3R | 1152
23 | D35-3R | 1152 | D33-1L | 825 | 1200 | [6 empty] | D35-2R | 885
24 | D36-1L | 540 | D41-4R | 933 | 550 | [6 empty] | DC34 | 1743
25 | D36-2L | 906 | D41-4L | 909 | 1030 | [6 empty] | D41-5L | 924
26 | D37-1L | 927 | D41-5R | 918 | 925 | [6 empty] | BRG9 | 1122
27 | D37-1R | 897 | D35-1R | 783 | 925 | [6 empty] | BRG11 | 2898
28 | D37-2L | 930 | D41-3R | 924 | 925 | [6 empty] | DC39 | 795
29 | D37-2R | 924 | D33-2L | 897 | 925 | [6 empty] | D33-1L | 825
30 | D38-1L | 912 | D40-1L | 645 | 925 | [6 empty] | DC35 | 564
31 | D38-2L | 909 | D41-3L | 924 | 1000 | [6 empty] | D41-4R | 933
32 | D38-3L | 1395 | D41-1L | 867 | 1460 | [6 empty] | D41-4L | 909
33 | D39-1R | 822 | D40-2R | 744 | 925 | [6 empty] | DC38 | 1860
34 | D39-2R | 825 | D40-2L | 831 | 925 | [6 empty] | D41-5R | 918
35 | D39-3R | 1413 | D33-3L | 888 | 1465 | [6 empty] | D35-1R | 783
36 | D40-1L | 645 | D33-4L | 1335 | 775 | [6 empty] | D41-3R | 924
37 | D40-1R | 663 | D40-3L | 318 | 975 | [6 empty] | D33-2L | 897
38 | D40-2L | 831 | D40-3R | 765 | 875 | [6 empty] | D40-1L | 645
39 | D40-2L-1 | 981 | D41-2L | 924 | 1050 | [6 empty] | D41-3L | 924
40 | D40-2R | 744 | D39-3R | 1413 | 925 | [6 empty] | D41-1L | 867
41 | D40-3L | 318 | D39-2R | 825 | 325 | [6 empty] | D40-2R | 744
42 | D40-3R | 765 | D40-1R | 663 | 925 | [6 empty] | BRG10 | 2667
43 | D40-4L | 786 | D40-4R | 675 | 875 | [6 empty] | D40-2L | 831
44 | D40-4L-1 | 1149 | D39-1R | 822 | 1270 | [6 empty] | D33-3L | 888
45 | D40-4R | 675 | D40-4L | 786 | 775 | [6 empty] | D33-4L | 1335
46 | D41-1L | 867 | D42-1R | 909 | 925 | [6 empty] | D40-3L | 318
47 | D41-1R | 516 | D42-2R | 918 | 1075 | [6 empty] | D40-3R | 765
48 | D41-2L | 924 | D42-2L | 927 | 925 | [6 empty] | D41-2L | 924
49 | D41-2R | 858 | D35-1L | 987 | 925 | [6 empty] | D39-3R | 1413
50 | D41-3L | 924 | D42-5L | 903 | 925 | [6 empty] | D39-2R | 825
51 | D41-3R | 924 | D28-1L | 897 | 925 | [6 empty] | D40-1R | 663
52 | D41-4L | 909 | D28-2L | 1371 | 925 | [6 empty] | D40-4R | 675
53 | D41-4R | 933 |  |  | 925 | [6 empty] | D39-1R | 822
54 | D41-5L | 924 |  |  | 925 | [6 empty] | D40-4L | 786
55 | D41-5R | 918 |  |  | 925 | [6 empty] | D42-1R | 909
56 | D42-1L | 810 |  |  | 925 | [6 empty] | D42-2R | 918
57 | D42-1R | 909 |  |  | 925 | [6 empty] | D42-2L | 927
58 | D42-2L | 927 |  |  | 925 | [6 empty] | D35-1L | 987
59 | D42-2R | 918 |  |  | 925 | [6 empty] | D42-5L | 903
60 | D42-3R | 921 |  |  | 925 | [6 empty] | D28-1L | 897
61 | D42-4L | 918 |  |  | 925 | [6 empty] | D28-2L | 1371
62 | D42-4R | 933 |  |  | 925 | [6 empty] | DC36 | 363
63 | D42-5L | 903 |  |  | 925 | [6 empty] | D32-3R | 885
64 | D42-5R | 927 |  |  | 925 | [6 empty] | D42-1L | 810
| D42-3L | 1029 | [9 empty] | D42-4L | 918
|  | 57327 | [9 empty] | D42-5R | 927
|  | 115456.578 | [9 empty] | D42-3R | 921
[12 empty] | D42-4R | 933
[12 empty] | D31-1R | 579
[12 empty] | D31-2R | 726
[12 empty] | D31-3R | 762
0
[12 empty] | D31-4R | 768
[12 empty] | D41-1R | 516
[12 empty] | D41-2R | 858
DC32
DC33
D42-3L
DC42
DC41
DC37
D28-1L
D28-2L
D31-1R
D31-2R
D31-3R
D31-4R
| D28-1L | 916 |  |  | D28/1 | 925 | 9 | [6 empty] | D32-3R
| D28-2L | 1404 |  |  | D28/2L | 1400 | -4 | [6 empty] | D33-1L
| D31-1R | 579 |  |  | D31/1R | 775 | 196 | [6 empty] | D33-2L
| D31-2R | 726 |  |  | D31/2R | 925 | 199 | [6 empty] | D33-3L
| D31-3R | 776.935 |  |  | D31/3R | 925 | 148.065 | [6 empty] | D33-4L
| D31-4R | 790.154 |  |  | D31/4R | 925 | 134.846 | [6 empty] | D34-1L
| D32-3R | 885 |  |  | D32/3R | 925 | 40 | [6 empty] | D34-1R
| D33-1L | 825 |  |  | D33/L1 | 925 | 100 | [6 empty] | D34-2L
| D33-2L | 897 |  |  | D33/L2 | 925 | 28 | [6 empty] | D34-2R
| D33-3L | 888 |  |  | D33/L3 | 925 | 37 | [6 empty] | D34-3L
| D33-4L | 1335 |  |  | D33/L4 | 1460 | 125 | [6 empty] | D34-3R
| D34-1L | 900 |  |  | D34/L1 | 925 | 25 | [6 empty] | D34-4L
| D34-1R | 822 |  |  | D34/R1 | 925 | 103 | [6 empty] | D34-4R
| D34-2L | 903 |  |  | D34/L2 | 925 | 22 | [6 empty] | D35-1L
| D34-2R | 894 |  |  | D34/R2 | 925 | 31 | [6 empty] | D35-1R
| D34-3L | 915 |  |  | D34/L3 | 925 | 10 | [6 empty] | D35-2R
| D34-3R | 867 |  |  | D34/R3 | 925 | 58 | [6 empty] | D35-3R
| D34-4L | 561 |  |  | D34/L4 | 560 | -1 | [6 empty] | D36-1L
| D34-4R | 876 |  |  | D34/R4 | 925 | 49 | [6 empty] | D36-2L
| D35-1L | 987 |  |  | D35/1L | 1050 | 63 | [6 empty] | D37-1L
| D35-1R | 783 |  |  | D35- 1R | 925 | 142 | [6 empty] | D37-1R
| D35-2R | 885 |  |  | D35- 2R | 925 | 40 | [6 empty] | D37-2L
| D35-3R | 1152 |  |  | D35- 3R | 1200 | 48 | [6 empty] | D37-2R
| D36-1L | 540 |  |  | D36- 1L | 550 | 10 | [6 empty] | D38-1L
| D36-2L | 906 |  |  | D36- 2L | 1030 | 124 | [6 empty] | D38-2L
| D37-1L | 927 |  |  | D37- 1L | 925 | -2 | [6 empty] | D38-3L
| D37-1R | 897 |  |  | D37-1R | 925 | 28 | [6 empty] | D39-1R
| D37-2L | 930 |  |  | D37 - 2L | 925 | -5 | [6 empty] | D39-2R
| D37-2R | 924 |  |  | D37-2R | 925 | 1 | [6 empty] | D39-3R
| D38-1L | 912 |  |  | D38- 1L | 925 | 13 |  |  | D42-3L | 925 |  |  | D40-1L
| D38-2L | 909 |  |  | D38- 2L | 1000 | 91 | [6 empty] | D40-1R
| D38-3L | 1395 |  |  | D38- 3L | 1460 | 65 | [6 empty] | D40-2L
| D39-1R | 822 |  |  | D39- 1R | 925 | 103 | [6 empty] | D40-2L-1
| D39-2R | 825 |  |  | D39- 2R | 925 | 100 | [6 empty] | D40-2R
| D39-3R | 1413 |  |  | D39- 3R | 1465 | 52 | [6 empty] | D40-3L
| D40-1L | 645 |  |  | D40-1L | 775 | 130 | [6 empty] | D40-3R
| D40-1R | 663 |  |  | D40-1R | 975 | 312 |  |  | 113648.1852 |  |  |  | D40-4L
| D40-2L | 831 |  |  | D40-2L | 875 | 44 | [6 empty] | D40-4L-1
| D40-2L-1 | 981 |  |  | D40- 2L-1 | 1050 | 69 | [6 empty] | D40-4R
| D40-2R | 744 |  |  | D40-2R | 925 | 181 | [6 empty] | D41-1L
| D40-3L | 318 |  |  | D40-3L | 325 | 7 | [6 empty] | D41-1R
| D40-3R | 765 |  |  | D40-3R | 925 | 160 | [6 empty] | D41-2L
| D40-4L | 786 |  |  | D40-4L | 875 | 89 | [6 empty] | D41-2R
| D40-4L-1 | 1149 |  |  | D40- 4L-1 | 1270 | 121 | [6 empty] | D41-3L
| D40-4R | 675 |  |  | D40-4R | 775 | 100 | [6 empty] | D41-3R
| D41-1L | 867 |  |  | D41-L1 | 925 | 58 | [6 empty] | D41-4L
| D41-1R | 516 |  |  | D41/1R | 1075 | 559 | [6 empty] | D41-4R
| D41-2L | 924 |  |  | D41-L2 | 925 | 1 | [6 empty] | D41-5L
| D41-2R | 900 |  |  | D41/2R | 925 | 25 | [6 empty] | D41-5R
| D41-3L | 924 |  |  | D41-L3 | 925 | 1 | [6 empty] | D42-1L
| D41-3R | 924 |  |  | D41-R3 | 925 | 1 | [6 empty] | D42-1R
| D41-4L | 909 |  |  | D41-L4 | 925 | 16 | [6 empty] | D42-2L
| D41-4R | 933 |  |  | D41-R4 | 925 | -8 | [6 empty] | D42-2R
| D41-5L | 924 |  |  | D41-L5 | 925 | 1 | [6 empty] | D42-3R
| D41-5R | 918 |  |  | D41-R5 | 925 | 7 | [6 empty] | D42-4L
| D42-1L | 810 |  |  | D42-1L | 925 | 115 | [6 empty] | D42-4R
| D42-1R | 909 |  |  | D42/1R | 925 | 16 | [6 empty] | D42-5L
| D42-2L | 927 |  |  | D42-2L | 925 | -2 | [6 empty] | D42-5R
| D42-2R | 918 |  |  | D42/2R | 925 | 7
| D42-3R | 921 |  |  | D42/3R | 925 | 4
| D42-4L | 918 |  |  | D42/4L | 925 | 7
| D42-4R | 933 |  |  | D42/4R | 925 | -8
| D42-5L | 903 |  |  | D42-5L | 925 | 22
| D42-5R | 927 |  |  | D42-5R | 925 | -2
56429.089
113648.1852

## كطعات
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 | 135 | 137 | 139 | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 161 | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 173 | 175 | 177 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 | 191 | 193 | 195 | 197 | 199 | 201 | 203 | 205 | 207 | 209 | 211 | 213 | 215 | 217 | 219 | 221 | 223 | 225 | 227 | 229 | 231 | 233 | 235 | 237 | 239 | 241 | 243 | 245 | 247 | 249 | 251 | 253 | 255 | 257 | 259 | 261 | 263 | 265 | 267 | 269 | 271 | 273 | 275 | 277 | 279 | 281 | 283 | 285 | 287 | 289 | 291 | 293 | 295 | 297 | 299 | 301 | 303 | 305 | 307 | 309 | 311 | 313 | 315 | 317 | 319 | 321 | 323 | 325 | 327 | 329 | 331 | 333 | 335 | 337 | 339 | 341 | 343 | 345 | 347 | 349 | 351 | 353 | 355 | 357 | 359 | 361 | 363 | 365 | 367 | 369 | 371 | 373 | 375 | 377 | 379 | 381 | 383 | 385 | 387 | 389 | 391 | 393 | 395 | 397 | 399 | 401 | 403 | 405 | 407 | 409 | 411 | 413 | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | 427 | 429 | 431 | 433 | 435 | 437 | 439 | 441 | 443 | 445 | 447 | 449 | 451 | 453 | 455 | 457 | 459 | 461 | 463 | 465 | 467 | 469 | 471 | 473 | 475 | 477 | 479 | 481 | 483 | 485 | 487 | 489 | 491 | 493 | 495 | 497 | 499 | 501 | 503 | 505 | 507 | 509 | 511 | 513 | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | 529 | 531 | 533 | 535 | 537 | 539 | 541 | 543 | 545 | 547 | 549 | 551 | 553 | 555 | 557 | 559 | 561 | 563 | 565 | 567 | 569 | 571 | 573 | 575 | 577 | 579 | 581 | 583 | 585 | 587 | 589 | 591 | 593 | 595 | 597 | 599 | 601 | 603 | 605 | 607 | 609 | 611 | 613 | 615 | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | 633 | 635 | 637 | 639 | 641 | 643 | 645 | 647 | 649 | 651 | 653 | 655 | 657 | 659 | 661 | 663 | 665 | 667 | 669 | 671 | 673 | 675 | 677 | 679 | 681 | 683 | 685 | 687 | 689 | 691 | 693 | 695 | 697 | 699 | 701 | 703 | 705 | 707 | 709 | 711 | 713 | 715 | 717 | 719 | 721 | 723 | 725 | 727 | 729 | 731 | 733 | 735 | 737 | 739 | 741 | 743 | 745 | 747 | 749 | 751 | 753 | 755 | 757 | 759 | 761 | 763 | 765 | 767 | 769 | 771 | 773 | 775 | 777 | 779 | 781 | 783 | 785 | 787 | 789 | 791 | 793 | 795 | 797 | 799 | 801 | 803 | 805 | 807 | 809 | 811 | 813 | 815 | 817 | 819 | 821 | 823 | 825 | 827 | 829 | 831 | 833 | 835 | 837 | 839 | 841 | 843 | 845 | 847 | 849 | 851 | 853 | 855 | 857 | 859 | 861 | 863 | 865 | 867 | 869 | 871 | 873 | 875 | 877 | 879 | 881 | 883 | 885 | 887 | 889 | 891 | 893 | 895 | 897 | 899 | 901 | 903 | 905 | 907 | 909 | 911 | 913 | 915 | 917 | 919 | 921 | 923 | 925 | 927 | 929 | 931 | 933 | 935 | 937 | 939 | 941 | 943 | 945 | 947 | 949 | 951 | 953 | 955 | 957 | 959 | 961 | 963 | 965 | 967 | 969 | 971 | 973 | 975 | 977 | 979 | 981 | 983 | 985 | 987 | 989 | 991 | 993 | 995 | 997 | 999 | 1001 | 1003 | 1005 | 1007 | 1009 | 1011 | 1013 | 1015 | 1017 | 1019 | 1021 | 1023 | 1025 | 1027 | 1029 | 1031 | 1033 | 1035 | 1037 | 1039 | 1041 | 1043 | 1045 | 1047 | 1049 | 1051 | 1053 | 1055 | 1057 | 1059 | 1061 | 1063 | 1065 | 1067 | 1069 | 1071 | 1073 | 1075 | 1077 | 1079 | 1081 | 1083 | 1085 | 1087 | 1089 | 1091 | 1093 | 1095 | 1097 | 1099 | 1101 | 1103 | 1105 | 1107 | 1109 | 1111 | 1113 | 1115 | 1117 | 1119 | 1121 | 1123 | 1125 | 1127 | 1129 | 1131 | 1133 | 1135 | 1137 | 1139 | 1141 | 1143 | 1145 | 1147 | 1149 | 1151 | 1153 | 1155 | 1157 | 1159 | 1161 | 1163 | 1165 | 1167 | 1169 | 1171 | 1173 | 1175 | 1177 | 1179 | 1181 | 1183 | 1185 | 1187 | 1189 | 1191 | 1193 | 1195 | 1197 | 1199 | 1201 | 1203 | 1205 | 1207 | 1209 | 1211 | 1213 | 1215 | 1217 | 1219 | 1221 | 1223 | 1225 | 1227 | 1229 | 1231 | 1233 | 1235 | 1237 | 1239 | 1241 | 1243 | 1245 | 1247 | 1249 | 1251 | 1253 | 1255 | 1257 | 1259 | 1261 | 1263 | 1265 | 1267 | 1269 | 1271 | 1273 | 1275 | 1277 | 1279 | 1281 | 1283 | 1285 | 1287 | 1289 | 1291 | 1293 | 1295 | 1297 | 1299 | 1301 | 1303 | 1305 | 1307 | 1309 | 1311 | 1313 | 1315 | 1317 | 1319 | 1321 | 1323 | 1325 | 1327 | 1329 | 1331 | 1333 | 1335 | 1337 | 1339 | 1341 | 1343 | 1345 | 1347 | 1349 | 1351 | 1353 | 1355 | 1357 | 1359 | 1361 | 1363 | 1365 | 1367 | 1369 | 1371 | 1373 | 1375 | 1377 | 1379 | 1381 | 1383 | 1385 | 1387 | 1389 | 1391 | 1393 | 1395 | 1397 | 1399 | 1401 | 1403 | 1405 | 1407 | 1409 | 1411 | 1413 | 1415 | 1417 | 1419 | 1421 | 1423 | 1425 | 1427 | 1429 | 1431 | 1433 | 1435 | 1437 | 1439 | 1441 | 1443 | 1445 | 1447 | 1449 | 1451 | 1453 | 1455 | 1457 | 1459 | 1461 | 1463 | 1465 | 1467 | 1469 | 1471 | 1473 | 1475 | 1477 | 1479 | 1481 | 1483 | 1485 | 1487 | 1489 | 1491 | 1493 | 1495 | 1497 | 1499 | 1501 | 1503 | 1505 | 1507 | 1509 | 1511 | 1513 | 1515 | 1517 | 1519 | 1521 | 1523 | 1525 | 1527 | 1529 | 1531 | 1533 | 1535 | 1537 | 1539 | 1541 | 1543 | 1545 | 1547 | 1549 | 1551 | 1553 | 1555 | 1557 | 1559 | 1561 | 1563 | 1565 | 1567 | 1569 | 1571 | 1573 | 1575 | 1577 | 1579 | 1581 | 1583 | 1585 | 1587 | 1589 | 1591 | 1593 | 1595 | 1597 | 1599 | 1601 | 1603 | 1605 | 1607 | 1609 | 1611 | 1613 | 1615 | 1617 | 1619 | 1621 | 1623 | 1625 | 1627 | 1629 | 1631 | 1633 | 1635 | 1637 | 1639 | 1641 | 1643 | 1645 | 1647 | 1649 | 1651 | 1653 | 1655 | 1657 | 1659 | 1661 | 1663 | 1665 | 1667 | 1669 | 1671 | 1673 | 1675 | 1677 | 1679 | 1681 | 1683 | 1685 | 1687 | 1689 | 1691 | 1693 | 1695 | 1697 | 1699 | 1701 | 1703 | 1705 | 1707 | 1709 | 1711 | 1713 | 1715 | 1717 | 1719 | 1721 | 1723 | 1725 | 1727 | 1729 | 1731 | 1733 | 1735 | 1737 | 1739 | 1741 | 1743 | 1745 | 1747 | 1749 | 1751 | 1753 | 1755 | 1757 | 1759 | 1761 | 1763 | 1765 | 1767 | 1769 | 1771 | 1773 | 1775 | 1777 | 1779 | 1781 | 1783 | 1785 | 1787 | 1789 | 1791 | 1793 | 1795 | 1797 | 1799 | 1801 | 1803 | 1805 | 1807 | 1809 | 1811 | 1813 | 1815 | 1817 | 1819 | 1821 | 1823 | 1825 | 1827 | 1829 | 1831 | 1833 | 1835 | 1837 | 1839 | 1841 | 1843 | 1845 | 1847 | 1849 | 1851 | 1853 | 1855 | 1857 | 1859 | 1861 | 1863 | 1865 | 1867 | 1869 | 1871 | 1873 | 1875 | 1877 | 1879 | 1881 | 1883 | 1885 | 1887 | 1889 | 1891 | 1893 | 1895 | 1897 | 1899 | 1901 | 1903 | 1905 | 1907 | 1909 | 1911 | 1913 | 1915 | 1917 | 1919 | 1921 | 1923 | 1925 | 1927 | 1929 | 1931 | 1933 | 1935 | 1937 | 1939 | 1941 | 1943 | 1945 | 1947 | 1949 | 1951 | 1953 | 1955 | 1957 | 1959 | 1961 | 1963 | 1965 | 1967 | 1969 | 1971 | 1973 | 1975 | 1977 | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 | 2027 | 2029 | 2031 | 2033 | 2035 | 2037 | 2039 | 2041 | 2043 | 2045 | 2047 | 2049 | 2051 | 2053 | 2055 | 2057 | 2059 | 2061 | 2063 | 2065 | 2067 | 2069 | 2071 | 2073 | 2075 | 2077 | 2079 | 2081 | 2083 | 2085 | 2087 | 2089 | 2091 | 2093 | 2095 | 2097 | 2099 | 2101 | 2103 | 2105 | 2107 | 2109 | 2111 | 2113 | 2115 | 2117 | 2119 | 2121 | 2123 | 2125 | 2127 | 2129 | 2131 | 2133 | 2135 | 2137 | 2139 | 2141 | 2143 | 2145 | 2147 | 2149 | 2151 | 2153 | 2155 | 2157 | 2159 | 2161 | 2163 | 2165 | 2167 | 2169 | 2171 | 2173 | 2175 | 2177 | 2179 | 2181 | 2183 | 2185 | 2187 | 2189 | 2191 | 2193 | 2195 | 2197 | 2199 | 2201 | 2203 | 2205 | 2207 | 2209 | 2211 | 2213 | 2215 | 2217 | 2219 | 2221 | 2223 | 2225 | 2227 | 2229 | 2231 | 2233 | 2235 | 2237 | 2239 | 2241 | 2243 | 2245 | 2247 | 2249 | 2251 | 2253 | 2255 | 2257 | 2259 | 2261 | 2263 | 2265 | 2267 | 2269 | 2271 | 2273 | 2275 | 2277 | 2279 | 2281 | 2283 | 2285 | 2287 | 2289 | 2291 | 2293 | 2295 | 2297 | 2299 | 2301 | 2303 | 2305 | 2307 | 2309 | 2311 | 2313 | 2315 | 2317 | 2319 | 2321 | 2323 | 2325 | 2327 | 2329 | 2331 | 2333 | 2335 | 2337 | 2339 | 2341 | 2343 | 2345 | 2347 | 2349 | 2351 | 2353 | 2355 | 2357 | 2359 | 2361 | 2363 | 2365 | 2367 | 2369 | 2371 | 2373 | 2375 | 2377 | 2379 | 2381 | 2383 | 2385 | 2387 | 2389 | 2391 | 2393 | 2395 | 2397 | 2399 | 2401 | 2403 | 2405 | 2407 | 2409 | 2411 | 2413 | 2415 | 2417 | 2419 | 2421 | 2423 | 2425 | 2427 | 2429 | 2431 | 2433 | 2435 | 2437 | 2439 | 2441 | 2443 | 2445 | 2447 | 2449 | 2451 | 2453 | 2455 | 2457 | 2459 | 2461 | 2463 | 2465 | 2467 | 2469 | 2471 | 2473 | 2475 | 2477 | 2479 | 2481 | 2483 | 2485 | 2487 | 2489 | 2491 | 2493 | 2495 | 2497 | 2499 | 2501 | 2503 | 2505 | 2507 | 2509 | 2511 | 2513 | 2515 | 2517 | 2519 | 2521 | 2523 | 2525 | 2527 | 2529 | 2531 | 2533 | 2535 | 2537 | 2539 | 2541 | 2543 | 2545 | 2547 | 2549 | 2551 | 2553 | 2555 | 2557 | 2559 | 2561 | 2563 | 2565 | 2567 | 2569 | 2571 | 2573 | 2575 | 2577 | 2579 | 2581 | 2583 | 2585 | 2587 | 2589 | 2591 | 2593 | 2595 | 2597 | 2599 | 2601 | 2603 | 2605 | 2607 | 2609 | 2611 | 2613 | 2615 | 2617 | 2619 | 2621 | 2623 | 2625 | 2627 | 2629 | 2631 | 2633 | 2635 | 2637 | 2639 | 2641 | 2643 | 2645 | 2647 | 2649 | 2651 | 2653 | 2655 | 2657 | 2659 | 2661 | 2663 | 2665 | 2667 | 2669 | 2671 | 2673 | 2675 | 2677 | 2679 | 2681 | 2683 | 2685 | 2687 | 2689 | 2691 | 2693 | 2695 | 2697 | 2699 | 2701 | 2703 | 2705 | 2707 | 2709 | 2711 | 2713 | 2715 | 2717 | 2719 | 2721 | 2723 | 2725 | 2727 | 2729 | 2731 | 2733 | 2735 | 2737 | 2739 | 2741 | 2743 | 2745 | 2747 | 2749 | 2751 | 2753 | 2755 | 2757 | 2759 | 2761 | 2763 | 2765 | 2767 | 2769 | 2771 | 2773 | 2775 | 2777 | 2779 | 2781 | 2783 | 2785 | 2787 | 2789 | 2791 | 2793 | 2795 | 2797 | 2799 | 2801 | 2803 | 2805 | 2807 | 2809 | 2811 | 2813 | 2815 | 2817 | 2819 | 2821 | 2823 | 2825 | 2827 | 2829 | 2831 | 2833 | 2835 | 2837 | 2839 | 2841 | 2843 | 2845 | 2847 | 2849 | 2851 | 2853 | 2855 | 2857 | 2859 | 2861 | 2863 | 2865 | 2867 | 2869 | 2871 | 2873 | 2875 | 2877 | 2879 | 2881 | 2883 | 2885 | 2887 | 2889 | 2891 | 2893 | 2895 | 2897 | 2899 | 2901 | 2903 | 2905 | 2907 | 2909 | 2911 | 2913 | 2915 | 2917 | 2919 | 2921 | 2923 | 2925 | 2927 | 2929 | 2931 | 2933 | 2935 | 2937 | 2939 | 2941 | 2943 | 2945 | 2947 | 2949 | 2951 | 2953 | 2955 | 2957 | 2959 | 2961 | 2963 | 2965 | 2967 | 2969 | 2971 | 2973 | 2975 | 2977 | 2979 | 2981 | 2983 | 2985 | 2987 | 2989 | 2991 | 2993 | 2995 | 2997 | 2999 | 3001 | 3003 | 3005 | 3007 | 3009 | 3011 | 3013 | 3015 | 3017 | 3019 | 3021 | 3023 | 3025 | 3027 | 3029 | 3031 | 3033 | 3035 | 3037 | 3039 | 3041 | 3043 | 3045 | 3047 | 3049 | 3051 | 3053 | 3055 | 3057 | 3059 | 3061 | 3063 | 3065 | 3067 | 3069 | 3071 | 3073 | 3075 | 3077 | 3079 | 3081 | 3083 | 3085 | 3087 | 3089 | 3091 | 3093 | 3095 | 3097 | 3099 | 3101 | 3103 | 3105 | 3107 | 3109 | 3111 | 3113 | 3115 | 3117 | 3119 | 3121 | 3123 | 3125 | 3127 | 3129 | 3131 | 3133 | 3135 | 3137 | 3139 | 3141 | 3143 | 3145 | 3147 | 3149 | 3151 | 3153 | 3155 | 3157 | 3159 | 3161 | 3163 | 3165 | 3167 | 3169 | 3171 | 3173 | 3175 | 3177 | 3179 | 3181 | 3183 | 3185 | 3187 | 3189 | 3191 | 3193 | 3195 | 3197 | 3199 | 3201 | 3203 | 3205 | 3207 | 3209 | 3211 | 3213 | 3215 | 3217 | 3219 | 3221 | 3223 | 3225 | 3227 | 3229 | 3231 | 3233 | 3235 | 3237 | 3239 | 3241 | 3243 | 3245 | 3247 | 3249 | 3251 | 3253 | 3255 | 3257 | 3259 | 3261 | 3263 | 3265 | 3267 | 3269 | 3271 | 3273 | 3275 | 3277 | 3279 | 3281 | 3283 | 3285 | 3287 | 3289 | 3291 | 3293 | 3295 | 3297 | 3299 | 3301 | 3303 | 3305 | 3307 | 3309 | 3311 | 3313 | 3315 | 3317 | 3319 | 3321 | 3323 | 3325 | 3327 | 3329 | 3331 | 3333 | 3335 | 3337 | 3339 | 3341 | 3343 | 3345 | 3347 | 3349 | 3351 | 3353 | 3355 | 3357 | 3359 | 3361 | 3363 | 3365 | 3367 | 3369 | 3371 | 3373 | 3375 | 3377 | 3379 | 3381 | 3383 | 3385 | 3387 | 3389 | 3391 | 3393 | 3395 | 3397 | 3399 | 3401 | 3403 | 3405 | 3407 | 3409 | 3411 | 3413 | 3415 | 3417 | 3419 | 3421 | 3423 | 3425 | 3427 | 3429 | 3431 | 3433 | 3435 | 3437 | 3439 | 3441 | 3443 | 3445 | 3447 | 3449 | 3451 | 3453 | 3455 | 3457 | 3459 | 3461 | 3463 | 3465 | 3467 | 3469 | 3471 | 3473 | 3475 | 3477 | 3479 | 3481 | 3483 | 3485 | 3487 | 3489 | 3491 | 3493 | 3495 | 3497 | 3499 | 3501 | 3503 | 3505 | 3507 | 3509 | 3511 | 3513 | 3515 | 3517 | 3519 | 3521 | 3523 | 3525 | 3527 | 3529 | 3531 | 3533 | 3535 | 3537 | 3539 | 3541 | 3543 | 3545 | 3547 | 3549 | 3551 | 3553 | 3555 | 3557 | 3559 | 3561 | 3563 | 3565 | 3567 | 3569 | 3571 | 3573 | 3575 | 3577 | 3579 | 3581 | 3583 | 3585 | 3587 | 3589 | 3591 | 3593 | 3595 | 3597 | 3599 | 3601 | 3603 | 3605 | 3607 | 3609 | 3611 | 3613 | 3615 | 3617 | 3619 | 3621 | 3623 | 3625 | 3627 | 3629 | 3631 | 3633 | 3635 | 3637 | 3639 | 3641 | 3643 | 3645 | 3647 | 3649 | 3651 | 3653 | 3655 | 3657 | 3659 | 3661 | 3663 | 3665 | 3667 | 3669 | 3671 | 3673 | 3675 | 3677 | 3679 | 3681 | 3683 | 3685 | 3687 | 3689 | 3691 | 3693 | 3695 | 3697 | 3699 | 3701 | 3703 | 3705 | 3707 | 3709 | 3711 | 3713 | 3715 | 3717 | 3719 | 3721 | 3723 | 3725 | 3727 | 3729 | 3731 | 3733 | 3735 | 3737 | 3739 | 3741 | 3743 | 3745 | 3747 | 3749 | 3751 | 3753 | 3755 | 3757 | 3759 | 3761 | 3763 | 3765 | 3767 | 3769 | 3771 | 3773 | 3775 | 3777 | 3779 | 3781 | 3783 | 3785 | 3787 | 3789 | 3791 | 3793 | 3795 | 3797 | 3799 | 3801 | 3803 | 3805 | 3807 | 3809 | 3811 | 3813 | 3815 | 3817 | 3819 | 3821 | 3823 | 3825 | 3827 | 3829 | 3831 | 3833 | 3835 | 3837 | 3839 | 3841 | 3843 | 3845 | 3847 | 3849 | 3851 | 3853 | 3855 | 3857 | 3859 | 3861 | 3863 | 3865 | 3867 | 3869 | 3871 | 3873 | 3875 | 3877 | 3879 | 3881 | 3883 | 3885 | 3887 | 3889 | 3891 | 3893 | 3895 | 3897 | 3899 | 3901 | 3903 | 3905 | 3907 | 3909 | 3911 | 3913 | 3915 | 3917 | 3919 | 3921 | 3923 | 3925 | 3927 | 3929 | 3931 | 3933 | 3935 | 3937 | 3939 | 3941 | 3943 | 3945 | 3947 | 3949 | 3951 | 3953 | 3955 | 3957 | 3959 | 3961 | 3963 | 3965 | 3967 | 3969 | 3971 | 3973 | 3975 | 3977 | 3979 | 3981 | 3983 | 3985 | 3987 | 3989 | 3991 | 3993 | 3995 | 3997 | 3999 | 4001 | 4003 | 4005 | 4007 | 4009 | 4011 | 4013 | 4015 | 4017 | 4019 | 4021 | 4023 | 4025 | 4027 | 4029 | 4031 | 4033 | 4035 | 4037 | 4039 | 4041 | 4043 | 4045 | 4047 | 4049 | 4051 | 4053 | 4055 | 4057 | 4059 | 4061 | 4063 | 4065 | 4067 | 4069 | 4071 | 4073 | 4075 | 4077 | 4079 | 4081 | 4083 | 4085 | 4087 | 4089 | 4091 | 4093 | 4095 | 4097 | 4099 | 4101 | 4103 | 4105 | 4107 | 4109 | 4111 | 4113 | 4115 | 4117 | 4119 | 4121 | 4123 | 4125 | 4127 | 4129 | 4131 | 4133 | 4135 | 4137 | 4139 | 4141 | 4143 | 4145 | 4147 | 4149 | 4151 | 4153 | 4155 | 4157 | 4159 | 4161 | 4163 | 4165 | 4167 | 4169 | 4171 | 4173 | 4175 | 4177 | 4179 | 4181 | 4183 | 4185 | 4187 | 4189 | 4191 | 4193 | 4195 | 4197 | 4199 | 4201 | 4203 | 4205 | 4207 | 4209 | 4211 | 4213 | 4215 | 4217 | 4219 | 4221 | 4223 | 4225 | 4227 | 4229 | 4231
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 | 202 | 204 | 206 | 208 | 210 | 212 | 214 | 216 | 218 | 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 240 | 242 | 244 | 246 | 248 | 250 | 252 | 254 | 256 | 258 | 260 | 262 | 264 | 266 | 268 | 270 | 272 | 274 | 276 | 278 | 280 | 282 | 284 | 286 | 288 | 290 | 292 | 294 | 296 | 298 | 300 | 302 | 304 | 306 | 308 | 310 | 312 | 314 | 316 | 318 | 320 | 322 | 324 | 326 | 328 | 330 | 332 | 334 | 336 | 338 | 340 | 342 | 344 | 346 | 348 | 350 | 352 | 354 | 356 | 358 | 360 | 362 | 364 | 366 | 368 | 370 | 372 | 374 | 376 | 378 | 380 | 382 | 384 | 386 | 388 | 390 | 392 | 394 | 396 | 398 | 400 | 402 | 404 | 406 | 408 | 410 | 412 | 414 | 416 | 418 | 420 | 422 | 424 | 426 | 428 | 430 | 432 | 434 | 436 | 438 | 440 | 442 | 444 | 446 | 448 | 450 | 452 | 454 | 456 | 458 | 460 | 462 | 464 | 466 | 468 | 470 | 472 | 474 | 476 | 478 | 480 | 482 | 484 | 486 | 488 | 490 | 492 | 494 | 496 | 498 | 500 | 502 | 504 | 506 | 508 | 510 | 512 | 514 | 516 | 518 | 520 | 522 | 524 | 526 | 528 | 530 | 532 | 534 | 536 | 538 | 540 | 542 | 544 | 546 | 548 | 550 | 552 | 554 | 556 | 558 | 560 | 562 | 564 | 566 | 568 | 570 | 572 | 574 | 576 | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 588 | 590 | 592 | 594 | 596 | 598 | 600 | 602 | 604 | 606 | 608 | 610 | 612 | 614 | 616 | 618 | 620 | 622 | 624 | 626 | 628 | 630 | 632 | 634 | 636 | 638 | 640 | 642 | 644 | 646 | 648 | 650 | 652 | 654 | 656 | 658 | 660 | 662 | 664 | 666 | 668 | 670 | 672 | 674 | 676 | 678 | 680 | 682 | 684 | 686 | 688 | 690 | 692 | 694 | 696 | 698 | 700 | 702 | 704 | 706 | 708 | 710 | 712 | 714 | 716 | 718 | 720 | 722 | 724 | 726 | 728 | 730 | 732 | 734 | 736 | 738 | 740 | 742 | 744 | 746 | 748 | 750 | 752 | 754 | 756 | 758 | 760 | 762 | 764 | 766 | 768 | 770 | 772 | 774 | 776 | 778 | 780 | 782 | 784 | 786 | 788 | 790 | 792 | 794 | 796 | 798 | 800 | 802 | 804 | 806 | 808 | 810 | 812 | 814 | 816 | 818 | 820 | 822 | 824 | 826 | 828 | 830 | 832 | 834 | 836 | 838 | 840 | 842 | 844 | 846 | 848 | 850 | 852 | 854 | 856 | 858 | 860 | 862 | 864 | 866 | 868 | 870 | 872 | 874 | 876 | 878 | 880 | 882 | 884 | 886 | 888 | 890 | 892 | 894 | 896 | 898 | 900 | 902 | 904 | 906 | 908 | 910 | 912 | 914 | 916 | 918 | 920 | 922 | 924 | 926 | 928 | 930 | 932 | 934 | 936 | 938 | 940 | 942 | 944 | 946 | 948 | 950 | 952 | 954 | 956 | 958 | 960 | 962 | 964 | 966 | 968 | 970 | 972 | 974 | 976 | 978 | 980 | 982 | 984 | 986 | 988 | 990 | 992 | 994 | 996 | 998 | 1000 | 1002 | 1004 | 1006 | 1008 | 1010 | 1012 | 1014 | 1016 | 1018 | 1020 | 1022 | 1024 | 1026 | 1028 | 1030 | 1032 | 1034 | 1036 | 1038 | 1040 | 1042 | 1044 | 1046 | 1048 | 1050 | 1052 | 1054 | 1056 | 1058 | 1060 | 1062 | 1064 | 1066 | 1068 | 1070 | 1072 | 1074 | 1076 | 1078 | 1080 | 1082 | 1084 | 1086 | 1088 | 1090 | 1092 | 1094 | 1096 | 1098 | 1100 | 1102 | 1104 | 1106 | 1108 | 1110 | 1112 | 1114 | 1116 | 1118 | 1120 | 1122 | 1124 | 1126 | 1128 | 1130 | 1132 | 1134 | 1136 | 1138 | 1140 | 1142 | 1144 | 1146 | 1148 | 1150 | 1152 | 1154 | 1156 | 1158 | 1160 | 1162 | 1164 | 1166 | 1168 | 1170 | 1172 | 1174 | 1176 | 1178 | 1180 | 1182 | 1184 | 1186 | 1188 | 1190 | 1192 | 1194 | 1196 | 1198 | 1200 | 1202 | 1204 | 1206 | 1208 | 1210 | 1212 | 1214 | 1216 | 1218 | 1220 | 1222 | 1224 | 1226 | 1228 | 1230 | 1232 | 1234 | 1236 | 1238 | 1240 | 1242 | 1244 | 1246 | 1248 | 1250 | 1252 | 1254 | 1256 | 1258 | 1260 | 1262 | 1264 | 1266 | 1268 | 1270 | 1272 | 1274 | 1276 | 1278 | 1280 | 1282 | 1284 | 1286 | 1288 | 1290 | 1292 | 1294 | 1296 | 1298 | 1300 | 1302 | 1304 | 1306 | 1308 | 1310 | 1312 | 1314 | 1316 | 1318 | 1320 | 1322 | 1324 | 1326 | 1328 | 1330 | 1332 | 1334 | 1336 | 1338 | 1340 | 1342 | 1344 | 1346 | 1348 | 1350 | 1352 | 1354 | 1356 | 1358 | 1360 | 1362 | 1364 | 1366 | 1368 | 1370 | 1372 | 1374 | 1376 | 1378 | 1380 | 1382 | 1384 | 1386 | 1388 | 1390 | 1392 | 1394 | 1396 | 1398 | 1400 | 1402 | 1404 | 1406 | 1408 | 1410 | 1412 | 1414 | 1416 | 1418 | 1420 | 1422 | 1424 | 1426 | 1428 | 1430 | 1432 | 1434 | 1436 | 1438 | 1440 | 1442 | 1444 | 1446 | 1448 | 1450 | 1452 | 1454 | 1456 | 1458 | 1460 | 1462 | 1464 | 1466 | 1468 | 1470 | 1472 | 1474 | 1476 | 1478 | 1480 | 1482 | 1484 | 1486 | 1488 | 1490 | 1492 | 1494 | 1496 | 1498 | 1500 | 1502 | 1504 | 1506 | 1508 | 1510 | 1512 | 1514 | 1516 | 1518 | 1520 | 1522 | 1524 | 1526 | 1528 | 1530 | 1532 | 1534 | 1536 | 1538 | 1540 | 1542 | 1544 | 1546 | 1548 | 1550 | 1552 | 1554 | 1556 | 1558 | 1560 | 1562 | 1564 | 1566 | 1568 | 1570 | 1572 | 1574 | 1576 | 1578 | 1580 | 1582 | 1584 | 1586 | 1588 | 1590 | 1592 | 1594 | 1596 | 1598 | 1600 | 1602 | 1604 | 1606 | 1608 | 1610 | 1612 | 1614 | 1616 | 1618 | 1620 | 1622 | 1624 | 1626 | 1628 | 1630 | 1632 | 1634 | 1636 | 1638 | 1640 | 1642 | 1644 | 1646 | 1648 | 1650 | 1652 | 1654 | 1656 | 1658 | 1660 | 1662 | 1664 | 1666 | 1668 | 1670 | 1672 | 1674 | 1676 | 1678 | 1680 | 1682 | 1684 | 1686 | 1688 | 1690 | 1692 | 1694 | 1696 | 1698 | 1700 | 1702 | 1704 | 1706 | 1708 | 1710 | 1712 | 1714 | 1716 | 1718 | 1720 | 1722 | 1724 | 1726 | 1728 | 1730 | 1732 | 1734 | 1736 | 1738 | 1740 | 1742 | 1744 | 1746 | 1748 | 1750 | 1752 | 1754 | 1756 | 1758 | 1760 | 1762 | 1764 | 1766 | 1768 | 1770 | 1772 | 1774 | 1776 | 1778 | 1780 | 1782 | 1784 | 1786 | 1788 | 1790 | 1792 | 1794 | 1796 | 1798 | 1800 | 1802 | 1804 | 1806 | 1808 | 1810 | 1812 | 1814 | 1816 | 1818 | 1820 | 1822 | 1824 | 1826 | 1828 | 1830 | 1832 | 1834 | 1836 | 1838 | 1840 | 1842 | 1844 | 1846 | 1848 | 1850 | 1852 | 1854 | 1856 | 1858 | 1860 | 1862 | 1864 | 1866 | 1868 | 1870 | 1872 | 1874 | 1876 | 1878 | 1880 | 1882 | 1884 | 1886 | 1888 | 1890 | 1892 | 1894 | 1896 | 1898 | 1900 | 1902 | 1904 | 1906 | 1908 | 1910 | 1912 | 1914 | 1916 | 1918 | 1920 | 1922 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1932 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1942 | 1944 | 1946 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2034 | 2036 | 2038 | 2040 | 2042 | 2044 | 2046 | 2048 | 2050 | 2052 | 2054 | 2056 | 2058 | 2060 | 2062 | 2064 | 2066 | 2068 | 2070 | 2072 | 2074 | 2076 | 2078 | 2080 | 2082 | 2084 | 2086 | 2088 | 2090 | 2092 | 2094 | 2096 | 2098 | 2100 | 2102 | 2104 | 2106 | 2108 | 2110 | 2112 | 2114 | 2116 | 2118 | 2120 | 2122 | 2124 | 2126 | 2128 | 2130 | 2132 | 2134 | 2136 | 2138 | 2140 | 2142 | 2144 | 2146 | 2148 | 2150 | 2152 | 2154 | 2156 | 2158 | 2160 | 2162 | 2164 | 2166 | 2168 | 2170 | 2172 | 2174 | 2176 | 2178 | 2180 | 2182 | 2184 | 2186 | 2188 | 2190 | 2192 | 2194 | 2196 | 2198 | 2200 | 2202 | 2204 | 2206 | 2208 | 2210 | 2212 | 2214 | 2216 | 2218 | 2220 | 2222 | 2224 | 2226 | 2228 | 2230 | 2232 | 2234 | 2236 | 2238 | 2240 | 2242 | 2244 | 2246 | 2248 | 2250 | 2252 | 2254 | 2256 | 2258 | 2260 | 2262 | 2264 | 2266 | 2268 | 2270 | 2272 | 2274 | 2276 | 2278 | 2280 | 2282 | 2284 | 2286 | 2288 | 2290 | 2292 | 2294 | 2296 | 2298 | 2300 | 2302 | 2304 | 2306 | 2308 | 2310 | 2312 | 2314 | 2316 | 2318 | 2320 | 2322 | 2324 | 2326 | 2328 | 2330 | 2332 | 2334 | 2336 | 2338 | 2340 | 2342 | 2344 | 2346 | 2348 | 2350 | 2352 | 2354 | 2356 | 2358 | 2360 | 2362 | 2364 | 2366 | 2368 | 2370 | 2372 | 2374 | 2376 | 2378 | 2380 | 2382 | 2384 | 2386 | 2388 | 2390 | 2392 | 2394 | 2396 | 2398 | 2400 | 2402 | 2404 | 2406 | 2408 | 2410 | 2412 | 2414 | 2416 | 2418 | 2420 | 2422 | 2424 | 2426 | 2428 | 2430 | 2432 | 2434 | 2436 | 2438 | 2440 | 2442 | 2444 | 2446 | 2448 | 2450 | 2452 | 2454 | 2456 | 2458 | 2460 | 2462 | 2464 | 2466 | 2468 | 2470 | 2472 | 2474 | 2476 | 2478 | 2480 | 2482 | 2484 | 2486 | 2488 | 2490 | 2492 | 2494 | 2496 | 2498 | 2500 | 2502 | 2504 | 2506 | 2508 | 2510 | 2512 | 2514 | 2516 | 2518 | 2520 | 2522 | 2524 | 2526 | 2528 | 2530 | 2532 | 2534 | 2536 | 2538 | 2540 | 2542 | 2544 | 2546 | 2548 | 2550 | 2552 | 2554 | 2556 | 2558 | 2560 | 2562 | 2564 | 2566 | 2568 | 2570 | 2572 | 2574 | 2576 | 2578 | 2580 | 2582 | 2584 | 2586 | 2588 | 2590 | 2592 | 2594 | 2596 | 2598 | 2600 | 2602 | 2604 | 2606 | 2608 | 2610 | 2612 | 2614 | 2616 | 2618 | 2620 | 2622 | 2624 | 2626 | 2628 | 2630 | 2632 | 2634 | 2636 | 2638 | 2640 | 2642 | 2644 | 2646 | 2648 | 2650 | 2652 | 2654 | 2656 | 2658 | 2660 | 2662 | 2664 | 2666 | 2668 | 2670 | 2672 | 2674 | 2676 | 2678 | 2680 | 2682 | 2684 | 2686 | 2688 | 2690 | 2692 | 2694 | 2696 | 2698 | 2700 | 2702 | 2704 | 2706 | 2708 | 2710 | 2712 | 2714 | 2716 | 2718 | 2720 | 2722 | 2724 | 2726 | 2728 | 2730 | 2732 | 2734 | 2736 | 2738 | 2740 | 2742 | 2744 | 2746 | 2748 | 2750 | 2752 | 2754 | 2756 | 2758 | 2760 | 2762 | 2764 | 2766 | 2768 | 2770 | 2772 | 2774 | 2776 | 2778 | 2780 | 2782 | 2784 | 2786 | 2788 | 2790 | 2792 | 2794 | 2796 | 2798 | 2800 | 2802 | 2804 | 2806 | 2808 | 2810 | 2812 | 2814 | 2816 | 2818 | 2820 | 2822 | 2824 | 2826 | 2828 | 2830 | 2832 | 2834 | 2836 | 2838 | 2840 | 2842 | 2844 | 2846 | 2848 | 2850 | 2852 | 2854 | 2856 | 2858 | 2860 | 2862 | 2864 | 2866 | 2868 | 2870 | 2872 | 2874 | 2876 | 2878 | 2880 | 2882 | 2884 | 2886 | 2888 | 2890 | 2892 | 2894 | 2896 | 2898 | 2900 | 2902 | 2904 | 2906 | 2908 | 2910 | 2912 | 2914 | 2916 | 2918 | 2920 | 2922 | 2924 | 2926 | 2928 | 2930 | 2932 | 2934 | 2936 | 2938 | 2940 | 2942 | 2944 | 2946 | 2948 | 2950 | 2952 | 2954 | 2956 | 2958 | 2960 | 2962 | 2964 | 2966 | 2968 | 2970 | 2972 | 2974 | 2976 | 2978 | 2980 | 2982 | 2984 | 2986 | 2988 | 2990 | 2992 | 2994 | 2996 | 2998 | 3000 | 3002 | 3004 | 3006 | 3008 | 3010 | 3012 | 3014 | 3016 | 3018 | 3020 | 3022 | 3024 | 3026 | 3028 | 3030 | 3032 | 3034 | 3036 | 3038 | 3040 | 3042 | 3044 | 3046 | 3048 | 3050 | 3052 | 3054 | 3056 | 3058 | 3060 | 3062 | 3064 | 3066 | 3068 | 3070 | 3072 | 3074 | 3076 | 3078 | 3080 | 3082 | 3084 | 3086 | 3088 | 3090 | 3092 | 3094 | 3096 | 3098 | 3100 | 3102 | 3104 | 3106 | 3108 | 3110 | 3112 | 3114 | 3116 | 3118 | 3120 | 3122 | 3124 | 3126 | 3128 | 3130 | 3132 | 3134 | 3136 | 3138 | 3140 | 3142 | 3144 | 3146 | 3148 | 3150 | 3152 | 3154 | 3156 | 3158 | 3160 | 3162 | 3164 | 3166 | 3168 | 3170 | 3172 | 3174 | 3176 | 3178 | 3180 | 3182 | 3184 | 3186 | 3188 | 3190 | 3192 | 3194 | 3196 | 3198 | 3200 | 3202 | 3204 | 3206 | 3208 | 3210 | 3212 | 3214 | 3216 | 3218 | 3220 | 3222 | 3224 | 3226 | 3228 | 3230 | 3232 | 3234 | 3236 | 3238 | 3240 | 3242 | 3244 | 3246 | 3248 | 3250 | 3252 | 3254 | 3256 | 3258 | 3260 | 3262 | 3264 | 3266 | 3268 | 3270 | 3272 | 3274 | 3276 | 3278 | 3280 | 3282 | 3284 | 3286 | 3288 | 3290 | 3292 | 3294 | 3296 | 3298 | 3300 | 3302 | 3304 | 3306 | 3308 | 3310 | 3312 | 3314 | 3316 | 3318 | 3320 | 3322 | 3324 | 3326 | 3328 | 3330 | 3332 | 3334 | 3336 | 3338 | 3340 | 3342 | 3344 | 3346 | 3348 | 3350 | 3352 | 3354 | 3356 | 3358 | 3360 | 3362 | 3364 | 3366 | 3368 | 3370 | 3372 | 3374 | 3376 | 3378 | 3380 | 3382 | 3384 | 3386 | 3388 | 3390 | 3392 | 3394 | 3396 | 3398 | 3400 | 3402 | 3404 | 3406 | 3408 | 3410 | 3412 | 3414 | 3416 | 3418 | 3420 | 3422 | 3424 | 3426 | 3428 | 3430 | 3432 | 3434 | 3436 | 3438 | 3440 | 3442 | 3444 | 3446 | 3448 | 3450 | 3452 | 3454 | 3456 | 3458 | 3460 | 3462 | 3464 | 3466 | 3468 | 3470 | 3472 | 3474 | 3476 | 3478 | 3480 | 3482 | 3484 | 3486 | 3488 | 3490 | 3492 | 3494 | 3496 | 3498 | 3500 | 3502 | 3504 | 3506 | 3508 | 3510 | 3512 | 3514 | 3516 | 3518 | 3520 | 3522 | 3524 | 3526 | 3528 | 3530 | 3532 | 3534 | 3536 | 3538 | 3540 | 3542 | 3544 | 3546 | 3548 | 3550 | 3552 | 3554 | 3556 | 3558 | 3560 | 3562 | 3564 | 3566 | 3568 | 3570 | 3572 | 3574 | 3576 | 3578 | 3580 | 3582 | 3584 | 3586 | 3588 | 3590 | 3592 | 3594 | 3596 | 3598 | 3600 | 3602 | 3604 | 3606 | 3608 | 3610 | 3612 | 3614 | 3616 | 3618 | 3620 | 3622 | 3624 | 3626 | 3628 | 3630 | 3632 | 3634 | 3636 | 3638 | 3640 | 3642 | 3644 | 3646 | 3648 | 3650 | 3652 | 3654 | 3656 | 3658 | 3660 | 3662 | 3664 | 3666 | 3668 | 3670 | 3672 | 3674 | 3676 | 3678 | 3680 | 3682 | 3684 | 3686 | 3688 | 3690 | 3692 | 3694 | 3696 | 3698 | 3700 | 3702 | 3704 | 3706 | 3708 | 3710 | 3712 | 3714 | 3716 | 3718 | 3720 | 3722 | 3724 | 3726 | 3728 | 3730 | 3732 | 3734 | 3736 | 3738 | 3740 | 3742 | 3744 | 3746 | 3748 | 3750 | 3752 | 3754 | 3756 | 3758 | 3760 | 3762 | 3764 | 3766 | 3768 | 3770 | 3772 | 3774 | 3776 | 3778 | 3780 | 3782 | 3784 | 3786 | 3788 | 3790 | 3792 | 3794 | 3796 | 3798 | 3800 | 3802 | 3804 | 3806 | 3808 | 3810 | 3812 | 3814 | 3816 | 3818 | 3820 | 3822 | 3824 | 3826 | 3828 | 3830 | 3832 | 3834 | 3836 | 3838 | 3840 | 3842 | 3844 | 3846 | 3848 | 3850 | 3852 | 3854 | 3856 | 3858 | 3860 | 3862 | 3864 | 3866 | 3868 | 3870 | 3872 | 3874 | 3876 | 3878 | 3880 | 3882 | 3884 | 3886 | 3888 | 3890 | 3892 | 3894 | 3896 | 3898 | 3900 | 3902 | 3904 | 3906 | 3908 | 3910 | 3912 | 3914 | 3916 | 3918 | 3920 | 3922 | 3924 | 3926 | 3928 | 3930 | 3932 | 3934 | 3936 | 3938 | 3940 | 3942 | 3944 | 3946 | 3948 | 3950 | 3952 | 3954 | 3956 | 3958 | 3960 | 3962 | 3964 | 3966 | 3968 | 3970 | 3972 | 3974 | 3976 | 3978 | 3980 | 3982 | 3984 | 3986 | 3988 | 3990 | 3992 | 3994 | 3996 | 3998 | 4000 | 4002 | 4004 | 4006 | 4008 | 4010 | 4012 | 4014 | 4016 | 4018 | 4020 | 4022 | 4024 | 4026 | 4028 | 4030 | 4032 | 4034 | 4036 | 4038 | 4040 | 4042 | 4044 | 4046 | 4048 | 4050 | 4052 | 4054 | 4056 | 4058 | 4060 | 4062 | 4064 | 4066 | 4068 | 4070 | 4072 | 4074 | 4076 | 4078 | 4080 | 4082 | 4084 | 4086 | 4088 | 4090 | 4092 | 4094 | 4096 | 4098 | 4100 | 4102 | 4104 | 4106 | 4108 | 4110 | 4112 | 4114 | 4116 | 4118 | 4120 | 4122 | 4124 | 4126 | 4128 | 4130 | 4132 | 4134 | 4136 | 4138 | 4140 | 4142 | 4144 | 4146 | 4148 | 4150 | 4152 | 4154 | 4156 | 4158 | 4160 | 4162 | 4164 | 4166 | 4168 | 4170 | 4172 | 4174 | 4176 | 4178 | 4180 | 4182 | 4184 | 4186 | 4188 | 4190 | 4192 | 4194 | 4196 | 4198 | 4200 | 4202 | 4204 | 4206 | 4208 | 4210 | 4212 | 4214 | 4216 | 4218 | 4220 | 4222 | 4224 | 4226 | 4228 | 4230 | 4232
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 | 135 | 137 | 139 | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 161 | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 173 | 175 | 177 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 | 191 | 193 | 195 | 197 | 199 | 201 | 203 | 205 | 207 | 209 | 211 | 213 | 215 | 217 | 219 | 221 | 223 | 225 | 227 | 229 | 231 | 233 | 235 | 237 | 239 | 241 | 243 | 245 | 247 | 249 | 251 | 253 | 255 | 257 | 259 | 261 | 263 | 265 | 267 | 269 | 271 | 273 | 275 | 277 | 279 | 281 | 283 | 285 | 287 | 289 | 291 | 293 | 295 | 297 | 299 | 301 | 303 | 305 | 307 | 309 | 311 | 313 | 315 | 317 | 319 | 321 | 323 | 325 | 327 | 329 | 331 | 333 | 335 | 337 | 339 | 341 | 343 | 345 | 347 | 349 | 351 | 353 | 355 | 357 | 359 | 361 | 363 | 365 | 367 | 369 | 371 | 373 | 375 | 377 | 379 | 381 | 383 | 385 | 387 | 389 | 391 | 393 | 395 | 397 | 399 | 401 | 403 | 405 | 407 | 409 | 411 | 413 | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | 427 | 429 | 431 | 433 | 435 | 437 | 439 | 441 | 443 | 445 | 447 | 449 | 451 | 453 | 455 | 457 | 459 | 461 | 463 | 465 | 467 | 469 | 471 | 473 | 475 | 477 | 479 | 481 | 483 | 485 | 487 | 489 | 491 | 493 | 495 | 497 | 499 | 501 | 503 | 505 | 507 | 509 | 511 | 513 | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | 529 | 531 | 533 | 535 | 537 | 539 | 541 | 543 | 545 | 547 | 549 | 551 | 553 | 555 | 557 | 559 | 561 | 563 | 565 | 567 | 569 | 571 | 573 | 575 | 577 | 579 | 581 | 583 | 585 | 587 | 589 | 591 | 593 | 595 | 597 | 599 | 601 | 603 | 605 | 607 | 609 | 611 | 613 | 615 | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | 633 | 635 | 637 | 639 | 641 | 643 | 645 | 647 | 649 | 651 | 653 | 655 | 657 | 659 | 661 | 663 | 665 | 667 | 669 | 671 | 673 | 675 | 677 | 679 | 681 | 683 | 685 | 687 | 689 | 691 | 693 | 695 | 697 | 699 | 701 | 703 | 705 | 707 | 709 | 711 | 713 | 715 | 717 | 719 | 721 | 723 | 725 | 727 | 729 | 731 | 733 | 735 | 737 | 739 | 741 | 743 | 745 | 747 | 749 | 751 | 753 | 755 | 757 | 759 | 761 | 763 | 765 | 767 | 769 | 771 | 773 | 775 | 777 | 779 | 781 | 783 | 785 | 787 | 789 | 791 | 793 | 795 | 797 | 799 | 801 | 803 | 805 | 807 | 809 | 811 | 813 | 815 | 817 | 819 | 821 | 823 | 825 | 827 | 829 | 831 | 833 | 835 | 837 | 839 | 841 | 843 | 845 | 847 | 849 | 851 | 853 | 855 | 857 | 859 | 861 | 863 | 865 | 867 | 869 | 871 | 873 | 875 | 877 | 879 | 881 | 883 | 885 | 887 | 889 | 891 | 893 | 895 | 897 | 899 | 901 | 903 | 905 | 907 | 909 | 911 | 913 | 915 | 917 | 919 | 921 | 923 | 925 | 927 | 929 | 931 | 933 | 935 | 937 | 939 | 941 | 943 | 945 | 947 | 949 | 951 | 953 | 955 | 957 | 959 | 961 | 963 | 965 | 967 | 969 | 971 | 973 | 975 | 977 | 979 | 981 | 983 | 985 | 987 | 989 | 991 | 993 | 995 | 997 | 999 | 1001 | 1003 | 1005 | 1007 | 1009 | 1011 | 1013 | 1015 | 1017 | 1019 | 1021 | 1023 | 1025 | 1027 | 1029 | 1031 | 1033 | 1035 | 1037 | 1039 | 1041 | 1043 | 1045 | 1047 | 1049 | 1051 | 1053 | 1055 | 1057 | 1059 | 1061 | 1063 | 1065 | 1067 | 1069 | 1071 | 1073 | 1075 | 1077 | 1079 | 1081 | 1083 | 1085 | 1087 | 1089 | 1091 | 1093 | 1095 | 1097 | 1099 | 1101 | 1103 | 1105 | 1107 | 1109 | 1111 | 1113 | 1115 | 1117 | 1119 | 1121 | 1123 | 1125 | 1127 | 1129 | 1131 | 1133 | 1135 | 1137 | 1139 | 1141 | 1143 | 1145 | 1147 | 1149 | 1151 | 1153 | 1155 | 1157 | 1159 | 1161 | 1163 | 1165 | 1167 | 1169 | 1171 | 1173 | 1175 | 1177 | 1179 | 1181 | 1183 | 1185 | 1187 | 1189 | 1191 | 1193 | 1195 | 1197 | 1199 | 1201 | 1203 | 1205 | 1207 | 1209 | 1211 | 1213 | 1215 | 1217 | 1219 | 1221 | 1223 | 1225 | 1227 | 1229 | 1231 | 1233 | 1235 | 1237 | 1239 | 1241 | 1243 | 1245 | 1247 | 1249 | 1251 | 1253 | 1255 | 1257 | 1259 | 1261 | 1263 | 1265 | 1267 | 1269 | 1271 | 1273 | 1275 | 1277 | 1279 | 1281 | 1283 | 1285 | 1287 | 1289 | 1291 | 1293 | 1295 | 1297 | 1299 | 1301 | 1303 | 1305 | 1307 | 1309 | 1311 | 1313 | 1315 | 1317 | 1319 | 1321 | 1323 | 1325 | 1327 | 1329 | 1331 | 1333 | 1335 | 1337 | 1339 | 1341 | 1343 | 1345 | 1347 | 1349 | 1351 | 1353 | 1355 | 1357 | 1359 | 1361 | 1363 | 1365 | 1367 | 1369 | 1371 | 1373 | 1375 | 1377 | 1379 | 1381 | 1383 | 1385 | 1387 | 1389 | 1391 | 1393 | 1395 | 1397 | 1399 | 1401 | 1403 | 1405 | 1407 | 1409 | 1411 | 1413 | 1415 | 1417 | 1419 | 1421 | 1423 | 1425 | 1427 | 1429 | 1431 | 1433 | 1435 | 1437 | 1439 | 1441 | 1443 | 1445 | 1447 | 1449 | 1451 | 1453 | 1455 | 1457 | 1459 | 1461 | 1463 | 1465 | 1467 | 1469 | 1471 | 1473 | 1475 | 1477 | 1479 | 1481 | 1483 | 1485 | 1487 | 1489 | 1491 | 1493 | 1495 | 1497 | 1499 | 1501 | 1503 | 1505 | 1507 | 1509 | 1511 | 1513 | 1515 | 1517 | 1519 | 1521 | 1523 | 1525 | 1527 | 1529 | 1531 | 1533 | 1535 | 1537 | 1539 | 1541 | 1543 | 1545 | 1547 | 1549 | 1551 | 1553 | 1555 | 1557 | 1559 | 1561 | 1563 | 1565 | 1567 | 1569 | 1571 | 1573 | 1575 | 1577 | 1579 | 1581 | 1583 | 1585 | 1587 | 1589 | 1591 | 1593 | 1595 | 1597 | 1599 | 1601 | 1603 | 1605 | 1607 | 1609 | 1611 | 1613 | 1615 | 1617 | 1619 | 1621 | 1623 | 1625 | 1627 | 1629 | 1631 | 1633 | 1635 | 1637 | 1639 | 1641 | 1643 | 1645 | 1647 | 1649 | 1651 | 1653 | 1655 | 1657 | 1659 | 1661 | 1663 | 1665 | 1667 | 1669 | 1671 | 1673 | 1675 | 1677 | 1679 | 1681 | 1683 | 1685 | 1687 | 1689 | 1691 | 1693 | 1695 | 1697 | 1699 | 1701 | 1703 | 1705 | 1707 | 1709 | 1711 | 1713 | 1715 | 1717 | 1719 | 1721 | 1723 | 1725 | 1727 | 1729 | 1731 | 1733 | 1735 | 1737 | 1739 | 1741 | 1743 | 1745 | 1747 | 1749 | 1751 | 1753 | 1755 | 1757 | 1759 | 1761 | 1763 | 1765 | 1767 | 1769 | 1771 | 1773 | 1775 | 1777 | 1779 | 1781 | 1783 | 1785 | 1787 | 1789 | 1791 | 1793 | 1795 | 1797 | 1799 | 1801 | 1803 | 1805 | 1807 | 1809 | 1811 | 1813 | 1815 | 1817 | 1819 | 1821 | 1823 | 1825 | 1827 | 1829 | 1831 | 1833 | 1835 | 1837 | 1839 | 1841 | 1843 | 1845 | 1847 | 1849 | 1851 | 1853 | 1855 | 1857 | 1859 | 1861 | 1863 | 1865 | 1867 | 1869 | 1871 | 1873 | 1875 | 1877 | 1879 | 1881 | 1883 | 1885 | 1887 | 1889 | 1891 | 1893 | 1895 | 1897 | 1899 | 1901 | 1903 | 1905 | 1907 | 1909 | 1911 | 1913 | 1915 | 1917 | 1919 | 1921 | 1923 | 1925 | 1927 | 1929 | 1931 | 1933 | 1935 | 1937 | 1939 | 1941 | 1943 | 1945 | 1947 | 1949 | 1951 | 1953 | 1955 | 1957 | 1959 | 1961 | 1963 | 1965 | 1967 | 1969 | 1971 | 1973 | 1975 | 1977 | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 | 2027 | 2029 | 2031 | 2033 | 2035 | 2037 | 2039 | 2041 | 2043 | 2045 | 2047 | 2049 | 2051 | 2053 | 2055 | 2057 | 2059 | 2061 | 2063 | 2065 | 2067 | 2069 | 2071 | 2073 | 2075 | 2077 | 2079 | 2081 | 2083 | 2085 | 2087 | 2089 | 2091 | 2093 | 2095 | 2097 | 2099 | 2101 | 2103 | 2105 | 2107 | 2109 | 2111 | 2113 | 2115 | 2117 | 2119 | 2121 | 2123 | 2125 | 2127 | 2129 | 2131 | 2133 | 2135 | 2137 | 2139 | 2141 | 2143 | 2145 | 2147 | 2149 | 2151 | 2153 | 2155 | 2157 | 2159 | 2161 | 2163 | 2165 | 2167 | 2169 | 2171 | 2173 | 2175 | 2177 | 2179 | 2181 | 2183 | 2185 | 2187 | 2189 | 2191 | 2193 | 2195 | 2197 | 2199 | 2201 | 2203 | 2205 | 2207 | 2209 | 2211 | 2213 | 2215 | 2217 | 2219 | 2221 | 2223 | 2225 | 2227 | 2229 | 2231 | 2233 | 2235 | 2237 | 2239 | 2241 | 2243 | 2245 | 2247 | 2249 | 2251 | 2253 | 2255 | 2257 | 2259 | 2261 | 2263 | 2265 | 2267 | 2269 | 2271 | 2273 | 2275 | 2277 | 2279 | 2281 | 2283 | 2285 | 2287 | 2289 | 2291 | 2293 | 2295 | 2297 | 2299 | 2301 | 2303 | 2305 | 2307 | 2309 | 2311 | 2313 | 2315 | 2317 | 2319 | 2321 | 2323 | 2325 | 2327 | 2329 | 2331 | 2333 | 2335 | 2337 | 2339 | 2341 | 2343 | 2345 | 2347 | 2349 | 2351 | 2353 | 2355 | 2357 | 2359 | 2361 | 2363 | 2365 | 2367 | 2369 | 2371 | 2373 | 2375 | 2377 | 2379 | 2381 | 2383 | 2385 | 2387 | 2389 | 2391 | 2393 | 2395 | 2397 | 2399 | 2401 | 2403 | 2405 | 2407 | 2409 | 2411 | 2413 | 2415 | 2417 | 2419 | 2421 | 2423 | 2425 | 2427 | 2429 | 2431 | 2433 | 2435 | 2437 | 2439 | 2441 | 2443 | 2445 | 2447 | 2449 | 2451 | 2453 | 2455 | 2457 | 2459 | 2461 | 2463 | 2465 | 2467 | 2469 | 2471 | 2473 | 2475 | 2477 | 2479 | 2481 | 2483 | 2485 | 2487 | 2489 | 2491 | 2493 | 2495 | 2497 | 2499 | 2501 | 2503 | 2505 | 2507 | 2509 | 2511 | 2513 | 2515 | 2517 | 2519 | 2521 | 2523 | 2525 | 2527 | 2529 | 2531 | 2533 | 2535 | 2537 | 2539 | 2541 | 2543 | 2545 | 2547 | 2549 | 2551 | 2553 | 2555 | 2557 | 2559 | 2561 | 2563 | 2565 | 2567 | 2569 | 2571 | 2573 | 2575 | 2577 | 2579 | 2581 | 2583 | 2585 | 2587 | 2589 | 2591 | 2593 | 2595 | 2597 | 2599 | 2601 | 2603 | 2605 | 2607 | 2609 | 2611 | 2613 | 2615 | 2617 | 2619 | 2621 | 2623 | 2625 | 2627 | 2629 | 2631 | 2633 | 2635 | 2637 | 2639 | 2641 | 2643 | 2645 | 2647 | 2649 | 2651 | 2653 | 2655 | 2657 | 2659 | 2661 | 2663 | 2665 | 2667 | 2669 | 2671 | 2673 | 2675 | 2677 | 2679 | 2681 | 2683 | 2685 | 2687 | 2689 | 2691 | 2693 | 2695 | 2697 | 2699 | 2701 | 2703 | 2705 | 2707 | 2709 | 2711 | 2713 | 2715 | 2717 | 2719 | 2721 | 2723 | 2725 | 2727 | 2729 | 2731 | 2733 | 2735 | 2737 | 2739 | 2741 | 2743 | 2745 | 2747 | 2749 | 2751 | 2753 | 2755 | 2757 | 2759 | 2761 | 2763 | 2765 | 2767 | 2769 | 2771 | 2773 | 2775 | 2777 | 2779 | 2781 | 2783 | 2785 | 2787 | 2789 | 2791 | 2793 | 2795 | 2797 | 2799 | 2801 | 2803 | 2805 | 2807 | 2809 | 2811 | 2813 | 2815 | 2817 | 2819 | 2821 | 2823 | 2825 | 2827 | 2829 | 2831 | 2833 | 2835 | 2837 | 2839 | 2841 | 2843 | 2845 | 2847 | 2849 | 2851 | 2853 | 2855 | 2857 | 2859 | 2861 | 2863 | 2865 | 2867 | 2869 | 2871 | 2873 | 2875 | 2877 | 2879 | 2881 | 2883 | 2885 | 2887 | 2889 | 2891 | 2893 | 2895 | 2897 | 2899 | 2901 | 2903 | 2905 | 2907 | 2909 | 2911 | 2913 | 2915 | 2917 | 2919 | 2921 | 2923 | 2925 | 2927 | 2929 | 2931 | 2933 | 2935 | 2937 | 2939 | 2941 | 2943 | 2945 | 2947 | 2949 | 2951 | 2953 | 2955 | 2957 | 2959 | 2961 | 2963 | 2965 | 2967 | 2969 | 2971 | 2973 | 2975 | 2977 | 2979 | 2981 | 2983 | 2985 | 2987 | 2989 | 2991 | 2993 | 2995 | 2997 | 2999 | 3001 | 3003 | 3005 | 3007 | 3009 | 3011 | 3013 | 3015 | 3017 | 3019 | 3021 | 3023 | 3025 | 3027 | 3029 | 3031 | 3033 | 3035 | 3037 | 3039 | 3041 | 3043 | 3045 | 3047 | 3049 | 3051 | 3053 | 3055 | 3057 | 3059 | 3061 | 3063 | 3065 | 3067 | 3069 | 3071 | 3073 | 3075 | 3077 | 3079 | 3081 | 3083 | 3085 | 3087 | 3089 | 3091 | 3093 | 3095 | 3097 | 3099 | 3101 | 3103 | 3105 | 3107 | 3109 | 3111 | 3113 | 3115 | 3117 | 3119 | 3121 | 3123 | 3125 | 3127 | 3129 | 3131 | 3133 | 3135 | 3137 | 3139 | 3141 | 3143 | 3145 | 3147 | 3149 | 3151 | 3153 | 3155 | 3157 | 3159 | 3161 | 3163 | 3165 | 3167 | 3169 | 3171 | 3173 | 3175 | 3177 | 3179 | 3181 | 3183 | 3185 | 3187 | 3189 | 3191 | 3193 | 3195 | 3197 | 3199 | 3201 | 3203 | 3205 | 3207 | 3209 | 3211 | 3213 | 3215 | 3217 | 3219 | 3221 | 3223 | 3225 | 3227 | 3229 | 3231 | 3233 | 3235 | 3237 | 3239 | 3241 | 3243 | 3245 | 3247 | 3249 | 3251 | 3253 | 3255 | 3257 | 3259 | 3261 | 3263 | 3265 | 3267 | 3269 | 3271 | 3273 | 3275 | 3277 | 3279 | 3281 | 3283 | 3285 | 3287 | 3289 | 3291 | 3293 | 3295 | 3297 | 3299 | 3301 | 3303 | 3305 | 3307 | 3309 | 3311 | 3313 | 3315 | 3317 | 3319 | 3321 | 3323 | 3325 | 3327 | 3329 | 3331 | 3333 | 3335 | 3337 | 3339 | 3341 | 3343 | 3345 | 3347 | 3349 | 3351 | 3353 | 3355 | 3357 | 3359 | 3361 | 3363 | 3365 | 3367 | 3369 | 3371 | 3373 | 3375 | 3377 | 3379 | 3381 | 3383 | 3385 | 3387 | 3389 | 3391 | 3393 | 3395 | 3397 | 3399 | 3401 | 3403 | 3405 | 3407 | 3409 | 3411 | 3413 | 3415 | 3417 | 3419 | 3421 | 3423 | 3425 | 3427 | 3429 | 3431 | 3433 | 3435 | 3437 | 3439 | 3441 | 3443 | 3445 | 3447 | 3449 | 3451 | 3453 | 3455 | 3457 | 3459 | 3461 | 3463 | 3465 | 3467 | 3469 | 3471 | 3473 | 3475 | 3477 | 3479 | 3481 | 3483 | 3485 | 3487 | 3489 | 3491 | 3493 | 3495 | 3497 | 3499 | 3501 | 3503 | 3505 | 3507 | 3509 | 3511 | 3513 | 3515 | 3517 | 3519 | 3521 | 3523 | 3525 | 3527 | 3529 | 3531 | 3533 | 3535 | 3537 | 3539 | 3541 | 3543 | 3545 | 3547 | 3549 | 3551 | 3553 | 3555 | 3557 | 3559 | 3561 | 3563 | 3565 | 3567 | 3569 | 3571 | 3573 | 3575 | 3577 | 3579 | 3581 | 3583 | 3585 | 3587 | 3589 | 3591 | 3593 | 3595 | 3597 | 3599 | 3601 | 3603 | 3605 | 3607 | 3609 | 3611 | 3613 | 3615 | 3617 | 3619 | 3621 | 3623 | 3625 | 3627 | 3629 | 3631 | 3633 | 3635 | 3637 | 3639 | 3641 | 3643 | 3645 | 3647 | 3649 | 3651 | 3653 | 3655 | 3657 | 3659 | 3661 | 3663 | 3665 | 3667 | 3669 | 3671 | 3673 | 3675 | 3677 | 3679 | 3681 | 3683 | 3685 | 3687 | 3689 | 3691 | 3693 | 3695 | 3697 | 3699 | 3701 | 3703 | 3705 | 3707 | 3709 | 3711 | 3713 | 3715 | 3717 | 3719 | 3721 | 3723 | 3725 | 3727 | 3729 | 3731 | 3733 | 3735 | 3737 | 3739 | 3741 | 3743 | 3745 | 3747 | 3749 | 3751 | 3753 | 3755 | 3757 | 3759 | 3761 | 3763 | 3765 | 3767 | 3769 | 3771 | 3773 | 3775 | 3777 | 3779 | 3781 | 3783 | 3785 | 3787 | 3789 | 3791 | 3793 | 3795 | 3797 | 3799 | 3801 | 3803 | 3805 | 3807 | 3809 | 3811 | 3813 | 3815 | 3817 | 3819 | 3821 | 3823 | 3825 | 3827 | 3829 | 3831 | 3833 | 3835 | 3837 | 3839 | 3841 | 3843 | 3845 | 3847 | 3849 | 3851 | 3853 | 3855 | 3857 | 3859 | 3861 | 3863 | 3865 | 3867 | 3869 | 3871 | 3873 | 3875 | 3877 | 3879 | 3881 | 3883 | 3885 | 3887 | 3889 | 3891 | 3893 | 3895 | 3897 | 3899 | 3901 | 3903 | 3905 | 3907 | 3909 | 3911 | 3913 | 3915 | 3917 | 3919 | 3921 | 3923 | 3925 | 3927 | 3929 | 3931 | 3933 | 3935 | 3937 | 3939 | 3941 | 3943 | 3945 | 3947 | 3949 | 3951 | 3953 | 3955 | 3957 | 3959 | 3961 | 3963 | 3965 | 3967 | 3969 | 3971 | 3973 | 3975 | 3977 | 3979 | 3981 | 3983 | 3985 | 3987 | 3989 | 3991 | 3993 | 3995 | 3997 | 3999 | 4001 | 4003 | 4005 | 4007 | 4009 | 4011 | 4013 | 4015 | 4017 | 4019 | 4021 | 4023 | 4025 | 4027 | 4029 | 4031 | 4033 | 4035 | 4037 | 4039 | 4041 | 4043 | 4045 | 4047 | 4049 | 4051 | 4053 | 4055 | 4057 | 4059 | 4061 | 4063 | 4065 | 4067 | 4069 | 4071 | 4073 | 4075 | 4077 | 4079 | 4081 | 4083 | 4085 | 4087 | 4089 | 4091 | 4093 | 4095 | 4097 | 4099 | 4101 | 4103 | 4105 | 4107 | 4109 | 4111 | 4113 | 4115 | 4117 | 4119 | 4121 | 4123 | 4125 | 4127 | 4129 | 4131 | 4133 | 4135 | 4137 | 4139 | 4141 | 4143 | 4145 | 4147 | 4149 | 4151 | 4153 | 4155 | 4157 | 4159 | 4161 | 4163 | 4165 | 4167 | 4169 | 4171 | 4173 | 4175 | 4177 | 4179 | 4181 | 4183 | 4185 | 4187 | 4189 | 4191 | 4193 | 4195 | 4197 | 4199 | 4201 | 4203 | 4205 | 4207 | 4209 | 4211 | 4213 | 4215 | 4217 | 4219 | 4221 | 4223 | 4225 | 4227 | 4229 | 4231
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 | 202 | 204 | 206 | 208 | 210 | 212 | 214 | 216 | 218 | 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 240 | 242 | 244 | 246 | 248 | 250 | 252 | 254 | 256 | 258 | 260 | 262 | 264 | 266 | 268 | 270 | 272 | 274 | 276 | 278 | 280 | 282 | 284 | 286 | 288 | 290 | 292 | 294 | 296 | 298 | 300 | 302 | 304 | 306 | 308 | 310 | 312 | 314 | 316 | 318 | 320 | 322 | 324 | 326 | 328 | 330 | 332 | 334 | 336 | 338 | 340 | 342 | 344 | 346 | 348 | 350 | 352 | 354 | 356 | 358 | 360 | 362 | 364 | 366 | 368 | 370 | 372 | 374 | 376 | 378 | 380 | 382 | 384 | 386 | 388 | 390 | 392 | 394 | 396 | 398 | 400 | 402 | 404 | 406 | 408 | 410 | 412 | 414 | 416 | 418 | 420 | 422 | 424 | 426 | 428 | 430 | 432 | 434 | 436 | 438 | 440 | 442 | 444 | 446 | 448 | 450 | 452 | 454 | 456 | 458 | 460 | 462 | 464 | 466 | 468 | 470 | 472 | 474 | 476 | 478 | 480 | 482 | 484 | 486 | 488 | 490 | 492 | 494 | 496 | 498 | 500 | 502 | 504 | 506 | 508 | 510 | 512 | 514 | 516 | 518 | 520 | 522 | 524 | 526 | 528 | 530 | 532 | 534 | 536 | 538 | 540 | 542 | 544 | 546 | 548 | 550 | 552 | 554 | 556 | 558 | 560 | 562 | 564 | 566 | 568 | 570 | 572 | 574 | 576 | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 588 | 590 | 592 | 594 | 596 | 598 | 600 | 602 | 604 | 606 | 608 | 610 | 612 | 614 | 616 | 618 | 620 | 622 | 624 | 626 | 628 | 630 | 632 | 634 | 636 | 638 | 640 | 642 | 644 | 646 | 648 | 650 | 652 | 654 | 656 | 658 | 660 | 662 | 664 | 666 | 668 | 670 | 672 | 674 | 676 | 678 | 680 | 682 | 684 | 686 | 688 | 690 | 692 | 694 | 696 | 698 | 700 | 702 | 704 | 706 | 708 | 710 | 712 | 714 | 716 | 718 | 720 | 722 | 724 | 726 | 728 | 730 | 732 | 734 | 736 | 738 | 740 | 742 | 744 | 746 | 748 | 750 | 752 | 754 | 756 | 758 | 760 | 762 | 764 | 766 | 768 | 770 | 772 | 774 | 776 | 778 | 780 | 782 | 784 | 786 | 788 | 790 | 792 | 794 | 796 | 798 | 800 | 802 | 804 | 806 | 808 | 810 | 812 | 814 | 816 | 818 | 820 | 822 | 824 | 826 | 828 | 830 | 832 | 834 | 836 | 838 | 840 | 842 | 844 | 846 | 848 | 850 | 852 | 854 | 856 | 858 | 860 | 862 | 864 | 866 | 868 | 870 | 872 | 874 | 876 | 878 | 880 | 882 | 884 | 886 | 888 | 890 | 892 | 894 | 896 | 898 | 900 | 902 | 904 | 906 | 908 | 910 | 912 | 914 | 916 | 918 | 920 | 922 | 924 | 926 | 928 | 930 | 932 | 934 | 936 | 938 | 940 | 942 | 944 | 946 | 948 | 950 | 952 | 954 | 956 | 958 | 960 | 962 | 964 | 966 | 968 | 970 | 972 | 974 | 976 | 978 | 980 | 982 | 984 | 986 | 988 | 990 | 992 | 994 | 996 | 998 | 1000 | 1002 | 1004 | 1006 | 1008 | 1010 | 1012 | 1014 | 1016 | 1018 | 1020 | 1022 | 1024 | 1026 | 1028 | 1030 | 1032 | 1034 | 1036 | 1038 | 1040 | 1042 | 1044 | 1046 | 1048 | 1050 | 1052 | 1054 | 1056 | 1058 | 1060 | 1062 | 1064 | 1066 | 1068 | 1070 | 1072 | 1074 | 1076 | 1078 | 1080 | 1082 | 1084 | 1086 | 1088 | 1090 | 1092 | 1094 | 1096 | 1098 | 1100 | 1102 | 1104 | 1106 | 1108 | 1110 | 1112 | 1114 | 1116 | 1118 | 1120 | 1122 | 1124 | 1126 | 1128 | 1130 | 1132 | 1134 | 1136 | 1138 | 1140 | 1142 | 1144 | 1146 | 1148 | 1150 | 1152 | 1154 | 1156 | 1158 | 1160 | 1162 | 1164 | 1166 | 1168 | 1170 | 1172 | 1174 | 1176 | 1178 | 1180 | 1182 | 1184 | 1186 | 1188 | 1190 | 1192 | 1194 | 1196 | 1198 | 1200 | 1202 | 1204 | 1206 | 1208 | 1210 | 1212 | 1214 | 1216 | 1218 | 1220 | 1222 | 1224 | 1226 | 1228 | 1230 | 1232 | 1234 | 1236 | 1238 | 1240 | 1242 | 1244 | 1246 | 1248 | 1250 | 1252 | 1254 | 1256 | 1258 | 1260 | 1262 | 1264 | 1266 | 1268 | 1270 | 1272 | 1274 | 1276 | 1278 | 1280 | 1282 | 1284 | 1286 | 1288 | 1290 | 1292 | 1294 | 1296 | 1298 | 1300 | 1302 | 1304 | 1306 | 1308 | 1310 | 1312 | 1314 | 1316 | 1318 | 1320 | 1322 | 1324 | 1326 | 1328 | 1330 | 1332 | 1334 | 1336 | 1338 | 1340 | 1342 | 1344 | 1346 | 1348 | 1350 | 1352 | 1354 | 1356 | 1358 | 1360 | 1362 | 1364 | 1366 | 1368 | 1370 | 1372 | 1374 | 1376 | 1378 | 1380 | 1382 | 1384 | 1386 | 1388 | 1390 | 1392 | 1394 | 1396 | 1398 | 1400 | 1402 | 1404 | 1406 | 1408 | 1410 | 1412 | 1414 | 1416 | 1418 | 1420 | 1422 | 1424 | 1426 | 1428 | 1430 | 1432 | 1434 | 1436 | 1438 | 1440 | 1442 | 1444 | 1446 | 1448 | 1450 | 1452 | 1454 | 1456 | 1458 | 1460 | 1462 | 1464 | 1466 | 1468 | 1470 | 1472 | 1474 | 1476 | 1478 | 1480 | 1482 | 1484 | 1486 | 1488 | 1490 | 1492 | 1494 | 1496 | 1498 | 1500 | 1502 | 1504 | 1506 | 1508 | 1510 | 1512 | 1514 | 1516 | 1518 | 1520 | 1522 | 1524 | 1526 | 1528 | 1530 | 1532 | 1534 | 1536 | 1538 | 1540 | 1542 | 1544 | 1546 | 1548 | 1550 | 1552 | 1554 | 1556 | 1558 | 1560 | 1562 | 1564 | 1566 | 1568 | 1570 | 1572 | 1574 | 1576 | 1578 | 1580 | 1582 | 1584 | 1586 | 1588 | 1590 | 1592 | 1594 | 1596 | 1598 | 1600 | 1602 | 1604 | 1606 | 1608 | 1610 | 1612 | 1614 | 1616 | 1618 | 1620 | 1622 | 1624 | 1626 | 1628 | 1630 | 1632 | 1634 | 1636 | 1638 | 1640 | 1642 | 1644 | 1646 | 1648 | 1650 | 1652 | 1654 | 1656 | 1658 | 1660 | 1662 | 1664 | 1666 | 1668 | 1670 | 1672 | 1674 | 1676 | 1678 | 1680 | 1682 | 1684 | 1686 | 1688 | 1690 | 1692 | 1694 | 1696 | 1698 | 1700 | 1702 | 1704 | 1706 | 1708 | 1710 | 1712 | 1714 | 1716 | 1718 | 1720 | 1722 | 1724 | 1726 | 1728 | 1730 | 1732 | 1734 | 1736 | 1738 | 1740 | 1742 | 1744 | 1746 | 1748 | 1750 | 1752 | 1754 | 1756 | 1758 | 1760 | 1762 | 1764 | 1766 | 1768 | 1770 | 1772 | 1774 | 1776 | 1778 | 1780 | 1782 | 1784 | 1786 | 1788 | 1790 | 1792 | 1794 | 1796 | 1798 | 1800 | 1802 | 1804 | 1806 | 1808 | 1810 | 1812 | 1814 | 1816 | 1818 | 1820 | 1822 | 1824 | 1826 | 1828 | 1830 | 1832 | 1834 | 1836 | 1838 | 1840 | 1842 | 1844 | 1846 | 1848 | 1850 | 1852 | 1854 | 1856 | 1858 | 1860 | 1862 | 1864 | 1866 | 1868 | 1870 | 1872 | 1874 | 1876 | 1878 | 1880 | 1882 | 1884 | 1886 | 1888 | 1890 | 1892 | 1894 | 1896 | 1898 | 1900 | 1902 | 1904 | 1906 | 1908 | 1910 | 1912 | 1914 | 1916 | 1918 | 1920 | 1922 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1932 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1942 | 1944 | 1946 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2034 | 2036 | 2038 | 2040 | 2042 | 2044 | 2046 | 2048 | 2050 | 2052 | 2054 | 2056 | 2058 | 2060 | 2062 | 2064 | 2066 | 2068 | 2070 | 2072 | 2074 | 2076 | 2078 | 2080 | 2082 | 2084 | 2086 | 2088 | 2090 | 2092 | 2094 | 2096 | 2098 | 2100 | 2102 | 2104 | 2106 | 2108 | 2110 | 2112 | 2114 | 2116 | 2118 | 2120 | 2122 | 2124 | 2126 | 2128 | 2130 | 2132 | 2134 | 2136 | 2138 | 2140 | 2142 | 2144 | 2146 | 2148 | 2150 | 2152 | 2154 | 2156 | 2158 | 2160 | 2162 | 2164 | 2166 | 2168 | 2170 | 2172 | 2174 | 2176 | 2178 | 2180 | 2182 | 2184 | 2186 | 2188 | 2190 | 2192 | 2194 | 2196 | 2198 | 2200 | 2202 | 2204 | 2206 | 2208 | 2210 | 2212 | 2214 | 2216 | 2218 | 2220 | 2222 | 2224 | 2226 | 2228 | 2230 | 2232 | 2234 | 2236 | 2238 | 2240 | 2242 | 2244 | 2246 | 2248 | 2250 | 2252 | 2254 | 2256 | 2258 | 2260 | 2262 | 2264 | 2266 | 2268 | 2270 | 2272 | 2274 | 2276 | 2278 | 2280 | 2282 | 2284 | 2286 | 2288 | 2290 | 2292 | 2294 | 2296 | 2298 | 2300 | 2302 | 2304 | 2306 | 2308 | 2310 | 2312 | 2314 | 2316 | 2318 | 2320 | 2322 | 2324 | 2326 | 2328 | 2330 | 2332 | 2334 | 2336 | 2338 | 2340 | 2342 | 2344 | 2346 | 2348 | 2350 | 2352 | 2354 | 2356 | 2358 | 2360 | 2362 | 2364 | 2366 | 2368 | 2370 | 2372 | 2374 | 2376 | 2378 | 2380 | 2382 | 2384 | 2386 | 2388 | 2390 | 2392 | 2394 | 2396 | 2398 | 2400 | 2402 | 2404 | 2406 | 2408 | 2410 | 2412 | 2414 | 2416 | 2418 | 2420 | 2422 | 2424 | 2426 | 2428 | 2430 | 2432 | 2434 | 2436 | 2438 | 2440 | 2442 | 2444 | 2446 | 2448 | 2450 | 2452 | 2454 | 2456 | 2458 | 2460 | 2462 | 2464 | 2466 | 2468 | 2470 | 2472 | 2474 | 2476 | 2478 | 2480 | 2482 | 2484 | 2486 | 2488 | 2490 | 2492 | 2494 | 2496 | 2498 | 2500 | 2502 | 2504 | 2506 | 2508 | 2510 | 2512 | 2514 | 2516 | 2518 | 2520 | 2522 | 2524 | 2526 | 2528 | 2530 | 2532 | 2534 | 2536 | 2538 | 2540 | 2542 | 2544 | 2546 | 2548 | 2550 | 2552 | 2554 | 2556 | 2558 | 2560 | 2562 | 2564 | 2566 | 2568 | 2570 | 2572 | 2574 | 2576 | 2578 | 2580 | 2582 | 2584 | 2586 | 2588 | 2590 | 2592 | 2594 | 2596 | 2598 | 2600 | 2602 | 2604 | 2606 | 2608 | 2610 | 2612 | 2614 | 2616 | 2618 | 2620 | 2622 | 2624 | 2626 | 2628 | 2630 | 2632 | 2634 | 2636 | 2638 | 2640 | 2642 | 2644 | 2646 | 2648 | 2650 | 2652 | 2654 | 2656 | 2658 | 2660 | 2662 | 2664 | 2666 | 2668 | 2670 | 2672 | 2674 | 2676 | 2678 | 2680 | 2682 | 2684 | 2686 | 2688 | 2690 | 2692 | 2694 | 2696 | 2698 | 2700 | 2702 | 2704 | 2706 | 2708 | 2710 | 2712 | 2714 | 2716 | 2718 | 2720 | 2722 | 2724 | 2726 | 2728 | 2730 | 2732 | 2734 | 2736 | 2738 | 2740 | 2742 | 2744 | 2746 | 2748 | 2750 | 2752 | 2754 | 2756 | 2758 | 2760 | 2762 | 2764 | 2766 | 2768 | 2770 | 2772 | 2774 | 2776 | 2778 | 2780 | 2782 | 2784 | 2786 | 2788 | 2790 | 2792 | 2794 | 2796 | 2798 | 2800 | 2802 | 2804 | 2806 | 2808 | 2810 | 2812 | 2814 | 2816 | 2818 | 2820 | 2822 | 2824 | 2826 | 2828 | 2830 | 2832 | 2834 | 2836 | 2838 | 2840 | 2842 | 2844 | 2846 | 2848 | 2850 | 2852 | 2854 | 2856 | 2858 | 2860 | 2862 | 2864 | 2866 | 2868 | 2870 | 2872 | 2874 | 2876 | 2878 | 2880 | 2882 | 2884 | 2886 | 2888 | 2890 | 2892 | 2894 | 2896 | 2898 | 2900 | 2902 | 2904 | 2906 | 2908 | 2910 | 2912 | 2914 | 2916 | 2918 | 2920 | 2922 | 2924 | 2926 | 2928 | 2930 | 2932 | 2934 | 2936 | 2938 | 2940 | 2942 | 2944 | 2946 | 2948 | 2950 | 2952 | 2954 | 2956 | 2958 | 2960 | 2962 | 2964 | 2966 | 2968 | 2970 | 2972 | 2974 | 2976 | 2978 | 2980 | 2982 | 2984 | 2986 | 2988 | 2990 | 2992 | 2994 | 2996 | 2998 | 3000 | 3002 | 3004 | 3006 | 3008 | 3010 | 3012 | 3014 | 3016 | 3018 | 3020 | 3022 | 3024 | 3026 | 3028 | 3030 | 3032 | 3034 | 3036 | 3038 | 3040 | 3042 | 3044 | 3046 | 3048 | 3050 | 3052 | 3054 | 3056 | 3058 | 3060 | 3062 | 3064 | 3066 | 3068 | 3070 | 3072 | 3074 | 3076 | 3078 | 3080 | 3082 | 3084 | 3086 | 3088 | 3090 | 3092 | 3094 | 3096 | 3098 | 3100 | 3102 | 3104 | 3106 | 3108 | 3110 | 3112 | 3114 | 3116 | 3118 | 3120 | 3122 | 3124 | 3126 | 3128 | 3130 | 3132 | 3134 | 3136 | 3138 | 3140 | 3142 | 3144 | 3146 | 3148 | 3150 | 3152 | 3154 | 3156 | 3158 | 3160 | 3162 | 3164 | 3166 | 3168 | 3170 | 3172 | 3174 | 3176 | 3178 | 3180 | 3182 | 3184 | 3186 | 3188 | 3190 | 3192 | 3194 | 3196 | 3198 | 3200 | 3202 | 3204 | 3206 | 3208 | 3210 | 3212 | 3214 | 3216 | 3218 | 3220 | 3222 | 3224 | 3226 | 3228 | 3230 | 3232 | 3234 | 3236 | 3238 | 3240 | 3242 | 3244 | 3246 | 3248 | 3250 | 3252 | 3254 | 3256 | 3258 | 3260 | 3262 | 3264 | 3266 | 3268 | 3270 | 3272 | 3274 | 3276 | 3278 | 3280 | 3282 | 3284 | 3286 | 3288 | 3290 | 3292 | 3294 | 3296 | 3298 | 3300 | 3302 | 3304 | 3306 | 3308 | 3310 | 3312 | 3314 | 3316 | 3318 | 3320 | 3322 | 3324 | 3326 | 3328 | 3330 | 3332 | 3334 | 3336 | 3338 | 3340 | 3342 | 3344 | 3346 | 3348 | 3350 | 3352 | 3354 | 3356 | 3358 | 3360 | 3362 | 3364 | 3366 | 3368 | 3370 | 3372 | 3374 | 3376 | 3378 | 3380 | 3382 | 3384 | 3386 | 3388 | 3390 | 3392 | 3394 | 3396 | 3398 | 3400 | 3402 | 3404 | 3406 | 3408 | 3410 | 3412 | 3414 | 3416 | 3418 | 3420 | 3422 | 3424 | 3426 | 3428 | 3430 | 3432 | 3434 | 3436 | 3438 | 3440 | 3442 | 3444 | 3446 | 3448 | 3450 | 3452 | 3454 | 3456 | 3458 | 3460 | 3462 | 3464 | 3466 | 3468 | 3470 | 3472 | 3474 | 3476 | 3478 | 3480 | 3482 | 3484 | 3486 | 3488 | 3490 | 3492 | 3494 | 3496 | 3498 | 3500 | 3502 | 3504 | 3506 | 3508 | 3510 | 3512 | 3514 | 3516 | 3518 | 3520 | 3522 | 3524 | 3526 | 3528 | 3530 | 3532 | 3534 | 3536 | 3538 | 3540 | 3542 | 3544 | 3546 | 3548 | 3550 | 3552 | 3554 | 3556 | 3558 | 3560 | 3562 | 3564 | 3566 | 3568 | 3570 | 3572 | 3574 | 3576 | 3578 | 3580 | 3582 | 3584 | 3586 | 3588 | 3590 | 3592 | 3594 | 3596 | 3598 | 3600 | 3602 | 3604 | 3606 | 3608 | 3610 | 3612 | 3614 | 3616 | 3618 | 3620 | 3622 | 3624 | 3626 | 3628 | 3630 | 3632 | 3634 | 3636 | 3638 | 3640 | 3642 | 3644 | 3646 | 3648 | 3650 | 3652 | 3654 | 3656 | 3658 | 3660 | 3662 | 3664 | 3666 | 3668 | 3670 | 3672 | 3674 | 3676 | 3678 | 3680 | 3682 | 3684 | 3686 | 3688 | 3690 | 3692 | 3694 | 3696 | 3698 | 3700 | 3702 | 3704 | 3706 | 3708 | 3710 | 3712 | 3714 | 3716 | 3718 | 3720 | 3722 | 3724 | 3726 | 3728 | 3730 | 3732 | 3734 | 3736 | 3738 | 3740 | 3742 | 3744 | 3746 | 3748 | 3750 | 3752 | 3754 | 3756 | 3758 | 3760 | 3762 | 3764 | 3766 | 3768 | 3770 | 3772 | 3774 | 3776 | 3778 | 3780 | 3782 | 3784 | 3786 | 3788 | 3790 | 3792 | 3794 | 3796 | 3798 | 3800 | 3802 | 3804 | 3806 | 3808 | 3810 | 3812 | 3814 | 3816 | 3818 | 3820 | 3822 | 3824 | 3826 | 3828 | 3830 | 3832 | 3834 | 3836 | 3838 | 3840 | 3842 | 3844 | 3846 | 3848 | 3850 | 3852 | 3854 | 3856 | 3858 | 3860 | 3862 | 3864 | 3866 | 3868 | 3870 | 3872 | 3874 | 3876 | 3878 | 3880 | 3882 | 3884 | 3886 | 3888 | 3890 | 3892 | 3894 | 3896 | 3898 | 3900 | 3902 | 3904 | 3906 | 3908 | 3910 | 3912 | 3914 | 3916 | 3918 | 3920 | 3922 | 3924 | 3926 | 3928 | 3930 | 3932 | 3934 | 3936 | 3938 | 3940 | 3942 | 3944 | 3946 | 3948 | 3950 | 3952 | 3954 | 3956 | 3958 | 3960 | 3962 | 3964 | 3966 | 3968 | 3970 | 3972 | 3974 | 3976 | 3978 | 3980 | 3982 | 3984 | 3986 | 3988 | 3990 | 3992 | 3994 | 3996 | 3998 | 4000 | 4002 | 4004 | 4006 | 4008 | 4010 | 4012 | 4014 | 4016 | 4018 | 4020 | 4022 | 4024 | 4026 | 4028 | 4030 | 4032 | 4034 | 4036 | 4038 | 4040 | 4042 | 4044 | 4046 | 4048 | 4050 | 4052 | 4054 | 4056 | 4058 | 4060 | 4062 | 4064 | 4066 | 4068 | 4070 | 4072 | 4074 | 4076 | 4078 | 4080 | 4082 | 4084 | 4086 | 4088 | 4090 | 4092 | 4094 | 4096 | 4098 | 4100 | 4102 | 4104 | 4106 | 4108 | 4110 | 4112 | 4114 | 4116 | 4118 | 4120 | 4122 | 4124 | 4126 | 4128 | 4130 | 4132 | 4134 | 4136 | 4138 | 4140 | 4142 | 4144 | 4146 | 4148 | 4150 | 4152 | 4154 | 4156 | 4158 | 4160 | 4162 | 4164 | 4166 | 4168 | 4170 | 4172 | 4174 | 4176 | 4178 | 4180 | 4182 | 4184 | 4186 | 4188 | 4190 | 4192 | 4194 | 4196 | 4198 | 4200 | 4202 | 4204 | 4206 | 4208 | 4210 | 4212 | 4214 | 4216 | 4218 | 4220 | 4222 | 4224 | 4226 | 4228 | 4230 | 4232

## DROPDOWN
الكل
D34-1L
D36-1L
D36-2L
D34-2L
D34-2R
D34-1R
D34-3R
D34-3L
D34-4R
D37-2R
D37-2L
D34-4L
D37-1L
D38-1L
D37-1R
D38-3L
DC40
D40-2L-1
BRG12
D38-2L
D40-4L-1
D35-3R
D35-2R
DC34
D41-5L
BRG9
BRG11
DC39
D33-1L
DC35
D41-4R
D41-4L
DC38
D41-5R
D35-1R
D41-3R
D33-2L
D40-1L
D41-3L
D41-1L
D40-2R
BRG10
D40-2L
D33-3L
D33-4L
D40-3L
D40-3R
D41-2L
D39-3R
D39-2R
D40-1R
D40-4R
D39-1R
D40-4L
D42-1R
D42-2R
D42-2L
D35-1L
D42-5L
D28-1L
D28-2L
DC36
D32-3R
D42-1L
D42-4L
D42-5R
D42-3R
D42-4R
D31-1R
D31-2R
D31-3R
D31-4R
D41-1R
D41-2R
DC32
DC33
D42-3L
DC42
DC41
DC37
DC31